## Лист1
«Утверждаю»
Начальник Управления капитального строительства Администрации города Воткинска
________________________ Д.В. Габидуллин
«____» _________________ 20_____г.
План реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Воткинск» «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2020-2024 годы»
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Ожидаемый непосредственный результат
МП | Пп | ОМ | М
11 | 1 |  |  | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | УКС Администрации Г. Воткинска
11 | 1 | 0 1 |  | Строительство и реконструкция объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | УКС Администрации Г. Воткинска | 2021г | Повышение комфортности проживания городского населения за счет строительства новых, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения
11 | 1 | 01 | 1 | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства | УКС Администрации Г. Воткинска | 2021г | 1) Выполнение СМР и тех.документации : "Газоснабжение ж.д.района Вогулка в г.Воткинске (4-5 этап)" 2) Сопровождение технической документации при выполнении экспертизы ПИР объекта "Реконструкция участка автомобильной дороги от ул.3км Камской ж/д до ул. 6км Камской железной дороги, площадка "Сива в г.Воткинске" 3) Сопровождение и оказание услуг технического надзора на объектах: "Строительство водопроводных и канализационных сетей к оздоровительному комплексу в районе ул.Луначарского в г.Воткинске Удмуртской Республики"
11 | 1 | 01 | 2 | Строительство и реконструкция объектов, относящихся к отрасли благоустройства и содержания территории муниципального образования | УКС Администрации Г. Воткинска | 2021г | Составление дефектных ведомостей, составление смет, технический надзор, приемка выполненных работ на объектах благоустройства дворовых (10 объектов) и общественных (3 объекта) территорий в г.Воткинске
11 | 1 | 01 | 3 | Строительство и реконструкция объектов в сфере дошкольного образования | УКС Администрации Г. Воткинска | 2021г | 1) Выполнение СМР объекта: "Здание дошкольной образоваельной организации с группами для детей до 3-х лет с пищеблоком и прачечной, по адресу: УР, г.Воткинск в районе ул.Ленинградская"
11 | 1 | 01 | 4 | Строительство и реконструкция объектов в сфере общего и дополнительного образования | УКС Администрации Г. Воткинска | 2021г | 1) СМР объекта "Здание общеобразовательной школы на 825 мест в мкр.Южный г.Воткинска УР"; 2) Сопровождение и технический надзор за выполнением ремонтных работ здания СЮТ по ул. Красноармейская, д. 86 под Центр цифрового образования детей «IT-куб»
11 | 1 | 01 | 5 | Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры | УКС Администрации Г. Воткинска | 2021г | 1) Сопровождение технической документации при выполнении СМР объекта: "Реконструкция здания МАУ ДО "Детская школа искусств №2" города Воткинска (Удмуртская республика, г.Воткинск, ул.Ленина, д.81)"
11 | 1 | 01 | 6 | Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта | УКС Администрации Г. Воткинска | 2021г | 1) Технический надзор за размещением физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне «Конанок» (в районе школы №2)
11 | 1 | 01 | 7 | Строительство и реконструкция объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | УКС Администрации Г. Воткинска | 2021г | 1) Строительство объектов в прочих отраслях и сферах деятельности, 2) Сопровождение при техническом надзоре на объекте Поликлиника БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР» в г. Воткинске Удмуртской Республики
11 | 1 | 02 |  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | УКС Администрации Г. Воткинска | 2021г | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, включенных в План капитального строительства на территории города на очередной финансовый год, согласованный Городской думой города , утвержденный постановлением Администрации города.
11 | 1 | 02 | 1 | Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства | УКС Администрации Г. Воткинска | 2021г
11 | 1 | 02 | 2 | Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства | УКС Администрации Г. Воткинска | 2021г | 1) Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в г.Воткинске УР ГРПШ 14 штук, 2) Экспертиза ПИР по объектам: "Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в г.Воткинске УР (18 шт.)"
11 | 1 | 02 | 6 | Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта | УКС Администрации Г. Воткинска | 2021г
11 | 1 | 03 | 6 | Создание условий для реализации муниципальной программы | УКС Администрации Г. Воткинска | 2021г | Более качественное рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "УКС города Воткинска"
11 | 1 | 04 |  | Реализация мероприятий по обустройтсву объектов муниципальной собственности | УКС Администрации Г. Воткинска | 2021г | Повышение комфортности проживания городского населения за счет обустройства объектов муниципальной собственности
11 | 1 | 04 | 1 | Обустройство объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | УКС Администрации Г. Воткинска | 2021г | Обустройство объектов в прочих отраслях и сферах деятельности