## Тит.лист
Утверждаю
Координатор муниципальной программы
Заместитель главы Администрации города Воткинска по социальным вопросам-начальник Управления социальной поддержки населения Администрации города Воткинска
(должность)
_______________ /Ж.А. Александрова
(подпись) (ФИО)
________________
(дата)
Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Воткинск"
"Социальная поддержка населения на 2020-2024 годы"
по состоянию на 01 января 2021 года | по состоянию на 01 июля 2020 года

## ф1
Отчет о реализации муниципальной программы
"Социальная поддержка населения на 2020-2024 годы"
(наименование муниципальной программы)
за 2020 год
Форма1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | кассовые расходы, %
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на 01.01.2020 год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на 01.01.2020 г. | к плану на отчетный период
МП | Пп | ОМ | М | И | [8 empty] | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на 01.01.2020 г. | к плану на отчетный период
04 |  |  |  |  | «Социальная поддержка населения» | Всего | [5 empty] | 35497.2 | 31943.7 | 31070 | 87.528 | 97.2649
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 25547.1 | 22916 | 22250.5 | 87.096 | 97.0959
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 516.1 | 551.9 | 511.9 | 99.1862 | 92.7523
[6 empty] | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 |  |  |  |  | 9434 | 8475.8 | 8307.6 | 88.0602 | 98.0155
04 | 1 |  |  |  | «Социальная поддержка семьи и детей» | Всего | [5 empty] | 31100.1 | 28271.5 | 27437.8 | 88.2242 | 97.0511
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 21666.1 | 19795.7 | 19130.2 | 88.2955 | 96.6382
[6 empty] | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 |  |  |  |  | 9434 | 8475.8 | 8307.6 | 88.0602 | 98.0155
04 | 1 | 01 |  |  | Оказание мер социальной поддержки многодетным семьям в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Удмуртской Республике» национального проекта «Демография» | Всего | [5 empty] | 12767.9 | 11969.7 | 11568.5 | 90.6061 | 96.6482
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 3333.9 | 3493.9 | 3260.9 | 97.8104 | 93.3312
[6 empty] | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 |  |  |  |  | 9434 | 8475.8 | 8307.6 | 88.0602 | 98.0155
04 | 1 | 01 | 1 |  | Предоставление государственной услуги "Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общееобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образовния путем выдачи проездных билетов" | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 04 | 041P104340 | 323 | 3333.9 | 3493.9 | 3260.9 | 97.8104 | 93.3312
04 | 1 | 01 | 2 |  | Бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений (один раз в учебный день) | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 10 | 04 | 041Р104340 | 612 | 26857
[12 empty] | 9434 | 8475.8 | 8307.6 | 88.0602 | 98.0155
04 | 1 | 02 |  |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей. | Всего | [5 empty] | 20 | 3.6 | 3.6 | 18 | 100
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 20 | 3.6 | 3.6 | 18 | 100
04 | 1 | 02 | 1 |  | Культурно-массовые мероприятия | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 03 | 0410261700 | 244 | 20 | 3.6 | 3.6 | 18 | 100
04 | 1 | 03 |  |  | Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи. | Всего | 933 |  |  |  |  | 2753.9 | 1720 | 1719.7 | 62.446 | 99.9826
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 2747.4 | 1720 | 1719.7 | 62.5937 | 99.9826
04 | 1 | 03 | 1 |  | Оказание содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 04 | 0410302160 | 323 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 100 | 100
04 | 1 | 03 | 2 |  | Предоставление государственной услуги "Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью" | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 04 | 0410352600 | 321 | 445.4 | 227.2 | 227.1 | 50.9879 | 99.956
04 | 1 | 03 | 3 |  | Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного в приемную семью, в том числе выплата приемному родителю компенсации расходов на приоретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, на оплату коммунальных услуг и текущих расходов | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 04 | 0410304250 | 313 | 1250 | 909.3 | 909.3 | 72.744 | 100
04 | 1 | 03 | 4 |  | Вознаграждение, причитающееся приемным родителям | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 04 | 0410304250 | 323 | 1045.5 | 577 | 576.8 | 55.1698 | 99.9653
04 | 1 | 04 |  |  | Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних. | Всего | [5 empty] | 15267.5 | 13971.6 | 13671.6 | 89.5471 | 97.8528
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 15267.5 | 13971.6 | 13671.1 | 89.5438 | 97.8492
04 | 1 | 04 | 1 |  | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 04 | 0410404260 | 313 | 15027.5 | 13731.6 | 13431.1 | 89.3768 | 97.8116
04 | 1 | 04 | 2 |  | Выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 04 | 0410406330 | 313 | 240 | 240 | 240 | 100 | 100
04 | 1 | 05 |  |  | Обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". | Всего | [5 empty] | 297.3 | 606.6 | 474.9 | 159.7376 | 78.2888
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 04 | 0410505660 |  | 297.3 | 606.6 | 474.9 | 159.7376 | 78.2888
04 | 1 | 05 | 1 |  | Управление жилыми помещениями, предоставленными детям-сиротами и детям, оставшимся без попечения родителей, по договору найма специализированного жилого помещения. Выполнение переданных государственных полномочий по обеспечению сохранности закрепленных жилых помещений | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 04 | 0410505660 | 323 | 297.3 | 606.6 | 474.9 | 159.7376 | 78.2888
04 | 2 |  |  |  | «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан» | Всего | 933 |  |  |  |  | 3981 | 3160.3 | 3120.3 | 78.3798 | 98.7343
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | 100 | 40 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 3881 | 3120.3 | 3120.3 | 80.3994 | 100
04 | 2 | 01 |  |  | Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | Всего | 933 |  |  |  |  | 900 | 363.2 | 363.2 | 40.3556 | 100
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 900 | 363.2 | 363.2 | 40.3556 | 100
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 08 | 0426290 | 810 | 0 | 0
04 | 2 | 01 | 1 |  | Оказание социальной поддержки пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости, по достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, не имеющим мер социальной поддержки из Федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики по проезду на транспорте общего пользования путем оказания компенсации автотранспортным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением льготного проезда |  |  | 04 | 08 | 0420161700 | 811 | 900 | 363.2 | 363.2 | 40.4 | 100
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 08 | 0420108100 | 814 | 0 | 0
04 | 2 | 02 |  |  | Другие выплаты по социальной помощи | Всего | 933 |  |  |  |  | 914 | 650.7 | 650.7 | 71.1926 | 100
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 914 | 650.7 | 650.7 | 71.1926 | 100
[7 empty] | 933 | 10 | 03 | 0426172 |  | 0 | 0
04 | 2 | 02 | 1 |  | Предоставление муниципальной услуги "Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации" | Администрация города Воткинска |  |  |  | 0420261720 | 321 | 100 | 60 | 60 | 60 | 100
04 | 2 | 02 | 2 |  | Пособия и компенсации публичным обязательствам (выплаты Почетным гражданам города Воткинска) | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 06 | 0420261730 | 330 | 814 | 590.7 | 590.7 | 72.5676 | 100
04 | 2 | 03 |  |  | Пенсионное обеспечение | Всего | 933 |  |  |  |  | 2067 | 2106.4 | 2106.4 | 101.9061 | 100
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 2067 | 2106.4 | 2106.4 | 101.9061 | 100
[7 empty] | 933 | 10 | 01 | 0426171 | 312 | 0 | 0
04 | 2 | 03 | 1 |  | Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (Ежемесячные доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальную должность и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования "Город Воткинск") | Администрация города Воткинска |  |  |  | 0420361710 |  | 2067 | 2106.4 | 2106.4 | 101.9 | 100
04 | 3 |  |  |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | Всего | 935 |  |  |  |  | 355 | 355
04 | 2 | 04 |  |  | Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с государственной программой Удмуртской Республики «Доступная среда» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0420462530 | 244 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0
04 | 2 | 04 | 1 |  | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0420462530 | 244 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0
04 | 3 |  |  |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 516.1 | 511.9 | 511.9 | 99.1862 | 100
04 | 3 | 01 |  |  | Реализация мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Удмуртской Республике» национального проекта «Демография» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 516.1 | 511.9 | 511.9 | 99.2 | 100
04 | 3 | 01 | 1 |  | Улучшение жилищных условий многодетных семей за счет предоставления безвозмездных субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 10 | 04 | 043Р104460 | 322 | 516.1 | 511.9 | 511.9 | 99.2 | 100
04 | 3 | 02 |  |  | Реализация мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | 3 | 02 | 1 |  | Обеспечение жильем отдельной категории граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 10 | 04 | 0430251340 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | 3 | 02 | 2 |  | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22.06.1941 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 10 | 04 | 0430204470 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | 3 | 03 |  |  | Реализация мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам боевых действий и приравненным к ним лицам | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | 3 | 03 | 1 |  | Улучшение жилищных условий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых действий и приравненных к ним лиц | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 10 | 04 | 0430351350 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | 3 | 04 |  |  | Реализация мероприятий регионального проекта «Жилье» национального проекта "Жильё и городская среда" | Управление жилищно – коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | 3 | 04 | 1 |  | Улучшение жилищных условий молодых семей за счет предоставления субсидий на строительство и приобретение жилого помещения | Управление жилищно – коммунального хозяйства | 935 | 10 | 04 | 043F100000 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ф 2
Форма 2.
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01 января 2021 года
Наименование муниципальной программы "Социальная поддержка населения на 2020- 2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление социальной поддержки населения
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % (гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
04 |  | Социальная поддержка населения на 2020-2024г.г. | Всего (1+2+3) | 31943.7 | 31070 | 97.2649
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 31943.7 | 31070 | 97.2649
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 3163.9 | 3123.9 | 98.7357
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 28552.6 | 27719 | 97.0805
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 227.2 | 227.1 | 99.956
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
04 | 1 | Социальная поддержка семьи и детей | Всего (1+2+3) | 28271.5 | 13689 | 44
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 28271.5 | 27437.8 | 97.0511
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 3.6 | 3.6 | 100
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 28040.7 | 27207.1 | 97.0272
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 227.2 | 227.1 | 99.956
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
04 | 2 | Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан | Всего (1+2+3) | 3160.3 | 3120.3 | 98.7343
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 3160.3 | 3120.3 | 98.7343
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 3160.3 | 3120.3 | 98.7343
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
04 | 2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | Всего (1+2+3) | 511.9 | 511.9 | 100
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 511.9 | 511.9 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 511.9 | 511.9 | 100
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0

## ф 3
Форма 3.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 01 января 2021
Наименование муниципальной программы "Социальная поддержка населения на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление социальной поддержки населения
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4 | 1 |  |  | Социальная поддержка семьи и детей | Управление социальной поддержки населения | 2020-2024 | 2020 | Укрепление престижа и развитие института семьи и семейных ценностей, обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличение количества многодетных семей и среднесписочной численности населения города Воткинска
04 | 1 | 0 1 |  | Оказание мер социальной поддержки многодетным семьям в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Удмуртской Республике» национального проекта «Демография» | Управление социальной поддержки населения | 2020-2024 | 2020
04 | 1 | 0 1 | 1 | Предоставление государственной услуги «Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования путём выдачи проездных билетов» | Управление социальной поддержки населения | 2020-2024 | 2020 | Повышение качества жизни многодетных семей за счет государственной социальной поддержки | 1199 детей из многодетных малообеспеченных семей обеспечены бесплатными проездными билетами на внутригородской транспорт и автобусы пригородного сообщения Удмуртской Республики
04 | 1 | 0 1 | 2 | Бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений (один раз в учебный день). | Управление образования | 2020-2024 | 2020 | Повышение качества жизни многодетных семей за счет государственной социальной поддержки | 1753 ребенка 5-11 классов из многодетных семей обеспечена бесплатным горячим питанием 1 раз в учебный день на сумму 60 рублей в день
04 | 1 | 02 |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей | Управление социальной поддержки населения | 2020-2024 | 2020
04 | 1 | 02 | 1 | Культурно - массовые мероприятия | Управление социальной поддержки населения | 2020-2024 | 2020 | Укрепление престижа и развитие института семьи и семейных ценностей | За 2020 год проведены следующие мероприятия, способствующие укреплению престижа семьи и семейных ценностей: Акция "Семья 2020" с 15.04.2020 по 15.05.2020, День семьи (15.05.2020 в режиме онлайн), номинированы 3 семьи на награждение общественной медалью "За любовь и верность" и получили эту награду в июле 2020, Семья Каданцевых стала победителем республиканского этапа конкурса "Семья года-2020" и участников Всероссийского конкурса "Семья года - 2020", семья Гущиных победила в конкурсе "Семейные трудовые династии", организованным Минсоцполитики УР, Санникова Л.А. награждена знаком отличия "Материнская слава", семья Говязиных участвовала в конкурсе "Моя семья - мое богатство"
04 | 1 | 03 |  | Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи | Управление социальной поддержки населения Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 2020
04 | 1 | 03 | 1 | Оказание содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования | Управление социальной поддержки населения | 2020-2024 | 2020 | Улучшение положения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Оказано содействие 4 детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования на сумму 6,5 тыс.руб
04 | 1 | 03 | 2 | Предоставление государственной услуги "Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью" | Управление социальной поддержки населения Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 2020 | Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном году на воспитание в семьи. | Единовременное пособие выплачено 11 семьям на сумму 227,1 тыс руб
04 | 1 | 03 | 3 | Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного в приемную семью, в том числе выплата приемному родителю компенсации расходов на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, на оплату коммунальных услуг и текущих расходов | Управление социальной поддержки населения Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 2020 | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи | Выплачено денежных средств на сумму 909,3 тыс руб
04 | 1 | 03 | 4 | Вознаграждение, причитающееся приемным родителям | Управление социальной поддержки населения Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 2020 | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи | Вознаграждения выплачены на сумму 576,8 тыс руб
04 | 1 | 04 |  | Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | Управление социальной поддержки населения Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 2020
04 | 1 | 04 | 1 | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | Управление социальной поддержки населения Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 2020 | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи | Выплачено денежных средств на сумму 13431,1тыс руб
04 | 1 | 04 | 2 | Выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей | Управление социальной поддержки населения Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 2020 | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи | Выплачено денежных средств на сумму 240,0 тыс руб
04 | 1 | 05 |  | Обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Управление социальной поддержки населения Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 2020
04 | 1 | 05 | 1 | Управление жилыми помещениями, предоставленными детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договору найма специализированного жилого помещения. Выполнение переданных государственных полномочий по обеспечению сохранности закрепленных жилых помещений | Управление социальной поддержки населения Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 2020 | Обеспечение сохранности закрепленных жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договору найма специализированного жилого помещения | Обеспечена сохранность 36 закрепленных жилых помещений. Осуществляется управление 58 жилыми помещениями, предоставленными детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договору социального найма специализированного жилого помещения. На сумму 474,9 тыс руб.
04 | 1 | 05 |  | Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан | Управление социальной поддержки населения Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 2020
04 | 2 | 01 |  | Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | Управление социальной поддержки населения Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 2020
04 | 2 | 01 | 1 | Оказание социальной поддержки пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости, по достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, не имеющим мер социальной поддержки из Федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики по проезду на транспорте общего пользования путем оказания компенсации автотранспортным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением льготного проезда | Управление социальной поддержки населения Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 2020 | Увеличение количества граждан, получивших социальную поддержку Повышение качества жизни старшего поколения | Мерой воспользовались 1816 пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, не имеющих МСП из Федерального и республиканского бюджетов, в июне, июле, августе 2020 года | Мера поддержки осуществлялясь с 01 июня 2020 по 31 августа 2020 ( в связи с распространением коранавирусной инфекции)
04 | 2 | 02 |  | Другие выплаты по социальной помощи | Управление социальной поддержки населения Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 2020
04 | 2 | 02 | 1 | Оказание муниципальной услуги «Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» | Управление социальной поддержки населения Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 2020 | Повышение качества жизни старшего поколения, семей с детьми, граждан, проживающих в городе Воткинске и находящихся в трудной жизненной ситуации | Материальная помощь оказана 17 семьям на сумму 60,0 тыс туб.
04 | 2 | 02 | 2 | Пособия и компенсации по публичным обязательствам (выплаты почетным гражданам города Воткинска). | Управление социальной поддержки населения Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 2020 | Увеличение количества граждан, получивших социальную поддержку Повышение качества жизни старшего поколения | Социальную поддерку получили 14 человек на сумму 590,67 тыс. руб.
04 | 2 | 03 |  | Пенсионное обеспечение | Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 2020
04 | 2 | 03 | 1 | Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (ежемесячные доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальную должность и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования «Город Воткинск») | Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 2020 | Увеличение количества граждан, получивших социальную поддержку Повышение качества жизни старшего поколения | Социальную поддерку получили 49 человек на сумму 2106,46 тыс.руб.
04 | 2 | 04 |  | Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с государственной программой Удмуртской Республики «Доступная среда» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | 2020
04 | 2 | 04 | 1 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | 2020 | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населениея приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры | Подана заявка на получение средств для выполнения данного мероприятия из республиканского бюджета на условиях софинансирования из бюджета муниципального образования | Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования из республиканского бюджета
04 | 3 |  |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | 2020
04 | 3 | 01 |  | Реализация мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Удмуртской Республике» национального проекта «Демография» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | 2020
04 | 3 | 01 | 1 | Улучшение жилищных условий многодетных семей за счет предоставления безвозмездных субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | 2020 | Улучшение жилищных условий многодетных семей за счет предоставления безвозмездных субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Предоставлен сертификат на получение безвозмездной субсидии 1 многодетной семье. Улучшены жилищные условия многодетной малообеспеченной семьи
04 | 3 | 02 |  | Реализация мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | 2020
04 | 3 | 02 | 1 | Обеспечение жильем отдельной категории граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | 2020 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны за счет предоставления единовременной денежной выплаты на строительство и приобретение жилого помещения | На 01.01.2020 все граждане данной категории обеспечены сертификатами на приобретение жилого помещения. На 01.01.2021 на очереди граждан данной категории нет
04 | 3 | 02 | 2 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22.06.1941г. по 03.09.1945 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | 2020 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны за счет предоставления единовременной денежной выплаты на строительство и приобретение жилого помещения | На 01.01.2020 все граждане данной категории обеспечены сертификатами на приобретение жилого помещения. На 01.01.2021 на очереди граждан данной категории нет
04 | 3 | 03 |  | Реализация мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам боевых действий и приравненным к ним лицам | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | 2020
04 | 3 | 03 | 1 | Улучшение жилищных условий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых действий и приравненных к ним лиц | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | 2020 | Улучшение жилищных условий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых действий и приравненных к ним лиц, за счет предоставления единовременной денежной выплаты на строительство и приобретение жилого помещения | Проведена перерегистрация граждан с правом состоять на очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Выдано 2 свидетельства на покупку жилых помещений общей площадью 59,6 кв.м. инвалидам 1 и 2 групп.

## ф 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе *
по состоянию на 01 января 2021 года
Наименование муниципальной программы "Социальная поддержка населения на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление социальной поддержки населения
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год (гр9/гр7*100) | % исполнения к плану на отчетный период (гр9/гр8*100)
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются
* Вслучае если муниципальые задания муниципальным учреждениям в рамках программы не выдаются,то в место таблицы делается запись "В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются"

## ф 5
Форма 5.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 01 января 2021 года
Наименование муниципальной программы "Социальная поддержка населения на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление социальной поддержки населения
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2019 год) | План на конец отчетного 2020 года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
04 | 1 |  | «Социальная поддержка семьи и детей»
|  | 1 | Численность населения | тыс. человек | 97.294 | 97 | 97.294 | 1.003 | 100 | Анализ численности населения проводится на 1 число года
|  | 2 | Число зарегистрированных многодетных семей | семья | 1167 | 1070 | 1327 | 1.2402 | 113.7104 | Увеличилось количество многодетных семей, прошедших регистрацию в секторе по делам семьи, в связи с расширением мер социальной поддержки многодетных семей, имеющих удостоверение
|  | 3 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 231 | 250 | 244 | 1.0246 | 105.6277 | Уменьшилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи со снижением общего количества детей, проживающих в городе Воткинске. Приоритетной формой воспитания ребенка считается кровная семья.
|  | 4 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях | человек | 177 | 240 | 195 | 1.2308 | 110.1695 | Увеличилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях. Семья - приоритетная форма воспитания детей.
|  | 5 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процент | 76.6 | 96 | 79.918 | 0.83248 | 104.3316 | Увеличилась доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи.
04 | 2 |  | «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан»
|  | 1 | Количество граждан, получивших социальную поддержку | человек | 4304 | 2410 | 1896 | 0.78672 | 44.052 | Произошло снижение количества граждан, получивших меры социальной поддержки, т.к. мера по проезду пенсионерам оказывалась 3 месяца вместо запланированных 5 (в связи с распространением коронавирусной инфекции). С 30 марта 2020 года в городе Воткинске начал свою работу штаб волонтерской помощи Мывместе. Цель – оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. За время работы штаба было принято 452 обращения, 15 заявок поступило из республиканского штаба. 64 гражданам доставлены благотворительные продуктовые наборы, предоставленные индивидуальными предпринимателями и организациями города Воткинска. 54 гражданам доставлены волонтерами продукты питания, медикаменты и товары первой необходимости. Готовность оказывать помощь гражданам города Воткинска изъявили 27 волонтеров. Оказано 334 консультации гражданам по вопросам режима самоизоляции и передвижения по городу, работы КПП, магазинов, о мерах социальной поддержки семей с детьми (выплаты на детей, получение продуктовых наборов) в период режима повышенной готовности. Выдано 374 продуктовых набора от штаба волонтерской помощи "Мы вместе".
04 | 3 |  | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»
|  | 1 | Увеличение доли многодетных семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилого помещения к общей численности многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | процент | 16 | 16.6 | 25 | 1.506 | 156.25 | Уменьшилось количество многодетных семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий за счет предоставления безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилого помещения. Семьи выбирают иные меры социальной поддержки по улучшению жилищных условий
|  | 2 | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых действий и приравненных к ним лиц, улучшивших жилищные условия за счет предоставления единовременной денежной выплаты на строительство и приобретение жилого помещения в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | процент | 5 | 4.35 | 8 | 1.8391 | 160 | Выдано 2 сертификата на улучшение жилищных условий. Увеличилась доля получателей единовременной выплаты в общей численности граждан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий
|  | 3 | Увеличение доли ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия за счет предоставления единовременной денежной выплаты на строительство и приобретение жилого помещения к общей численности ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | процент | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Отсутствуют в очереди граждане данной категории
|  | 4 | Увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в общей численности молодых семей, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие, влияющее на данный целевой показатель, осуществляется с 2021 года
* расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .

## ф6
Форма №6
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
"Социальная поддержка населенияна 2020-2024 годы"
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Воткинск» «Социальная поддержка населения на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Воткинска от 11.11.2019 № 1907 | 2020-12-30 | 1774 | Изменение позиций ресурсного обеспечения, изложение Приложений 5, 6 в новой редакции

## ф7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп |  |  |  | Э мп | СПмп | СМмп | СРмп | Эбс
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
04 |  | Социальная поддержка населения на 2020-2024 годы | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | Управление соцподдержки населения, Управление образования, Управление ЖКХ, управление учета и отчетности | 0.99794 | 0.971 | 1 | 0.973 | 1.0277
| 1 | Социальная поддержка семьи и детей |  | Управление соцподдержки населения | 0.917 | 0.966 | 1 | 0.971 | 1.0299
| 2 | Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан |  | Управление соцподдержки населения, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0.80041 | 0.79 | 1 | 0.987 | 1.0132
| 3 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий |  | Управление ЖКХ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Примечание: значения показателей округляются до 3-х знаков после запятой