## Тит.лист
Утверждаю
Координатор муниципальной программы
заместитель главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям
(должность)
_______________ /О.Ю. Сорокина
(подпись) (ФИО)
________________
(дата)
Отчет о реализации муниципальной программы: "Развитие туризма на 2020-2025годы"
по состоянию на 01.07.2022

## ф 2
Форма 2.
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.07.2022
Наименование муниципальной программы "Развитие туризма на 2020-2025 годы"
Ответственный исполнитель: Управление экономики
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % (гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 |  | "Развитие туризма на 2020-2025 годы" | Всего (1+2+3) | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0

## ф 3
Форма 3.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 01.07.2021
Наименование муниципальной программы "Развитие туризма на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель : Управление развития города
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
17 | 1 |  |  | Задача 1. Создание благоприятной информационной среды для туристов, формирование имиджа Воткинска, как города привлекательноготдля туризма
17 | 1 | 01 | 1 | Разработка и проведение мероприятий по маркетинговой и имиджевой политике города | Управление развития города, Управление культуры, Управление архитектуры | январь-декабрь | 1 полугод. | Разработана и принята имиджевая символика города, отражающая основные уникальные характеристики города, как территории благоприятной для проживания, туризма и инвестирования. Создана система пешеходной туристкой навигации (в т.ч. изготовление и установка уличных конструкций, организация временных туристко-информационных пунктов, информационных стоек в аэропорту, на ж/д вокзале Ижевска, в центре города). Разработка презентации-заявки по проекту "Тур-код города" для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города. Содействие созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туризма (Апробация пространства с помощью точечной урбанистики с целью мониторинга целесообразности использования центральной части города. Сохранение и развитие исторического центра города Воткинска). Создано единое информационно-навигационное приложение. Подготовлены материалы и сувенирная продукция для презентации Воткинска в мероприятиях с целью формирования дополнительного потребительского спроса и повышения туристкой и инвестиционной привлекательности. Участие города в Национальной премии Russian Event Awards, Всероссийской туристкой премии "Маршрут года", Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир". | 1. Подготовлена сувенирная продукция для Открытого фестиваля "Открытые гусли на родине П.И. Чайковского". 2. Содействие в разработке сувенирной продукции (пряники с символикой Удмуртии и Музеем-усадьбой П.И. Чайковского) производства ОАО "Пищекомбинат "Воткинский. 3. Подготовлены документы на участие города в Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards 2022" и Всероссийской туристкой премии "Маршрут года" 2022. 4. Проведена стратегическая сессия с горожанами и с привлечением экспертов в области туризма по проекту "Тур-код города".
17 | 1 | 0 1 | 2 | Поддержка предложений от МСП индустрии гостеприимства на информациооных ресурсах Администрации города Воткинска | Управление развития города | в течение года | 1 полугод. |  | Предложение по размещению, питанию и организации досуга для туристов и гостей города опубликовано на сайтах: на votkarte - туристическом путеводителе по Воткинску и на официальном сайте муниципального образования "Город Воткинск" в сети "Интернет"
17 | 1 | 02 |  | Задача 2. Формирование и продвижение туристского продукта, удовлетворяющего потребности туристов
17 | 1 | 02 | 1 | Содействие формированию и продвижению конкурентоспособного туристического продукта. Содействие развитию событийного туризма | Управление развития города | в соответствии с планом событийных мероприятий | в соответствии с планом событийных мероприятий | Спроектированы туристские маршруты и разработаны тематические экскурсии и маршруты по городу (2 в год). Разработана линейка сувенирной продукции города Воткинска. Созданы и запущены в прокат видеоматериалы о туристском потенциале города (1 в год), подготовлены и изданы рекламно-информационные материалы о туристком потенциале города, туристкой карты, с переводом на английский язык (1 в год). Сформирован городской реестр объектов индустрии гостеприимства для развития внутреннего въездного туризма. Создана линейка полиграфической продукции для региональных туроператоров, фирм, занимающихся продажей турпродуктов | 1. с 6 по 7 мая 2022 впервые состоялся Открытый фестиваль «Великие гусли на Родине П.И. Чайковского". Приняли участие 17 коллективов: 102 ребенка и 22 взрослых; 2 солиста. 2. Содействие предприятиям общественного питания по разработке меню из любимых блюд П.И. Чайковского. Приняли участие кафе: Прованс, Гриль-Бар, Элегант. 3. Содействие в продвижении продукции Воткинского пивзавода. Воткинский лимонад представлен на Петербургском Международном Экономическом форуме 2022. 4. Карта туриста переведена на английский язык. 5. Поиск инвесторов по строительству гостиницы на берегу Воткинского пруда. 6. Размещена информация по votkarta.ru на тумбе возле памятника "Якорь". Подготовлены флаеры по музею истории и культуры для раздачи на Дне предпринимателя и в Музее-усадьбе П.И. Чайковского. Подготовлены наклейки-qr-коды и розданы предприятиям общественного питания.

## ф 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе *
по состоянию на 01.07.2022
Наименование муниципальной программы: "Развитие туризма на 2020-2025 годы"
Ответственный исполнитель: Управление экономики
В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются

## ф 5
Форма 5.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 01.07.2022
Наименование муниципальной программы : "Развитие туризма на 2020-2025 годы"
Ответственный исполнитель : Управление экономики
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2021 год) | План на конец отчетного 2022 года | Факт на конец отчетного периода (за 1-о
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
хх |  |  | Наименование муниципальной программы
17 | 1 | 1 | Объем туристического потока | человек | 99223 | 101208 | 70481 | 0.6964 | 71.0329
17 | 1 | 2 | Численность лиц, обслуженных в коллективных средствах размещения | человек | 6780 | 6915 | 4300 | 0.62184 | 63.4218
17 | 1 | 3 | Объем инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) | млн.руб. | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Реализация инвестиционного проекта ООО "ПаркузГрупп" Строительство базы отдыха "Деревня рыбака"
17 | 1 | 4 | Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млн.руб. | 15 | 15.3 | 8.5 | 0.55556 | 56.6667
17 | 1 | 5 | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | руб. | 10 | 10.2 | 5.3 | 0.51961 | 53