## Тит.лист
Утверждаю
Координатор муниципальной программы
заместитель главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям
(должность)
_______________ /О.Ю. Сорокина
(подпись) (ФИО)
________________
(дата)
Отчет о реализации муниципальной программы: "Развитие туризма на 2020-2024 годы"
по состоянию на 31.12.2020

## ф 2
Форма 2.
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 31.12.2020
Наименование муниципальной программы "Развитие туризма на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель: Управление экономики
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % (гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 |  | "Развитие туризма на 2020-2024 годы" | Всего (1+2+3) | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0

## ф 3
Форма 3.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2020
Наименование муниципальной программы "Развитие туризма на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель : Управление развития города
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
17 | 1 |  |  | Задача 1. Создание благоприятной информационной среды для туристов, формирование имиджа Воткинска, как города привлекательноготдля туризма
17 | 1 | 01 | 1 | Разработка и проведение мероприятий по маркетинговой и имиджевой политике города | Управление развития города (Обухова Н.И.), Управление культуры (Коновалова Т.В.) | январь-август | 1 полугод. | Разработана и принята имиджевая символика города, отражающая основные уникальные характеристики города, как территории благоприятной для проживания, туризма и инвестирования. Создана система пешеходной туристской навигации, установка уличных конструкций, информационных стоек в аэропорту, на ж/д вокзале Ижевска, в центре города. Подготовлены материалы для презентации Воткинска на участие города во Всероссийском ежегодном конкурсе "Туристическое событие" | В рамках реализации проекта "Создай свой Воткинск" совместно с ЦБС г.Воткинска проведен конкурс на разработку вариантов имиджевой символики города, отражающей основные уникальные характеристики города, как территории благоприятной для проживания, туризма и инвестирования; Создан и запущен сайт "Чайковский -180"с информационными материалами. Подготовлены материалы и сувенирная продукция для презентации Воткинска в мероприятих с целью формирования дополнительного потребительского спроса и повышения туристкой и инвестиционной привлекательности: сняты 4 видеоролика ("Крещение Господне" , "Чайковский -180", "Лето в Воткинске", "Хрустальный Новый год"), разработаны и утверждены варианты туристистической сувенирной продукции к 180 летию П.И.Чайковского. Подготовлены, презентованы, размещены рекламные баннеры и материалы в аэропорту г. Ижевска, ж/д вокзале г. Ижевска, на выставке "Интурмаркет" в г. Мооскве. Размещены билборды в г. Сарапул, Глазов, Ижевск. В бортовом журнале компании "ИжАвиа" размещен материал о Воткинске, как родине П.И. Чайковского. Рекламный ролик "Хрустальный Новый год" размещен на информ. ресурсах организаций города.
17 | 1 | 0 1 | 2 | Поддержка предложений от МСП индустрии гостеприимства на информациооных ресурсах Администрации города Воткинска | Управление развития города (Обухова Н.И.) | в течение года | 1 полугод. | Сформировано, опубликовано и ежеквартально обновляется предложение по размещению, питанию и организции досуга на сайте для туристов и гостей города в сети «Интернет» на официальном сайте города Воткинска. | На официальном сайте города размещено предложение по размещению, питанию и организции досуга на сайте для туристов и гостей города (актуализируется 1 раз в квартал).
17 | 1 | 02 |  | Задача 2. Формирование и продвижение туристского продукта, удовлетворяющего потребности туристов
17 | 1 | 02 | 1 | Содействие формированию и продвижению конкурентоспособного туристического продукта. Содействие развитию событийного туризма | Управление развития города (Обухова Н.И.) | в соответствии с планом событийных мероприятий | в соответствии с планом событийных мероприятий | Участие в подготовке мероприятий к 180-летию П.И. Чайковского: приглашение гостей, выстриивание взаимодействия с информационными партнерами. Оказано содействие в подготовке и запуску 3 новых туристских маршрутов. Разработаны 3 тематические экскурсии по грроду. Разработана линейка сувенирной продукции города Воткинска к 180 летиюП.И. Чайковского и к Новогодним праздникам. Запущены 2 видеоролика о туристских мероприятиях в городе и 1 аудиоролик. Сформирован городской реестр объектов индустрии гостеприимства для развития внутреннего туризма. Подготовлен и проведен промотур для туроператоров Удмуртии и Пермского края. Увеличен туристический поток до 145 тыс. человек в год. | Из-за ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции праздничные мероприятия к 180 летию П.И. Чайковского в городе не проводились. Запущены 2 новых туристических маршрута по промышленному туризму с посещением предприятий ООО «Завод НГО «Техновек» и ОАО «Пищекомбинат «Воткинский». Всего в городе действуе 25 туристических маршрута. Разработана линейка сувенирной продукции города Воткинска. Созданы и запущены в прокат 4 видеоматериала о туристском потенциале города, подготовлены и изданы рекламно-информационные материалы. Создана линейка полиграфической продукции для региональных туроператоров, фирм, занимающихся продажей турпродуктов. Проведен промотур для туроператоров Удмуртии и Пермского края (18.03.2020). На базе ДШИ №2 разработано предложение по организации нового турпродукта "Пленэр на родине П.И. Чайковского". Оказано содействие музею истории и культуры г. Воткинска в организации школы экскурсоводов. Разработан путеводитель города, планируется участие во всероссийском конкурсе «Маршрут года-2020".

## ф 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе *
по состоянию на 31.12.2020
Наименование муниципальной программы: "Развитие туризма на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель: Управление экономики
В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются

## ф 5
Форма 5.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2020
Наименование муниципальной программы : "Развитие туризма на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель : Управление экономики
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за2019 год) | План на конец отчетного 2020 года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
хх |  |  | Наименование муниципальной программы
17 | 1 | 1 | Объем туристического потока | человек | 142378 | 145225 | 69913 | 0.48141 | 49.1038 | Низкий процент выполнения по целевым показателям объясняется тем , что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции были введены ограничительные меры для внутреннего туризма
17 | 1 | 2 | Численность лиц, обслуженных в коллективных средствах размещения | человек | 6786 | 6835 | 6750 | 0.98756 | 99.4695
17 | 1 | 3 | Объем инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) | млн.руб. | 27.5 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | В условиях ограничительных мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции реализация инвест. проектов была приостановлена.
17 | 1 | 4 | Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млн.руб. | 21.3 | 21.7 | 6.55 | 0.30184 | 30.7512
17 | 1 | 5 | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | руб. | 13.4 | 13.6 | 9.6 | 0.70588 | 71.6418

## ф 1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31.12.2020
Наименование муниципальной программы: Развитие туризма на 2020-2024 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходв,%
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года (гр15/гр13* 100) | К плану на отчетную дату (гр15/гр14* 100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
17 | 0 |  |  |  | Развитие туризма на 2020-2024 годы | Всего | [5 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | [5 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 1 |  |  |  | Развитие потребительского рынка | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 |  |  |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего | [5 empty] | 2138.775 | 4578.1 | 3139.4 | 9.3 | 20 | 20 | 20
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 2138.775 | 4578.1 | 3139.4 | 9.3 | 20 | 20 | 20
05 | 2 | 01 |  |  | Финансовая, имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | [5 empty] | 1449.7 | 4490 | 3103.7 | 0 | 10 | 10 | 10
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 1449.7 | 4280 | 3103.7 | 0 | 10 | 10 | 10
05 | 2 | 01 | 3 |  | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего прдпринимательства по оплате части лизинговых платежей по договрам лизинга | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0520474 | 810 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0520150640 |  | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0520104740 |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0520161820 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10
[10 empty] | 05201L5270 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 05201R5270 |  | 0 | 0 | 3083.7 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 01 | 6 |  | Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0526182 | 810 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0520161820 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0520474 |  | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0520150640 |  | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 01 | 7 |  | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0520150640 | 810 | 0 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 02 |  |  | Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие пропагандированию массовых профессий в сфере малого и среднего предпринимательства | Всего | [5 empty] | 140 | 88.1 | 23.2 | 9.3 | 10 | 10 | 10
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 140 | 88.1 | 23.2 | 9.3 | 10 | 10 | 10
05 | 2 | 02 | 1 |  | Проведение конкурсов профессионального мастерства, фестивалей и профессиональных праздников | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0526182 | 244 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0520261820 |  | 0 | 88.1 | 23.2 | 9.3 | 10 | 10 | 10
05 | 2 | 04 |  |  | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | [5 empty] | 49.075 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 49.075 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 04 | 1 |  | Проведение семинаров, тренингов, учебных курсов и других обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего прдпринимательства, а также лиц, желающих начать свой бизнес. | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0526182 | 244 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0520461820 |  | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 04 | 3 |  | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства. Производство и размещение в СМИ печатных, аудио-и видеоматериалов по вопросам малого и среднего предпринимательства | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0526182 | 810 | 19.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 05 |  |  | Субсидирование организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Всего | [5 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 05 | 1 |  | Субсидирование организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0520474 | 810 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 3 |  |  |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 4 |  |  |  | Содействие занятости населения | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 4 | 01 |  |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Администрация города Воткинска | 933 | 4 | 12 | 540161820 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 5 |  |  |  | Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 5 | 02 | 4 |  | Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов учреждений и оргпнизаций города | Администрация города Воткинска | 933 | 4 | 12 | 550261820 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 01 |  |  | Разработка и проведение мероприятий по маркетинговой и имиджевой политике города | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 13 |  | 244 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 04 |  |  | Содействие формированию и продвижению конкурентоспособного туристического продукта. Содействие развитию событийного туризма. | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 13 |  | 244 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0

## ф 6
Форма 6.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
по состоянию на 31.12.2020
Наименование муниципальной программы "Развитие туризма на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление экономики
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | постановление Администрации города Воткинска | 2020-12-30 | 1771 | Внесены изменения в паспорт муниципальной программы в раздел "Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования". Приложения 5,6 изложены в новой редакции.
2
3