## Лист1
УТВЕРЖДАЮ: Зам. главы Администрации по социальным вопросам __________ Ж.А. Александрова
Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Воткинск" "Развитие культуры на 2020-2025 годы" за 2022 год

## Форма1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию мунципальной программы
за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
03 |  |  |  |  | Развитие культуры на 2020-2024 годы | Всего | [5 empty] | 106799.7 | 144002.5344 | 142802.9714 | 133.711 | 99.167
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  |  |  |  | 106799.7 | 144002.5344 | 142802.9714 | 133.711 | 99.167
03 | 1 |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры | Всего | [5 empty] | 67320.2 | 81588.1183 | 80962.3804 | 120.2646 | 99.2331
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 |  |  | 67320.2 | 81588.1183 | 80962.3804 | 120.2646 | 99.2331
03 | 1 | 01 |  |  | Организация и проведение городских культурно - массовых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0310160110 | 240 620 | 733 | 1724.41 | 1715.03 | 233.9741 | 99.456
03 | 1 | 02 |  |  | Обеспечение деятельности муниципальных культурно - досуговых учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0310261620 | 620 | 66587.2 | 79814.0468 | 79197.6889 | 118.9383 | 99.2278
03 | 1 | 02 |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0310261650 | 620 | 0 | 49.6615 | 49.6615 | 0 | 100
03 | 2 |  |  |  | Развитие библиотечного дела | Всего | [5 empty] | 25846.4 | 27812.0652 | 27812.0652 | 107.6052 | 100
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 |  |  | 25846.4 | 27812.0652 | 27812.0652 | 107.6052 | 100
03 | 2 | 01 |  |  | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0320161610 | 610 | 25484.4 | 27052.0831 | 27052.0831 | 106.1515 | 100
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0320161610 | 612
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0320161650 | 612
03 | 2 | 02 |  |  | Комплектование библиотечных фондов. | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 03202S1610 | 610 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 03202R5190 | 610 | 0 | 399.982 | 399.982 | 0 | 100
03 | 2 | 03 |  |  | Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0320361610 | 612
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 032036161Д | 610 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 03203S1610 | 610 | 360 | 360 | 360 | 100 | 100
03 | 3 |  |  |  | Развитие музейного дела | Всего | [5 empty] | 6494.1 | 11630.9591 | 11630.9591 | 179.1004 | 100
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 |  |  | 6494.1 | 11630.9591 | 11630.9591 | 179.1004 | 100
03 | 3 | 01 |  |  | Обеспечение деятельности муниципальных музеев | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0330161600 | 620 | 6463.7617 | 8566.4873 | 8566.4873 | 132.531 | 100
[5 empty] | Техническое оснащение муниципальных музеев | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0330561600 | 620 | 30.3383 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 033А155900 | 620 | 0 | 3064.4719 | 3064.4719 | 0 | 100
03 | 4 |  |  |  | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | Всего | [5 empty] | 700 | 319 | 319 | 45.5714 | 100
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 04 |  |  | 700 | 319 | 319 | 45.5714 | 100
[6 empty] | Управление капитального строительства | 940 | 08 | 04 |  |  | 0 | 0 | 0
03 | 4 | 01 |  |  | Мероприятия в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. | Управление капитального строительства | 940 | 08 | 04 | 340162339 | 244 | 0 | 0 | 0
03 | 4 | 02 |  |  | Мероприятия по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений на территории муниципального образования «Город Воткинск» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 04 | 0340262330 | 240 | 700 | 319 | 319 | 45.5714 | 100
03 | 5 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | [5 empty] | 6439 | 22652.2918 | 22397.5666 | 347.8423 | 98.8755
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 04 |  |  | 6439 | 22652.2918 | 22397.5666 | 347.8423 | 98.8755
03 | 5 | 01 |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска. Организация управления Программой «Развитие культуры на 2020-2024 годы» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 04 | 0350160030 | 120 240 | 2901.8 | 3533.41 | 3444.81 | 118.7129 | 97.4925
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 04 | 0350160039 | 120 | 0 | 43 | 42.8749 | 0 | 99.709
03 | 5 | 03 |  |  | Уплата налога на имущество организаций, земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0350360620 | 620 | 322.5 | 322.5 | 322.5 | 100 | 100
[10 empty] | 0350360630 | 610 620 | 1374.7 | 1359.408 | 1359.408 | 98.8876 | 100
03 | 5 | 04 |  |  | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0350400830 | 622
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0350408810 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0350461600 | 622
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0350461620 | 622
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 035046162Д | 465 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 035046162Д | 620 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0350461650 | 622
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0350462800 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0350460180 | 240 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0350460180 | 620 | 0 | 43.5945 | 43.5945 | 0 | 100
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0350468810 | 244 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 03504S8810 | 244 | 600 | 126 | 0 | 0 | 0
03 | 5 | 05 |  |  | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с обновлением и модернизацией материально-технической базы учреждений, приобретением специального оборудования. | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0350561627 | 620 | 0 | 300 | 300 | 0 | 100
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0350561620 | 620
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0350561610 | 612 622
03 | 5 | 06 |  |  | Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 035А125190 | 460 | 0 | 8802.6908 | 8802.6908 | 0 | 100
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 035А12519S | 460 | 0 | 0.88036 | 0.88036 | 0 | 100
03 | 5 | 06 |  |  | Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусства, училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 035А155190 | 620 | 0 | 8080.8081 | 8080.8081 | 0 | 100

## Форма 2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муницпальной программы "Развитие культуры 2020-2025 годы" за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.01.2023
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
|  | Развитие культуры | Всего | 153131.2584 | 152919.0133 | 99.8614
|  |  | 1) бюджет МО "Город Воткинск" | 144002.5344 | 143121.9714 | 99.3885
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 123769.9816 | 122889.5186 | 99.2886
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 8802.6908 | 8802.6908 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 11429.762 | 11429.762 | 100
|  |  | 2) средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 9128.724 | 9797.0419 | 107.321
03 | 1 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры | Всего | 85912.9183 | 85338.6796 | 99.3316
|  |  | 1) бюджет МО "Город Воткинск" | 81588.1183 | 80962.3804 | 99.2331
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 81588.1183 | 80962.3804 | 99.2331
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 4324.8 | 4376.2992 | 101.1908
03 | 2 | Развитие библиотечного дела | Всего | 29467.3307 | 29556.6361 | 100.3031
|  |  | 1) бюджет МО "Город Воткинск" | 27812.0652 | 27812.0652 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 27416.0831 | 27416.0831 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 395.982 | 395.982 | 100
приносящая доход деятельность
|  |  | 2) средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 1655.2655 | 1744.571 | 105.3952
03 | 3 | Развитие музейного дела | Всего | 14779.6176 | 15307.1309 | 103.5692
|  |  | 1) бюджет МО "Город Воткинск" | 11630.9591 | 11630.9591 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 8597.1872 | 8597.1872 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 3033.7719 | 3033.7719 | 100
приносящая доход деятельность
|  |  | 2) средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 3148.6585 | 3676.1718 | 116.7536
03 | 4 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | Всего | 319 | 319 | 100
|  |  | 1) бюджет МО "Город Воткинск" | 319 | 319 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 319 | 319 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
03 | 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | 22652.2918 | 22397.5666 | 98.8755
|  |  | 1) бюджет МО "Город Воткинск" | 22652.2918 | 22397.5666 | 98.8755
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 5849.5929 | 5594.8677 | 95.6454
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 8802.6908 | 8802.6908 | 100
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 8000.0081 | 8000.0081 | 100
приносящая доход деятельность
|  |  | 2) средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0

## Форма 3
Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры на 2020-2025 годы" по состоянию на 1 января 2022 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Мп | Пп | ОМ | М
3 | 1 |  |  | Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг организациями культуры"
03 | 1 | 01 |  | Организация и проведение массовых городских и культурно-досуговых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2022 | 2022
03 | 1 | 01 | 1 | Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2022 | 2022 | Организация и проведение городских культурно - досуговых мероприятий, согласно утвержденному плану мероприятий | В 2022 году согласно городскому плану мероприятий и сводной смете расходов проведены массовые городские мероприятия: "Новый год на родине П.И. Чайковского", "Широкая Масленица", "День с Чайковским", "День Победы" "Гуждор", Мелодии лета", "День города" "Осенитны". Впервые в городе в рамках празздника " День с Чайковским" прошел Открытый фестиваль "Великие гусли на роднине П.И. Чайковского", посвященный Году культурного наследия. В связи с проведением Специальной военной операции, проведены следующие мероприятия, связанные с этими событиями: музыкально-патриотический марафон «ZAРоссию», митинг-концерт "Своих не бросаем", а также экскурсии и новогодние мероприятия для жен и детей мобилизованных граждан г. Воткинска. | выполнено
03 | 1 | 01 | 2 | Участие досуговых учреждений в мероприятиях, в том числе республиканских, всероссийских, и международных фестивалях, конкурсах в области культуры и искусства. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2022 | 2022 | Организация и проведение городских культурно - досуговых мероприятий, согласно утвержденному плану мероприятий | В 2022 досуговми е учреждениями проведено 849 мероприятий, количество посещений 275983. Учреждения принимали участиее в республиканских, Всероссийских и Международных мероприятиях, в том числе на базе учреждений культуры г. Воткинска. Основные из них: республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни "Музыкальная лесенка" , фестиваль театрального искусства "Театральные каникулы", Открытый фестиваль циркового искусства "Парад надежд", фестиваль патриотической песни "О родине! О мужестве! О славе!", республиканский конкус-фестиваль "Даур гур. Перезагрузка". | выполнено
03 | 1 | 02 |  | Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2021 | 2022
03 | 1 | 02 | 1 | Организация и проведение мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2022 | 2022 | Организация и проведение ежегодно не менее 370 мероприятий: праздников, фестивалей, торжественных мероприятий, народных гуляний, смотров, конкурсов, выставок, мастер-классов путем выполнения муниципального задания культурно-досуговых учреждений | Утверждено на отчетный период по муниципальному заданию в культурно-досуговых учреждениях: 411 платных, 438 бесплатных мероприятий, ДК Юбилейный- платных 216, бесплатных - 280. Всего 496 мероприятий. ДК на Кирова - платных 195, бесплатных - 158 .Всего: 353 мероприятия. Сад им. П.И.Чайковского - платных 81, бесплатных -167. Всего: 248 мероприятия. | Выполнено
03 | 1 | 02 | 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2022 | 2022 | Организация деятельности не менее 72 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Сохранение не менее 22 клубных формирований, имеющих звание «Народный», «Образцовый». | В 2022 году - 81 клубное формирование , участников -2134 человека, 22 клубное формирований, имеющие звание "Народный" - 14 коллективов, - 418 человек, "Образцовый" - 8 коллективов, - 424 человек. | Выполнено.
03 | 1 | 02 | 3 | Показ кинофильмов | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | 2022 | Оказание муниципальной услуги/работы по показу кинофильмов. Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов не менее 2,5 тыс.чел в 2021 | Количество зрителей на сеансах за 2022 год 4, 585 тыс. чел. | Выполнено.
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»
03 | 2 | 01 |  | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | МБУ «Централизованная библиотечная система» | 2022 | 2022
03 | 2 | 01 | 1 | Библиотечное , библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | МБУ «Централизованная библиотечная система» | 2022 | 2022 | Ежегодно количество посещений не менее 244,3 тыс. посещений | В стационаре – 322347 посещений Вне стационара – 99399 посещений | Число посещений согласно муниципальному заданию.
|  |  |  | В стационарных условиях; |  |  |  |  | Итого: 421746 посещений
Вне стационара; Через четь интернет;
03 | 2 | 01 | 2 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. | МБУ «Централизованная библиотечная система» | 2022 | 2022 | Количество поступлений документов подлежащих учету и формированию фонда не менее 1 500 в год | Поступления книг и периодических изданий –5313 единиц | Увеличение показателя связано с модернизацией библиотек в части комплектования книжных фондов
03 | 2 | 01 | 3 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | МБУ «Централизованная библиотечная система» | 2022 | 2022 | Создание ежегодно не менее 1500 единиц записей в электронный каталог с занесением новых поступлений и ретроконверсии. | Обработано и созданы записи в электронный каталог – 5041 документов | Увеличение показателя связано с модернизацией библи отек в части комплектования книжных фондов
03 | 2 | 02 |  | Комплектование библиотечных фондов | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Централизованная библиотечная система» | 2021 | 2022 | Обеспечение обновляемости библиотечных фондов не менее 3 % от годовой книговыдачи (при условии финансирования) | Обновление книжного фонда 4,5 % | Выполнено.
03 | 2 | 02 |  | Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ЦБС» | 2022 | 2022 | Создание не менее 2 модельных муниципальных библиотек позволит улучшить качество библиотечного обслуживания, получить доступ к современным универсальным информационным ресурсам | В 2022 действую т 2 модельные библиотеки: библиотека им. Е. Пермяка (ул. 1 Мая 7), библиотека-филиал № 5 (ул. Школьгая, 6А. | Выполнено
03 | 3 |  |  | Подпрограмма "Развитие музейного дела"
03 | 3 | 01 |  | Обеспечение деятельности муниципальных музеев | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | 2022
03 | 3 | 01 | 1 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2022 | 2022 | Ежегодное привлечение в музеи не менее 38 тыс. человек посетителей | В 2022 году количество посетителей составило: в стационарных условиях: 13 146 чел. вне стационара: - 25 102 чел. Итого: 38,25 тыс. чел. | Выполнено
- в стационарных условиях;
- вне стационарных условиях;
03 | 3 | 01 | 2 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок : | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2022 | 2022 | Ежегодная организация и проведение не менее 72 экспозиций (выставок) | В 2022 году проведено выставок: в стационарных условиях – 27 ед; вне стационарных условиях – 27 ед; удаленно, через сеть «Интернет» (виртуальные выставки) - 18 ед. Итого: 72 ед. | Выполнено
- в стационарных условиях;
- вне стационарных условиях;
- удаленно, через сеть «Интернет».
03 | 3 | 01 | 3 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2022 | 2022 | К 2024 году количество музейных предметов в музее составит не менее 15 400 единиц хранения. Ежегодная реставрация не менее 1 музейного предмета. | Приняты и поставлены на учет в фонды музея - 15 578 единиц предметов. Мунимцпальное задание выполнено полностью. | Выполнено
03 | 4 |  |  | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»
03 | 4 | 01 |  | Мероприятия в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. | Управление культуры, спорта и молодежной политики , управление муниципального имущества и земельных ресурсов, управление капитального строительства | 2022 | 2022 | Улучшение условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности МО «Город Воткинск».
03 | 4 | 01 | 1 | Учет объектов культурного наследия, направление сведений об объектах культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление архитектуры | 2022 | 2022 | Проверка состояния объектов культурного наследия, сбор информации, проверка паспортов. Охранных обязательств на ОКН | Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российкой Федерации (21 ОКН), проверка состояния объектов культурного наследия, проверка паспортов, охранных обязательств на ОКН. По выявленному объекту "Нагорное клабище", расположенному по адресу: г. Воткинск, ул. Пионеров, 1 проводятся мероприятия по определению его историко-культурной ценности для включения в Единый государственный реестр Объектов культурного наследия (памятников истории и культур) Российской Федерации. | Выполнено
03 | 4 | 01 | 2 | Проведение ремонтных работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации. | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2022 | 2022 | Улучшение состояния объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | В 2022 году: проведены профилактические работы по сохранению объектов культурного наследия, посвященных ВОВ 1941-1945 г.г., находящихся в муниципальной собственности, силами предпринимателей и организаций города. Изготовлена проектно-сметная документация на ОКН "Памятник воинам, умершим от ран в госпиталях в 1941-1945 годах" на сумму 310,0 тыс. руб за счет средств бюджета МО "Город Воткинск".. В 2023 году запланирован ремонт воинских захоронений на Нагорном кладбище: " Памятник воинам, умершим от ран в госпиталях в 1941-1945 годах", "Могила летчика Н.П. Бельтюкова, последнего бойца, умершего от ран в госпиталях г. Воткинска в 1945 году". Ремонт будет проведен за счет республиканчких средств по Федеральной целевой программе "Увековечивание памяти защитников Отечества в 2019-2024 годах" | Выполнено. Необходимо дальнейшее выделение финансовых средств из бюджета МО «Город Воткинск» на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия
03 | 4 | 02 |  | Мероприятия по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений на территории МО «Город Воткинск» | Управление капитального строительства, управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2022 | 2022 | Улучшение состояния воинских захоронений на территории МО «Город Воткинск»
03 | 4 | 02 | 1 | Проведение ремонтных, реставрационных работ и благоустройство воинских захоронений | Управление капитального строительства, управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управление архитектуры и градостроительства | 2022 | 2022 | Проведение ремонтных работ и благоустройство воинского захороненийя «Могила летчика Н.П. Бельтюкова, последнего бойца, умершего от ран в госпиталях г. Воткинска» | Изготовлена проектно-сметная документация на ремонт воинского захоронения "Памятник воинам, умершим от ран в госпиталях г. Воткинска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г." | выполнено
03 | 4 | 02 | 2 | Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях | Управление капитального строительства, управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управление архитектуры и градостроительства | 2022 | 2022 | Установка мемориального знака на воинском захоронении «Памятник воинам, умершим от ран в госпиталях г. Воткинска в 1941-1945 г.г.» и «Могила летчика Н.П. Бельтюкова, последнего бойца, умершего от ран в госпиталях г. Воткинска» | Работы планируется выполнить в 2024 году. В 2022 году установка мемориальных знаков не планировалась. | Выполнено.
03 | 5 |  |  | Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"
03 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска. Организация управления Программой «Развитие культуры на 2020-2024 годы» | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «Центр учета и отчетности » Г. Воткинска | 2022 | 2022 | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, привлечение в отрасль квалифицированных кадров. | Значения показателей (индикаторов) в рамках реализации Муниципальной программы указаны в Форме 5.
03 | 5 | 02 |  | Обеспечение финансовой работы, по средствам финансирования содержания МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» города Воткинска. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКСМП» | 2022 | 2022 | Улучшение организации деятельности централизованной бухгалтерии и бухгалтерий муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению | С 15 января 2021 года МКУ "ЦБС УКС МП" реорганизована путем присоединения в МКУ "Центр учета и отчетности"(Постановление от 28.10.2020 №1355). | Выполнено.
03 | 5 | 03 |  | Уплата налога на имущество организаций, земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКСМП» | 2022 | 2022 | Выполнение обязательств по уплате налога на имущество организаций, земельного налога. | Налог уплачивается своевременно | Выполнено
03 | 5 | 03 | 1 | Уплата налога на имущество муниципальных культурно - досуговых учреждений, земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКСМП» | 2022 | 2022 | Выполнение обязательств по уплате налога на имущество муниципальных культурно - досуговых учреждений, земельного налога. | Налог уплачивается своевременно | Выполнено.
03 | 5 | 03 | 2 | Уплата налога на имущество МБУ «ЦБС», земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКСМП» | 2022 | 2022 | Выполнение обязательств по уплате налога на имущество МБУ «ЦБС», земельного налога. | Налог уплачивается своевременно | Выполнено
03 | 5 | 03 | 3 | Уплата налога на имущество МАУ «Музей истории и культуры г.Воткинска», земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКСМП» | 2022 | 2022 | Выполнение обязательств по уплате налога на имущество «Музей истории и культуры г.Воткинска», земельного налога. | Налог уплачивается своевременно | Выполнено
03 | 5 | 03 | 4 | Уплата налога на имущество Управления культуры и МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКСМП» | 2022 | 2022 | Выполнение обязательств по уплате налога на имущество Управления культуры и МКУ «Центр учета и отчетности" города Воткинска, земельного налога | Налог уплачивается своевременно | Выполнено
03 | 5 | 04 |  | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление капитального строительства | 2022 | 2022 | Капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры | В 2022 году в рамках национального проекта "Культура" завершена реконструеция здания хорового отделения Детской школы искусств № 2 г. Воткинска (ул. Ленина, 81) на сумму 40000,0 тыс. рублей. Был произведен ремонт входной группы "ВДШИ № 1 им. П.И. Чайковского" за счет собственных средств учреждения на сумму 87658 руб.
03 | 5 | 04 | 1 | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция культурно-досуговых учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление капитального строительства | 2022 | 2022 | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция культурно-досуговых учреждений | Текущий ремонт производился за счет собственных средств учреждений. | Выполнено.
03 | 5 | 05 |  | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с обновлением и модернизацией материально-технической базы учреждений, | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | 2022 | Обновление и модернизация материально-технической базы учреждений | В 2022 году в рамках национального проекта "Культура" Музей истории и культуры г. Воткинска получил средства на современное техническое оснащение в размере 3 062,0 тыс рублей. Детские школы искусств получили новое оборудование, музыкальные инструменты и музыкальную литературу на сумму 8080,8 тыс. рублей. | Выполнено.
03 | 5 | 05 | 1 | Мероприятия, связанные с обновлением и модернизацией материально-технической базы культурно-досуговых учреждений, приобретением специального оборудования | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | 2022 | Обновление и модернизация материально-технической базы учреждений, приобретение специального оборудования (при условии финансирования) | В 2022 году обновление материально-технической базы досуговых учреждений проводилось за счет собственнывх средств учреждений. | Выполнено
03 | 5 | 05 | 2 | Мероприятия, связанные с обновлением и модернизацией материально-технической базы МБУ «ЦБС», приобретением специального оборудования. | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | 2022 | Обновление и модернизация материально-технической базы филиалов библиотек, приобретение специального оборудования (при условии финансирования) | В 2022 году обновление материально-технической базы библиотек проводилось за счет средств Гранта фонда культурных иницатив "Русский рулит". | Выполнено.
03 | 5 | 05 | 3 | Мероприятия, связанные с обновлением и модернизацией материально-технической базы МАУ «Музей истории и культуры г.Воткинска», приобретением специального оборудования. | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | 2022 | Обновление и модернизация материально-технической базы музея, приобретение специального оборудования (при условии финансирования) | В 2022 году Музей истории и культуры получил средства на современное техническое переоснащение на сумму 3 062,0 тыс. руб. | Выполнено.
03 | 1 | 06 |  | Внедрение в учреждениях культуры системы ежегодного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | 2022 | Увеличение процента удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг | В 2022 году процент удовлетворенности потребителей качеством услуг составил в среднем 93 процента. | Выполнено.
03 | 5 | 07 |  | Организация деятельности, связанная с функционированием системы независимой оценки качества работы организаций культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | 2022 | Охват организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, независимой оценкой качества составит 100%, в дальнейшем НОК работы каждой организации будет проводиться один раз в три года. | В 2022 году проведена независимая оценка качества работы Детских школ искусств и муниципальных учреждений культуры г. Воткинска. | Выполнено.
03 | 5 | 08 |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе контроль за выполнением муниципального задания и эффективного использованию бюджетных средств. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ "Центр учета и отчетности" г. Воткинска | 2022 | 2022 | Контроль за выполнением муниципального задания. Организация ежеквартальной камеальной проверки и выездной, согласно плану - графику 1 раз в год. | Ежеквартальные проверки выполнения муниципальных заданий учреждений, своевременная сдача финансовых отчетов. | Выполнено.
03 | 5 | 09 |  | Мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | 2022
03 | 5 | 09 | 1 | Участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам. | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | 2022 | Участие в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам. | В 2022 году в победителем регионального этапа фестиваля "Театральное Привольжье" стал театр "Образ" ДК "Юбилейный". Получил диплом Лауреата 2 степени. | Выполнено.
03 | 5 | 09 | 2 | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | 2022 | Повышение квалификации не менее 30 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. | В 2022 году прошли повышение квалификации 55 специалистов учреждений культуры, в том числе по региональному проекту "Творческие люди"- 15 специалистов. | Выполнено.
03 | 5 | 09 | 3 | Реализация федеральной программы «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения на региональном уровне. | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | 2022 | Увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив. Создание волонтерских, добровольческих объединений на базе учреждений культуры. Вовлечение в программу "Волонтеры культуры" не менее 100 человек. | Осуществляют деятельность два волонтерских отряда учреждений культуры: ДК на Кирова, ДК "Юбилейный", состав - 118 чел. | Выполнено.
03 | 5 | 10 |  | Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» в рамках регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура» | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | 2022 | Организовать не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». | В 2022 году произведена 9 онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» | Выполнено..
03 | 5 | 11 |  | Участие учреждений в грантовых конкурсах, поддержка гражданских инициатив, в том числе деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в области культуры и искусства | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | 2022 | Поддержка профессионального развития и совершенствования материально-технической базы учреждений культуры. Ежегодное оформление не менее 3 грантовых заявок | В 2022 году грантами-победителями Президентского фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов стали 7 заявок на общую сумму 4 931, 597 рублей. | Выполнено.
03 | 5 | 12 |  | Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | 2022 | Модернизация (капитальный ремонт и реконструкцию) детских школ искусств | В 2022 году произведен текущий ремонт входной группы МАУ ДО "Воткинская детская школа искусств №1 им.П.И.Чайковского" по адресу: г.Воткинск, ул.Пугачева, 21. | Выполнено.
03 | 5 | 13 |  | Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудование и материалами | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | 2022 | Обеспечение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием, музыкальной литературой | В 2022 году в рамках национального проекта "Культура" детские школы искусств получили музыкальные инструменты, оборудование, музыкальную литературу на сумму 8 080808,08 руб изфедерального и регионального бюджетов) | Выполнено
Цифровая культура
3 | 6 | 01 |  | Создание и размещение в сети "Интернет" контентов, направленноых на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры | 2022 | 2022 | Создание и размещение в сети "Интернет" контентов, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи | К 2023 году размещение "Интернет" контента на цифровых культурных ресурсах 100 % (не менее 148,5 единиц). Информация размещается регулярно. | Выполнено
3 | 6 | 03 |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ "Музей истории и культуры г. Воткинска | 2022 | 2022 | Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых доступно получение сведений о произведениях с использованием технологии дополнительной реальности | В 2022 году начата работа по созданию мультимедиа-гидов в Музее истории и культуры г. Воткинска. К 2025 году создать мультимедиа-гидов не менее 1 единицы. | Выполнено.
3 | 6 | 3 |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ "ЦБС"г. Воткинска | 2022 | 2022 | Оцифровка краеведческих печатных изданий для создания Электронной библиотеки. | В 2022 году оцифровано 10 печатных изданий для создания Электронной библиотеки (краеведческие книги об истории Воткинского завода) | Выполнено.

## Форма 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями по муниципальной программе "Развитие культуры на 2020-2024 годы"
по состоянию на 01.01.2023 год
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
03 | 1 |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
03 | 1 | 938 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество мероприятий | единиц | 264 | 264 | 264 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 21903.4 | 21903.4 | 23412.9649 | 106.8
03 | 1 | 938 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | единиц | 73 | 73 | 81 | 111 | 111
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 53934.3 | 53934.3 | 54930.5 | 102 | 102
03 | 1 | 938 | Показ кинофильмов | число зрителей | человек | 4140 | 4350 | 4585 | 111 | 111
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 1892.5 | 1892.5 | 854.2 |  | 104.4
03 | 2 |  | Развитие библиотечного дела
03 | 2 | 938 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество обработанных документов | единиц | 1500 | 1500 | 3980 | 265.3333 | 265.3333
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 1274.2 | 1352.6 | 1352.6042 | 106.1532 | 100.0003
03 | 2 | 938 | Формирование, учет, изучение,физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | Количество документов | единиц | 1500 | 1500 | 5120 | 341.3 | 341.3
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 1892.5 | 1892.5 | 2164.2 | 114.3 | 114.3
03 | 2 | 938 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационаре | Количество посещений | единиц | 231000 | 231000 | 309.530 | 134 | 134
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 25779.6 | 25779.6 | 22453.229 | 87.0969 | 87.0969
03 | 2 | 938 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара | Количество посещений | единиц | 27000 | 27000 | 55420 | 205.3 | 205.3
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 1890 | 1890 | 1082.1 | 57.3 | 57.3
03 | 3 |  | Развитие музейного дела
03 | 3 | 938 | Создание экспозиций (выстовок) музеев, организация выездных выстовок | Количество выставок | единиц | 72 | 72 | 72 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 3964.9 | 3964.9 | 5217.0376 | 132 | 131.5806
03 | 3 | 938 | Формирование, учет,изучение,обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,музейных коллекций | Количество предметов | единиц | 15428 | 15428 | 15578 | 100.9723 | 100.9723
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 4013 | 4013 | 3349.4965 | 83.5 | 83.5

## Форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* |  | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
3 | 1 |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организациями культуры" | [8 empty] | 0.99503
0.98738
3 | 1 | 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процент | 75 | 75 | 75 | 1 | 1 | 100 | Два культурно-досудовых учреждения (должно быть 5 КДУ) | 1
3 | 1 | 2 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | процент | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | В 2022 году -одно учреждение паркового типа МАУК "Сад им. П.И. Чайковского" | 1
3 | 1 | 3 | Количество участников клубных формирований (тыс.чел) | тыс. человек | 2.11 | 2.35 | 2.134 | 0.9 | 0.90809 | 101 | Уменьшение показателя связано с с уменьшените клубных формирований в связи с увольнением руководителей | 0.90809
3 | 1 | 4 | Рост количества участников клубных формирований (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) | процент | 100 | 104 | 101 | 0.97 | 0.97115 | 101 | Число участников клубных формирований уменьшилось за счет сокращения клубных формирований | 0.97115
3 | 1 | 5 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 23.3 | 23.3 | 22.2 | 0.94 | 1 | 95.2 | Уменьшение показателя связано с уменьшением участников клубных формирований | 1
3 | 1 | 6 | Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (тыс.чел.) | человек | 34.9 | 49.69 | 62.91 | 1.26 | 1.266 | 80 |  | 1
3 | 1 | 7 | Рост количества платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) | процент | 109 | 109 | 111 | 0.1 | 1.0183 | 11 |  | 1
3 | 1 | 8 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями | процент | 73 | 74 | 70.8 | 0.95 | 0.95676 | 97 |  | 0.95676
3 | 1 | 9 | Количество платных посещений парков культуры и отдыха (тыс.чел) | человек | 3.5 | 4.83 | 5.605 | 1.16 | 60 | 116 |  | 1
3 | 1 | 10 | Прирост количества посещений парков культуры и отдыха (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) | процент | 105 | 105 | 107 | 1.019 | 107 | 111 |  | 1
3 | 1 | 11 | Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов (тыс.чел) | человек | 3.83 | 4.35 | 4.58 | 1.06 | 119.5 | 119.5 |  | 1
3 | 1 | 12 | Рост зрителей на сеансах отечественных фильмов (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) | процент | 108.93 | 108.93 | 114.29 | 1.049 | 114.29 | 114.29 |  | 1
3 | 1 | 13 | Увеличение посещаемости организаций культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) | процент | 105.91 | 105.91 | 110.73 | 1.045 | 110.73 | 110.73 |  | 1
3 | 2 |  | Программа «Развитие библиотечного дела» | [9 empty] | 1
3 | 2 | 1 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в МО «Город Воткинск» от нормативной потребности | процент | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | Отклонений нет | 1
3 | 2 | 2 | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тысяч человек | человек | 340.8 | 398.8 | 421.8 | 1.05 | 1.0577 | 124 | Увеличение в пределах нормы (5%). | 1
3 | 2 | 3 | Прирост количества посещений общедоступных (публичных) библиотек (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) | процент | 98 | 106.8 | 126.4 | 1.18 | 1.1835 | 126.4 | Отклонений нет | 1
3 | 2 | 4 | Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи) | процент | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 118.4 | Увеличение показателя связано с модернизацией библтотек в части комплектования книжных фондов | 1
3 | 2 | 5 | Число книговыдач | единиц | 657328 | 658000 | 684007 | 1.03 | 1.0395 | 104 |  | 1
3 | 2 | 6 | Количество пользователей | пользователь | 34504 | 37000 | 37937 | 1.02 | 1.0253 | 109 |  | 1
3 | 2 | 7 | Количество записей в электронном каталоге | запись | 3932 | 3900 | 5041 | 1.3 | 1.2926 | 128 | Увеличение показателя связано с модернизацией библтотек в части комплектования книжных фондов | 1
Подпрограмма "Развитие музейного дела" | [12 empty] | 1
3 | 3 | 1 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процент | 26 | 26 | 26 | 1 | 1 | 100 | Отклонений нет | 1
3 | 3 | 2 | Количество выставочных проектов | единиц | 72 | 72 | 72 | 1 | 1 | 100 | Отклонений нет | 1
3 | 3 | 3 | Количество посещений музеев (по билетам), тысяч человек | человек | 13.14 | 12.15 | 16 | 1.31 | 1.3169 | 121.76 |  | 1
3 | 2 | 4 | Прирост количества посещений музеев (по отношению к базовому значению на 1 января 2019 года) | процент | 107.2 | 107.2 | 109.8 | 1.02 | 1.0243 | 109.8 |  | 1
4 | 3 | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» | [10 empty] | 1
3 | 3 | 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. | процент | 54.5 | 57.1 | 57.1 | 1 | 1 | 104.7 | В городе 11 объектов культурного наследия находящиеся в МО "Город Воткинск". 7 объектов требуют капитального ремонта. | 1
3 | 5 |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации программы | [9 empty] | 1
3 | 5 | 1 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | человек | 46 | 55 | 55 | 1 | 1 | 119.5 | Рост в пределах запланированного | 1
3 | 5 | 2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры города Воткинска к средней заработной плате работников учреждений культуры в Удмуртской Республики | процент | 86.66 | 92.4 | 92.4 | 1 | 1 | 106.6 | Выполнено | 1
3 | 5 | 3 | Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Воткинск» качеством предоставления услуг в сфере культуры | процент | 90 | 93 | 93 | 1 | 1 | 103.3 |  | 1
3 | 5 | 4 | Количество волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" | человек | 60 | 80 | 118 | 1.47 | 1.475 | 196.6 |  | 1
3 | 5 | 5 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или трубуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент | 35 | 35 | 35 | 1 | 1 | 100 | Всего 17 зданий (5 учреждений культуры и 2 учреждения дополнительного образования (школы искусств). 6 зданий требуют капитального ремонта: МАУК «Сад им. П.И. Чайковского» (ул. Волгоградская, 10); 2 здания МАУК «Дом культуры на улице Кирова» (ул. Кирова, 9; ул. Серова, 23); здание «ВДШИ № 1им П.И. Чайковского» г. (ул. Пугачева,21), 2 здания МАУ «Музей истории и культуры г. Воткинска» ( ул. Кирова, 5; Кирова,6). | 1
Цифровая культура | [12 empty] | 1
| 6 | 1 | Количество размещенных в сети "Интернет" контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи, рост в % | процент |  | 100 | 100 | 1 | 1 |  | Выполено. Информация размещается. | 1
| 6 | 2 | Количество мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых доступно получение сведений о произведениях с использованием технологии дополнительной реальности | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |  | 1
| 6 | 3 | Количество оцифрованных краеведческих печатных изданий для создания Электронной библиотеки. | единиц | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 100 |  | 1

## Форма 6
Форма 6.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу "Развитие культуры 2015-2021 годы"
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Развитие культуры на 2020-2024 годы" | 2020-02-11 | 162 | Изменения в части ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Воткинск», согласно выделенному бюджету на 2020 год.
2 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Развитие культуры на 2020-2024 годы" | 2020-05-18 | 509 | Изменения в части ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Воткинск», согласно выделенному бюджету на 2020 год.
3 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Развитие культуры на 2020-2024 годы" | 2020-08-28 | 1051 | Изменения в части ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Воткинск», согласно выделенному бюджету на 2020 год.
4 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Развитие культуры на 2020-2024 годы" | 2021-01-29 | 83 | Изменения в части ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Воткинск», согласно выделенному бюджету на 2021год.
5 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Развитие культуры на 2020-2024 годы" | 2021-04-27 | 571 | Изменения в части ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Воткинск», согласно выделенному бюджету на 2021год.
6 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Развитие культуры на 2020-2024 годы" | 2021-10-13 | 1446 | Изменения в части ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Воткинск», согласно выделенному бюджету на 2021год.
7 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Развитие культуры на 2020-2024 годы" | 2021-11-12 | 1587 | Изменения в части ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Воткинск», согласно выделенному бюджету на 2021год.
8 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Развитие культуры на 2020-2024 годы" | 2021-11-23 | 1628 | Изменения в части ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Воткинск», согласно выделенному бюджету на 2021год.
9 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Развитие культуры на 2020-2024 годы" | 2021-12-17 | 1733.1 | Изменения в части ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Воткинск», согласно выделенному бюджету на 2021год.
10 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Развитие культуры на 2020-2024 годы" | 2021-12-30 | 1849 | Изменения в части ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Воткинск», согласно выделенному бюджету на 2021год.
11 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Развитие культуры на 2020-2025 годы" | 2022-12-30 |  | Изменения в части ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Воткинск», согласно выделенному бюджету на 2022год.

## Форма 7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
1 |  | Муниципальная программа "Развитие культуры на 2020-2024 годы" | Зам.Главы Администрации по социальным вопросам-начальник Управления социальной поддержки населения Александрова Жанна Анатольевна | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0.963 | 0.99503 | 0.96 | 0.992 | 0.968
1,1 | 1 | Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг организациями культуры" |  |  | 0.99535 | 0.98738 | 1 | 0.992 | 1.0081
1,2 | 2 | Программа «Развитие библиотечного дела» |  |  | 1 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1
1,3 | 3 | Подпрограмма "Развитие музейного дела" |  |  | 1 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1
1,4 | 4 | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» |  |  | 0.9 | 1,000 | 0,900 | 1,000 | 0.9
1,5 | 5 | Подпрограмма «Создание условий для реализации программы |  |  | 0.91507 | 1 | 0.905 | 0.989 | 0.91507
| 6 | Подпрограмма "Цифровая культура |  |  | 1 | 1 | 0.67 | 1 | 0.67