## кор.зап.
КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ЗАПИСКА
По объекту: МКП "УКС г.Воткинска". Газоснабжение жилых домов по ул.Азина, Освобождения, Добролюбова, пр.Хлебозаводской и др. в г.Воткинске.
№№ п.п. | Наименование работ ( смет ) | Сметная стоимость по проекту |  | Изменение сметной стоимости тыс.руб |  | Анализ причин изменения сметной стоимости:
|  | до корректировки (1721-11-ССР) | после корректировки (1721-11-ССР.4) | + | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Глава 1. Подготовительные работы.
1 | Рекультивация земель | 203.7 | 77.37 |  | -126.33 | Исключение снятия плодородного слоя, замена стоимости газонных трав на дикорастущие
| Итого по главе 1: | 203.7 | 77.37 |  | -126.33
Глава 2. Основные объекты строительства.
2 | Общестроительные работы по чертежам АС. Газорегуляторный пункт поз.1. Сетчатое ограждение поз. 2. | 15.49 | 14.91 |  | -0.58 | Изменение расстояния перевозки грунта с 20 км на 7 км
3 | Общестроительные работы по чертежам АС. Молниеприёмник поз. 3. | 19.89 | 18.63 |  | -1.26 | Изменение расстояния перевозки грунта с 20 км на 7 км
4 | Земляные работы для сетей газоснабжения | 362.62 | 298.73 |  | -63.89 | Изменение расстояния перевозки грунта с 20 км на 7 км
5 | Разработка рабочего и приемного котлованов | 84.89 | 77.36 |  | -7.53 | Приведена в соответствие проекту емкость ковша экскаваторов, устранена арифметическая ошибка по демонтажу ФБС, исключено временное ограждение
6 | Восстановление дорожного покрытия | 536.53 | 536.53 | 0 | 0
7 | Наружное газоснабжение | 2392.19 | 2152.83 |  | -239.36 | Уменьшен объем песчаной подготовки, исключен коэффициент 1,02 к расходу труб, уменьшено количество стыков, исключены расценки по выравниванию концов труб и механической резки п/э труб, замена расценки на устройство опозновательных столбиков, исключен 2% запас из монтажа труб
8 | Газорегуляторный пункт | 138 | 138 | 0 | 0
| Итого по главе 2: | 3549.61 | 3236.99 |  | -312.62
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.
9 | Электротехнические решения ГРП. Сети электроснабжения 0,4 кВ. | 30.7 | 29.76 |  | -0.94 | Уточнены объемы грунта и песка, стоимость материалов и оборудования принята на текущий период, приведены в соответствие индексы
| Итого по главе 4: | 30.7 | 29.76 |  | -0.94
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.
10 | Проезды | 9.13 | 9.02 |  | -0.11 | Замена расценок щебеночного покрытия с двухслойного на однослойное в соответствие проекту
| Итого по главе 5: | 9.13 | 9.02 |  | -0.11
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории. Участок офтальмологической клиники.
11 | Срезка растительного грунта | 0.34 | 0.27 |  | -0.07 | Всвязи с уточнением стоимости расценок
12 | Земляные работы | 2.19 | 1.29 |  | -0.9 | Изменение расстояния перевозки грунта с 20 км на 7 км
13 | Тротуары | 0.76 | 0.76 | 0 | 0
14 | Озеленение | 5.31 | 5.2 |  | -0.11 | Уменьшение площади озеленения всвязи с корректировкой чертежей
| Итого по главе 7: | 8.26 | 7.52 |  | -1.08
15 | Итого по главам 1-7 в базовом уровне цен 2001г | 3801.4 | 3360.66 | 0 | -441.08
16 | Глава 8. Временные здания и сооружения | 55.02 | 48.41 |  | -6.61 | Изменение стоимости по главам 1-7
17 | Глава 9. Прочие работы и затраты | 238.75 | 206.71 | 0 | -32.04
в том числе:
17.1 | доп. затраты при производстве СМР в зимнее время | 122.86 | 108.1 |  | -14.76 | Изменение стоимости по главам 1-8
17.2 | Добровольное страхование | 38.56 | 34.09 |  | -4.47 | Изменение стоимости по главам 1-8
17.3 | Пусконаладочные работы | 4 | 0 |  | -4 | Иcключение стоимости по ПН
17.4 | Средства на проведение подрядных торгов | 15.64 | 13.76 |  | -1.88 | Изменение стоимости по главам 1-8
17.5 | Премирование за ввод в действие | 57.69 | 50.76 |  | -6.93 | Изменение стоимости по главам 1-12
18 | Итого по главам 1-9 | 4095.17 | 3615.78 | 0 | -479.73
19 | Глава 10. Содержание службы заказчика | 0 | 126.19 |  | 126.19 | Изменение стоимости по главам 1-9
20 | Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор | 416.17 | 415.57 |  | -0.6 | Изменение стоимости по авторскому надзору всвязи с изменением стоимости по главам 1-9
21 | Непредвиденные расходы | 90.23 | 75.72 |  | -14.51 | Изменение стоимости по главам 1-12
22 | Итого по ССР в базовом уровне цен 2001года | 4601.57 | 4233.26 | 0 | -368.31
23 | Итого по ССР в текущих ценах на 2 квартал 2009года с НДС | 33088.31
24 | Итого по ССР в текущих ценах на 3 квартал 2010года с НДС |  | 23823.12 |  |  | Иэменение стоимости всвязи с пересчетом в текуший уровень цен на СМР по пр.8 к пр.МВК
| Главный инженер проекта |  |  | Шипилов А.Н.
| Начальник отдела 20 |  |  | Салимова И.В.