## Форма 2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01 июля 2020 года
Наименование муниципальной программы "Развитие культуры на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной полтики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
03 |  | "Развитие культуры на 2020-2024 годы" | Всего | 12446.5 | 3354.1 | 26.9481
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 12446.5 | 3354.1 | 26.9481
03 | 1 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры | Всего | 11026.5 | 3191 | 28.9394
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 11026.5 | 3191 | 28.9394
03 | 2 | Развитие библиотечного дела | Всего | 933.5 | 67.3 | 7.2094
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 933.5 | 67.3 | 7.2094
03 | 3 | Развитие музейного дела | Всего | 486.5 | 95.8 | 19.6917
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 486.5 | 95.8 | 19.6917
03 | 4 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | Всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
03 | 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0

## Форма 3
Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры на 2020-2024 годы" по состоянию на 01.07.2020 год
Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Мп | Пп | ОМ | М
3 | 1 |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организациями культуры
3 | 1 | 1 |  | Организация и проведение массовых городских и культурно-досуговых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2020 год | 1-е полугодие 2020
3 | 1 | 1 | 1 | Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Организация и проведение городских культурно - досуговых мероприятий, согласно утвержденному плану мероприятий на 2020 год | В 1 полугодии 2920 года состоялись массовые городские мероприятия: Новогодние и Рождественские праздники; - Широкая Масленница. | Уменьшение мероприятий связано с запретом их проведения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. С апрелдя месяца мероприятия проводились в режиме онлайн
3 | 1 | 1 | 2 | Участие досуговых учреждений в мероприятиях, в том числе республиканских, всероссийских, и международных фестивалях, конкурсах в области культуры и искусства. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Организация и проведение городских культурно - досуговых мероприятий, согласно утвержденному плану мероприятий | В 1 полугодие досуговые учреждения приняли учасьтие в 13 республиканских, Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях согласно плану
3 | 1 | 2 |  | Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений | Обеспечение финансовой работы, по средствам финансирования содержания муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» города Воткинска. | 2020 год | 1-е полугодие 2020
3 | 1 | 2 | 1 | Организация и проведение мероприятий | Учреждения досугового типа | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Организация и проведение ежегодно не менее 370 мероприятий: праздников, фестивалей, торжественных мероприятий, народных гуляний, смотров, конкурсов, выставок, мастер-классов путем выполнения муниципального задания культурно-досуговых учреждений | Утверждено на отчетгый период74 платных, 96 бесплатных мероприятий. Проведено: 49 платных, 77 бесплатных мероприятий | Уменьшение мероприятий связано с запретом их проведения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции
3 | 1 | 2 | 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Количество клубных формирований. Сохранность контингента участников (%). | 73 клубных формирования по плвану, по факту за 1 полугодие - 72. | На 1 клубное формирлвание уменьшилось в МАУК "Сад им. П.И. Чайковского" в связи с уходом руководителя
3 | 1 | 3 |  | Внедрение в учреждениях культуры системы ежегодного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Увеличение процента удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг до 92 % | Мониторинг проводится в течение года. Результаты мониторинга освещаются в конце года.
3 | 1 | 4 |  | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020 год | 1 полугодие 2020 | Уменьшение доли учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии (при условии финансирования) | В 1 полугодии продолжен ремонт МАУК "Сад им. П.И. Чайковского", началась разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания "ДШИ № 2" по ул. Ленина, 81. Состоялся аукцион по определению организации на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию КДЦ "Октябрь" под кванториум. Завершены работы поблагоустройству "Парка Победы".
3 | 1 | 5 |  | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с обновлением и модернизацией материально-технической базы учреждений, приобретением специального оборудования. ? | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020 год | 1 полугодие 2020 | Обновление и модернизация материально-технической базы учреждений, приобретение специального оборудования (при условии финансирования) | В 1 полугодии на развитие материально-технической базы учреждений культурй средства из бюджета города не выделялись.
3 | 1 | 6 |  | Уплата налога на имущество организаций, земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики МКУ «ЦБУКС МП» | 2020 год | 1 полугодие 2020 | Выполнение обязательств по уплате налога на имущество организаций, земельного налога. | Уплата налога на имущество организаций производится своевременно
3 | 2 |  |  | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»
3 | 2 | 2 |  | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | МБУ «ЦБС» | 2020 год | 1-е полугодие 2020
3 | 2 | 2 | 1 | Библиотечное , библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | МБУ «ЦБС» | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Ежегодно количество посещений не менее 244,3 тыс. чел. | В стационаре – 115 500 чел. Вне стационара – 13 500 чел. Через сеть интернет- 43752 | Отклонение превышает допустимое (5%) в стационаре и вне стационара в связи с запретом посещений библиотек во время эпидемии коронавирусной инфекции
|  |  |  | В стационарных условиях; |  |  |  |  | Итого: 172 752чел.
Вне стационара; Через четь интернет;
3 | 2 | 2 | 2 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. | МБУ «ЦБС» | 20120 год | 1-е полугодие 2020 | Количество поступлений документов подлежащих учету и формированию фонда не менее 1 500 в год | Поступления книг и периодических изданий – 750 единиц | Выполнение показателя план ируется к концу года
3 | 2 | 2 | 3 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | МБУ «ЦБС» | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Создание ежегодно не менее 1500 единиц записей в электронный каталог с занесением новых поступлений и ретроконверсии. | Обработано и созданы записи в электронный каталог – 851 документ
3 | 2 | 2 |  | Комплектование библиотечных фондов | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ "ЦБС" | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Обеспечение обновляемости библиотечных фондов не менее 3 % от годовой книговыдачи (при условии финансирования) | Выделена субсидия из республики на комплектование фондов в размере 399,2 т.р. Освоение денежных средств планируется в конце 3 квартала
| 2 | 3 |  | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ЦБС» | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Уменьшение доли учреждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии (при условии финансирования) | В 1 полугодии 2020 года н ремонтных работ в библиотеках не проводилось.
| 2 | 4 |  | Мероприятия, связанные с обновлением и модернизацией материально-технической базы МБУ «ЦБС», приобретением специального оборудования. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ЦБС» | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Обновление и модернизация материально-технической базы МБУ «ЦБС», приобретение специального оборудования (при условии финансирования) | В 1 полугодии 2020 года на обновление материально-технической базы библиотек средства из бюджет не выделялись.
| 2 | 5 |  | Уплата налога на имущество организаций МБУ «ЦБС» г.Воткинска, земельного налога | Упправление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ "ЦБУКС и МП | 2020 год | 1 полугодие 2020 | Выполнение обязательств по уплате налога на имущество организации, земельного налога. | Уплата налога производится своевременно
3 | 2 | 6 |  | Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ЦБС» | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Создание не менее 2 модельных муниципальных библиотек позволит улучшить качество библиотечного обслуживания, получить доступ к современным универсальным информационным ресурсам | В 2020 году была подана заявка на создание модельной детской библиотеки им. Е. Пермяка
3 | 3 |  |  | Развитие музейного дела
3 | 3 | 1 | 1 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Ежегодное привлечение в музеи не менее 38 тыс. человек посетителей | в стационарных условиях: 2350 чел.. (-53% от плана ) вне стационара: -5992 чел. (-41% от плана ) Итого: 8342 чел. | Уменьшение связяно с введением режима самоизоляции и запроетом на посещение музея в период эпидемии коронавирусной инфекции
- в стационарных условиях;
- вне стационарных условиях;
3 | 3 | 1 | 2 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок : | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Ежегодная организация и проведение не менее 72 экспозиций (выставок) | в стационарных условиях – 13 ед (-3 от плана) вне стационарных условиях – 14 ед (-4 от плана ) удаленно, через сеть «Интернет» (виртуальные выставки) - 4 ед. Итого: 31 ед. | Уменьшение связано с введением режима самоизоляции в период эпидемии коронавирусной инфекции
- в стационарных условиях;
- вне стационарных условиях;
- удаленно, через сеть «Интернет».
3 | 3 | 1 | 3 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | К 2024 году количество музейных предметов в музее составит не менее 15 200 единиц хранения. Ежегодная реставрация не менее 1 музейного предмета. | В 1 полугодии поставлено на учет 50 предметов. Плановый показатель выполнен.
3 | 3 | 2 |  | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ узей истории и культуры г. Воткинска" | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Улучшение технического состояния и архитектурной выразительности здания. | Ведутся работы по исполнению предписаний Госпожнадзора (устройство эвакуационного выхода).
3 | 3 | 3 |  | Мероприятия, связанные с обновлением и модернизацией материально-технической базы, приобретением специального оборудования. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ узей истории и культуры г. Воткинска" | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Обновление и модернизация материально-технической базы музея, приобретение специального оборудования (при условии финансирования) | В 1 полугодии 2020 года меропрятия по обновлению и модерниации маиериально-технической базы Музея не проводились.
3 | 2 | 4 |  | Уплата налога на имущество, земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ "Музей истории и культуры г. Воткинска" | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Уплата налога на имущество организаций | Уплата налога производится своевременно.
3 | 4 |  |  | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»
3 | 4 | 1 |  | Мероприятия в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. | Управление культуры, спорта и молодежной политики , управление муниципального имущества и земельных ресурсов, управление капитального строительства | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Улучшение условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности МО «Город Воткинск». | Установлены информационные таблички на 4 ОКН: "Памятник В.И. Ленину", "Обелиск Славы", "Памятик трудовой славы "Якорь", "Памятник жертвам революции, павшим в 2018 году". Выделено целевое финансирование из республики на ремонт ОКН "Обелиск Славы" и "Памятника-пушка" в честь 40-летия Победы над фашистской Германией". Денежные средства планируется освоить до конца года
3 | 4 | 1 | 1 | Местный контроль в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Улучшение условий для охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности | К 75-летию Победы Проведен косметический ремонт памятников, посвященных В.О.В. Ремонт и благоустройство территории около памятников произведено индивидуальными предпринимателями и организациями города на благотворительной основе. | Проблема финансирования проведения реставрационных работ ОКН, находящихся в муниципальной собственности и внесенных в ЕГР ОКН РФ.
3 | 4 | 1 | 2 | Учет объектов культурного наследия, направление сведений об объектах культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление архитектуры | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Проверка состояния объектов культурного наследия, сбор информации, проверка паспортов. Охранных обязательств на ОКН | Ведется реестр объектов культурного наследия, находящихя в муниципвльной собственности. В 1 полугодии объект "Нагорное клабище", расположенный по адресу: г. Воткинск, ул. Ионеров, 1 включен в Единый государственный реестр Объектов культурного наследия (памятников истории и культур) Российской Федерации.
3 | 3 | 1 | 3 | Проведение ремонтных работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации. | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Улучшение состояния объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | В 1 полугодии проведен мониторинг по видам необходимых работ по сохранению ОКН. Определены работы согласно охранным обязательствам, по ремонту и реставрации ОКН, находящихся в муниципальной собственности до 2022 года. Подана заявка в бюджет города на 2021 год на составление проектно-сметной документации на ОКН "Дом Пьянкова" (ул. Кирова, 50. Подготовлена смета на проведение ремонтных работ ОКН "Волостное правление" (ул. Кирова,6) Продолжается реставрация ОКН -«Собор Благовещения Богородицы» | Необходимо выделение финансовых средств из бюджета МО «Город Воткинск» на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия
| 4 | 2 |  | Мероприятия по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений на территории МО «Город Воткинск» | Управление капитального строительства, управление ЖКХ Администрации г. Воткинска |  |  | Улучшение состояния воинских захоронений на территории МО «Город Воткинск» | 2 воинских заронкния: "Памятник воинам, умершим от ран в госпиталях г. Воткинска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и "Могила летчика Н.П. Бельтюкова., посленего бойца, умершего от ран в госпиталях г. Воткинска в 1945 г." включены в ФЦП "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". Ожидается финансирование на проведение ремонтных работ и установку мемориальных знаков на ОКН.
3 | 5 |  |  | Создание условий на реализацию муниципальной прораммы "Развитие культуры на 2020-2024 годы"
3 | 5 | 1 |  | Реализация установленных полномочий (функций) управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска. Организация управления Программой «Развитие культуры «на 2015-2021 годы» | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКСМП» | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. | Значения показателей (индикаторов) в рамках реализации муниципальной программы указаны в форме 5.
3 | 5 | 2 |  | Обеспечение финансовой работы, по средствам финансирования содержания муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» города Воткинска. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП» | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Улучшение организации деятельности централизованной бухгалтерии и бухгалтерий муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению. | Работа бухгалтерии ведется оперативно и своевременно, согласно нормативно-правовым актам
3 | 5 | 3 |  | Уплата налога на имущество Управления культуры и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» города Воткинска. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП» | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Выполнение обязательств по уплате налога на имущество организации, земельного налога | Налог уплачивается своевременно
3 | 5 | 4 |  | Организация деятельности, связанная с функционированием системы независимой оценки качества работы организаций культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Охват организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, независимой оценкой качества составит 100%, в дальнейшем НОК работы каждой организации будет проводиться один раз в три года | В настоящее время во всех учреждениях культуры дополнительного бразования (школах искусств) проведена независимая оценка качества
3 | 5 | 5 |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе контроль за выполнением муниципального задания и эффективного использованию бюджетных средств. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Контроль за выполнением муниципального задания | Отчет о выполнении мунийипальных заданий предоставляется учреждениями раз в квартал. | Руководителям учреждений своевременно вносить измен-я в муниципальные задания в случае необходимости
3 | 5 | 6 |  | Мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» «Творческие люди» | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив. | В 1 полугодие в рамках регионального проекта "Творческие люди" в режиме онлайн прошли обучение 7 человек.
3 | 5 | 6 | 1 | Участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам. | Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Направление заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам | ДК "Юбилейный" вошел в финал Всероссийского коонкурса "Салют Победы". Народный хор "Сударушка" ДК на Кирова выступит осенью в финале республиканского конкурса "Созвездие ветеранских талантов и увлечений"
3 | 5 | 6 | 2 | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Повышение квалификации не менее 30 творческих и управленческих кадров в сфере культуры с 2019 по 2024гг. на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. | Повышение квалификации работников идет согласно годового плана учреждений и муниципального задания
3 | 5 | 6 | 3 | Реализация федеральной программы «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения на региональном уровне | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | Создание волонтерских, добровольческих объединений на базе учреждений культуры. | На 1 июля 2020 года в учреждениях культуры зарегистрировано 50 волонтеров культуры.
3 | 5 | 7 |  | Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» в рамках регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура» | Управление культуры, спорта и молодежной политики. Средства массовой информации | 2020 год | 1-е полугодие 2020 | С 2020 по 2024 годы организовано не менее 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». | Ведется постоянная работа с сайтами со СМИ, своевременное информирование населения о предоставлении услуг. К Дню государственности Удмуртии в ДК "Юбилейный"пройдет онлайн-трасляция из Государтсвенной филармонии УР закрытия Года Столетия государственности Удмуртии.

## Форма 4
Форма 4
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Воткинск» по муниципальной программе по состоянию на 01 июля 2020 года
Наименование муниципальной программы "Развитие культуры на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной полтики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП |  |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
03 | Пп |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
03 | 1 | 938 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество мероприятий | единиц | 264 | 264 | 130 | 49.2424 | 49.2424
| 1 |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 21903.4 | 21881.8 | 11547.5 | 52.7201 | 52.7722
03 |  | 938 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | единиц | 73 | 73 | 72 | 98.6301 | 98.6301
| 1 |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 53934.3 | 53911.5 | 26472.1 | 49.0821 | 49.1029
03 |  | 938 | Показ кинофильмов | число зрителей | человек | 4140 | 4140 | 1299 | 31.3768 | 31.3768
| 1 |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 892.2 | 892.2 | 345.8 | 38.7581 | 38.7581
03 |  |  | Развитие библиотечного дела
03 | 2 | 938 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество обработанных документов | единиц | 1500 | 1500 | 851 | 56.7333 | 56.7333
| 2 |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 1892.5 | 1892.5 | 847.1 | 44.7609 | 44.7609
03 |  | 938 | Формирование, учет, изучение,физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | Количество документов | единиц | 1500 | 1500 | 750 | 50 | 50
| 2 |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 1892.5 | 1892.5 | 847.1 | 44.7609 | 44.7609
03 |  | 938 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационаре | Количество посещений | единиц | 231000 | 231000 | 87064 | 37.69 | 37.69
| 2 |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 25779.6 | 25779.6 | 11578.3 | 44.9126 | 44.9126
03 |  | 938 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара | Количество посещений | единиц | 27000 | 27000 | 11940 | 44.2222 | 44.2222
| 2 |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 1890 | 1890 | 845.3 | 44.7249 | 44.7249
03 |  |  | Развитие музейного дела
03 | 3 | 938 | Создание экспозиций (выстовок) музеев, организация выездных выстовок | Количество экспозиций | единиц | 72 | 72 | 31 | 43.0556 | 43.0556
| 3 |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 3964.9 | 3980.7 | 1689.6 | 42.6139 | 42.4448
03 |  | 938 | Формирование, учет,изучение,обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,музейных коллекция | Формирование ,учет,изучение,обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,музейных коллекций | единиц | 15428 | 15428 | 15378 | 99.6759 | 99.6759
| 3 |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 4013 | 4028.9 | 1786.9 | 44.5278 | 44.3521

## Форма 5
Форма 5
Отчет о достигнутых целевых показателях (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.07.2020
"Развитие культуры на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов)
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода | План на конец отчетного периода | Факт на конец отчетного периода | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
МП | Пп |  |  |  | (за 2019 год) | (План на 2020 год) | (факт за 1-е полугодие 2020 год) | % | %
3 | 1 |  | «Организация досуга и предоставление услуг организациями культуры"
3 | 1 | 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процент | 75 | 75 | 75 | 1 | 100
3 | 1 | 2 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | процент | 100 | 100 | 100 | 1 | 100
3 | 1 | 3 | Количество участников клубных формирований (тыс.чел) | человек | 2.3 | 2.32 | 2.25 | 0.96 | 97.8 | Достижение планового показателя планирется к концу года. Уменьшение в пределах нормы (5%), связано с уменьшением на 1 клубное формирование в МАУК "Сад им. П.И. чайковского"
3 | 1 | 4 | Прирост количества участников клубных формирований (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года | процент | 101 | 102 | 98.6 | 0.96 | 97.6 | Уменьшение в пределах нормы (5%), связано с уменьшением на 1 клубное формирование в МАУК "Сад им. П.И. чайковского" и, соответственно, уменьшением участников
3 | 1 | 5 | Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (тыс.чел | человек | 73.52 | 74.92 | 24.1 | 0.3 | 32.8 | Достижение планового показателя планирется к концу года. Уменьшение связано с запретом на проведение меропоиятий в ппериод эпидемии коронавирусной инфекции.
3 | 1 | 6 | Прирост количества платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) | процент | 105 | 107 | 34.4 | 0.3 | 32.8 | Достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 1 | 7 | Количество платных посещений парков культуры и отдыха (тыс.чел) | человек | 4.65 | 4.74 | 0.34 | 0.07 | 7.3 | Уменьшение платных мероприятий связано с запретом проведения мероприятий в период эпидемии коронавирусной инфекции. Требуется корректипровка муниципального задания МАУК "Сад им. П.И. Чайковского"
3 | 1 | 8 | Прирост количества посещений парков культуры и отдыха (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) | процент | 101 | 103 | 7.3 | 0.07 | 7.2 | Умьшение связано с запретом проведения мероприятий в период эпидемии коронавирусной инфекции
3 | 1 | 9 | Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов (тыс.чел) | человек | 4.07 | 4.14 | 1.17 | 0.28 | 28.7 | Уменьшение показателя связано с запретом кинопоказа в период эпидемии коронавирусной инфекции. Требуется корректировка муниципального задания ДК на Кирова
3 | 1 | 10 | Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) | процент | 101.79 | 103.57 | 29.2 | 0.28 | 28.7 | Уменьшение показателя связано с запретом кинопоказа в период эпидемии коронавирусной инфекции. Требуется корректировка муниципального задания ДК на Кирова
3 | 1 | 11 | Увеличение посещаемости организаций культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) | процент | 101.75 | 103.57 | 74.3 | 0.71 | 73 | Достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 2 |  | Программа «Развитие библиотечного дела»
3 | 2 | 1 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в МО «Город Воткинск» от нормативной потребности | процент | 100 | 100 | 100 | 1 | 100 | Отклонений нет
3 | 2 | 2 | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тысяч человек | человек | 343.55 | 345.92 | 115.17 | 0.3 | 33.5 | Достижение планового показателя планирется к концу года
| 2 | 3 | Прирост количества посещений общедоступных (публичных) библиотек (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) | процент | 101 | 103.8 | 31.2 | 0.3 | 30.9 | Достижение планового показателя планируется к концу года
3 | 2 | 4 | Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи) | процент | 3.8 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | 44.7 | Достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 2 | 5 | Число книговыдач | единиц | 762158 | 763400 | 294108 | 0.4 | 38.6 | достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 2 | 6 | Количество пользователей | пользователь | 38378 | 37900 | 17570 | 0.5 | 45.8 | достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 2 | 7 | Количество записей в электронном каталоге | запись | 1500 | 1500 | 750 | 0.5 | 50 | достижение планового показателя планирется к концу года
Развитие музейного дела
3 | 3 | 1 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процент | 23 | 23.5 | 9.3 | 0.4 | 40.4 | Достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 3 | 2 | Количество выставочных проектов | единиц | 72 | 72 | 31 | 0.4 | 43 | Достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 3 | 3 | Количество посещений музеев (по билетам), тысяч человек | человек | 23.46 | 24.06 | 1.462 | 0.06 | 6.2 | Уменьшение показателя связано с запретом посещений музеев во время эпидемии корованипусной инфекции. Достижение показателя планируется к концу года.
3 | 2 | 4 | Прирост количества посещений музеев (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) | процент | 102 | 104.6 | 6.4 | 0.06 | 6.27 | Достижение планового показателя планирется к концу года
4 | 3 | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»
3 | 3 | 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. | процент | 20 | 20 | 54.5 | 2.72
3 | 5 |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации программы
3 | 5 | 1 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | человек | 5 | 10 | 4 | 0.4 | 80 | достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 5 | 2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры города Воткинска к средней заработной плате работников учреждений культуры в Удмуртской Республики | процент | 100 | 100 | 100 | 1 | 100
3 | 5 | 3 | Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Воткинск» качеством предоставления услуг в сфере культуры | процент | 90 | 90 | 90 | 1 | 100 | Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуг в сфере культуры предоставляются в конце года
3 | 6