## Тит.лист
Утверждаю:
Координатор муниципальной программы
Заместитель Главы Администрации
города Воткинска по социальным вопросам
(должность)
/Ж.А.Александрова
(подпись) (ФИО)
________________________
(дата)
Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Воткинск"
"Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы"
по состоянию на 01 июля 2020 года

## ф 2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01 июля 2020 года
Наименование муниципальной программы "Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
10 |  | Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы | Всего | 5186 | 2423.8 | 46.7374
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 4913 | 2290.5 | 46.6212
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 4913 | 2290.5 | 46.6212
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 273 | 133.3 | 48.8278

## ф 3
Форма 3.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 01 июля 2020 года
Наименование муниципальной программы "Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
10 | 1 | 0 1 |  | Патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной службе
10 | 1 | 0 1 | 1 | Организация и проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания (месячник «Во славу Отечества», Вахта памяти, День призывника, День Пограничника, День ВДВ и пр.) | Управление культуры, спорта и молодежной политики Управление образования | 2020 год | февраль, апрель, май | Организован и проведен месячник "Во славу Отечества", в который входят конкурсы по 5 номинациям. Ожидаемый охват участников - 400 чел. Проведены 5 митингов и 10 мероприятий и акций врамках "75 лет Победы" | Организован и проведен месячник "Во славу Отечества", в который вошли конкурсы по 6 номинациям. Охват - 450 чел. Проведен митинг памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (охват - 200 чел.), 7 онлайн-акций врамках "75 лет Победы" (охват - 3600 чел.)
10 | 1 | 0 1 | 2 | Участие в конкурсах, фестивалях патриотической направленности республиканского и всероссийского уровней | Управление культуры, спорта и молодежной политики Управление образования | 2020 год | в течение года | Проведен республиканский этап гражданско-патриотической акции "Во славу Отечества". Квест "Кубок Главы". | Проведен республиканский этап гражданско-патриотической акции "Во славу Отечества" (охват - 150 чел.)
10 | 1 | 0 1 | 3 | Организация и проведение совместных мероприятий с ОО "Союз ветеранов и инвалидов локальных войн" и Воткинской городской общественной организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (семинары, лектории, встречи) | Управление культуры, спорта и молодежной политики Управление образования | 2020 год | февраль | Проведены совместные мероприятия, приуроченые к Дню вывода советских войск из Афганистана (февраль) и Дню призывника | Проведены совместные мероприятия, приуроченые к Дню вывода советских войск из Афганистана (февраль): митинг и торжественный вечер «Суровый приказ выполняя…» (охват - 700 чел.)
10 | 1 | 0 1 | 4 | Организация и проведение мероприятий, направленных на допризывную подготовку молодежи (День призывника) | Управление культуры, спорта и молодежной политики Управление образования | 2020 год | в течение года | Посещение войсковой части, музейной комнаты в филиале №7 ЦБС и музея локальных войн "Щит" (март-апрель), торжественный концерт (октябрь) | Мероприятия с посещением войсковой части, музейной комнаты в филиале №7 ЦБС и музея локальных войн "Щит" в марте-апреле были отменены в связи с распространением коронавирусной инфекции
10 | 1 | 0 2 |  | Содействие социализации и эффективной самореализации молодежи
10 | 1 | 0 2 | 1 | Проведение мероприятий для молодежных общественных организаций, студенческой молодежи (фестиваль «Студенческая весна», «Дни здоровья», молодежные форумы, спартакиады, слеты МОО, встречи; развитие и поддержка движения КВН). | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020 год | апрель | Проведены фестиваль "Студенческая весна" (апрель), День здоровья (апрель), студенческая спартакиада (3 этапа), дискуссионные клубы "Диалоги на равных", "Кругосветка" и "Кросс нации". Продвижение деятельности КВН в городе. | Фестиваль "Студенческая весна" и День здоровья в апреле были отменены в связи с распространением коронавирусной инфекции
10 | 1 | 0 2 | 2 | Организация городского праздника «День молодежи» | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020 год | июнь | Проведен День молодежи 27 июня. Организованы несколько площадок. Ожидаемый охват - 1000 человек. | Проведен День молодежи в онлайн-формате: "Здоровый завтрак", "Утренняя зарядка с фитнес-тренером", фотоколлаж "Молодежь Воткинска", награждения (охват - 2000 чел.)
10 | 1 | 0 2 | 3 | Организация и проведение профильной смены актива "Цивилизация" | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020 год |  | Август-сентябрь, не менее 100 человек
10 | 1 | 0 2 | 4 | Организация общегородских мероприятий и акций по пропаганде здорового образа жизни среди подростков (месячник «Молодежь ЗА здоровый образ жизни», туристический слет для студенческой и работающей молодежи, выездные акции по пропаганде ЗОЖ); создание условий для развития и работы молодежных общественных организаций, основной деятельностью которых является пропаганда здорового образа жизни и первичная профилактика наркозависимостей среди молодежи | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020 год | в течение года | Реализация мероприятий профкалендаря. Проведены мероприятия в рамках антинаркотического месячника. Проведен конкурс арт-объектов, пропагандирующих ЗОЖ. Организовано не менее 5 профилактических акций | Реализовано 56 мероприятий профкалендаря. Проведены онлайн-мероприятия в рамках антинаркотического месячника, в том числе и оффлайн.
10 | 1 | 0 3 |  | Региональный проект "Социальная активность"
10 | 1 | 0 3 | 1 | Реализация проектов, программ и проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи молодежными и детскими общественными объединениями | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020 год | в течение года | Проведены фестиваль волонтерских отрядов, обучающие семинары по волонтерству, мастер-классы и пр. | Проведен онлайн-кейс турнир молодежного инициативного бюджетирования "Атмосфера" (охват 100 чел.). Подготовлено к реализации 7 проектов.
10 | 1 | 0 3 | 2 | Создание межведомственного органа по развитию добровольчества с участием представителей некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественой Палаты и других заинтересованных лиц | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020 год | в течение года | Проведена 1 рабочая группа и 1 обучающий семинар. | Обучающий семинар был перенесен на второе полугодие в связи с распространением коронавирусной инфекции
10 | 1 | 0 3 | 3 | Организация и проведение уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству | Управление образования | 2020 год | второе полугодие | Проведены "уроки добра" в школах и учреждениях СПО
10 | 1 | 0 3 | 4 | Проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020 год | в течение года | Организованы информационная волонтерская палатка "Быть волонтером Модно" на всех масштабных мероприятиях, стенды о волонтерской деятельности в учебных заведениях | Проведены акции, популяризующие добровольчество: "Мы вместе", "Герои в масках", "Волонтеры конституции", "Волонтеры Победы".
10 | 1 | 0 3 | 5 | Организация и проведение конкурсов и фестивалей для волонтеров, направленных на выявление самых активных личностей и отрядов, обмен опытом и внедрение лучших практик | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020 год | в течение года | Проведен конкурс социальных театров (апрель) и фестиваль волонтерских отрядов (декабрь) | Конкурс социальных театров в апреле был отменен в связи с распространением коронавирусной инфекции
10 | 1 | 0 4 |  | Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики | МАУ "Молодежный центр "Победа" | 2020 год | в течение года | Выполнение МАУ "МЦ "Победа" муниципального задания. Проведено 80 мероприятий. Осуществляют деятельность 6 молодежных организаций на базе МАУ "МЦ "Победа". | Проведено 32 мероприятия. Осуществляют деятельность 6 молодежных организаций на базе МАУ "МЦ "Победа".
10 | 1 | 0 5 |  | Уплата налога на имущество организаций, земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020 год | в течение года | Исполнение законодательства | Уплачен земельный налог за IV квартал 2019 и I квартал 2020 года
10 | 1 | 0 6 |  | Укрепление материально-технической базы | МАУ "Молодежный центр "Победа" | 2020 год | в течение года | Выполнение работ в рамках большого ремонта (по мере финансирования) | Финансирования не было

## ф 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Воткинск» по муниципальной программе по состоянию на 01 июля 2020 года
Наименование муниципальной программы "Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год (гр9/гр7*100) | % исполнения к плану на отчетный период (гр9/гр8*100)
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
10 |  |  | Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы
10 |  | 938 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 2029.9 | 2029.9 | 1040.7 | 51.2685 | 51.2685
|  |  | 2) | Количество концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий | единиц | 80 | 80 | 32 | 40 | 40
10 |  | 938 | Организация досуга детей, подростков и молодежи | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 2029.8 | 2029.8 | 1040.7 | 51.2711 | 51.2711
|  |  |  | Количество молодежных организаций | единиц | 6 | 6 | 6 | 100 | 100

## ф 5
Форма 5.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 01 июля 2020 года
Наименование муниципальной программы "Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной политики
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2019 год) | План на конец отчетного 2020 года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
10 | 1 |  | Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы
10 | 1 | 1 | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | ед. | 30 | 32 | 19 | 0.59
|  | 2 | Количество молодежных и детских общественных объединений, в том числе патриотической направленности | ед. |  | 23 | 23 | 1
|  | 3 | Доля общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, участвующих в мероприятиях патриотической направленности, в общей численности данных образовательных организаций | проценты |  | 100 | 100 | 1
|  | 4 | Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления, в общей численности молодежи | проценты |  | 25 | 25.4 | 1.02
|  | 5 | Охват детей и подростков "группы риска", состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, мероприятиями профилактической направленности | проценты |  | 32 | 32 | 1
|  | 6 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | проценты |  | 16 | 1 | 0.06
|  | 7 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи г.Воткинска | проценты |  | 33 | 15 | 0.45
|  | 8 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в г.Воткинске | проценты |  | 20
* расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .