## ф 1
Утверждаю:
Координатор муниципальной программы зам.главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям
_____________А.А. Асылханова
_____________ 2023
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31.12.2022
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2025 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы,%
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года (гр15/гр13* 100) | К плану на отчетную дату (гр15/гр14* 100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
05 |  |  |  |  | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2025 годы | Всего | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 1 |  |  |  | Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 |  |  |  | Создание условий для развития предпринимательства | Всего | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 02 | 1 |  | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства (конкурсы профессионального мастерства, профессиональные праздники, межрегиональные форумы и др.) | Всего | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0520261820 | 244 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 3 |  |  |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 4 |  |  |  | Содействие занятости населения и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 5 |  |  |  | Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда | Всего | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 5 | 03 | 6 |  | Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов учреждений и организаций труда | Всего | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 | 4 | 12 | 550361820 | 244 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0

## ф 2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 31.12.2022
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2025 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % (гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
05 |  | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2025 годы | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 1 | Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 2 | Создание условий для развития предпринимательства | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 3 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 4 | Содействие занятости населения и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 5 | Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0

## ф 3
Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2022
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2025 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 7 | 8
5 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей"
05 | 1 | 0 1 |  | Совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка
05 | 1 | 0 1 | 1 | Формирование и ведение реестра организаций и объектов фактически осуществляющих торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание в городе | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | апрель, июль, октябрь | 1 полугодие | Сформировано единое информационное пространство объектов потребительского рынка в городе | Актуализированы торговые реестры на основании сведений из дислокаций и реестра уведомлений, зарегистрированных Роспотребнадзором - 1074 объектов, в т.ч.: общественное питание-99, торговля -517, бытовое обслуживание-352, НТО-106
05 | 1 | 0 1 | 2 | Проведение рейдовых мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли и бытового обслуживания населения | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка Петрук Л.В - секретать административной комиссии | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | Осуществлен контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции и торговли в неустановленных местах, проведено 60 контрольных мероприятия, приняты меры по пресечению незаконной торговли. | Проведено 35 рейдов по профилактике торговли в неустановленных местах и нарушений розничной продажи алкогольной продукции. Составлено 15 протоколов по нарушению алкогольного законодательства, 31 протоколов по торговле в неустановленных местах. Выписано штрафов на сумму 182,5 тыс. руб.
05 | 1 | 0 1 | 3 | Мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и остатков товаров первой необходимости в магазинах розничной сети | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка Ушатиков Р.В.- начальник отдела закупок | год | год | Проведено не менее 100 обследований. Сохранена стабильность обеспечения населения города продовольственными товарами, предотвращен дефицит товаров. | Проведен мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и остатков товаров в торговых сетях города. Проведено 98 обследований. Результаты мониторинга направлены в Минпромторг УР.
05 | 1 | 02 |  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка
05 | 1 | 02 | 1 | Планирование территориального развития нестационарных, сезонных торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения города | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | 1,4 кварталы | год | Сформированы и актуализированы схемы размещения нестационарных и сезонных торговых объектов, разработана схема размещения объектов в зимний период | Сформирована и утверждена схема размещения нестационарных сезонных объектов (НТО). Продано 17 мест под сезонные торговые объекты на летний период на сумму 439,7 тыс. руб. и 5 мест на зимне -весенний период на сумму 156,5 тыс. руб.
05 | 1 | 02 | 2 | Содействие в открытии новых, реконструкции, модернизации объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка Турлак С.Ю.- начальник Управления архитектуры, главный архитектор | год | год | Обеспечена территориальная доступность товаров и услуг, созданы условия для развития конкуренции. Содействие предпринимательской активности и самозанятости граждан. Расширение сбыта продукции местных производителей. | Во 2 полугодии введены в эксплуатацию: магазин "Венеция" ул. Свердлова, 58 (площадь торг. зала 732,9кв.м); торгово-выставочный центр "Аякс"; ул. 1Мая, 55а; (площадь торг. зала -1367 кв. м); кафе "Мелодия" в районе д. 25 по ул. Мира;( 40 посадочных мест): ТЦ "Полюс" ул. 1Мая, 49 (площадь торг. Зала -3683 кв. м),
05 | 1 | 03 |  | Развитие конкуренции
05 | 1 | 03 | 1 | Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг товаропроизводителей | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | 2,3 кварталы | год | Организованы и проведены 3 ярмарки товаров и услуг при проведении городских мероприятий. | В рамках городских мероприятий проведено 8 ярмарок (Великая масленница, День с Чайковским, День Российского предпринимательства, День молодежи, День защиты детей, Сабантуй,Осенины, выставка-ярмарка местных товаропроизводителей, посвященная Дню горда)
05 | 1 | 04 |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка и сферы услуг
05 | 1 | 04 | 1 | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | 2,3,4 кварталы | 1 квартал, 4 квартал | Проведено 7 семинаров совещаний и «круглых столов» по вопросам развития потребительского рынка и контрольно-надзорной деятельности . Повышена квалификация работников торговли, общественного питания и бытовых услуг | Организованы: прямая линия в День защиты прав потребителей (11.03.), семинар для отрасли общественное питание (20.04.), вебинар с участием ООО "Оператор ЦРПТ" по маркировке, 31.10 встреча предпринимателей с прокурором УР с участием контролирующих органов, 10.11 встреча представителей торговых сетей города с Роспотребнадзорм по вопросам защиты прав потребителей, 11.11 прямая линия с населением города по вопросам защиты прав потребителей
05 | 1 | 05 |  | Защита прав потребителей, повышение правовой грамотности субъектов потребительского рынка, формирование навыков рационального потребительского поведения
05 | 1 | 05 | 1 | Проведение адресной работы с недобросовестными изготовителями по результатам мониторинга в сфере защиты прав потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | год | год | Проведен мониторинг жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка, приняты меры реагирования | По результатам мониторинга поступило 92 обращений в сфере торговли и общ.питания, 12 в сфере бытовых услуг. 4 письменные жалобы рассмотрены с выездом на место. Все обращения урегулированы в досудебном порядке.
05 | 1 | 05 | 2 | Проведение мероприятий по повышению правовой грамотности, просвещению; консультирование и информирование субъектов потребительского рынка | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | год | год | Оказано не менее 170 консультаций в сфере защиты прав потребителей. Повышен уровень информированности субъектов потребительского рынка в сфере законодательства. | Проконсультировано в досудебном порядке по вопросам защиты прав и оказана помощь в написании претензий 114 потребителям, из них по видам деятельности: 7 письменных обращений, 107 устных обращений (торговля-87, общественное питание -5, бытовые услуги-12. Совместно с Роспотребнадзором проведены 2 прямые линии, размещено 12 публикаций по вопросам защиты прав потребителей.
05 | 1 | 06 |  | Организация и проведение информационной работы по вопросам защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров и услуг
05 | 1 | 06 | 1 | Организация информационно – просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством размещения информации в СМИ, сети Интернет, ведения специального раздела "Защита прав потребителей" на сайте МО "Город Воткинск". | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | год | год | Размещено не менее 40 публикаций и сообщений в СМИ и сети Интернет по вопросам государственного регулирования потребительского рынка.Повышен уровень доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты. | Размещено 47 публикаций в сети Интернет и СМИ (по соблюдению действующего законодательства по маркировке продукции, к Дню защиты прав потребителей, о прямых линиях и вебинарах, о запрете реализации алкогольной продукции в дни предусмотренные 44-РЗ).
05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития предпринимательства"
05 | 2 | 01 |  | Региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Удмуртской Республике"
05 | 2 | 01 | 1 | Взаимодействие с обособленным подразделением МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в городе Воткинск в части информирования субъектов МСП города о льготном финансировании | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | год | год | Оказано информационное содействие субъектам МСП в обеспечении доступа к финансовым ресурсам, доведена информация о финансовых мерах поддержки УФРП. | УФРП в г. Воткинске выдано 50 микрозаймов на сумму 82,5 млн. руб., в т.ч. самозанятым - 2 микрозайма на суммму 0,5 млн. руб.
05 | 2 | 01 | 2 | Организация и проведение мероприятий (семинаров, круглых столов, конференций, встреч) по информированию субъектов МСП о мерах государственной поддержки, (в т.ч. о мерах поддержки социальных предпринимателей) с участием представителей органов государственной власти, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Размещение информационных материалов (документов, методических рекомендаций, анонсов проводимых мероприятий), в том числе о мерах поддержки субъектов МСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | февраль, апрель, май, сентябрь | год | Информация размещена на официальном сайте города, в социальных сетях, доведена адресной рассылкой. Организовано совещание с представителями министерства имущественных отношений УР и ЦКО БТИ о результатах кадастровой оценки земельных участков. Проведена информациоонная работа с предпринимателями, оказывающими социальные услуги о мерах государственной поддержки. Актуализирована памятка по мерам государственной поддержки. Организована встреча с министром экономики по мерам государственной поддержки при реализации инвест. проектов. Организован обучающий семинар для самозанятых граждан. Организован обучающий семинар для женщин. | Проведены совещания для предпринимателей: 1. Стратегическая сессия с бизнесом. 2. С пчеловодами по экспорту меда. 3. Прямая линия по защите прав потребителей. 4. Встреча с министром экономики УР и руководителем АНО «Корпорация развития УР" по мерам государственной поддержки. 4. День охраны труда. 5. Семинар для отрасли общественное питание "Три шага к успешному ресторанному бизнесу" (при участии АО "Корпорация развития УР). 6. Лекция бизнес-тренера С.Родина "Как выжить предпринимателю в 2023 году и использовать кризис для роста". 7. Совещание с представителями ФРМ и предприятиями, реализующими инвестиционные проекты в городе по мерам государственной поддержки. 8. Совещание с участием Первого заместителя председателя Правительства УР К.А.Сунцова «Поддержка предприятий бизнеса в УР». 9. Совещание с бизнесом с участием прокурора УР А.Ю. Николаева по особенностям организации и осуществления контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий. 10. В рамках Всемирной недели предпринимательства организован семинар с представителями МИФНС по изменениям в действующем законодательстве с 2023 года. Информирование предпринимателей осуществляется через официальный сайт «Города Воткинска», социальные сети (ВКонтакте, Вайбер), при личных встречах. Актуализирован раздел на сайте города Воткинска «Поддержка предпринимательства»
05 | 2 | 01 | 3 | Содействие в проведении образовательных программ, курсов для действующих предпринимателей, школьников, лиц в возрасте до 30 лет (в т.ч. студентов), женщин, военнослужащих, уволенных в запас, лиц, старше 45 лет, безработных, инвалидов. | Перевозчикова Л.Ю. - начальник управления экономики; Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | февраль, март, апрель, сентябрь | год | Повышена информированность в вопросах ведения предпринимательской деятельности Проведены : - совещание с представителями Министерства имущественных отношений УР, ЦКО БТИ о результатах кадастровой оценки земельных участков и процедуре подачи замечаний и обжалования по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости. Организованы обучающие семинары для самозанятых граждан, предпринимателей, занятых в социальной сфере, женщин, начинающих предпринимателей. | Совещание с ЦКО БТИ по кадастровой оценке земли, встреча с министром экономики Удмуртской Республики по мерам государственной поддержки, совещание с представителем ФРМ и предприятиями, реализующими инвестиционные проекты в городе по мерам государственной поддержки, содействие центру "Мой Бизнес" в организации совещания для экспортеров, организация семинаров для самозанятых граждан.
05 | 2 | 02 |  | Региональный проект "Популяризация предпринимательства в Удмуртской Республике"
05 | 2 | 02 | 1 | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства (конкурсы профессионального мстерства, профессиональные праздники, межрегиональные форумы и др.) | Перевозчикова Л.Ю. - начальник управления экономики; Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | май, ноябрь | год | Повышена мотивация населения к занятию предпринимательской деятельностью. Организованы праздничные мероприятия в честь Дня Российского предпринимательства. Подготовлены наградные документы ко дню предпринимательства. Размещены в социальных сетях (ВК, ютуб) истории успеха от действующих предпринимателей (не менее 7 сюжетов в год). При содействии НП "Общественный Совет предпринимателей" организован субботник ко дню Победы на территории Нагорного кладбища. | Разаработан календарь мероприятий ко Дню Российского предпринимательства (с 11.04. по 26.05.) В рамках календаря проведены: 1.Благотворительная акция "День с предпринимателем" (впервые). Цель: дети, находящиеся в социально-опасном положении выбирали интересную для себя сферу деятельности, а представители бизнеса на один день становились наставниками для них, делились опытом в своей професии. 2. Конкурс детского рисунка "Я - предприниматель", в качестве поощрительного приза был мастер-класс от студии живописи "Охра"; 3.Семинар "Три шага к успешному ресторанному бизнесу" (при участии АО "Корпорация развития УР); 4. Мини-турнир по волейболу между предпринимателями города, Администрацией города, контрольно-надзорными органами (МИФНС, пожарная часть); 5. Лекция бизнес-тренера С.Родина "Как выжить предпринимателю в 2023 году и использовать кризис для роста"; 6. Праздничное мероприятие в честь Дня российского мероприятия (вручение благодарностей, концерт силами предпринимателей, ярмарка местных товаропроизводителей, конкурс детского рисунка). В рамках Всемирной недели предпринимательства в ноябре второй раз проведена акция "День с предпринимателем". Всего в акции приняли участие 18 предпринимателей и 28 подростков.
05 | 2 | 02 | 2 | Содействие деятельности некоммерческого партнерства "Общественный совет предпринимателей города Воткинска" | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | год | Налажено сотрудничество между органами местного самоуправления и предпринимательским сообществом. Проведено совместное собрание с Общественным советом предпринимателей города по обсуждению планов работы на 2021 год и проблемных вопросах ведения бизнеса. Оказано содействие в проведении субботника ко дню Победы. | Проведено собрание с Общественным советом по обсуждению совместных планов работы на год (11.01.). Проведен субботник по уборке территории Нагорного кладбища, возле памятника воинам, погибшим от ран в госпиталях г. Воткинска (28.04.) Оказано содействие в проведении благотворительного концерта "Бизнес-как творчество души" (все вырученные средства в сумме 104950 рублей направлены в Детский дом г. Воткинска).
05 | 2 | 02 | 5 | Консультирование субъектов предпринимательства, начинающих предпринимателей, лиц желающих открыть бизнес по мерам государственной поддержки | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | постоянно по мере обращения | постоянно по мере обращения | Повышена информированность в вопросах ведения предпринимательской деятельности, доведена информация о мерах господдержки. Оказано не менее 50 консультаций. | Оказано 57 консультаций
05 | 2 | 02 | 6 | Информирование граждан и потенциальных предпринимателей о введениии на территории Удмуртской Республики специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка Князева Л.С.- гл. специалист-эксперт отдела экономическог развития и потребительского рынка | 1 раз в неделю | год | Проведены еженедельные рейды с выявлением неоформленных граждан с обязательной разъяснитнльной работой. Оказаны консультационные услуги гражданам по мере обращения. Размещены аудиоролики о режиме самозанятости в местах массового нахождения жителей города (Воткинский рынок, торговые центры). Увеличено количество самозанятых на 25%. | В ходе профилактических визитов розданы информационные брошюры о режиме самозанятости (более 50 шт) . Зарегистрировано 2614 чел. самозанятых
5 | 2 | 2 | 7 | Содействие развитияю социального предпринимательства (информирование, консультирование, проведение конкурсов на получение грантовой поддержки) | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | год | март, апрель, май | Информирование, консультирование, проведение конкурсов на получение грантовой поддержки | Размещено 4 публикации в социальной сети в контакте в группе "Экономика Воткинска", проведена адресная работа с предпринимателями. Оказана помощь в заполнении заявок 2 предпринимателям. В результате проведеной работы 5 предпринимателей Воткинска вошли в реестр социальных предпринимателей
05 | 2 | 03 |  | Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка
05 | 2 | 03 | 1 | Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в т.ч. неиспользуемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества. | Горбунов А.П. - начальник Управления муниципального имущества и земельных ресурсов Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | год | год | Увеличен на 10 % перечнь объектов недвижимого и движимого имущества, земельных участков, предоставляемых субъектам МСП на льготных условиях. Предоставлены субъектам МСП в пользование недвижимое и движимое имущество, земельные участки на льготных условиях. Доведена информация до предпринимателей об имущественной поддержке в рамках утвержденного перечня. | В перечень включено 14 объектов. В отчетном году в Прогнозный план дополнения перечня муниципального имуществаперечень включен один новый объект по адресу: г. Воткинск, ул. Горнолыжная, 1, кадастровый номер: 18:27050009:89, площадь 7700 кв. м, разрешенное использование - земли учреждений социального обеспечения физической культуры и спорта. Обращений от субъектов МСП на пользование имуществом в отчетный период не поступало.
05 | 2 | 04 |  | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
05 | 2 | 04 | 1 | Содействие в оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП через Корпорацию развития Удмуртской Республики, центр "Мой бизнес" в целях ускоренного развития субъектов МСП в моногородах | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | год | год | Осуществлено информирование предпринимателей о мерах гос. поддержки и мероприятиях проводимых Центром "Мой бизнес" и Корпорацией развития УР (социальные сети, адресная рассылка). Увеличено количество субъектов МСП и численность занятых в сфере МСП (на 133 единицы в год). | Информационные материалы о мерах поддержки Корпорации МСП размещены на официальном сайте города Воткинска, в группе Экономика Воткинска в контакте, направлены адресной рассылкой субъектам МСП. Осуществляется взаимодействие с сотрудником центра "Мой бизнес", он приглашается на все совещания в Администрацию города с участием субъектов МСП. Численность субъектов МСП на 01.01.2022. - 2498 (темп роста к началу года 98,2%). Вновь зарегистрировано 406 субъектов.
05 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
05 | 3 | 01 | 1 | Взаимодействие с Фондом развития моногородов по созданию инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов на территории города, получению льготных кредитов | Пьянкова Е.В. - зам. начальника Управления экономики, Габидуллин Д.В. - начальник МКУ "Управление капитального строительства", Турлак С.В. - начальник Управления архитектуры и градостроительства, Брагин А.В. - начальник Управления ЖКХ | 2-й, 3-й кварталы | год | В рамках заключенного соглашения с ФРМ ведены в эксплуатацию водопроводные и канализационные сети для реализации инвест. проекта ИП Фонарева Н.А. Привлечено инвестиций 11,7 млн.руб. | В рамках Соглашения с ФРМ введены в эксплуатацию водопроводные и канализационные сети по строительству системы водоснабжения для реализации инвестпроекта ООО "ПаркузГрупп" "Строительство ФОК". Привлечено инвестиций - 22,7 млн. руб.
05 | 3 | 01 | 2 | Формирование инвестиционных площадок и ведение базы данных по инвестиционным площадкам | Пьянкова Е.В. - зам. начальника Управления экономики | до 1 мая | год | Сформированы предложения по инвестиционным площадкам, актуализирован реестр инвестиционных площадок, разработана интерактивная карта для инвесторов. | Актуализирован реестр инвестиционных площадок и интерактивная карта на сайте города для инвесторов (15 площадок)
|  |  | 3 | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | по мере обращения | год | Инициаторам инвестиционных проектов оказана консультационная, методическая помощь (не менее 2 инвесторам). Сформирован перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории города и требующих финансовой поддержки. | Оказаны консультации инициаторам инвестиционных проектов: ООО "ПаркузГрупп", ОАО "ВПК", АО "Технология",Фефилову В.Ф, Нуруллину А.С. Планируются к реализации 7 инвестиционных проектов
|  |  | 4 | Содействие инвесторам в подготовке документов и сопровождении инвестиционных проектов для получения земельных участков в аренду без проведения торгов (в соответствии с Законом УР №24-РЗ): | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | в течение года | май, июнь | Оказано содействие не менее 1 инвестору в подготовке документов и сопровождении инвестиционных проектов для получения земельных участков в аренду без проведения торгов. | Оказано содействие ООО "ПаркузГрупп" и ООО "ЭверестЭкстра" в получение земельных участков в аренду без торгов
05 | 3 | 01 | 5 | Сопровождение инвестиционных проектов предприятий -"точек роста", имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития города Воткинска | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | в течение года | год | Оказано содействие в реализации не менее 5 инвестиционных проектов предприятий-"точек роста", имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития города Воткинска Привлечено инвестиций 72 млн.руб, создано 35 рабочих места. | Оказано содействие ООО "Завод НГО "Техновек", ОАО "ВПК", ООО "ПаркузГрупп", ООО "МиражН", ООО "ЭверестЭкстра". Привлечено 586 млн. руб. инвестиций, создано 228 рабочих мест. В городе реализуется 15 проектов, из них 2 проекта введены в эксплуатацию.
05 | 3 | 01 | 6 | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации города Воткинска для инвесторов в сети «Интернет» | Пьянкова Е.В.-зам. начальника управления экономики | в течение года | год | Актуализирован раздел "Помощь инвестору". Ежедневно обновляется информация в социальных сетях ("В Контакте группа "Экономика Воткинска, приложение "Вайбер"). | Информация размещена в социальной сети "Вконтакте" в группе "Экономика Воткинска". На сайте Администрации города обновлена и актуализирована вкладка "Инвестору"
05 | 3 | 01 | 7 | Содействие деятельности Общественного Совета по инвестициям при Главе муниципального образования «Город Воткинск» | Пьянкова Е.В.-зам. начальника управления экономики | январь, октябрь | март, июнь, октябрь | Налажено взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества (обратная связь), выработаны решения по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории города. Проведено не менее 2 заседаний Общественного совета по инвестициям при Главе муниципального образования "Город Воткинск". | Состоялось 4 совещания Общественного совета по инвестициям: 1. Стратегия развития города 2. Совещание по мерам поддержки бизнеса с министром экономики и директором АО "Корпорация развития УР" 3. Финансовые продукты ФРМ. 4. Меры поддержкии в рамках постановления № 1704
05 | 3 | 01 | 8 | Осуществление мониторинга инвестиционных процессов на территории города Воткинска (в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов) | Пьянкова Е.В.- зам. начальника управления экономики | ежекварт. | март, июнь, сентябрь | Проведен мониторинг реализации инвестционных проектов, осуществлена фотофиксация. Выявлены проблемы, разработаны меры реагирования (не менее 4 мониторингов в год) | Проведено 4 мониторинга реализации 15 инвестиционных проектов, из них по 3 проектам реализация приостановлена до 2023 года
05 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности"
05 | 4 | 01 |  | Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан
05 | 4 | 01 | 1 | Оказание содействия добровольному переселению в Удмуртскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года по мере обращений граждан | июнь, июль | Подготовлены Решения Администрации муниципального образования «Город Воткинск» о готовности принять соотечественника, претендующего на участие в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Удмуртскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом | Подготовлены 4 решения о добровольном переселении граждан.
05 | 4 | 01 | 3 | Сбор и обобщение информации для формирования контрольных цифр приема на подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов высшего звена и потребности в специалистах с высшим образованием по направлениям | Князева Л.С. -гл. специалист-эксперт отдела Управления экономики | 1 квартал | март | Направлены запросы 120 предприятиям и определена потребность отраслей экономики и муниципальных предприятий в квалифицированных рабочих и специалистах с высшим и средним образованием для обеспечения профессиональной подготовки кадров с учетом требований рынка труда. Информация направлена в Минсоцполитки УР | Информация направлена 98 предприятиям. Сводная информация направлена в Минсоцполитики УР.
05 | 4 | 01 | 4 | Организация и проведение профориентационного мероприятия для учащихся старших классов образовательных учреждений города "Твой выбор- Воткинск!" | Сотрудники Управления экономики и Управления образования | сентябрь | сентябрь | Оказана помощь молодым людям в выборе будущей профессии, уменьшен отток молодежи из города. В мероприятии приняло участие 1500 человек. | Мероприятие проведено 6,7 сентября на площадке МАУК ДК «Юбилейный». Приняли участие 1382 учащихся 9-х и 10-х класоов
05 | 4 | 01 | 5 | Квотирование рабочих мест для инвалидов, трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Управление экономики, ГКУ "Центр занятости населения города Воткинска" | май | май, сентябрь, октябрь | Проведено совещание совместно с Центром занятости по квотированию рабочих мест для инвалидов. Трудоустроено на квотируемые места не менее 10 человек. | Трудоустроено 17 инвалидов на квотируемые места.
05 | 5 |  |  | Подпрограмма 5 "Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"
05 | 5 | 01 |  | Развитие социального партнерства в городе
05 | 5 | 01 | 1 | Организация и проведение заседаний территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | 1 квартал, 2 полугодие | февраль, апрель | Продолжено взаимодействие в системе социального партнерства. Организовано проведение 3-х заседаний трехсторонней комиссии. | Составлен план работы комиссии на год. Проведено 2 заседания комиссии (14.04. и 07.10.) Рассмотрены вопросы: о производственном травматизме, о финансировании мероприятий по улучшению условий труда, отдых летей в летний период, о проведение городских субботников и городских мероприятий, реализация мер для сохранения занятости в период санкций, о состоянии условий и охраны труда.
05 | 5 | 01 | 2 | Организация работы и проведение заседаний Межведомственной комиссии по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в городе | Князева Л.С. -гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | ежемесячно | год | Проведено не менее 15 заседаний комиссии. Заключено не менее 400 новых трудовых договоров | Проведено 16 заседаний комиссии, заключен 341 трудовой договор
05 | 5 | 01 | 3 | Проведение рейдов по выявлению фактов неформальной занятости | Князева Л.С. -гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | ежемесячно | год | Проведено 15 рейдов по выявлению фактов неформальной занятости. По результатам рейдов заключено не менее 60 трудовых договоров. | Проведено 16 профилактических визитов. Выявлено 372 факта неформальной занятости. По результатам рейдов заключен 81 трудовой договор
05 | 5 | 02 |  | Развитие системы оплаты и нормирования труда и регулирование уровня минимальных социальных стандартов в области денежных доходов населения
05 | 5 | 02 | 1 | Мониторинг принятия структурными подразделениями решений по повышению заработной платы работников муниципальных учреждений | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | в течение года (по необходимости) | 4 квартал | Внесены изменения в муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда муниципальных учреждений (по мере изменения федерального и республиканского законодательства). Повышен уровень заработной платы работников бюджетных учреждений. | На основании республиканских НПА внесены изменения в положения по оплате труда учреждений, подведомственных управлению управлению образования Администрации города Воткинска.
05 | 5 | 02 | 2 | Мониторинг динамики ситуации с задолженностью по выплате заработной платы в муниципальном образовании | Князева Л.С. -гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | еженедельно | еженедельно | Отсутствует задолженность по заработной плате в подведомственных организациях муниципального образования. | Еженедельно проводился мониторинг выплаты заработной платы на муниципальных предприятиях. На МУП ЖКХ "Коммунсервис", находящегося в стадии банкротства в ноябре задолженность по заработной плате перед работниками была погашена. По состоянию на 31.12.2022 задолженность по заработной плате в муниципальных унитарных предприятиях города Воткинска отсутствует.
05 | 5 | 03 |  | Улучшение условий и охраны труда в городе
05 | 5 | 03 | 1 | Проведение организационных мероприятий в области охраны труда, в том числе совещаний, семинаров, выставок средств безопасности труда | Аткина Н.А.- зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка Князева Л.С.- гл. специалист-эксперт отдела экономическог развития и потребительского рынка | ежекварт. | март | Проведены мероприятия в ракмках Всемирной недели охраны труда (день охраны труда, обучающий семинар для предприятий и организаций, конкурс детских рисунков, выставка СИЗ, награждения лучших специалистов по охране труда). Повышен уровень знаний в вопросах охраны труда руководителей и специалистов организаций города. | Проведен день охраны труда с участием специалистов по охране труда оранизаций города (29.04), в рамках мероприятия организованы конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» среди воспитанников дошкольных учреждений и конкурс видеороликов "Мы за безопасный труд!" среди учащихся образовательных учреждений.
05 | 5 | 03 | 3 | Информирование населения города по вопросам условий и охраны труда, о профессинальных рисках, о безопасном труде в средствах массовой информации | Аткина Н.А.- зам. начальника отдела экономического развития и потребительског рынка Князева Л.С.- гл. специалист-эксперт отдела экономическог развития и потребительского рынка | ежекварт. | ежекварт. | Размещено в социальных сетях не менее 10 информационных сообщений. Повышена информированность эконоомически активного населения в вопросах охраны труда. | Социальная сеть "В Контакте" - 10 сообщений, официальный сайт города, адресная рассылка на предприятия.

## ф 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе *
по состоянию на 31.12.2022
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2025 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

## ф 5
Форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2022
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2025 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана (гр. 8/гр7) | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2021) | План на конец текущего 2022 года | Факт на конец отчетного периода (за 2022)
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11
05 | 1 |  | Подпрограмма 1 "Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей"
|  | 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) | млн. руб. | 16580 | 17077 | 19896 | 1.1651 | 120
|  | 2 | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей | человек | 164 | 170 | 170 | 1 | 103.6585
|  | 3 | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, направленных на повышение потребительской грамотности | единиц | 39 | 45 | 47 | 1.0444 | 120.5128
|  | 4 | Проведение контрольных мероприятий направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | единиц | 58 | 25 | 35 | 1.4 | 60.3448
05 | 2 |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития предпринимательства"
|  | 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, относящимся к промышленному производству | млн. руб. | 35010 | 40261 | 50522 | 1.2549 | 144.3073
|  | 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | единиц | 264.6 | 265.9 | 259.9 | 0.97744 | 98.2237 |  | 1. Переход ИП в категорию самозанятых граждан. 2.Прекращение деятельности по решению регистрирующего органа. 3.Сокращение кол-ва субъектов МСП в условиях принятия санкций. |  | 259.9
|  | 3 | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | человек | 27.68 | 28.09 | 28.58 | 1.0174 | 103.2514
|  | 4 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая ИП) | человек | 8563 | 8800 | 9067 | 1.0303 | 105.8858
|  | 5 | Количество самозанятых граждан | человек | 1613 | 2096 | 2614 | 1.2471 | 162.0583
|  | 6 | Сумма уплаченных налогов в местный бюджет от предпринимательской деятельности | тыс. руб. | 131900 | 135700 | 140000 | 1.0317 | 106.141 |  |  | #REF!
05 | 3 | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
|  | 1 | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 8557.7 | 9134.2 | 16822.9 | 1.8417 | 196.582
|  | 2 | Количество вновь созданных новых рабочих мест в организациях получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов | единиц | 128 | 380 | 228 | 0.6 | 178.125 |  |  | #REF!
05 | 4 | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности"
|  | 1 | Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения (не более) | % | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 2 | 50 |  |  | 1
05 | 5 | Подпрограмма 5 "Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"
|  | 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | % | 40913.5 | 45373.1 | 52676.7 | 1.161 | 128.7514
|  | 2 | Количество заключенных трудовых договоров в результате реализации мер по снижению неформальной занятости | человек | 490 | 440 | 341 | 0.775 | 69.5918
|  | 3 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со со смертельным исходом (по данным ФСС) | человек | 25 | 9 | 12 | 0.75 | 208.3333 |  |  | 0.58333
|  | 4 | Доля рабочих мест в подведомственных организациях на которых проведена специальная оценка условий труда (по состоянию на начало года) в общем количестве рабочих мест, подлежащих оценке в подведомственных организациях | % | 99 | 100 | 94.4 | 0.944 | 95.3535

## ф 6
Форма 6
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
по состоянию на 31.12.2022
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2025 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | Постановление Администрации города Воткинска | 2022-04-20 | 445.1 | 1. Внесены изменения в паспорт муниицпаьной программы в части ресурсного обеспечения . 2.Приложение 2 дополнено строкой 05.2.02.7 о содействии развитию социального предпринимательства.
2 | Постановление Администрации города Воткинска | 2022-06-23 | 740 | 1. Срок действия муниципальной программы продлен до 2025 года (внесены изменения по тексту) 2. Актуализированы значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. 3. В приложении 2: - в подпрограмму 2 «Создание условия для развития предпринимательства» добавлен раздел 6 «Развитие и поддержка предпринимательской инициативы молодежи в городе Воткинске» и мероприятия в него; 4. В приложении 3 к муниципальной программе актуализированы финансовые показатели мер муниципального регулирования. 5. В приложениях 5,6 объем бюджетного финансирования на 2025 год заложен в пределах 2024 года.
3 | Постановление Администрации города Воткинска | 2022-12-30 | 1697 | В краткой характеристике (паспорте) муниципальной программы раздел «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» изложен в новой редакции на основании Решений Воткинской городской Думы, внесены изменения в подпрограммы 2 и 5. Приложения 5,6 изложены в новой редакции.

## ф 7
Форма 7
Результаты оценки эффективности муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2022
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2025 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
05 |  | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" | заместитель главы Администрации по экономике финансам и инвестициям | Управление экономики | 0.94391 | 0.94391 | 1 | 1 | 1
05 | 1 | Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей |  | Управление экономики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
05 | 2 | Создание условий для развития предпринимательства |  | Управление экономики | 0.99624 | 0.99624 | 1 | 1 | 1
05 | 3 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций |  | Управление экономики | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1
05 | 4 | Содействие занятости населения и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности |  | Управление экономики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
05 | 5 | Развитие системы социального партерства, улучшение условий и охраны труда |  | Управление экономики | 0.86725 | 0.86725 | 1 | 1 | 1