## титул
УТВЕРЖДАЮ
Зам. главы Администрации города Воткинска по архитектуре, строительству, жилищно-коммунального хозяйства и транспорту
А.А. Гредягин
"__________" __________________ 2023г.
Отчет о реализации муниципальной программы "Содержание и развитие городского хозяйства» на 2020-2025 годы"
по состоянию на 01.01.2023

## ф 1
Форма №1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования"Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2023
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства» на 2020-2025 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2022г. | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2023г. | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
7 |  |  |  |  | "Содержание и развитие городского хозяйства" на 2020-2025 годы | Всего | [5 empty] | 239150 | 430333.23 | 286268.45 | 119.7% | 66.52%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 238650 | 387845.78 | 244694.14 | 102.5% | 63.09%
[6 empty] | Администрация г. Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | Управление капитального строительства | 935 |  |  |  |  | 500 | 42487.45 | 41574.31 | 8315% | 0.1957%
7 | 1 |  |  |  | Территориальное развитие (градостроительство) | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
07 | 1 | 02 |  |  | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск" | Администрация г. Воткинска | 933 | 01 | 13 | 0710208320 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 07102S8320 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
07 | 1 | 03 |  |  | Подготовка документации по планировке территорий (проект планировки, проекта межевания). | Администрация г. Воткинска | 933 | 01 | 13 | 0710362000 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
07 | 2 |  |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего | [5 empty] | 7190.6 | 24536.91 | 20699.27 | 287.9% | 84.36%
07 | 2 | 03 |  |  | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720362110 | 244 | 2730 | 1994.27 | 1959.89 | 71.79% | 98.28%
[11 empty] | 811 | 500 | 733.61 | 733.61 | 146.7% | 100%
07 | 2 | 09 |  |  | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720462120 | 243 | 0 | 1017.75 | 0 | 0% | 0%
[11 empty] | 244 | 2250 | 784.33 | 756.24 | 33.61% | 96.42%
[11 empty] | 247 | 610 | 1559.85 | 899.13 | 147.4% | 57.64%
07 | 2 | 12 |  |  | Осуществление муниципального жилищного контроля | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 05 | 0720706200 | 121,244 | 660.6 | 880.8 | 810.5 | 122.7% | 92.02%
07 | 2 | 13 |  |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720862130 | 244 | 40 | 40 | 25.82 | 64.55% | 64.55%
07 | 2 | 19 | 2 |  | Создание и обработка базы данных по начислению и оплате платежей за пользование жилым помещением (муниципальное задание МАУ «ВИРЦ») | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0721162140 | 244 | 400 | 308.2 | 284.68 | 71.17% | 92.37%
07 | 2 | 02 |  |  | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 072F367483 | 412 | 0 |  |  | 0% | 0%
[10 empty] | 072F367484 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
[10 empty] | 0720262109 |  | 0 | 17218.1 | 15229.4 | 0% | 0%
07 | 3 |  |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | [5 empty] | 41108.5 | 47264.55 | 42573.2 | 103.6% | 90.07%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | 40608.5 | 4777.1 | 998.89 | 2.46% | 20.91%
[6 empty] | Управление капитального строительства | [5 empty] | 500 | 42487.45 | 41574.31 | 8315% | 97.85%
07 | 3 | 03 |  |  | Федеральный проект "Чистая вода" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 073G55430 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
07 | 3 | 06 |  |  | Мероприятия в бласти коммунального хозяйства - в сфере газоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0730662230 | 244 | 933.2 | 700 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | Управление капитального строительства |  |  |  | 0730600830 | 243 | 0 | 12975.3 | 12975.3 | 0% | 100%
[10 empty] | 0730662230 | 243 | 500 | 382.3 | 382.3 | 76.46% | 100%
07 | 3 | 07 |  |  | Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0730701440 | 243 | 1000 | 4030 | 951.28 | 95.13% | 23.6%
[10 empty] | 07307S1440 |  | 10 | 0.4 | 0.91 | 9.1% | 227.5%
[10 empty] | 0730762240 | 244 | 35 | 46.7 | 46.7 | 133.4% | 100%
[10 empty] | 0730762260 | 414 | 19166.7 |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | Управление капитального строительства |  |  |  | 0730762260 | 414 | 0 | 2565.15 | 2565.15 | 0% | 100%
07 | 3 | 10 |  |  | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0731000820 | 414 | 7500 | 0 | 0 | 0% | 0%
07 | 3 | 12 |  |  | Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0731208000 | 414 | 11832.6 | 0 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 0731262250 |  | 20 | 0 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 07312S8000 |  | 111 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | Управление капитального строительства |  |  |  | 0731208000 |  | 0 | 10181.2 | 9285.25 | 0% | 91.2%
[10 empty] | 0731208200 |  | 0 | 16272.5 | 16272.5 | 0% | 100%
[10 empty] | 07312S8000 |  | 0 | 111 | 93.81 | 0% | 84.51%
07 | 4 |  |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | [5 empty] | 58602.5 | 61192.01 | 58635.65 | 100.1% | 95.82%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | 58602.5 | 61192.01 | 58635.65 | 100.1% | 95.82%
07 | 4 | 01 |  |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов (контейнеры, свалки), содержание улиц частного сектора, ручная уборка тротуаров, остановок, лестниц и т.д. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740162350 | 244 | 4869.1 | 4568.8 | 4568.6 | 93.83% | 100%
[10 empty] | 0740162370 |  | 1000 | 1980.1 | 1577.1 | 157.7% | 79.65%
[10 empty] | 0740162390 |  | 600 | 530.3 | 530.3 | 88.38% | 100%
[10 empty] | 0740162399 |  | 0 | 200 | 200 | 0% | 100%
[10 empty] | 0740160860 |  |  | 16.2 | 16.2 |  | 100%
[8 empty] | 06 | 05 | 074010086S |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
07 | 4 | 02 |  |  | Организация благоустройства и санитарного содержания, озеленения парков, скверов, санкционированного сбора твердых бытовых отходов, содержание дорог | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740262310 | 244 | 3000 | 2500 | 2500 | 83.33% | 100%
07 | 4 | 03 |  |  | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740362330 | 244 | 2500 | 2477.1 | 2477.1 | 99.08% | 100%
07 | 4 | 04 |  |  | Организация наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740462300 | 247 | 9440 | 10335 | 9886.1 | 104.7% | 95.66%
[11 empty] | 244 | 13723 | 19623 | 19622.6 | 143% | 100%
07 | 4 | 05 |  |  | Содержание сетей наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740562340 | 244 | 2000 | 2039.4 | 1946.47 | 97.32% | 95.44%
07 | 4 | 06 |  |  | Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей и реализация проектов инициативного бюджетирования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740660180 | 244 | 3600 | 1838.4 | 1775 | 49.31% | 96.55%
[10 empty] | 0740600310 |  | 0 | 750 | 666.67 | 0% | 88.89%
[10 empty] | 0740608810 |  | 0 | 5996.13 | 5787.93 | 0% | 96.53%
[10 empty] | 0740662800 |  | 6000 | 1287.81 | 1287.81 | 21.46% | 100%
[10 empty] | 07406S8810 |  | 1800 | 868.77 | 868.77 | 48.26% | 100%
[10 empty] | 0740668810 |  | 120 | 111.6 | 111.6 | 93% | 100%
[10 empty] | 0740662810 |  | 2750 | 1494.3 | 1494.3 | 54.34% | 100%
07 | 4 | 09 |  |  | Проведение городских мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740962800 | 244 | 0 | 70 | 70 | 0% | 100%
[10 empty] | 0740960180 |  | 0 | 200 | 200 | 0% | 100%
[10 empty] | 0740962320 |  | 1350 | 1350 | 1350 | 100% | 100%
07 | 4 | 11 |  |  | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0741162360 | 244 | 679.9 | 642 | 642 | 94.43% | 100%
07 | 4 | 14 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий УР по отлову и содержанию безнадзорных животных | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0741405400 | 244 | 2213.1 | 2213.1 | 958.3 | 43.3% | 43.3%
[10 empty] | 07414S0820 | 414 | 2857.4 | 0 | 0 | 0% | 0%
07 | 4 | 15 |  |  | Оказание ритуальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0741562330 | 244 | 100 | 100 | 98.8 | 98.8% | 98.8%
07 | 5 |  |  |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего | [5 empty] | 126567.5 | 290228.06 | 157410.75 | 124.4% | 54.24%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 126567.5 | 290228.06 | 157410.75 | 124.4% | 54.24%
[6 empty] | Управление капитального строительства | 940 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
07 | 5 | 01 |  |  | Строительство и (или) рекострукция объектов транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Управление капитального строительства | 940 | 04 | 09 | 07501S8000 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0750104650 |  | 56535.2 | 79000 | 3950.37 | 6.987% | 5%
[10 empty] | 0750108000 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 0750162520 |  | 0 | 102.6 | 102.6 | 0% | 100%
[10 empty] | 07501S4650 |  | 0 | 17.21 | 0.4 | 0% | 2.324%
[10 empty] | 07501S8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
07 | 5 | 02 |  |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и инных транспортных инженерных сооружений. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  | 0750262510 | 244 | 15020 | 3719.73 | 3622.17 | 24.12% | 97.38%
[10 empty] | 0750262519 |  | 0 | 19479.66 | 19479.66 | 0% | 100%
[10 empty] | 0750600310 |  | 0 | 1976 | 1976 | 0% | 100%
[10 empty] | 075065784F |  | 0 | 15183.11 | 15183.11 | 0% | 100%
[10 empty] | 075R153930 |  | 0 | 58828.23 | 58828.23 | 0% | 100%
07 | 5 | 06 |  |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0750604650 | 244 | 49012.3 | 106089.1 | 49012.3 | 100% | 46.2%
[10 empty] | 07506S4650 |  | 100 | 1071.61 | 495.1 | 495.1% | 46.2%
[10 empty] | 0750662530 |  | 2000 | 2375.87 | 2375.87 | 118.8% | 100%
07 | 5 | 07 |  |  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0750761900 | 244 | 3900 | 1817.94 | 1817.94 | 46.61% | 100%
[8 empty] | 05 | 03 | 0750762550 |  | 0 | 567 | 567 | 0% | 100%
07 | 5 | 13 |  |  | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0751362540 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 075136254Б | 244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
07 | 6 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | [5 empty] | 5680.9 | 7111.7 | 6949.58 | 122.3% | 97.72%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Администрации города Воткинска | 935 | 05 | 05 | 0760160030 | 121,129,244 | 0 | 87.6 | 87.6 | 0% | 100%
[10 empty] | 0760160030 |  | 5680.9 | 7024.1 | 6861.98 | 120.8% | 97.69%

## ф2
Форма № 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2023
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2025 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.руб. |  | отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно МП | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
07 |  | "Содержание и развитие городского хозяйства" 2020-2025 годы | Всего (1+2+3) | 430333.23 | 286268.45 | 66.52%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 430333.23 | 286268.45 | 66.52%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 115957.76 | 109610.71 | 94.53%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 314375.47 | 176657.74 | 56.19%
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0%
2) средства бюджето других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0
07 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство) | Всего (1+2+3) | 0 | 0 | 0%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0%
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0%
07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего (1+2+3) | 24536.914 | 20699.27 | 84.36%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 24536.91 | 20699.27 | 84.36%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 23656.11 | 19888.77 | 84.07%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 880.8 | 810.5 | 92.02%
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего (1+2+3) | 47264.55 | 42573.2 | 90.07%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 47264.55 | 42573.2 | 90.07%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 3805.55 | 3088.87 | 81.17%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 43459 | 39484.33 | 90.85%
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего (1+2+3) | 61192.01 | 58635.65 | 95.82%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 61192.01 | 58635.65 | 95.82%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 52232.78 | 51222.75 | 98.07%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 8959.23 | 7412.9 | 82.74%
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
|  |  | 3) иные источники |  | 0
07 | 5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего (1+2+3) | 290228.06 | 157410.75 | 54.24%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 290228.06 | 157410.75 | 54.24%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 29151.62 | 28460.74 | 97.63%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 261076.44 | 128950.01 | 49.39%
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0 | 0%
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
07 | 6 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего (1+2+3) | 7111.7 | 6949.58 | 97.72%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 7111.7 | 6949.58 | 97.72%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 7111.7 | 6949.58 | 97.72%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0%
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники

## ф 4
Форма №4
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе по состоянию на 01.01.2023
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2025 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
в 2022 году муниципальное задание не предусмотрено

## ф3
Форма №3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2023
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2025 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
07 | 1 |  |  | «Территориальное развитие (градостроительство)»
07 | 1 | 01 |  | Внесение изменений в генеральный план города | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Формирование комфортной и безопасной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, инвестиционной привлекательности территорий города. | Администрацией города Воткинска заключен муниципальный контракт с ООО "ГК-групп" на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа "Город Воткинск" и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск". В настоящее время проводятся мероприятия по утверждению Генплана.
07 | 1 | 02 |  | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Формирование комфортной и безопасной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, инвестиционной привлекательности территорий города.
07 | 1 | 02 | 1 | Подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Формирование комфортной и безопасной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, инвестиционной привлекательности территорий города. | Администрацией города Воткинска заключен муниципальный контракт с ООО "ГК-групп" на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа "Город Воткинск" и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск". В настоящее время подрядчиком выполняются работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки.
07 | 1 | 02 | 2 | Мероприятия по определению координат характерных точек границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности | Мероприятия по определению координат выполняются в рамках заключенного муниципального контракта с ООО "ГК-групп" на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа "Город Воткинск" и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск".
07 | 1 | 03 |  | Подготовка документации по планировке территорий (проекта планировки, проекта межевания). | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Повышение качества документации территориального планирования, создание условий для инвестиционной привлекательности территории города, успешной реализации инвестиционных проектов
07 | 1 | 03 | 1 | Подготовка документации по планировке территорий (проекта планировки, проекта межевания) расположенной в планировочной районе "Плодопитомник" города Воткинска, ограниченной с восточной стороны-земельным участком 18:27:070002:59 (вид разрешенного использования: для иных видов сельскохозяйственных угодий, с северной стороны-существующей застройкой по улицам Плодоягодная, Тихая, Уральская, зоной рекреационных и природных территорий, с западной стороны-ручьем Абрамовка и границей муниципального образования городской округ Город Воткинск, с южной стороны-автодорогой Воткинск-Верхняя Талица муниципального образования "Город Воткинск" Удмуртской Республики | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Повышение качества документации территориального планирования, создание условий для инвестиционной привлекательности территории города, успешной реализации инвестиционных проектов | В Минстрой УР исх. от 13.01.2022 № 56/01-16 направлено письмо об утверждении документации по планировке территории (проекта плинировки и проекта межевания территории), расположенной в планировочном районе "Плодопитомник" города Воткинск, ограниченной с восточной стороны - земельным участком 18:27:070002:59 (вид разрешенного использования: для иных видов сельскохозяйственного использования) и зоной сельскохозяйственных угодий, с северной стороны-существующей застройкой по улицам Плодоягодная, Тихая, Уральская, зоной рекреационных и природных территорий, с западной стороны-ручьем Абрамовка и границей муниципального образования городской округ Город Воткинск, с южной стороны-автодорогой Воткинск-Верхняя Талица муниципального образования "Город Воткинск" Удмуртской Республики. Исх. от 25.04.2022 № 07-02/11/3988 получен отказ. После утверждения Генплана и ПЗЗ будет вновь направлено обращение об утверждении документации по планировке территории.
07 | 1 | 04 |  | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности
07 | 1 | 04 | 1 | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности | В соответствии с распоряжением Правительства УР от 20.06.2019 № 717-р "О государственной информационной системе Удмуртской Республики "Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности в Удмуртской Республике" органы местного самоуправления определены участниками ГИСОГД УР. Подключение пользователей к Единой защищенной сети передачи данных государственных органов Удмуртской Республики (ЕЗСПД УР) завершено. В настоящее время проводится работа по наполнению системы информацией.
07 | 1 | 04 | 2 | Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности | Сведения предоставляются без взимания платы
07 | 1 | 05 |  | Оказание муниципальной услуги "Выдача уведомлений о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке" | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Выдача уведомления о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо мотивированный отказ в выдаче уведомления | 142
07 | 1 | 06 |  | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования" | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций либо мотивированный отказ в выдаче разрешения | 5
07 | 1 | 06 | 1 | Проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | В целях установки и размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Воткинск" принято постановление Администрации города Воткинска от 25.10.2022 № 1346 "О проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на территории муниципального образования "Город Воткинск". ГКУ УР "РЦЗ УР" заключением от 07.11.2022 заявка Администрации города Воткинска от 02.11.2022 № знт-000339 направлена на доработку.
07 | 1 | 06 | 2 | Внесение изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Воткинск" утверждено постановлением Администрации города Воткинска от 06.09.2022 № 1129.
07 | 1 | 06 | 3 | Демонтаж рекламных конструкций | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Формирование комфортной городской среды | Демонтаж рекламных конструкций не требовался в связи с отсутствием нарушений
07 | 1 | 07 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство» | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство | 72
07 | 1 | 08 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на ввод | 19
07 | 1 | 09 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Выдача градостроительного плана земельного участка либо мотивированный отказ в предоставлении градостроительного плана | 57
07 | 1 | 10 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка либо мотивированный отказ в предоставлении разрешения | 9
07 | 1 | 11 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства либо мотивированный отказ в педоставлении разрешения | Услуга не оказывалась в связи с отсутствием заявок
07 | 1 | 12 |  | Оказание муниципальной услуги "Выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме" | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Согласование перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном доме либо мотивированный отказ в согласовании | 100
07 | 1 | 13 |  | Оказание муниципальной услуги "Прием документов необходимых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе" | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Согласование перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое либо мотивированный отказ в переводе | 7
07 | 1 | 14 |  | Оказание муниципальной услуги "Присвоение, изменение и аннулирование адресов" | Управление архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Присвоение адреса либо мотивированный отказ в присвоении адреса | 117
07 | 2 |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства
07 | 2 | 01 |  | Организация управления многоквартирными домами, находящимся на территории "Город Воткинск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год |  | Из списка управляющих организаций исключены МУП "Коммунсервис" в связи с банкротством, ООО "ВСК" - по заявлению. Договоры временного управления прекращены, организовано проведение открытых конкурсов по выбору управляющих организаций.
07 | 2 | 01 | 1 | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | Собрания не проводились, напарвлялись уведомления о необходимсти принятия решения о выборе способа управления собственниками
07 | 2 | 01 | 2 | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома | Собрания не проводились
07 | 2 | 01 | 3 | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | По мере поступления обращений от УК и старших по МКД, представитель УЖКХ представлял интересы собственника по муниципальным квартирам. За 2022 год - 9 обращений.
07 | 2 | 01 | 4 | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом | В рамках выполнения полномочий по организации управления многоквартирными домами, находящимися на территории МО "Город Воткинск", в 2022 году подготовлена конкурсная документация, размещено на официальном сайте 39 извещений о проведении открытых конкурсов по выбору управляющих организаций для 96 многоквартирных домов. По 22 извещениям в отношении 54-х многоквартирных домов конкурсная процедура завершена в 2022 году, конкурсы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Прием заявок продолжится в 2023 году.
07 | 2 | 01 | 5 | Заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, выбранной по результатам конкурса | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, выбранной по результатам конкурса | Договоры управления не заключались в связи с отсутствием заявок при проведении конкурсов
07 | 2 | 02 |  | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Улучшение жилищных условий граждан. | Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2019-2025 годы мероприятия по переселению аварийных домов г.Воткинска, признанных аварийными до 2017 года, реализованы. По поручению Президента Российской Федерации расселен дом № 2 по ул. Цеховой.
07 | 2 | 02 | 1 | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | В 2022 году признаны аварийными и подлежащими сносу 2 многоквартирных дома (ул. 1 Мая, д.134, ул. Азина ,д.93), площадь жилых помещений 855,3 кв.м
07 | 2 | 02 | 2 | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Заявка в 2022 году не формировалась, идет завершение этапов реализации программы другими муниципальными образованиями в части аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года..
07 | 2 | 02 | 3 | Реализация мероприятий по строительству и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Проведены торги по приобретению жилого помещения для переселения нанимателей из аварийного дома по адресу: ул. Цеховая, д.2
07 | 2 | 02 | 4 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма, снос домов, составление актов обследования земельных участков после сноса домов) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма) | В связи с переселением граждан из аварийного дома по адресу ул.Цеховая, д.2 с собственниками жилых помещений заключено 9 договоров выкупа на сумму 15 219,4 тыс. руб. Переселено 10 чел. из 8 жилых помещения (436,3 кв.м.)
07 | 2 | 03 |  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования "Город Воткинск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год |  | В 4-х многоквартирных домах города Воткинска проведена замена 5-ти лифтов с использованием финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов произведен в 112 домах города Воткинска за счёт средств, находящихся на спец. счетах отремонтированных домов.
07 | 2 | 03 | 1 | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора | Приняты решения о формировании фонда капитального ремонта постановленями Администрации города Воткинска от 23.09.2022 № 1196 по ул. Садовника, д.8а, ул.Рубиновая, д.2, 2б, пр. Пионерский, д.1; от 05.10.2022 № 1259 по ул. Рубиновая, д.2б.
07 | 2 | 03 | 2 | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике | Информирование Фонда капитального ремонта о домах, признанных аварийными и подлежащими сносу; о домах, введенных в эксплуатацию, для включения их в Региональную программу; предоставление актуальной информации о состоянии МКД, включенных в программу. Оказание содействия Минстрою УР в сборе информации о необходимости внесения изменений в Региональную программу. На регулярной основе оказываются устные консультации собственникам жилых помещений в МКД о проведении капитального ремонта, начислениях за капитальный ремонт и др.
07 | 2 | 03 | 3 | Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальный жилищный фонд | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (обеспечение платежей) | Произведено расходов на оплату взносов на капитальный ремонт муниципальных жилых помещений (с учетом расходов на обслуживание спец счетов) 2727,9 тыс.руб.
07 | 2 | 04 |  | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год |  | Расходы муниципального образования на содержание и ремонт, коммунальные услуги на содержание мест общего пользования в МКД составили 3,36 млн.руб.
07 | 2 | 04 | 1 | Содержание свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Оплата за отопление, содержание и текущий ремонт мест общего пользования ( обеспечение платежей за свободные жилые помещения) | Заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями на оказание коммунальных услуг по свободным жилым помещениям на сумму 1559,8 тыс.руб., с управляющими организациями -483,55 тыс.руб.
07 | 2 | 04 | 2 | Текущий и капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Содержание и ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Произведен ремонт жилого помещения по ул. 1 Мая, д.134-11 на сумму 203,72 тыс.руб., разработана ПСД на ремонт квартиры по адресу ул.Тихая,д.33-2 на сумму 44,0 тыс.руб. и ремонт по решению суда на сумму 1017,8 тыс.руб. Произведена замена полотенцесушителя по ул.1 Мая, 145-7.
07 | 2 | 05 |  | Учет, управление муниципальным жилищным фондом, заключение договоров социального найма, приватизация | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Оформление договоров приватизации, социального найма, ведение реестра муниципальных жилых помещений | - оформлено (договоров найма специализированных жилых помещений (предоставление служебного жилья) – 57; - заключено договоров социального найма жилых помещений – 47; - передано муниципальных жилых помещений в собственность граждан – 55 ед., площадью 2168,3 кв.м. - направлено 24 претензий нанимателям жилых помещений, имеющим задолженность по плате за наем. Правовым управлением подано 117 заявлений на выдачу судебных приказов, вынесено 99 судебных решений на сумму 559,8 тыс.руб., возбуждено исполнительное производство по 123 судебным приказам на сумму 1121 тыс.руб., судебными приставами исполнено 43 судебных решений, из них 19 с учетом взыскания на сумму 14,2 тыс.руб., всего оплачено по исполнительным листам – 668,263 тыс.руб. - получено техническое заключение для признания домов Азина,93 и Волгоградская, 16 аварийными, расходы - 32 тыс.руб.;
07 | 2 | 06 |  | Формирование и оформление документов для регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения, формирование статистического отчета по жилищному фонду. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Обследование жилых помещений, изготовление технической документации, регистрация права муниципальной собственности на жилые помещения | Сформирован и отправлен отчет по форме № 1 Жилфонд за 2022 год; зарегистрировано право муниципальной собственности на 13 объектов; предоставлено выписок из реестра муниципальной собственности - 377. Составлено 6 актов обследования для снятия с кадастрового учета снесенных многоквартирных домов (сняты 4 дома, 2 - в 2023 году, расходы 14 тыс.руб.)
07 | 2 | 07 |  | Осуществление муниципального жилищного контроля | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Применение мер по результатам выявленных нарушений для привлечения виновных к административной ответственности | В рамках переданных полномочий в соответствии с Законом УР от 30.06.2014 № 40-РЗ за 2022 год было проведено 49 внеплановых проверок в отношении юридических лиц и граждан в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». По результатам проведенных проверок выявлено 20 нарушений обязательных требований, установленных правовыми актами. Выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений, составлено 2 протокола об административных правонарушениях,объявлено 27 предостережений.. В надзорные органы направлены копии материалов 13 проверок. В рамках профилактических мероприятий по предотвращению нарушений обязательных требований.
07 | 2 | 08 |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства, принятие мер реагирования | Всего обращений 225 шт., из них обращения граждан 186 шт.
07 | 2 | 09 |  | Предоставление информации о порядке предоставлении жилищно-коммунальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Предоставление информации о порядке предоставлении жилищно-коммунальных услуг | Информация об изменении размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги с 01.07.2022 и с 01.12.2022, с 01.01.2023 на официальном сайте МО "Город Воткинск", информация об изменение платы за наем с 01.01.2023 размещена в расчетных листах за декабрь 2022 г., в ГИС ЖКХ
07 | 2 | 10 |  | Реализация комплекса мер, направленных на подготовку жилищного хозяйства к отопительному периоду | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Реализация мер, предусмотренных планом мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | В соответствии с постановлением Администрации города Воткинска от 7 сентября 2022 г №1133 для объектов образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения отопительный период начался с 12 сентября , для жилищного фонда и прочих объектов - с 15 сентября 2022 года. К отопительному периоду подготовлено 579 МКД, 31 леч. учрежде., 38 дошкольных и 28 учебных учреждений. 31.10.2022 подписан паспорт готовности муниципального образования к отопительному периоду 2022-2023 гг. . Системы отопления в многоквартирных жилых домах функционируют без серьезных нарушений и длительных перерывов в подаче тепла.
07 | 2 | 11 |  | Оказание услуг по начислению, перерасчету платы за наем, ведение и сопровождение базы данных муниципального жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Обеспечение доходов бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | Ведение базы по лицевым счетам муниципального жилищного фонда на 31.12.2022 - 680 л/сч.осуществляется по результатам торгов МУП "Водоканал". Начислено платы за наем 3963,82 тыс.руб., оплачено нанимателями за 2022 год 4224,11 тыс.руб.
07 | 3 |  |  | "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"
07 | 3 | 01 |  | Реализация мероприятий в сфере теплоснабжения |  | 2022 год | 2022 год
07 | 3 | 01 | 1 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 2022 год | 2022 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Инженерные коммуникации в сфере теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы в хозяйственное ведение МУП "ТеплоСервис"
07 | 3 | 01 | 2 | Актуализация схемы теплоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Актуализация схемы теплоснабжения | Выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения МО «Город Воткинск» до 2036 года (финансирование в рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2025 гг.), утверждена постанорвлением Администрации г.Воткинска от 30.01.2023
07 | 3 | 01 | 3 | Обеспечение функционирования систем теплоснабжения на территории муниципального образования "Город Воткинск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Обеспечение устойчивого функционирования теплоснабжающих организаций в период проведения отопительного периода | Проведился ежемесячно мониторинг исполнения условий выделения субсидий на обеспечение функционирования систем теплоснабжения, контроль величины кредиторской задолженности за газ. Срок окончания мониторинга - октябрь 2022 г.
07 | 3 | 02 |  | Реализация мероприятий в сфере водоснабжения |  | 2022 год | 2022 год
07 | 3 | 02 | 1 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Инженерные коммуникации в сфере водоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы в хозяйственное ведение МУП "Водоканал"
07 | 3 | 02 | 2 | Актуализации схемы водоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Актуализация схемы водоснабжения | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения, постановление Алминистрации города Воткинска от 14.03.2022 № 265
07 | 3 | 04 |  | Реализация мероприятий в сфере водоотведения |  | 2022 год | 2022 год
07 | 3 | 04 | 1 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Инженерные коммуникации в сфере водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы в хозяйственное ведение МУП "Водоканал"
07 | 3 | 04 | 2 | Актуализация схемы водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Актуализация схемы водоотведения | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения, постановление Алминистрации города Воткинска от 14.03.2022 № 265
07 | 3 | 05 |  | Реализация мероприятий в сфере электроснабжения |  | 2022 год | 2022 год
07 | 3 | 05 | 1 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 2022 год | 2022 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Инженерные коммуникации в сфере электроснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы на обслуживание МРСК Центра и Поволжья Удмуртэнерго по результатам торгов
07 | 3 | 06 |  | Реализация мероприятий в сфере газоснабжения |  | 2022 год | 2022 год
07 | 3 | 06 | 1 | Капитальный ремонт газопроводов и редуцирующих устройств, находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "Управление капитального строительства" | 2022 год | 2022 год | Безопасная эксплуатация объектов газоснабжения. Обеспечение бесперебойной подачи газа. | Произведены расходы на проектрование и эспертизу проектов по капитальному ремонту 4-х ГРП (ШРП) на сумму 382,3 тыс.руб., расходы на техобслуживание газового оборудования и сетей, находящихся в муниципальной собственности, составили 700,0 тыс.руб.
07 | 3 | 06 | 2 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Инженерные коммуникации в сфере газоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы на обслуживание АО "Газпром газораспределение Ижевск" по результатам торгов
07 | 3 | 07 |  | Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Обеспечение безаварийной работы городского хозяйства в осенне-зимний период | В рамках соглашения о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в УР, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства (подготовка к зиме), в 2022 году произведено расходов на общую сумму 4040,0 тыс.руб., в том числе из бюджета Удмуртской Республики 4000,0 тыс.руб., из местного бюджета 40,0 тыс.руб.: 1)выполнены работы по капитальному ремонту участков водопроводов на общую сумму 1,01 млн. руб.: - по ул. Советская от ул. Гагарина до ул. (0,27 км.); - по ул. 1 Мая , 95-97 (0,125 км.); - в районе повысительной насосной станции по ул. Осипенко (0,24 км, 5 водопроводных колодцев). 2) на дополнительно выделенные 3,0 млн. руб. с учетом софинансирования из местного бюджета выполнены работы: - по капитальному ремонту тепловой сети отопления и ГВС к жилому дому №38 по ул.К.Либкнехта; - капитальному ремонту оборудования котельной №8; - по капитальному ремонту тепловой сети отопления и ГВС к жилому дому №13 по ул.Садовникова; - по капитальному ремонту тепловой сети отопления и ГВС к жилому дому № 38 по ул.Кирова.
07 | 3 | 09 |  | Формирование заявок на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств для включения в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "Управление капитального строительства" | 2022 год | 2022 год | Включение объектов коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | В Министерство строительства, ЖКХ и энергетики УР направлены заявки на софинансирование: 1. Мероприятий по строительству, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности по отрасли «Коммунальная инфраструктура» (Адресная инвестиционная программа УР) на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов на сумму 3002,7 млн.руб. 2. Направлен перечень объектов для включения в Региональную программу модеранизации объектов коммунальной инфраструктуры на 2023-2024 гг. на сумму 27,1 млн.руб. 3.На реализацию мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в УР, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства (подготовка к зиме) на 2023-2025 годы на сумму 14,1 млн.руб.
07 | 3 | 10 |  | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "Управление капитального строительства" | 2022 год | 2022 год | Проектирование и (или) строительство объектов коммунальной инфраструктуры | Функции заказчика по строительству системы наружного водоснабжения от ул.Привокзальная, д.1 до ул. Торфозаводская, д.17 осуществлялось МКУ "Управление капитального строительства"
07 | 3 | 12 |  | Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление Архитектуры и градостроительства, МКУ "Управление капитального строительства" | 2022 год | 2022 год | Проектирование и (или) строительство объектов коммунальной инфраструктуры | В рамках реализации мероприятий АИП УР, соглашения, заключенного между Правительством УР и Фондом развития моногородов выполнено строительство системы наружного водоснабжения от ул.Привокзальная, д.1 до ул. Торфозаводская, д.17.
7 | 4 |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды
07 | 4 | 01 |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов (контейнеры, туалет, свалки) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Увеличение количества урн, контейнеров. Улучшение эстетического облика города и санитарного состояния территорий | В рамках исполнения федеральной программы «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология» Администрацией города Воткинска получены 112 контейнеров для раздельного накопления отходов. Установка данных контейнеров выполняется по мере обустройства контейнерных площадок. В рамках контрактов проводятся мероприятия по уборке территриии от мусора и несанкционированных свалок. В рамках контракта с ООО "Спецавтохозяйство" на оказание услуг по ликвидации мест несанкцитонированного размещения твердых коммунальных отходов было вывезено 43,24 тонны мусора на сумму 249 199,04 руб. , направлена заявка в Минприроды УР на предоставление из бюджета Удмуртской Республикик субсидий на создание 140 мест (площадок) накопления ТКО для размещения контейнеров.
07 | 4 | 02 |  | Организация благоустройства и санитарного содержания, озеленения парков, скверов, санкционированного сбора твердых бытовых отходов, содержание дорог | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Улучшение качества жизни населения | В рамках контракта по озеленению: посадка, уход за цветниками, спил опасных и больных деревьев, скос травы вдоль магистральных дорог. Силами МУП "ВГЭС" ликвидирована несанкционированная свалка в городских лесах в районе ГК № 52.
07 | 4 | 03 |  | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Улучшение эстетического облика и санитарного состояния территорий | В рамках заключенного контракта осуществлялись уборка мест захоронений, вывоз мусора. Организовн участок воинских захоронений на северо - восточном кладбище г. Воткинск.
07 | 4 | 04 |  | Организация наружного освещения улиц | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Приведение освещенности улиц к требованиям ГОСТ Обеспечение надежности существующего наружного освещения | Заключен контракт на электроснабжение
07 | 4 | 05 |  | Содержание сетей наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Приведение освещенности улиц к требованиям ГОСТ. Обеспечение надежности существующего наружного освещения | техническое обслуживание и содержание сетей осуществляется в рамках заключенных контрактов. В рамках программы по энергосбережению осуществляются мероприятия по замене опор и проводов.
07 | 4 | 06 |  | Выполнение наказов избирателей депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Реализация наказов избирателей в соответствии с утвержденным на соответствующий год планом | Выполнены работы по устройству тротуара ул. Красноармейская, 1а) (1158,36 тыс.руб.), устройству тротуара по ул. Красноармейсткая от ул.Азина до ул. Освобождения (129,45 тыс.руб.), установлен детский игровой комплекс ул.Дзержинского, 18 (750 тыс.руб.). Обустроена площадка для выгула и дрессировки собак в районе МЦ "Победа" ул. Школьная, 3
07 | 4 | 07 |  | Выдача разрешений на вырубку и опиловку деревьев и кустарников на территории муниципального образования. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Выдача разрешений на вырубку и опиловку деревьев и кустарников на территории муниципального образования. | ведется работа по обледованию зеленых насаждений, выдан 187 порубочный билет
07 | 4 | 08 |  | Выдача ордеров (разрешений) на производство земляных работ | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Оказание муниципальной услуги «Выдача ордеров (разрешений) на производство земляных работ» | согласовано 329 ордеров на земляные работы
07 | 4 | 09 |  | Проведение городских мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Улучшение эстетического облика города и санитарного состояния территорий | В рамках Всероссийского субботника проведены мероприятия по уборке общественных территорий города, в том числе произведена уборка скверов на территории города Воткинска
07 | 4 | 10 |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города Воткинска в сфере благоустройства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города в сфере благоустройства | В рамках проведения контроля за исполнением Правил благоустройства Административной комиссией принято 165 решений о привлечении к административной ответственности.
07 | 4 | 11 |  | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | Проводится регулярное патрулирование городских лесов в точ числе котроль за вырубкой сухостойных деревьев в рамках предосталвенных договоров купли-продажи лесных насаждений с физическими лицами для заготовки древесины в соответствии с ст. 30 Лесного кодекса РФ для отопления.
07 | 4 | 12 |  | Мероприятия по охране окружающей среды | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Охрана атмосферного воздуха Охрана водных ресурсов Охрана земельных ресурсов Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства | В рамках заключенного контракта на тушение возгораний мусора и травы проводились мероприятия по ликвидации возгорания мусора и травы, заключен договор на содержание пляжа. В рамках противопожарных мероприятий обустроены минирализированные полосы протяженностью 34,5 км.
07 | 4 | 13 |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния и благоустройства территории города | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства | Материалы размещаются на сайте Администрации города Воткинска. Для информирования используются ранее изготовленные и размещенные на территориях общего банеры.
07 | 4 | 14 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий УР по отлову и содержанию безнадзорных животных | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Переданные государственные полномочия в рамках реализации закона УР №50-РЗ от 01.10.2012 года. | В рамках заключенного контракта на оказание услуги по отлову и содержанию безнадзорных животныхна территории города Воткинска было отловлено 99 собак, из них 9 возвращено владельцам собак, 90 собак возвращены на прежнее место его обитания. Освоено денежных средств (из бюджета Удмуртской Республики) 958 294,26 рублей. | недостаточное финансирование, отсутствие потенциальных подрядчиков
07 | 4 | 15 |  | Оказание ритуальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Улучшение эстетического облика и санитарного состояния территорий | проводится выдача разрешений на захоронение, за 2022 год произведено 1211 захоронений. Восемь организаций оказывают ритуальные услуги на территори города.
07 | 4 | 16 |  | Реализация проектов инициативного бюджетирования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Развитие механизмов инициативного бюджетирования, увеличение финансовой поддержки инициативных проектов за счет средств бюджета Удмуртской Республики | В 2022 году из 13 поданных заявок конкурсный отбор прошли 12, реализовано -11 проектов проектов инициативного бюджетирования: 1. «Счастливый двор» (устройство спортивной площадки в районе домов № 5 и № 9 по ул. Школьная» (УЖКХ) 2. «Наш двор - вперед к мечте» (устройство спортивной площадки в районе дома № 9 по ул. Гастелло)» (УЖКХ) 3. «Уютный квартал» (устройство системы водоотведения на территории ТОС «Степана Разина»)» (УЖКХ) 4. «Безопасный тротуар» на территории МБОУ «Воткинский лицей» 5. «Алёнкин парк» на Молодёжной» (УЖКХ) 6. «Время новых стартов» (приобретение мототехники и устройство мототрассы для мотошколы)» 7. «Ветер перемен» (устройство многофункциональной площадки в районе ул. Солнечная)» (УЖКХ) 8. «Образовательно-развлекательный комплекс «Дорожная азбука» на территории МБОУ СОШ №1» 9. «Здоровое поколение» (устройство беговой дорожки и волейбольно-баскетбольной площадки на стадионе школы № 6)» 10. «Зал творчества для всех (ремонт актового зала МБОУ СОШ №10 г. Воткинска)» 11. «ЗаРечье-ЗаСпорт!» (благоустройство спортивной площадки МБОУ СОШ № 15)» Через Управление ЖКХ реализовано 5 проектов.
07 | 5 |  |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)
07 | 5 | 01 |  | Строительство и (или) рекострукция объектов транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление капитального строительства | 2022 год | 2022 год | вывод транзитного транспорта из города Воткинска позволит улучшить экологическую обстановку в городе и снизить транспортный поток по городским дорогам, что в конечном итоге приведет к сохранению их дорожного покрытия; вывоз с промышленных предприятий крупногабаритной и тяжелой продукции, минуя жилую зону города, будет способствовать открытию новых и расширению действующих производств. | Проводедена реконструкция участка автомобильной дороги от ул. 3 км. Камской ж/д до ул. 6 км. Камской железной дороги, площадка "Сива"(1,92 км). Выполнены работы на сумму 79 млн.руб. (в т.ч. софинансирование 17,2 тыс.руб.). Разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции дороги ул.К.Маркса от ул.Пролетарская до ул. 1905 года, 3.
07 | 5 | 02 |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и инных транспортных сооружений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Уменьшение количества ДТП с сопутствующими условиями. Уменьшение социальной напряженности населения города | В рамках заключенных контрактов проводятся работы по содержанию дорог местного значения в зимний, весений, летний, осенний период (снегоуборка, вывоз снега, посыпка дорог, грейдирование улиц частного сектора, подметание, сбор и вывоз мусора, очистка водоотводных канав).
07 | 5 | 03 |  | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Воткинск | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Воткинск | На территории муниципального образования "Город Воткинск" сформирована сеть 17 маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования. Проведены конкурсные процедуры по определению перевозчиков на 7 муниципальных маршрутах, конкурс признан несосоявшимчя в связи с отсутствием заявок. Организация конкурсных процедур продолжится в 2023 году.
07 | 5 | 04 |  | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Согласованные расписания движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок | Произведено согласование по 12 заявкам по межрегиональным маршрутам.
07 | 5 | 05 |  | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Соблюдение расписания отправления (прибытия) транспортных средств по маршруту регулярных перевозок; Соблюдение установленного маршрута регулярных перевозок; Наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом | Проводятся периодические рейды по соблюдению расписаний движения, проводится профилактическая работа по недопущению нарушений в вопросах организации пассажирских перевозок. В рамках муниципального контроля мероприятия в соответствии с ФЗ№ 249 не проводились
07 | 5 | 06 |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | В рамках соглашения о выделении субсидий из бюджета УР выполнены работы на сумму 107,16 млн.руб. (софинансирование - 1,1 млн.руб.). Субсидиии из Федерального бюджета составили 15,18 млн.руб. На общую сумму 122,34 млн.руб. проведен капитальный ремонт 13 объектов улично-дорожной сети из них 11-ти участков автомобильных дорог протяженностью 4,3 км, а также ремонт 2-х участков тротуаров общей площадью 3700 м2. - ул. Расковой от ул. 1 Мая до ул. Чапаева; - ул. Чапаева от ул. Пугачева до ул. Расковой; - ул. Тихая от Тихая 4"б" до ул. Тихая, д.59 - ул. Казенова от ул. Красноармейская до ул.Колхозная; - ул. Шувалова от ул. Спорта до ул. Кирова; - ул. Королева от ул.Верхняя до ул.Зверева; - ул. Пермяка от ул.Королева до ул.Пролетарская; - ул. Колхозная от Казенова до ул. Тихая; - ул. 8 Марта (ремонт дорожными картами); - ул. Курчатова от ул. Серова до ул. Молодежная; - ул. Мира от ул. Орджоникидзе до ул. Мира,27; - ул. Ленинградская от ул. Волгоградская до ул. Энтузиастов (тротуар); - ул. Пролетарская от ул. К.Маркса до ул. Привокзальная (тротуар).
07 | 5 | 07 |  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Мероприятия направлены на обеспечение безопасности дорожного движения | Установлены искусственные дорожные неровности на 2-х пешеходных переходах, находящихся вблизи образовательных учреждений ( ул.Королева (СОШ №6), ул.Курчатова (СОШ № 22)). На 4 остановочных пунктах общественного транспорта устроены заездные карманы и посадочные площадки (ул.Королева - 3 шт., ул. Мира-1шт.). На 8 нерегулируемых пешеходных переходах нанесена разметка из износостойких материалов, на 14 пешеходных переходах разметка выполнена в желто-белом исполнении. Проведено 5 заседаний комиссии по безопасности дорожного движения.
07 | 5 | 08 |  | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог). | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок | Регулярно проводится обследование дорог и технических средст организации дорожного движения. Выявленные в ходе рейдовых мероприятий недостатки устраняются в рамках исполнения муниципальных контрактов.
07 | 5 | 10 |  | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц | Согласовано 288 специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
07 | 5 | 11 |  | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | В связи с проведением общегородских праздников и ремонтных работ на дорожном полотне принято 22 НПА об ограничении движения транспортных средств
07 | 5 | 12 |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 2022 год | 2022 год | Паспортизации автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | В 2022 году паспортизировано 15 автомобильных дорог местного значения. Права собственности на автомобильные дороги не зарегистрированы.
07 | 5 | 13 |  | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства. Принятие правовых актов | В Минтранс УР направлена заявка на включениеобъектов города Воткинска в Программу дорожной детельности Удмуртской Республики на 2024-2027 годы на сумму 460 млн. руб. Подготовлен перечень объектов по первоочередному ремонту и устройству тротуаров до социальных объектов города протяженностью 49,35 км на общую сумму283,8 млн.руб.
07 | 5 | 14 |  | Установка, ремонт, капитальный ремонт остановочных пунктов в границах города на автомобильных дорогах местного значения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Приведение остановочных пунктов в нормативное состояние, улучшение эстетического облика города | На 4 остановочных пунктах общественного транспорта устроены заездные карманы и посадочные площадки (ул.Королева - 3 шт., ул. Мира-1шт.).
07 | 6 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы
07 | 6 | 01 |  | Обеспечение деятельности Управления (хозяйственное, материально-техническое) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Обеспечение деятельности Управления (хозяйственное, материально-техническое) | С целью обеспечения деятельности Управления ЖКХ материально-техническая база пополнена новыми компьютерами и оргтехникой.
07 | 6 | 02 |  | Ведение бюджетного учета | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Единые методологические принципы организации и ведения бюджетного учета устанавливаются Минфином России. Объектами бюджетного учета являются финансовые и нефинансовые активы публично-правовых образований, их обязательства и хозяйственные операции, изменяющие указанные активы и обязательства. | Ведение бюджетного учета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
07 | 6 | 03 |  | Исполнение бюджетной сметы | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 2022 год | Бюджетная смета соответствует доведенным до Управления лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций Управления. | Просроченной кредиторской задолженности не допущено

## ф5
Форма №5
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.01.2023
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2025 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр.8/гр.6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | факт на начало отчетного периода (за прошлый год 2021 год ) | план на конец отчетного (текущего) года 2022 год | факт на конец отчетного периода 2022
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
«Территориальное развитие (градостроительство)»
07 | 1 | 1 | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | да/нет | да | да | да | 1 | 100
07 | 1 | 2 | Доля площади территории города, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории города | % | 3.8 | 4.1 | 4.48 | 1.0927 | 117.8947
07 | 1 | 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 22.979 | 23.376 | 23.27 | 0.99547 | 101.2664 | Фактическое значение показателя ниже планового в связи со снижением количества строящихся многоквартирных домов в 2022 году
07 | 1 | 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год | кв. м | 0.256 | 0.258 | 0.3 | 1.1628 | 117.1875
07 | 1 | 5 | Объем ввода жилья в эксплуатацию, кв. м. общей площади жилья | кв. м | 24696 | 24700 | 28371 | 1.1486 | 114.881
7 | 1 | 6 | Количество уведомлений о планируемых сторительстве или реконструкции и об окончании строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых участках, расположенных на территории городского округа | шт. | 199 | 209 | 142 | 0.67943 | 71.3568 | Уведомление о планируемом строительстве или об окончании строительства такого объекта в соответствии с действующим законодательством не требуется. Право выбора порядка оформления объекта недвижимости принадлежит правообладателю.Снижение количества уведомлений связано с низким уровнем активности граждан в отсутствие обязанностей.
7 | 1 | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | кв. м | 19542 | 19542 | 19542 | 1 | 100 | Договор аренды земельного участка, предоставленного ООО "Недвижимость" для строительства жилья площадью 11142 кв.м в районе ул. Ленингрардская заключен до 29.06.2020. Вопрос по аренде этого земельного участка решен в судебном порядке, благоустройство выполнено. В настоящее время решается вопрос о расторжении договора аренды земельного участка, предоставленного ООО "АКН-групп" для строительства жилья в районе ул. Тихая площадью 8400 кв.м, истек 28.03.2020. В настоящее время решается вопрос о разделе указанного земельного участка.
07 | 1 | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | кв. м | 7993 | 7993 | 0 | 1 | 0 | Договор аренды земельного участка, расположенного по адресу: УР, г.Воткинск, в районе ул.Лермонтова, д.31 площадью 7010 кв.м., предоставленного для завершения строительства производственного здания, расторгнут. Договор аренды земельного участка, расположенного по адресу: УР, г.Воткинск, северо-западнее ул.Гагарина, д.200 площадь. 983 кв.м, .предоставленного для строительства здания, состоящего из складских помещений, расторгнут.
Содержание и развитие жилищного хозяйства
07 | 2 | 1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами | процентов | 98.24 | 98.53 | 80.3 | 0.81498 | 81.7386 | В 132 МКД не выбран или выбран, но не реализован способ управления. МУП "Коммунсервис" признан банкротом, ООО "ВСК" по заявлению исключены из списка организаций, которым можно передать МКД во временное управление решением ОМС
07 | 2 | 2 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | единиц | 162 | 51 | 112 | 2.1961 | 69.1358 | Проведены работы по капитальному ремонту в 112 МКД, сроки выполнения работ в части домов перенесены на более поздние сроки, оформлено протоколами собраний собственников.
07 | 2 | 3 | Количество расселенных домов, признанных в установленном порядке аварийными | единиц | 14 | 0 | 1 | #DIV/0! | 7.1429 | По поручению Президента Российской Федерации расселен дом № 2 по ул. Цеховой, признан аварийным после 1 января 2017 г. (не входит в Региональную программу).
07 | 2 | 4 | Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке ветхими и аварийными до 1 января 2017 года | кв.м | 1249.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | По МО "Город Воткинск" программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, завершена в 2021 году.
07 | 3 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры
07 | 3 | 1 | Износ инженерных теплосетей (магистральные сети) | процентов | 71.4 | 70.4 | 83.5 | 0.84311 | 116.9468 | Инвестиционные составляющие в тарифах теплоснабжающих организациях не утверждены, капитальные ремонты сетей тарифом не предусмотрены. Предпритиями за счет собственных средств осуществляются аварийно-восстановительные работы и работы по подготовке к отопительному периоду. Объемов финансирования реконструкции и капитального ремонта сетей недостаточно для снижения показателей износа сетей.
07 | 3 | 2 | Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения | единиц | 20 | 20 | 1 | 20 | 5 | Данные представлены ресурсоснабжающими организациями
07 | 3 | 3 | Износ сетей электроснабжения | процентов | 58.7 | 58.7 | 69.4 | 0.84582 | 118.2283 | Данные представлены сетевой организацией по итогам 2022 года
07 | 3 | 4 | Количество технологических нарушений на системах электроснабжения | единиц | 33 | 33 | 84 | 0.39286 | 254.5455 | Данные представлены сетевой организацией по итогам 2022 года
07 | 3 | 5 | Износ сетей холодного водоснабжения | процентов | 91.2 | 91.1 | 67.5 | 1.3496 | 74.0132 | Снижение износа с учетом введения новых объектов, проведением капитальных ремонтов за счет инвестиционной составляющей в тарифе
07 | 3 | 6 | Количество технологических нарушений на системах холодного водоснабжения | единиц | 300 | 299 | 451 | 0.66297 | 150.3333 | Увеличение показателя происходит по причине ветхости сетей. Стабилизация показателя ожидается в результате реализации инвестиционной программы.
07 | 3 | 7 | Износ сетей горячего водоснабжения | процентов | 68 | 67 | 85 | 0.78824 | 125 | Тарифом на ГВС капитальные ремонты сетей не предусмотрены. Осуществляются аварийно-восстановительные работы и работы по подготовке к отопительному периоду.
07 | 3 | 8 | Количество технологических нарушений на системах горячего водоснабжения | единиц | 33 | 33 | 63 | 0.52381 | 190.9091 | Отчетные данные АО "Воткинский завод"
07 | 3 | 9 | Количество технологических нарушений на канализационных сетях | единиц | 1170 | 1165 | 1046 | 1.1138 | 89.4017 | Увеличение показателя происходит по причине ветхости сетей. Стабилизация показателя ожидается в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
07 | 3 | 10 | Износ сетей водоотведения (канализации) | процентов | 75.6 | 75.5 | 77.6 | 0.97294 | 102.6455 | Стабилизация показателя ожидается в результате реализации мероприятий инвестиционной программы. Включение инвестиционной составляющей в тариф позволит начать плановое обновление основных фондов
07 | 3 | 11 | Износ газовых сетей | процентов | 63 | 62.9 | 61 | 1.0311 | 96.8254 | Показатель снижается за счет мероприятий по догазификации
07 | 3 | 12 | Доля организации коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов. | процентов | 84.62 | 84.62 | 84.62 | 1 | 100 | Из реестра организаций коммунального комплекса в 2022 году исключен АО "Депо", добавлен ООО УК "АМ" (арендасетей у МУП "КТС")
Благоустройство и охрана окружающей среды
07 | 4 | 1 | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов для размещения контейнеров, бункеров | шт. | 95 | 55 | 0 | 0 | 0 | В 2022 году площадки не сформированы в связи с отсутствием финансирования, подана заявка на 2023 год
07 | 4 | 2 | Протяженность сетей уличного освещения | км. | 203.63 | 239.61 | 204.1 | 0.8518 | 100.2308 | В связи с технической ошибкой будут внесены изменения в программу в части плановых показателей
07 | 4 | 3 | Количество работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек. | шт. | 5244 | 5267 | 5735 | 1.0889 | 109.3631 | В связи с инвентаризацией требуется корректировка фактических показателей за 2021 год и плановых показателей 2023-2025 гг.
07 | 4 | 4 | Количество участников конкурса «Мой красивый город». | чел. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | Конкурс в 2022 году не планировался и не проводился в связи с отсутствием финансирования
07 | 4 | 5 | Количество заявок, прошедших конкурсный отбор инициативных проектов | чел. |  |  | 13 | 1 |  | Мероприятие отдельно выделили в декабре 2022 года
Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)
07 | 5 | 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | процентов | 47.4 | 52.35 | 47.4 | 0.90544 | 100% | проводятся мероприятия по ремонту автомобильных дорог, мероприятия по усовершенствованию дорожного покрытия не проводилмсь
07 | 5 | 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей прояженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | процентов | 75.41 | 74.102 | 72.8 | 1.0179 | 96.54% | Показатель снижается за счет проведения капитального ремонта дорог в рамках НП "БКД"и за счет средств бюджета УР
07 | 5 | 3 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района). | процентов | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | В МО "Город Воткинск" 100% населения имеет регулярное автобусное сообщение
07 | 5 | 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 6.372 | 1.014 | 4.419 | 4.358 | 69.35% | Протяженность капитально отремонтированных дорог в 2022 г. ниже, чем в 2021 г. за счет увеличения объемов выполненных работ по установке бордюров, ограждений, искуственных неровностей, устройству съездов, остановочных площадок и заездных карманов
07 | 5 | 5 | Количество проведенных конкурсов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | ед. | - | 7 | 7 | 1 | #VALUE! | Конкурсы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Конкурсные процедуры продолжатся в 2023 году
07 | 5 | 6 | Количество ежегодно заключаемых контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах (за отчетный год) | ед. | - | 7 | 0 | 0 | #VALUE! | Контракты не заключены в связи с признанием конкурса несостоявшимся.
"Создание условий для реализации муниципальной программы"
07 | 6 | 1 | Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками (отношение общего объема просроченной кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным к кассовому исполнению расходов в отчетном финансовом году). | процентов | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Просроченной кредиторской задолженности не допущено

## ф6
Форма №6
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01.01.2023
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства» на 2020-2025 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации города Воткинска | 2022-09-15 | 1173.1 | Увеличение периода реализации программы до 2025 года, внесение изменений в ресурсное обеспечение программы, корректировка целевых показателей
2 | Постановление Администрации города Воткинска | 2022-12-27 | 1646 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение программы, корректировка целевых показателей, внесение изменений и дополнений в основные мероприятия программы
3 | Постановление Администрации города Воткинска | 2022-12-30 | 1704 | Ввнесение изменений в ресурсное обеспечение программы в связи с внесением изменений в бюджет МО на 2022 год, принятие бюджета на 2023, плановый период 2024-2025 гг.

## ф7
Форма № 7
Результаты оценки эффективности муниципальной программы по состоянию на 01.01.2023
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства» на 2020-2025 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп |  |  |  | Э мп=гр.7*гр.10 | СПмп | СМмп | СРмп | Эбс=гр.8/гр.9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
07 |  | Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2025 годы | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 1.2283 | 0.869 | 0.9403 | 0.66523 | 1.4135
07 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство) | Гредягин А.А. | Управление архитектуры и градостроительства | 0.75378 | 0.95936 | 0.78571 | 1 | 0.78571
07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 1.0281 | 0.954 | 0.90909 | 0.8436 | 1.0776
07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 0.92791 | 0.83581 | 1 | 0.90074 | 1.1102
07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 0.80357 | 0.77 | 1 | 0.95822 | 1.0436
07 | 5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 1.5074 | 0.81757 | 1 | 0.54237 | 1.8438
07 | 6 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 1.0233 | 1 | 1 | 0.9772 | 1.0233