## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации города Воткинска по архитектуре, строительству, жилищно - коммунальному хозяйству и транспорту
А.А.Гредягин
"__________" ____________ 20____г.
Отчет о реализации муниципальной программы_Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2020-2024 годы
за 1 полугодие 2022 год

## ф 1
Утверждаю
Начальник Управления капитального строительства Администрации города Воткинска
Д.В. Габидуллин
31.12.2019 год
Отчет о реализации муниципальной программы_Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности_________________
за 2019 год
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы,%
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года (гр15/гр13* 100) | К плану на отчетную дату (гр15/гр14* 100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[6 empty] | УКС Администрации г.Воткинска | 940 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 1 |  |  |  | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 297641.2 | 308599.1237 | 48676.641 | 16.3541 | 15.7734
11 | 1 | 01 |  |  | Строительство и реконструкция объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 275218.175 | 283221.2987 | 45706.7199 | 16.6074 | 16.1382
11 | 1 | 01 | 1 |  | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 05 | 02 | 1110109720 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1110100820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11101S0820 |  | 28.125 | 22.6585 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1110160180 |  | 0 | 202.6833 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 3 |  | Строительство и реконструкция объектов в сфере дошкольного образования | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 07 | 01 | 11101S0820 | 414 | 28.125 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 111P222320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 111P22232S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 111P252320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1110160140 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 4 |  | Строительство и реконструкция объектов в сфере общего и дополнительного образования | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 07 | 02 | 1110160140 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 111E125200 | 414 | 6066.3 | 10900.0308 | 4833.7308 | 79.6817 | 44.346
[10 empty] | 111E12520S |  | 28.125 | 28.2183 | 0.48342 | 1.7188 | 1.7131
[10 empty] | 111E155200 |  | 269067.5 | 269067.4067 | 40872.5057 | 15.1904 | 15.1904
11 | 1 | 01 | 5 |  | Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 08 | 01 | 1110100820 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11101S0820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 6 |  | Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 11 | 0 1 | 1110100820 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11101S0820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 7 |  | Строительство и реконструкция объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 01 | 13 | 1110160140 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 244 |  |  |  | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 7 |  | Строительство и реконструкция объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 04 | 12 | 1110100820 | 414 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11101S0820 |  | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 02 |  |  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 17931.125 | 17931.125 | 1.2977 | 0.007237 | 0.007237
11 | 1 | 02 | 2 |  | Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 0 5 | 0 2 | 11102S0830 | 243 | 28.125 | 28.125 | 1.2977 | 4.614 | 4.614
[10 empty] | 1110100820 |  | 17903 | 17903 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 02 | 3 |  | Капитальный ремонт объектов в сфере дошкольного образования | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 0 7 | 0 1 |  | 243
244
11 | 1 | 02 | 4 |  | Капитальный ремонт объектов в сфере общего и дополнительного образования | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 0 7 | 0 2 |  | 414
11 | 1 | 02 | 5 |  | Капитальный ремонт объектов в сфере культуры | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 0 8 | 0 1 |  | 244
11 | 1 | 02 | 6 |  | Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 11 | 0 1 |  | 243
622
11 | 1 | 02 | 7 |  | Иные мероприятия | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 01 | 13 |  | 244
11 | 1 | 03 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 4491.9 | 7446.7 | 2968.6234 | 66.0884 | 39.865
852
853
11 | 1 | 03 | 1 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 0 1 | 13 | 1110360030 | 111 | 3294.086 | 5125.486 | 2289.029 | 69.489 | 44.6597
[11 empty] | 119 | 994.814 | 1816.114 | 640.6978 | 64.4038 | 35.2785
[11 empty] | 244 | 203 | 505.1 | 38.8966 | 19.1609 | 7.7008
11 | 1 | 04 |  |  | Реализация мероприятий по обустройству объектов муниципальной собственности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 04 | 1 |  | Обустройство объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 0 5 | 0 3 | 1110400820 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11104S0820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 242 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %(гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | 1 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего (1+2+3) | 308599.1237 | 48676.641 | 15.77%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 308396.4403 | 48676.641 | 15.78%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 7552.9155 | 2974.4917 | 39.38%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 82920.7247 | 12598.7303 | 15.19%
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 217922.8001 | 33103.4189 | 15.19%
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3) иные источники | 202.6833 | 0 | 0%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!

## ф 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
11 | 1 |  |  | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска
11 | 1 | 0 1 |  | Строительство и реконструкция объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2022г |  | Повышение комфортности проживания городского населения за счет строительства новых, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения
11 | 1 | 01 | 1 | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2022г |  | 1) Сопровождение и оказание услуг технического надзора на объектах: "Строительство водопроводных и канализационных сетей к оздоровительному комплексу в районе ул.Луначарского в г.Воткинске Удмуртской Республики" 2) Сопровождение технической документации и технический надзор объекта "Реконструкция участка автомобильной дороги от ул.3км Камской ж/д до ул. 6км Камской железной дороги, площадка "Сива в г.Воткинске" 3) Технический осмотр за волненными работами на объектах дорожного фонда по наказам избирателей | 1) Выполнено сопровождение и оказание услуг технического надзора на объектах: "Строительство водопроводных и канализационных сетей к оздоровительному комплексу в районе ул.Луначарского в г.Воткинске Удмуртской Республики" (15%) 2) Сопровождение технической документации и технический надзор объекта "Реконструкция участка автомобильной дороги от ул.3км Камской ж/д до ул. 6км Камской железной дороги, площадка "Сива в г.Воткинске" (50%) 3) Технический осмотр за волненными работами на объектах дорожного фонда по наказам избирателей (100%)
11 | 1 | 01 | 2 | Строительство и реконструкция объектов, относящихся к отрасли благоустройства и содержания территории муниципального образования | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2022г |  | Составление дефектных ведомостей, составление смет, технический надзор, приемка выполненных работ на объектах благоустройства дворовых (18 объектов) и общественных (2 объекта) территорий в г.Воткинске | Составлены дефектные ведомости, составлены сметы для благоустройства дворовых (18 объектов) и общественных (2 объекта) территорий в г.Воткинске, выполнены работы по техническому надзору (20%)
11 | 1 | 01 | 3 | Строительство и реконструкция объектов в сфере дошкольного образования | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2022г |  | Технический осмотр и экспертное заключение ДДУ 42 (устройство ливневой канализации) | Технический осмотр и экспертное заключение ДДУ 42 (устройство ливневой канализации) (100%)
11 | 1 | 01 | 4 | Строительство и реконструкция объектов в сфере общего и дополнительного образования | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2022г |  | 1) СМР объекта "Здание общеобразовательной школы на 825 мест в мкр.Южный г.Воткинска УР" 2) Сопровождение и оказание услуг технического надзора на объектах: МБОУ СОШ 6, МБОУ СОШ 10, Воткинский лицей, МБОУ СОШ 12, МБОУ СОШ 15 | 1) Выполнены СМР объекта: "Здание общеобразовательной школы на 825 мест в мкр.Южный г.Воткинска УР" (50%) 2) Сопровождение и оказание услуг технического надзора на объектах: МБОУ СОШ 6, МБОУ СОШ 10, Воткинский лицей, МБОУ СОШ 12, МБОУ СОШ 15 (100%)
11 | 1 | 01 | 5 | Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2022г |  | 1) Сопровождение технической документации и технический надзор при выполнении СМР объекта: "Реконструкция здания МАУ ДО "Детская школа искусств №2" города Воткинска (Удмуртская республика, г.Воткинск, ул.Ленина, д.81)" (доп.работы) | 1) Выполнено сопровождение технической документации и технический надзор при выполнении СМР объекта: "Реконструкция здания МАУ ДО "Детская школа искусств №2" города Воткинска (Удмуртская республика, г.Воткинск, ул.Ленина, д.81)" (доп.работы) (100%)
11 | 1 | 01 | 6 | Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2022г |  | 1) Технический надзор за устройством спортивных площадок в г.Воткинске (3 шт.) | 1) Технический надзор за устройством спортивных площадок в г.Воткинске (3 шт.) (100%)
11 | 1 | 01 | 7 | Строительство и реконструкция объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2022г |  | 1) Сопровождение при техническом надзоре на объекте ЗАГС 2) Сопровождение и ПИР на объекте: Строительство приюта для безнадзорных животных | 1) Сопровождение при техническом надзоре на объекте ЗАГС (100%) 2) Сопровождение и ПИР на объекте: Строительство приюта для безнадзорных животных (10%)
11 | 1 | 02 |  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2022г |  | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, включенных в План капитального строительства на территории города на очередной финансовый год, согласованный Городской думой города , утвержденный постановлением Администрации города.
11 | 1 | 02 | 1 | Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2022г
11 | 1 | 02 | 2 | Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2022г |  | 1) Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в г.Воткинске УР ГРПШ 14 штук, 2) Экспертиза ПИР по объектам: "Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в г.Воткинске УР (4 шт.)" | 1) Выполнена экспертиза ПИР по объектам: "Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в г.Воткинске УР" (4 шт.) (80%)
11 | 1 | 02 | 6 | Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2022г
11 | 1 | 03 | 6 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2022г |  | Более качественное рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "УКС города Воткинска" | Обеспечено рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "УКС города Воткинска" (100%)
11 | 1 | 04 |  | Реализация мероприятий по обустройтсву объектов муниципальной собственности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2022г |  | Повышение комфортности проживания городского населения за счет обустройства объектов муниципальной собственности
11 | 1 | 04 | 1 | Обустройство объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2022г |  | Обустройство объектов в прочих отраслях и сферах деятельности

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) *
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год (гр9/гр7*100) | % исполнения к плану на отчетный период (гр9/гр8*100)
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
11 | 1 | 935 | В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года**, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2020г. | План на конец отчетного (текущего) периода 31.12.2021 года | Факт на конец отчетного периода 31.12.2021 года
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
11 | 1 |  | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
|  | 1 | Доля вводимых объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета Удмуртской Республики и города, от числа объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в текущем году, процентов | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 1
|  | 2 | Ввод газовых сетей, км; | км. | 3.8 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 3 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
* гр. 9 расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .
** - гр. 10 заполняется для годового отчета

## ф 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2020-02-27 | 226 | В связи с изменением финансироввния
2 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2020-12-30 | 1777 | В связи с изменением финансироввния
3 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2021-04-27 | 568 | В связи с изменением финансирования и ответственного исполнителя (ГРБС)

## ф7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
11 |  | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
11 | 1 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Начальник управления ЖКХ Администрации города Воткинска | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 0.6963 | 0.33 | 0.33 | 0.158 | 2.11
графа 7 СПмп = 1/3 = 0,33
в числителе - (1 показатель - факт/план = 0%/0%=1)+(2 показатель - факт/план = 0км./0км.=1) + (3 показатель - факт/план = 0 тыс.руб./0 тыс.руб.)= 1+0+0 = 1
в знаменателе - количество целевых показателей - 3
графа 8 СМмп = 1/3 = 0,33
в числителе - количество выполненных мероприятий - 1, в знаменателе - количество запланированных мероприятий - 3
графа 9 СРмп = 48 676,64/308 599,13 = 0,158
в числителе - фактически кассовый расход - 377 915,18 в знаменателе - плановый расход - 384 364,32
графа 10 Эбс = СМмп/СРмп = 0,33/0,158 = 2,110 графа 6 Эмп = СПмп х Эбс = 0,33*2,110 = 0,6963