## форма 1
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Город Воткинск"на реализацию муниципальной программы
Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы»
Ответственный исполнитель Управление ЖКХ Администрации города Воткинска
Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022г. | Сводная бюджетная роспись на 30 .06.2022 | Кассовое исполнение на 30.06.2022 | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату
МП | Пп | ОМ | М | И
08 |  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2020-2024 годы | Всего | [5 empty] | 1349.3 | 1159.184 | 107.834 | 7.9918 | 9.3026
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 05 | 02 | 08003S5730 | 244 | 425.8 | 0.084 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 935 | 05 | 03 | 08005S5770 | 244 | 918 | 548.16 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 935 | 05 | 03 | 0800505770 | 244 | 0 | 288.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 935 | 05 | 03 | 0800562620 | 244 | 0 | 107.84 | 107.834 | 0 | 99.9944
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0800105770 | 244 | 0 | 209.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 939 | 01 | 13 | 08001S5770 | 244 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0
08 |  | 01 |  |  | Внедрение энергоменеджмента | Всего | [5 empty] | 5.5 | 214.8 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0800105770 | 244 | 0 | 209.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 939 | 01 | 13 | 08001S5770 | 244 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0
08 |  | 01 | 7 |  | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0800105770 | 244 | 0 | 209.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 939 | 01 | 13 | 08001S5770 | 244 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0
08 |  | 03 |  |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО «Город Воткинск» | Всего | 935 |  |  |  |  | 425.8 | 0.084 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 05 | 02 | 08003S5730 | 244 | 425.8 | 0.084 | 0 | 0 | 0
08 |  | 03 | 01 |  | Техническое перевооружение системы теплоснабжения жилого фонда (с установкой блочно-модульной котельной) по ул. Ижевская в г. Воткинске Удмуртской Республики (в том числе ПИР, экспертиза ПСД) (мощность 3,0 МВт) | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 935 | 05 | 02 | 08003S5730 | 244 | 425.8 | 0.084 | 0 | 0 | 0
08 |  | 05 |  |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Город Воткинск" | Всего | 935 | 05 | 03 |  |  | 918 | 944.3 | 107.834 | 0 | 99.9944
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 05 | 03 | 08005S5770 | 244 | 918 | 548.16 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 935 | 05 | 03 | 0800505770 | 244 | 0 | 288.3 | 0 | 0 | 0
08 |  | 05 | 2 |  |  | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 05 | 03 | 0800562620 | 244 | 0 | 107.84 | 107.834 | 0 | 99.9944
08 |  | 05 | 1 |  | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения муниципального образования "Город Воткинск" | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 05 | 03 | 08005S5770 | 244 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 935 | 05 | 03 | 0800505770 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## форма 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 30.06.2022г.
Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы»
Ответственный исполнитель Управление ЖКХ Администрации города Воткинска
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
08 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2020-2024 годы | Всего | 1159.184 | 107.834 | 9.3026
|  |  | бюджет муниципального образования | 1159.184 | 107.834 | 9.3026
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 661.584 | 107.834 | 16.2994
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 497.6 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники**** | 0 | 0 | 0
****- средства управляющих компаний, бюджетных учреждений (за счет внебюджетных источников) (данные УК и бюджетных организаций)

## форма 4 нет
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Отчет не представляется, так как в рамках реализации муниципальной программы оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не предусмотрено.

## форма3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы»
Ответственный исполнитель Управление ЖКХ Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
08 |  | 01 |  | Внедрение энергоменеджмента
08 |  | 01 | 1 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2022 год, ежеквартально | 2022 год | Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР | В рамках Государственной программы УР «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике» и представлением отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Город Воткинск» на 2020-2024 годы» ежеквартально собирается и анализируется информация по потреблению ТЭР с ресурсоснабжающих организаций. | Представление некорректной информации
08 |  | 01 | 2 | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2022 год, ежеквартально | 2022 год | Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР | В 2021 году проведена оценка эффективности потребления ТЭР бюджетными организациями за 2020 год. Результаты проведенного мониторинга представлены в виде отчетов и доведены до ответственных специалистов. Ежеквартально собирается информация по потреблению ТЭР, для предоставления отчетности в Минэнерго УР. | Представление некорректной информации
08 |  | 01 | 3 | Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2022 год, ежеквартально | 2022 год | Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережения и повышение энергоэффективности | Участие в обучающих семинарах не проводились в связи с мерами по противодействию распространения коронавируса | Нет объемов финансирования
08 |  | 01 | 4 | Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2022 год, ежеквартально | 2022 год | Функциональное расширение регионального сегмента ГИС. Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования | Ежемесячно осуществляется сбор информации потребления ТЭР по бюджетным учреждениям, свод осуществляется в формате Exel | Система на территории УР не функционирует с 2018 года
08 |  | 01 | 5 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схемы теплоснабжения в муниципальных образованиях в Удмуртской Республики | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2022 год, ежеквартально | 2022 год | Исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Мероприятия не проводились в I полугодии 2022 в связи с отсутствием финансирования | Отсутствие достаточного финансирования
|  | 01 | 6 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Воткинск» | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2022 год, ежеквартально | 2022 год | Исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Схема водоснабжения и водоотведения утверждена постановлением Администрации города Воткинска от 27 июля 2021 г. №997 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Воткинск» УР на период 2021-2045г.г» | Отсутствие достаточного финансирования
08 |  | 01 | 7 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска, Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2021 год, ежеквартально | 2021 год | Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения | Выделено финансирование из бюджета УР в сумме 209,300 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета 2,114 тыс. руб. По состоянию на отчетную дату направлены коммерческие предложения кадастровым инженерам, проводятся конкурсные процедуры. Срок исполнения контракта 01.10.2022. | За счет экономии денежных средств,в связи с проведением аукционов в электронном виде денежные средства были освоены не в полном объме.Паспортизация сетей проводится в период с мая п о октябрь.
08 |  | 02 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях МО "Город Воткинск"
08 |  | 02 | 2 | Установка и замена приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов | 2022 год, при условии финансирования | 2022 год | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | В детских садах, школах в учреждениях культуры, спорта проведены мероприятия по замене входных дверей, окон, ремонт системы отопления, ХВС, ремонт кровли, ремонт внутренних систем водоснабжеия и канализации, замена приборов учета, замена электрооборудования, КПК по электробезопасности, обучение работников в области ГО и ЧС . Из бюджета МО израсходовано - 749,285 тыс. руб. Работы будут продолжены во втором полугодии 2022года | Нет объемов финансирования из бюджета УР, недостаточное - из местного бюджета
08 |  | 02 | 3 | Модернизация системы освещения здания, замена энергосберегающих светильников и ламп, установка датчиков присутствия на объектах бюджетной сферы | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов | 2022 год, при условии финансирования | 2022 год | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 1299 тыс. кВтч в год (18,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 3120 тыс. руб. в год (в ценах 2012 года)
08 |  | 02 | 4 | Замена ветхих оконных блоков на энергосберегающие, замена входных групп | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление по делам архивов | 2022 год, при условии финансирования | 2022 год | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 4974 Гкал в год (12,6%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 7353 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)
08 |  | 02 | 11 | Модернизация инженерных систем (ГВС, ХВС, отопление, водоотведение) | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов | 2022 год, при условии финансирования | 2022 год | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 379,3 Гкал в год (1,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 420,1 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)
08 |  | 02 | 13 | Ремонт и утепление кровли, утепление ограждающих конструкций (обшивка панелями, теплоизоляция), заделка межпанельных и компенсационных швов в стенах зданий, ремонт цоколя | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 год, при условии финансирования | 2022 год | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 1201,5,3 Гкал в год (3,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 1672,4 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)
08 |  | 02 | 15 | Создание информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (установка оборудования для диспетчеризации узла учета потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы) | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 год, при условии финансирования | 2022 год | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Обеспечение надежности и качества теплоснабжения
08 |  | 03 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО «Город Воткинск»
08 |  | 03 | 9 | Перевод котельных № 6 в автоматический режим работы с применением погодного регулирования тепловой нагрузки без присутствия обслуживающего персонала | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2022 год, при условии финансирования | 2022 год | Повышение качества и надежности теплоснабжения, снижение объекмов потребления топлива. Экономический эффект оценивается в 7000 тыс.руб. Срок окупаемости 2 года | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования | Отсутствие финансирования программы из бюджета УР
08 |  | 04 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Воткинск»
08 |  | 04 | 3 | Повышение энергоэффективности работы насосных агерегатов на очистных сооружениях канализации | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, МУП «Водоканал» | 2022 год, при условии финансирования | 2022 год | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям. | За счет средств на текущий и капитальный ремонт предприятия МУП "Водоканал" за I полугодие 2022 год отремонтировано 270 м водопровода на сумму 678,743 тыс. руб.,канализации отремонтировано 50 м на сумму 347 тыс.руб.,капитальный ремонт насос скважины -3 шт., | Отсутствие финансирования программы из бюджета УР
08 |  | 05 |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Город Воткинск"
08 |  | 05 | 1 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения муниципального образования "Город Воткинск" | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска |  |  | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования.Работы запланированны на II полугодие 2022 года. | Нет объемов финансирования из бюджета УР, недостаточное - из местного бюджета
[6 empty] | 2022 год, при условии финансирования | 2022 год
08 |  | 06 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда МО "Город Воткинск" (мероприятие реализовывается в соответствии с подпрограммой "Содержание и развитие жилищного хозяйства города Воткинска" (2015-2019 годы)" муниципальной программы города Воткинска "Содержание и развитие муниципального хозяйства" (2020-2024 годы)")
08 |  | 06 | 1 | Ремонт межпанельных швов | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управляющие компании и ТСЖ | 2022 год, за счет средств собственников | 2022 год | Повышение эффективности потребления энергоресурсов в многоквартирных домах на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных материалов и технологий, а также формирования бережливой модели поведения населения. | Управляющими компаниями муниципального образования «Город Воткинск» были проведены следующие энергоэффективные мероприятия: - Ремонт межпанельных швов – 1079,071 тыс. рублей; - Утепление торцевых стен панельных домов – 979, 170тыс. рублей; - Утепление чердачного перекрытия – 419,458 тыс. рублей; - Установка пластиковых окон и входных дверей в подъездах – 1 165,138 тыс. рублей; - Изоляция трубопроводов в подвале и чердаке – 21,374 тыс. руб.; - Ремонт электрооборудования – 1527,067 тыс. рублей; - Установка и замена приборов учета – 1 183,29 тыс. рублей.
08 |  | 06 | 2 | Утепление торцевых стен панельных домов | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска Управляющие компании и ТСЖ | 2022 год, за счет средств собственников | 2022 год
[6 empty] | 2022 год, за счет средств собственников | 2022 год
08 |  | 06 | 3 | Утепление чердачного перекрытия | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска Управляющие компании и ТСЖ | 2022 год, за счет средств собственников | 2022 год
[6 empty] | 2022 год, за счет средств собственников | 2022 год
08 |  | 06 | 4 | Установка пластиковых окон в подъездах | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска Управляющие компании и ТСЖ | 2022 год, за счет средств собственников | 2022 год
[6 empty] | 2022 год, за счет средств собственников | 2022 год
08 |  | 06 | 5 | Установка входных дверей в подъезд | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска Управляющие компании и ТСЖ | 2022 год, за счет средств собственников | 2022 год
[6 empty] | 2022 год, за счет средств собственников | 2022 год
08 |  | 06 | 6 | Изоляция трубопроводов в подвале и чердаке | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска Управляющие компании и ТСЖ | 2022 год, за счет средств собственников | 2022 год
[6 empty] | 2022 год, за счет средств собственников | 2022 год
08 |  | 06 | 7 | Ремонт электрооборудования | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска Управляющие компании и ТСЖ | 2022 год, за счет средств собственников | 2022 год
[6 empty] | 2022 год, за счет средств собственников | 2022 год

## форма 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу за 2020 год
Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы»
Ответственный исполнитель Управление ЖКХ Администрации города Воткинска
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации города Воткинска | 30 декабря 2021 г. | 1859 | Изменение ресурсного обеспечения программы, перечня основных мероприятий, сведений о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

## форма 7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы»
Ответственный исполнитель Управление ЖКХ Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
08 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2024 годы" | Заместитель главы Администрации по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска | 10.182 | 0.992 | 0.95455 | 0.093 | 10.264

## тит лист
Утверждаю
Заместитель главы Администрации по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту
_______________ А.А. Гредягин
"_______"_______________2022г.
Отчет о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2024 годы
за I полугодие 2022 года

## форма 5 новая
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | факт на начало отчетного периода (за прошлый год)** | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода*
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
08 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2020-2024 годы | [8 empty] | 0.88028
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|  | 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 98.9834 | 99.0824 | 98.9834 | 0.999 | 100% | Динамика показателя положительная | 0.999 | 0.999
|  | 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 78.2 | 78.2391 | 56.615 | 0.72361 | 72.4% | Значение показателя ориентировочно по 2021 году, будет откорретировано по итогам года на основании данных, представленных АНО "Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР" | 0.72361 | 1
|  | 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 78.3002 | 78.3394 | 76.7868 | 0.98018 | 98.07% | Динамика показателя положительная | 0.98018 | 1
|  | 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 67.8688 | 68.2081 | 11.4695 | 0.16816 | 16.9% | Значение показателя ориентировочно по 2021 году, будет откорретировано по итогам года на основании данных, представленных АНО "Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР" | 0.16816 | 0.16816
|  | 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 95.9279 | 96.0334 | 95.9279 | 0.9989 | 100% | Динамика показателя положительная | 0.9989 | 0.9989
|  | 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Расчет и анализ показателя не ведется в связи с отсутствием официальной статистической информации.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
|  | 7 | Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кг.у.т./м² | 29.5999 | 29.4519 | 29.5302 | 0.99735 | 100.2% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2022 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 0.99735 | 1
|  | 8 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВтч/м2 | 22.9313 | 22.8167 | 22.9313 | 0.995 | 100% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 0.995 | 0.995
|  | 9 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | 0.16836 | 0.16752 | 0.16836 | 0.995 | 100% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2022 года с плановыми значениями на 2021, 2022годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 0.995 | 1
|  | 10 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 5.254 | 5.2277 | 5.254 | 0.995 | 100% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 0.995 | 1
|  | 11 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 3.3834 | 3.3665 | 3.3834 | 0.995 | 100% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 0.995 | 1
|  | 12 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 247.8558 | 247.831 | 341.6899 | 0.72531 | 72.54% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 0.72531 | 1
|  | 13 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | На территории муниципального образования «Город Воткинск» заключен энергосервисный контракт № 0113300002017000094 от 27 декабря 2017 года.Предметом контракта является осуществление действий по проведению энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения МО «Город Воткинск». | 1 | 1
|  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | [10 empty] | 2017 |  | 2018
|  | 14 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 0.19981 | 0.19581 | 0.12132 | 1.614 | 164.7% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 1 | 1 | 253674.32 |  | 268000
|  | 15 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | м3/чел | 30.1673 | 29.93 | 13.9674 | 2.1428 | 216% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 1 | 1
|  | 16 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | м3/чел | 19.1378 | 18.9464 | 8.3302 | 2.2744 | 229.7% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 1 | 1
|  | 17 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/м2 | 20.0763 | 20.34 | 10.0381 | 2.0263 | 200% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 1 | 2.0263
|  | 18 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления*** | м3/м2 | [5 empty] | Расчет и анализ показателя не ведется в связи с отсутствием официальных источников информации
|  | 19 | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/чел | 544.5893 | 546.09 | 272.6559 | 2.0029 | 199.7% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 1 | 1 | 39025.49 |  | 38956.55
|  | 20 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | м3/чел | 115.3922 | 118.46 | 57.6122 | 2.0562 | 200.3% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 1 | 1 | 126.4129 |  | 122.5089
|  | 21 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | кг.у.т./м² | 35.862 | 35.1448 | 20.5343 | 1.7115 | 174.6% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2022 года с плановыми значениями на 2021, 2022годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 1 | 1 | 72932.9432 |  | 74312.928
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
|  | 22 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | кг.у.т./Гкал | 155.3402 | 156.63 | 154.6213 | 1.013 | 100.5% | Значение показателя ориентировочно по 2021 году, будет откорретировано по факту 2022 | 1 | 1 | 121057.4965 | 772731 | 156.6619
|  | 23 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг.у.т./Гкал | 164.0472 | 174.99 | 184.304 | 0.94946 | 89.01% | Значение показателя ориентировочно по 2021 году, будет откорретировано по факту 2022 | 0.94946 | 1 | 13688.4145 | 85619.05 | 159.8758
|  | 24 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/Гкал | 14.3458 | 13.65 | 13.755 | 0.99236 | 104.3% | Отрицательная динамика показателей может быть обусловлена изменением расчета их параметров с сентября 2021 года (в связи со сменой единой теплоснабжающей организации в зоне выработки АО "Воткинский завод"). Корректная статистика показателей будет по факту 2022 | 0.99236 | 0.99236 | 11242167.1 | 817960.849 | 13.7441
|  | 25 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 17.9473 | 17.18 | 11.6969 | 1.4688 | 153.4% |  | 1 | 1 | 817960.849 | 154941.39 | 0.18942
|  | 26 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 37.5 | 36.75 | 38.91 | 0.94449 | 96.38% | Снижение показателя связано с высоким процентом износа водопроводных сетей. | 0.94449 | 0.94449 | 9101.757 | 2912.904 | 32.0038
|  | 27 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВтч/м3 | 0.48681 | 0.478 | 0.47267 | 1.0113 | 103% | Динамика показателя положительная | 1 | 1.0113 | 4674365 | 9101757 | 0.51357
|  | 28 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВтч/м3 | 0.3968 | 0.39283 | 0.40936 | 0.95961 | 96.93% | Значение показателя ориентировочно по 2021году, будет откорретировано по факту 2022 | 0.95961 | 1 | 3305071 | 7855098 | 0.42075
|  | 29 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВтч./м² | 0.97581 | 0.96606 | 0.97581 | 0.99 | 100% | Динамика показателя положительная,связана с экономией э/э после реализации мероприятий по замене светильников в рамках энергосервисного контракта,а также увеличением площади освещения ввиду вновь установленных светильников | 0.99 | 1
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
|  | 30 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Удмуртской Республикой | ед. | 65 | 65 | 65 | 1 | 100% | Всего 65 автобуса: из них 9 автобусов у ПАТП (Коробейников) на газовых смесях и сжиженном углеводородном газе, , 48 автобусов Удмуртавтотранс на метане, 6 автобусов на дизельном топливе.Значение показателя стабильное | 1 | 1
* Перечень целевых показателей регламентирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Значения целевых показателей носят предварительный характер и будут определены по итогам 2017 года
** В графе "факт на начало отчетного периода (за прошлый год)" указано плановое значение показателя на 2016 год, показатели будут откорректированы в июле 2017 года
*- Перечень целевых показателей регламентирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Значения целевых показателей носят предварительный характер и будут определены по итогам 2019 года
** - значение показателей (индикаторов) за 1 полугодие некорректные, так как рассчитывается в целом по году.
*** - в связи с отсутствием официальной статистической информации для расчета показателей, значения носят оценочный характер.