## Титульный лист
Утверждаю:
Координатор муниципальной программы
Заместитель Главы Администрации
города Воткинска по социальным вопросам
(должность)
/Ж.А.Александрова
(подпись) (ФИО)
________________________
(дата)
Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Воткинск"
«Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих, деятельность на территории муниципального образования "Города Воткинска" на 2020-2025 года»
за 2022 год

## форма1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на реализацию муниципальной программы за 2022 год
Наименование муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих, деятельность на территории
муниципального образования "Города Воткинска" на 2020-2025 годы"
[5 empty] | Ответственный исполнитель | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
12 |  |  |  |  | «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2020-2025 годы» | Всего | [5 empty] | 600 | 650 | 650 | 108.3333 | 100
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 |  |  |  |  | 600 | 650 | 650 | 108.3333 | 100
12 |  | 1 |  |  | Предоставление субсидий СО НКО на реализацию общественно значимых программ (проектов) по результатам конкурсного отбора | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 10 | 06 | 1200161700 | 630 | 600 | 650 | 650 | 108.3333 | 100

## форма2 (2)
Форма 2.
Отчет о расходах на реализацию муницпальной программы за счет всех источников финансирования
за 2022 год
Наименование муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества
и поддержки социально ориентированных некомерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2020-2025 годы»
|  | Ответственный исполнитель | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
12 |  | «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2020-2025 годы» | Всего | 650 | 650 | 100
|  |  | 1) бюджет МО "Город Воткинск" | 650 | 650 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 650 | 650 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | приносящая доход деятельность | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0

## Форма3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
12 | 1 | 0 1 |  | Оказание финансовой поддержки СО НКО | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска(далее – УКСи МП) | 2022 | 2022
12 | 1 | 0 1 | 1 | Предоставление субсидий СОНКО на реализацию общественно значимых программ (проектов) по результатам конкурсного отбора | УКСи МП | 2022 | 2022 | Организация и проведение конкурса социальных проектов. Предоставление субсидий на реализацию социально-значимых проектов не менее 4 СОНКО | Субсидии предоставлены 5 СОНКО на общую сумму 650,0 т.р.
12 | 1 | 0 1 | 2 | Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Структурные подразделения Администрации г.Воткинска | 2022 | 2022 | Информирование СОНКО в предоставлении услуг в социальной сфере | Осуществлялось информирование СОНКО о предоставлении услуг в социальной сфере
12 | 1 | 02 |  | Информационная, методическая и консультативная помощь социально ориентированным некоммерческим организациям | УКСи МП | 2022 | 2022
12 | 1 | 02 | 1 | Поддержание в актуальном состоянии раздела «СО НКО» на официальном сайте Администрации города Воткинска | УКСи МП | 2022 | 2022 | Актуализация информации ежеквартально | Производилась актуализация информации раздела СОНКО (размещение изменений в положении о проведении конкурса СОНКО, результаты конкурса, отчеты, обучающие семинары и конференции и др.)
12 | 1 | 02 | 2 | Освещение деятельности СО НКО через средства массовой информации | УКСи МП | 2022 | 2022 | Размещение публикаций о деятельности СОНКО на официальном сайте МО "Гоод Воткинск", официальной группе ВК votkinsk.ru, газете "Воткинские вести" | Деятельность СОНКО освещалась на официальном сайте и в официальной группе ВК votkinsk.ru, размещалась информация о проведении конкурса среди СОНКО
12 | 1 | 02 | 3 | Организация и проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, обмен опытом и распространению лучших практик | УКСи МП | 2022 | 2022 | Уорганизация м проведение не менее 1 семинара в полугодие | За отчетный период проведен 3 семинара по инциативному бюджетированию с участием СОНКО
12 | 1 | 03 |  | Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации г.Воткинска | 2022 | 2022
12 | 1 | 03 | 1 | Передача СО НКО муниципального имущества (за исключением земельных участков), не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в безвозмездное пользование или в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации г.Воткинска | 2022 | 2022 | Ведение реестра-получателей услуг | Реестр получателей услуг ведется
12 | 1 | 04 |  | Проведение мероприятий в рамках реализации «дорожной карты» активизации создания СО НКО, их участия в получении грантов и продвижении успешных практик и инициатив, реализуемых на муниципальном уровне | Структурные подразделения Администрации г.Воткинска | 2022 | 2022 | Формирование эффективных механизмов привлечения СО НКО к предоставлению социальных услуг | За отчетный период осуществлялась активная работа по участию в грантовой деятельности и инициативном бюджетировании при поддержке Офиса городских проектов
12 | 1 | 05 |  | Обеспечение доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере | Управление образования (далее - УО), Управление социальной поддержки населения (далее – УСПН), УКСи МП Администрации г. Воткинска | 2022 | 2022 | Повышение доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере | 1 СОНКО г.Воткинска является исполнителем общественно-полезных услуг (ВГОО "Особое детство")
12 | 1 | 05 | 1 | Проведение мониторинга предоставления услуг, по которым оказывающие их муниципальные учреждения не полностью обеспечивают существующий объем потребностей, для возможного дополнительного привлечения СО НКО | УО, УСПН, УКС и МП | 2022 | 2022 | Формирование реестра наиболее востребованных услуг | Структурными подразделениями осуществлялось выявление наиболее востребованных услуг, оказавывающих муниципальными учреждниями (помощь в написании грантов, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, мастер классов, выставки, смотры, фестивали)
12 | 1 | 05 | 2 | Выявление услуг, востребованных у граждан, но в настоящее время не оказываемых муниципальными учреждениями, для возможного выделения средств на их оказание СО НКО | УО, УСПН, УКС и МП | 2022 | 2022 | Формирование реестра востребованных услуг, которые не оказывают муниципальные учреждения | Структурными подразделениями осуществлялось выявление востребованных услуг, которые не оказывают муниципальные учреждения (парадельфийские игры, инклюзивные игры, мастер-классы для людей с инвалидностью)
12 | 1 | 05 | 3 | Формирование нормативной правовой базы по вовлечению СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере с участием бюджетных средств. | Структурные подразделения Администрации г.Воткинска | 2022 | 2022 | Анализ имеющихся нормативно-правовые актов | Не производилось формирование нормативной правовой базы по вовлечению СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере с участием бюджетных средств.

## форма4
Форма 4
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамах данной программы не осуществляется.

## форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 |  |  | «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2020-2025 годы» Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, образования «Город Воткинск» осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск»
12 | 1 | 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию из бюджета муниципального образования "Город Воткинск" | единиц | 6 | 4 | 5 | 1,25 | 125 | Увеличение бюджета
12 | 1 | 2 | Количество граждан, охваченных социально значимыми проектами и программами социально ориентированных некоммерческих организаций | человек | 15579 | 16000 | 16067 | 1.044 | 100.4
12 | 1 | 3 | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих методическую, информационную и консультационную поддержку от общего числа зарегистрированных некоммерческих организаций | % | 42 | 45 | 47 | 1.044 | 104.4
12 | 1 | 4 | Количество негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Воткинск» | единиц | 81 | 82 | 81 | 0.987 | 100
12 | 1 | 5 | Общее количество помещений находящееся в муниципальной собственности, переданных в безвозмездное пользование (аренду на льготных условиях) СО НКО | единиц | 15 | 15 | 15 | 1 | 100
12 | 1 | 6 | Темп прироста суммы грантов привлеченных СО НКО на территории муниципального образования «Город Воткинск» к предыдущему году | % | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1,07 | 107
12 | 1 | 7 | Количество работников и добровольцев СО НКО, принявших участие в конференциях и семинарах, организованных Администрацией г.Воткинска | единиц | 96 | 80 | 88 | 1.1 | 110
12 | 1 | 8 | Доля средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск», выделяемых негосударственным организациям , в том числе СО НКО на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на предоставление услуг в социальной сфере | % | 0.0033 | 0.0034 | 0.0034 | 1 | 103
* расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 . - значение показателя округляется до 3-х знаков после запятой

## форма6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2020-2025 годы», утвержденную Постановлением Администрации Города Воткинска от 6 декабря 2019 года №2056 | 2022-07-27 | 917 | Изменения коснулись ресурсного обеспечения, мероприятий и целевых показателей, срока действия программы

## форма7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
12 |  | «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2020-2025 годы» |  |  | 0.998 | 0.998 | 1 | 1 | 1
Примечание: значения показателей округляются до 3-х знаков после запятой