## Прил.2
УТВЕРЖДАЮ
Координатор муниципальной программы, заместитель Главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям
____________________________А.А. Асылханова
План реализации муниципальной программы
"Развитие туризма на 2020-2025 годы"
на 2023 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Ожидаемый непосредственный результат
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
17 | 1 |  |  | Задача 1 Создание благоприятной информационной среды для туристов, формирование имиджа Воткинска, как города привлекательного для туризма.
17 | 1 | 1 |  | Разработка и проведение мероприятий по маркетинговой и имиджевой политике города | Управление экономики | январь-декабрь | 1) Доработан сайт votkarta.ru. 2) Размещена информация на votkarta.ru по мероприятиям проходящим на территории муниципального образования "Город Воткинск". 3) Создан фирменный стиль города Воткинска в сфере туризма. 4) Разработана карта с марштурами. 5) Разработан мерч.
17 | 1 | 2 |  | Поддержка предложений от МСП индустрии гостеприимства на информационных ресурсах Администрации города Воткинска | Управление экономики | январь-декабрь | Сформировано, опубликовано и ежеквартально обновляется предложение по размещению, питанию и организации досуга для туристов и гостей города в сети "Интернет" на официальном сайте "Город Воткинск", votkarta.ru
Задача 2 Формирование и продвижение туристского продукта, удовлетворяющего потребности туристов
17 | 1 | 4 |  | Содействие формированию и продвижению конкурентоспособного туристического продукта. Содействие развитию событийного туризма | Управление экономики, Управление культуры, спорта и молодежной политики |  | 1) Создан и запущен в прокат видеоролик о туристическом потенциале города Воткинска 2) Подготовлены и изданы рекламно-информационные материалы о туристическом потенциале города 3) Оказано содействие инвесторам по участию в конкурсе Минэкономразвития РФ по модульным гостиницам и отелям 4) Оказано содействие Агентству по туризму Удмуртской Республики по подведению итогов по туризму в Удмуртской Республике за 2022 год