## Форма1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2022 года
Наименование муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2024 годы»
Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной политики
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
02 |  |  |  |  | «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2024 годы» | Всего | [5 empty] | 73685.6 | 75363.787 | 42713.6891 | 57.9675 | 56.6767
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 |  |  |  |  | 73685.6 | 75363.787 | 42713.6891 | 57.9675 | 56.6767
02 |  | 01 | 1 |  | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный и текущий ремонт объектов спорта (проект «Спорт – норма жизни») | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0200108810 | 622 | 0 | 1134.789 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 11 | 01 | 0200160180 | 622 | 0 | 340.438 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 11 | 01 | 02001S8810 | 622 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 11 | 01 | 0200162810 | 620 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100
02 |  | 02 | 2 |  | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, обеспечение участия сборных команд в Республиканских соревнованиях | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0200261540 | 240 620 | 100 | 100 | 12.3 | 12.3 | 12.3
02 |  | 02 | 4 |  | Выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0200261570 | 620 | 50 | 164 | 11.428 | 22.856 | 6.9683
[7 empty] | 938 | 11 | 01 | 0200261579 | 620 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0
02 |  | 03 | 1 |  | Организация тренировочного процесса сборной команды по хоккею с мячом г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0200361550 | 620 | 4883.9 | 4883.9 | 3229.9891 | 66.1354 | 66.1354
02 |  | 03 | 2 |  | Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0200361560 | 620 | 1693.1 | 1693.1 | 903.079 | 53.3388 | 53.3388
02 |  | 03 | 3 |  | Организация спортивной подготовки по олимпийским и не олимпийским видам спорта | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0200361580 | 620 | 59749.1 | 62841.56 | 36974.477 | 61.8829 | 58.8376
02 |  | 03 | 4 |  | Уплата земельного налога и налога на имущество | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0200360620 | 620 | 3297.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 11 | 01 | 0200360630 | 620 | 3612 | 3612 | 1282.416 | 35.5043 | 35.5043

## Форма 2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию за 1 полугодие 2022 года
Наименование муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2024 годы»
Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной политики
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
02 |  | «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2024 годы» | Всего | 75363.787 | 42713.6891 | 56.6767
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 75023.349 | 42713.6891 | 56.9339
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 73888.56 | 42713.6891 | 57.8083
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 1134.789 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 340.438 | 0 | 0

## Форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
02 |  |  |  | "Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020 - 2024 годы" |  |  | 1 полугодие 2022
02 | 1 | 01 |  | Совершенствование и модернизация инфраструктуры объектов спорта | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2022
02 | 1 | 01 | 1 | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный и текущий ремонт объектов спорта (проект «Спорт – норма жизни») | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2022 | 1. Ввод в эксплуатацию ФОК «Крытый каток с искусственным льдом»; 2. Строительство спортивного комплекса в микрорайоне «Нефтяник» города Воткинска 3. Ввод в эксплуатацию физкультурно - оздоровительного комплекса для маломобильных групп населения (ул. 1 Мая) | 1. ФОК «Крытый каток с искусственным льдом» введен в эксплуатацию; 2. Спортивный комплекс в микрорайоне «Нефтяник» города Воткинска введен в эксплуатацию. 3. Введен в эксплуатацию физкультурно - оздоровительный комплекс для маломобильных групп населения (ул. 1 Мая)
02 | 1 | 01 | 2 | Организация и оборудование спортивных площадок по месту жительства | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЖКХ, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2022 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 54,35 %; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 20,33 % в общей численности данной категории лиц. | МАУ СШ "Знамя" стала победителем конкурса молодежного инициативного бюджетирования "Атмосфера", будет продолжено благоустройство мототрассы в районе завода "Вектор". Во втором полугодии планируется реализовать проекты строительства и благоустройства спортивных площадок: СОШ № 6, СОШ № 15, Гастелло 9, Школьная 5 и 9.
02 | 1 | 01 | 3 | Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2022 | Создание малых спортивных площадок не менее одной в год, что позволит увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 54,35 процентов. | После реконструкции незавершенного строительства введен в эксплуатацию физкультурно - оздоровительный комплекс для маломобильных групп населения (ул. 1 Мая) в ноябре 2021 года.
02 | 1 | 01 | 4 | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2022 | Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске (не менее 145); Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 54,35 %. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 20,33 % в общей численности данной категории лиц.
02 | 1 | Р5 | 5 | Закупка спортивно – технологического оборудования для оснащения объектов спортивной инфраструктуры в целях создания малых спортивных площадок | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2022 | Организация массовых физкультурно – спортивных мероприятий таких как: «Лыжня России», «Кросс нации», «Кругосветка Удмуртии», «День физкультурника», «День города», «Оранжевый мяч», «Всероссийские соревнования по триатлону» и др. ведет к увеличению систематически занимающихся физкультурой и спортом и преследует цель регионального проекта «Спорт – норма жизни» - увеличение количества средней продолжительности жизни населения | Проведено 85 мероприятий. Проведены традиционные мероприятия: «Лыжня России», «Всероссийские соревнования по триатлону», Открытые республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы «Артдивизиона им. Комсомола Удмуртии» и др. В феврале 2022 года в ФОК «Атлет» проведен Открытый Чемпионат Удмуртской Республики по сумо. Республиканские Чемпионаты и Первенства, Кубки по кикбоксингу, киокусинкай и др. видам спорта
02 | 1 | 02 |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение вовлеченности граждан к занятиям физкультурой, ведению ЗОЖ (проект «Демография»). | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2022 | Повышение конкурентоспособности спортсменов города, увеличение количества спортсменов – разрядников (юношеские разряды, 2,3 взрослые разряды). Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 54,35 %. | В 2022 году сборная города по футболу ФК "Воткинск" (мужская команда) и ФК "Знамя" (команда ветеранов) принимают участие в Чемпионате и Первенстве УР среди мужских команд и команд ветеранов.
02 | 1 | 02 | 1 | Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, направленных на повышение вовлеченности граждан к занятиям физической культурой, ведению ЗОЖ. | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2022 | Организация массовых физкультурно – спортивных мероприятий таких как: «Лыжня России», «Кросс нации», «Кругосветка Удмуртии», «День физкультурника», «День города», «Оранжевый мяч», «Всероссийские соревнования по триатлону» и др. ведет к увеличению систематически занимающихся физкультурой и спортом и преследует цель регионального проекта «Спорт – норма жизни» - увеличение количества средней продолжительности жизни населения | Проведено 85 мероприятий. Проведены традиционные мероприятия: «Лыжня России», «Всероссийские соревнования по триатлону», Открытые республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы «Артдивизиона им. Комсомола Удмуртии» и др. В феврале 2022 года в ФОК «Атлет» проведен Открытый Чемпионат Удмуртской Республики по сумо. Республиканские Чемпионаты и Первенства, Кубки по кикбоксингу, киокусинкай и др. видам спорта
02 | 1 | 02 | 2 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, обеспечение участия сборных команд в Республиканских соревнованиях | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2022
02 | 1 | 02 | 3 | Обучение плаванию учащихся вторых классов общеобразовательных школ города Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики,Управление образования Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2022 | Укрепление здоровья и повышение физической подготовленности детей; недопущение (предотвращение) несчастных случаев с детьми на водоемах. | 305 учащихся вторых классов прошли обучение плаванию. Данное мероприятие исключает несчастные случаи на воде в г. Воткинске
02 | 1 | 02 | 4 | Выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Управление культуры, спорта и молодежной политики,Управление образования Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2022 | Увеличение доли населения выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО. | Запланированные на 1 полугодие мероприятия проведены.
02 | 1 | 03 |  | Организация и обеспечение тренировочного процесса для спортсменов | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2022
02 | 1 | 03 | 1 | Организация тренировочного процесса сборной команды по хоккею с мячом г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2022 | Участие команды города Воткинска в Первенстве России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. | Команда приняла участие, заняла 1 место в группе, что дало ей право выступить в финале. Финал был проведен в г. Красноярске и команда в финале заняла 3 место.
02 | 1 | 03 | 2 | Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2022 | Выступление спортсменов высокого класса города Воткинска на соревнованиях Российского и Международного уровня. Проведение спортсменами мастер – классов по видам спорта, что дополнительно привлечет к регулярным занятиям граждан. | На постоянной основе тренируется и выступает 7 человек - спортсменов высокого класса
02 | 1 | 03 | 3 | Организация спортивной подготовки по олимпийским и не олимпийским видам спорта | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2022 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 54,35 %. | Количество занимающихся по муниципальному заданию составляет 1145 человека
02 | 1 | 03 | 4 | Уплата земельного налога и налога на имущество МАУ СШ «Знамя» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2022 | Уплата земельного налога и налога на имущество | Уплата земельного налога, по плану, проведена на 50,0 процентов
02 | 1 | 03 | 5 | Специальная оценка условий труда | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2022 | Специальная оценка условий труда | Проведена оценка 234 рабочих мест

## Форма 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Воткинск» по муниципальной программе по состоянию за 1 полугодие 2022 года
Наименование муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2024 годы»
| Ответственный исполнитель |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
02 |  | 938 | Оказание муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта | Число лиц проходивших спортивную подготовку | чел. | 1145 | 1145 | 1145 | 100 | 100
|  |  | 2) | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 59749.1 | 62841.5 | 36974.477 | 61.8829 | 58.8377
02 |  | 938 | Внедрение Всеросийского физкультурно-спортивного комлекса ГТО | Количество мероприятий | штуки | 19 | 6 | 6 | 31.5789 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 50 | 50 | 11.428 | 22.856 | 22.856

## Форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | 1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 26509.1 | 25418.55 | 25624.43 | 1.08
|  | 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 35 | 40 | 35 | 0.88
|  | 3 | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 44.323 | 47.8 | 44.323 | 0.927
|  | 4 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | % | 77.94 | 86.306 | 77.94 | 0.9
|  | 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 11 | 15 | 11 | 0.74
|  | 6 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске | ед. | 140 | 142 | 85 | 0.6
|  | 7 | Строительство малых спортивных площадок для подготовки и сдачи норм ГТО населением | ед. | 2 | 1 | 0 | 0

## Форма 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1

## Форма 7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
02 |  | «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2024 годы» | Заместитель Главы по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
Примечание: значения показателей округляются до 3-х знаков после запятой

## титул
Утверждаю
Координатор муниципальной программы Заместитель главы Администрации по социальным вопросам
_____________ /Ж.А. Александрова
подпись Ф.И.О.
________________________
(дата)
Отчет о реализации муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2024 годы»
за 1 полугодие 2022 год