## 6 шк
УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 23 июня 2023 года № 218
Отчет об использовании иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта инициативного бюджетирования, выдвигаемого лицами с инвалидностью, и реализации соответствующего проекта инициативного бюджетирования
Нарастающим итогом по состоянию на: |  |  | 2024-10-01
Наименование муниципального образования в Удмуртской Республике: | [5 empty] | Муниципальное образование "Город Воткинск"
Раздел 1.
1) Сведения об использованиииного иного межбюджетного транферта, предоставленного из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта инициативного бюджетирования, выдвигаемого лицами с инвалидностью (далее - Трансферт):
№ соглашения | Наименование проекта инициативного бюджетирования, выдвигаемого лицами с инвалидностью (далее - проект) | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, по соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на софинансирование проекта (далее - Соглашение), рублей |  |  |  | Поступило денежных средств в бюджет муниципального образования на реализацию проекта, рублей |  |  | Заключено муниципальных контрактов (принято обязательств по оплате) в целях реализации проекта, рублей | Кассовый расход денежных средств на реализацию проекта, рублей |  |  | Примечание
|  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе
|  |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования | за счет бюджета муниципального образования |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования |  |  | за счет бюджета Удмуртской Республики | за счет бюджета муниципального образования
БГ 2024-28-1 | "Говори Мне!" (ремонт и оснащение кабинета психолога, логопеда и дефектолога в школе № 6" | 1027346.68 | 873244 |  | 154102.68 | 1027346.68 | 873244 | 154102.68 | 967221 | 917721 | 780061.94 | 137659.06
2) Сведения о сумме возврата, образовавшегося в результате экономии от проведения конкурсных процедур неиспользованного остатка Трансферта:**
Источники финансирования проекта |  | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта по Соглашению, рублей |  |  | Доля софинансирования (финансирования) проекта от общей стоимости проекта по Соглашению, процентов | Общая стоимость проекта в результате проведения крнкурсных процедур, рублей | Сумма возврата неиспользованного остатка иного Трансферта, рублей
Стоимость проекта, |  | 1027346.68 |  |  | 100
в том числе:
Трансферт |  | 873244 |  |  | 84.9999 | 0 | 873244
Бюджет муниципального образования |  | 154102.68 |  |  | 15.0001 | 0 | 154102.68
Раздел 2.
1) Перечень (виды) расходов по реализации проекта:
№ п/п | Виды работ (услуг) | Описание вида работ (услуг) в соответствии с заявкой на получение Трансферта, поданной в текущем году Администрацией муниципального образования |  |  | План в соответствии с заявкой на получение Трансферта, поданной в текущем году Администрацией муниципального образования, рублей | Кассовый расход, рублей | Отклонение, рублей | Причины отклонения
1 | Ремонтно-строительные работы (в соответсви со сметой) | Работы по ремонту помещения согласно локально-сметного расчета |  |  | 261857 | 261857 | 0
2 | Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») | [5 empty] | 0
3 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») | Приобретение Комплекса БОС Комфорт ЛОГО, раздвижных перегородок, мягкой мебели (диван, кресло), одноместных столов и стульев, регулируемых по высоте (4 шт.), шкафа для одежды (согласно НМЦК) |  |  | 765489.68 | 655864 | 109625.68 | контракты находятся на стадии заключения
4 | Приобретение услуг | [5 empty] | 0
5 | Строительный контроль | [5 empty] | 0
6 | Прочие расходы | [5 empty] | 0
| Итого |  |  |  | 1027346.68 | 917721 | 109625.68
2) Сведения об итогах реализации проекта:
2.1. Объект, включенный в проект, не завершен
2.2. Если проект не завершен, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было выполнено: | [8 empty] | контракты находятся на стадии заключения
3) Дата:
начала осуществления проекта – | [5 empty] | 2024-07-12
ввода объекта в эксплуатацию – |  |  | ⃰ ⃰
4) К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих фактические расходы.⃰ ⃰
В том числе к отчету прилагаются: - фотографии объекта, мероприятий, интернет сайтов по итогам реализации проекта, промежуточных этапов выполнения проекта; - ссылки на проведенные мероприятия в СМИ, ссылки на интернет ресурсы; - документы (включая фотографии), отражающие участие лиц с инвалидностью в реализации проекта.
Начальник Управления финансов Администрации
муниципального образования |  |  | ___________ Н.Г. Корпачева
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Глава муниципального образования ___________ А.В. Заметаев
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Дата | 2024-10-04
Исполнитель ___________ К.С. Зылева 8(34145)5-13-80
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  | (телефон)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
⃰ Указываются реквизиты акта ввода в эксплуатацию, акта выполненных работ, документа, подтверждающего поставку.
⃰⃰ ⃰ Отчетные данные предоставляются по итогам реализации проекта инициативного бюжетирования, выдвигаемого лицами с инвалидностью.