## Титул лист
Отчет о реализации муниципальной программы
"Создание условий для устойчивого экономического развития на 2020-2025 годы"
на 01.07.2022

## ф 2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.07.2022
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2025 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % (гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
05 |  | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2025 годы | Всего | 20 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 20 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 1 | Развитие потребительского рынка | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 2 | Создание условий для развития предпринимательства | Всего | 10 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 10 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 10 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 3 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 4 | Содействие занятости населения и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 5 | Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда | Всего | 10 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 10 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 10 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0

## ф 3
Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 01.07.2022
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2025годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Развитие потребительского рынка и защиты прав потребителей"
05 | 1 | 0 1 |  | Совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка
|  |  | 1 | Формирование и ведение реестра организаций и объектов фактически осуществляющих торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание в городе | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | апрель, июль, октябрь | март, апрель | Сформировано единое информационное пространство объектов потребительского рынка в городе | Актуализированы торговые реестры на основании сведений из дислокаций и реестра уведомлений, зарегистрированных Роспотребнадзором - 1010 объектов, в т.ч.: общественное питание-98, торговля -558, бытовое обслуживание-354 | Надо уточнить у В.П.
|  |  | 2 | Проведение рейдовых мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли и бытового обслуживания населения | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | 2 раза в месяц | 1-е полугодие | Осуществлен контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции и торговли в неустановленных местах, проведено 60 контрольных мероприятия, приняты меры по пресечению незаконной торговли. | Проведено 28 рейдов по профилактике торговли в неустановленных местах и нарушений розничной продажи алкогольной продукции. Составлено 13 протоколов по нарушению алкогольного законодательства, 29 протоколов по торговле в неустановленных местах. Выписано штрафов на сумму 159,5 тыс. руб.
|  |  | 3 | Мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и остатков товаров первой необходимости в магазинах розничной сети | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт одела экономического развития и потребительского рынка; Ушатиков Р.В.- и.о. начальника отдела закупок | в течение года | 1-е полугодие, еженедельно | Проведено не менее 100 обследований. Сохранена стабильность обеспечения населения города продовольственными товарами, предотвращен дефицит товаров. | Проведен мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и остатков товаров в торговых сетях города. Проведено 74 обследования. Результаты направлены в Минпромторг УР.
05 | 1 | 02 |  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка
|  |  | 1 | Планирование территориального развития нестационарных, сезонных торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения города | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | 1,4 кварталы | 1-е полугодие | Сформированы и актуализированы схемы размещения нестационарных и сезонных торговых объектов | Сформирована и утверждена схема размещения нестационарных сезонных объектов (НТО). Продано 17 мест под сезонные торговые объекты на сумму 439,7 тыс. руб.
|  |  | 2 | Содействие в открытии новых, реконструкции, модернизации объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка; Турлак С.Ю. - и.о.начальника Управления архитектуры и градостроительства; Горбунов А.П. - начальник УМИ и ЗР | в течение года | 1-е полугодие | Обеспечена территориальная доступность товаров и услуг, созданы условия для развития конкуренции. Содействие предпринимательской активности и самозанятости граждан. Расширение сбыта продукции местных производителей. | В 1-м полугодии новых объектов в экспуатацию не введено.
05 | 1 | 03 |  | Развитие конкуренции
|  |  | 1 | Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг товаропроизводителей | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | 2,3 кварталы | март, май, июнь | Организованы и проведены 3 ярмарки товаров и услуг при проведении городских мероприятий. | В рамках городских мероприятий проведено 5 ярмарок (Великая масленница, День с Чайковским, День Российского предпринимательства, День молодежи, День защиты детей)
05 | 1 | 04 |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка и сферы услуг
|  |  | 1 | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | 2, 3 4 кварталы | март, май | Проведено 7 семинаров совещаний и «круглых столов» по вопросам развития потребительского рынка и контрольно-надзорной деятельности. Повышена квалификация работников торговли, общественного питания и бытовых услуг | Организованы: прямая линия в День защиты прав потребителей (11.03.), семинар для отрасли общественное питание (20.04.)
05 | 1 | 05 |  | Защита прав потребителей, повышение правовой грамотности субъектов потребительского рынка, формирование навыков рационального потребительского поведения
|  |  | 1 | Проведение адресной работы с недобросовестными изготовителями по результатам мониторинга в сфере защиты прав потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | 1- е полугодие | Проведен мониторинг жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка, приняты меры реагирования | По результатам мониторинга поступило 86 обращений в сфере торговли и общ.питания, 12 в сфере бытовых услуг. 4 письменные жалобы рассмотрены с выездом на место. Все обращения урегулированы в досудебном порядке.
|  |  | 2 | Проведение мероприятий по повышению правовой грамотности, просвещению; консультирование и информирование субъектов потребительского рынка | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | 1-е полугодие | Оказано не менее 170 консультаций в сфере защиты прав потребителей. Повышен уровень информированности субъектов потребительского рынка в сфере законодательства. | Оказана помощь в составлении претензий, даны консультации 126 потребителям. Все вопросы решены в досудебном порядке.
05 | 1 | 06 |  | Организация и проведение информационной работы по вопросам защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров и услуг
|  |  | 1 | Организация информационно – просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством размещения информации в СМИ, сети Интернет, ведения специального раздела "Защита прав потребителей" на сайте МО "Город Воткинск". | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | ежеквартально | 1-е полугодие | Размещено не менее 40 публикаций и сообщений в СМИ и сети Интернет по вопросам государственного регулирования потребительского рынка.Повышен уровень доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты. | Размещено 23 публикации в сети интернет и СМИ (по соблюдению действующего законодательства по маркировке продукции, к Дню защиты прав потребителей, о прямых линиях и вебинарах, о запрете реализации алкогольной продукции в дни предусмотренные 44-РЗ). | пусть В.П. уточнит тематики
05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития предпринимательства"
05 | 2 | 01 |  | Региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Удмуртской Республике"
|  |  | 1 | Взаимодействие с обособленным подразделением МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в городе Воткинск в части информирования субъектов МСП города о льготном финансировании | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | 1,3,4 кварталы | 1-е полугодие | Оказано информационное содействие в обеспечении доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам, доведена информация о мерах поддержки. | Информация о продуктах фонда размещена на официальном сайте города в разделе "Поддержка предпринимательства", на странице в "ВКонтакте" "Экономика города Воткинска". По итогам 1-го полугодия фондом выдано 21 микрозаймов на сумму 37 050 тыс. руб.
|  |  | 2 | Организация и проведение мероприятий (семинаров, вебинаров, круглых столов, конференций, встреч) по информированию субъектов МСП о мерах государственной поддержки, в т.ч. о мерах поддержки социальных предпринимателей и СОНКО с участием представителей органов государственной власти, организаций инфраструктуры поддержки МСП, центра "Мой Бизнес". | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | февраль, март апрель, май, сентябрь | 1-е полугодие | Информация размещена на официальном сайте города, в социальных сетях, доведена адресной рассылкой. Организовано совещание с представителями министерства имущественных отношений УР и ЦКО БТИ о результатах кадастровой оценки земельных участков. Проведена информациоонная работа с предпринимателями, оказывающими социальные услуги о мерах государственной поддержки. Актуализирована памятка по мерам государственной поддержки. Организована встреча с министром экономики по мерам государственной поддержки при реализации инвест. проектов. Организован обучающий семинар для самозанятых граждан. | Проведены совещания для предпринимателей: 1. Стратегическая сессия с бизнесом (25.01.); 2. С пчеловодами по экспорту меда (08.02.); 3. Прямая линия по защите прав потребителей (11.03.); 4. Встреча с министром экономики УР по мерам государственной поддержки (23.03); 4. День охраны труда (29.04.); 5. Семинар для отрасли общественное питание "3 шага к успешному ресторанному бизнесу" (20.04.) 6. Лекция С. Родина "Как выжить бизнесу в условиях санкций" (17.05.). Актуализирован раздел на сайте города "Поддержка предпринимательства" в направлении "Жизненные ситуации". Организованы встречи с предпринимателями Сарапула (27.05.). Размещена информация в социальных сетях "О мерах поддержки социальных предпринимателей".
05 | 2 | 01 | 3 | Содействие в проведении образовательных программ, курсов для действующих предпринимателей, школьников, лиц в возрасте до 30 лет (в т.ч. студентов), женщин, военнослужащих, уволенных в запас, лиц, старше 45 лет, безработных, инвалидов. | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического анализа и потребительского рынка | февраль, март, апрель, сентябрь | март, ноябрь | Повышена информированность в вопросах ведения предпринимательской деятельности Проведены : - совещание с представителями Министерства имущественных отношений УР, ЦКО БТИ о результатах кадастровой оценки земельных участков и процедуре подачи замечаний и обжалования по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости. Организованы обучающие семинары для самозанятых граждан, предпринимателей, занятых в социальной сфере, женщин, начинающих предпринимателей. | Совещание с ЦКО БТИ по кадастровой оценке земли, встреча с министром экономики Удмуртской Республики по мерам государственной поддержки, совещание с представителем ФРМ и предприятиями, реализующими инвестиционные проекты в городе по мерам государственной поддержки, оказано содействие в организации совещания для экспортеров в центре "Мой Бизнес".
05 | 2 | 02 |  | Региональный проект "Популяризация предпринимательства в Удмуртской Республике"
|  |  | 1 | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства (конкурсы профессионального мастерства, профессиональные праздники, межоегиональные форумы и др.) | Перевозчикова Л.Ю. - начальник управления экономики Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | май, ноябрь | апрель, май | Повышена мотивация населения к занятию предпринимательской деятельностью. Организованы праздничные мероприятия в честь Дня Российского предпринимательства. Подготовлены наградные документы ко дню предпринимательства. Размещены в социальных сетях (ВК, ютуб) истории успеха от действующих предпринимателей (не менее 7 сюжетов в год). При содействии НП "Общественный Совет предпринимателей" организован субботник ко дню Победы на территории Нагорного кладбища. | Разаработан календарь мероприятий ко Дню Российского предпринимательства (с 11.04. по 26.05.) В рамках календаря проведены: 1.Акция "День с предпринимателем" (дети, находящиеся в социально-опасном положении сами выбирали интересную для себя сферу деятельности, а представители бизнеса на один день становились наставниками для них, делились опытом в своей професии). В акции приняли участие 8 предпринимателей, 16 школьников; 2. Конкурс детского рисунка "Я - предприниматель", в качестве поощрительного приза мастер-класс от студии живописи "Охра"; 3.Семинар "Три шага к успешному рестранному бизнесу" (при участии АО "Корпорация развития УР); 4. Мини-турнир по волейболу между предпринимателями города, Администрацией города, контрольно-надзорными органами (МИФНС, пожарные); 5. Лекция бизнес-тренера С.Родина "Как выжить предпринимателю в 2023 году и использовать кризис для роста"; 6. Праздничное мероприятие в честь Дня российского мероприятия (вручение благодарностей, концерт силами предпринимателей, ярмарка местных товаропроизводителей, конкурс детского рисунка).
|  |  | 2 | Содействие деятельности некоммерческого партнерства "Общественный совет предпринимателей города Воткинска" | Перевозчикова Л.Ю. - начальник управления экономики Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | январь, май | Продолжено сотрудничество между органами местного самоуправления и предпринимательским сообществом. Проведено совместное собрание с Общественным советом предпринимателей города по обсуждению формата проведения дня Российского предпринимательства и проблемных вопросов ведения бизнеса. Оказано содействие в проведении субботника ко дню Победы на Нагорном кладбище. | Проведено собрание с Общественным советом по обсуждению совместных планов работы на год (11.01.). Проведен субботник по уборке территории Нагорного кладбища, возле памятника воинам, погибшим от ран в госпиталях г. Воткинска (28.04.). Оказано содействие в проведении благотворительного концерта "Бизнес-как творчество души" (все вырученные средства в сумме 104950 рублей направлены в Детский дом г. Воткинска).
|  |  | 5 | Консультирование субъектов предпринимательства, начинающих предпринимателей, лиц желающих открыть бизнес по мерам государственной поддержки | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | постоянно по мере обращения | 1-е полугодие | Повышена информированность в вопросах ведения предпринимательской деятельности, доведена информация о мерах господдержки. Оказано не менее 50 консультаций. | Оказано 22 консультации. В ходе профилактических визитов розданы информационные брошюры по мерам поддержки.
|  |  | 6 | Информирование граждан и потенциальных предпринимателей о введениии на территории Удмуртской Республики специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | еженедельно | Проведена информационная работа в ходе рейдов -мониторингов, организована раздача информационных брошюр, размещена информация в социальных сетях ВК. Оказаны консультационные услуги гражданам по мере обращения. Увеличено количество самозанятых на 30%. | В ходе профилактических визитов розданы информационные брошюры о режиме самозанятости (более 50шт) . Зарегистрировано 2101 самозанятых
5 | 2 | 02 | 7 | Содействие развитию социального предпринимательства (информирование, консультирование, проведение конкурсов на получение грантовой поддержки) | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | март, апрель, май | Информирование, консультирование, проведение конкурсов на получение грантовой поддержки) | Размещено 4 публикации в социальной сети в контакте в группе "Экономика Воткинска", проведена адресная работа с предпринимателями. Оказана помощь в заполнении заявок 2 предпринимателям. В результате проведенной работы 5 предпринимателей Воткинска вошли в реестр социальных предпринимателей. | 5.2.2.-5.2.5
05 | 2 | 03 |  | Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"
|  |  | 1 | Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в т.ч. неиспользуемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества. | Горбунов А.П. - начальник Управления муниципального имущества и земельных ресурсов Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | 1-е полугодие | Увеличен на 10 % перечнь объектов недвижимого и движимого имущества, земельных участков, предоставляемых субъектам МСП на льготных условиях. Предоставлены субъектам МСП в пользование недвижимое и движимое имущество, земельные участки на льготных условиях. Доведена информация до предпринимателей об имущественной поддержке в рамках утвержденного перечня. | В перечень включено 8 объектов. Обращений от субъектов МСП на пользование имуществом в отчетный период не поступало.
05 | 2 | 04 |  | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
|  |  | 1 | Содействие в оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП через Корпорацию развития Удмуртской Республики, центр "Мой бизнес" в целях ускоренного развития субъектов МСП в моногородах | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | 1- е полугодие | Осуществлено информирование предпринимателей о мерах гос. поддержки и проводимых мероприятиях Корпорации развития УР и Цетром "Мой бизнес". Организован и проведен круглый стол с предпринимателями с участием Корпорации развития УР Увеличено количество субъектов МСП (на 5 единиц) и численность занятых в сфере МСП. | Информирование предпринимателей осуществляется через официальный сайт, социальные сети (ВКонтакте, Вайбер), при личных встречах. Проведено 33 встречи с представителями бизнеса в личном порядке. При содействии Корпорации развития УР и центра "Мой Бизнес" проведены совещание с экспортерами, семинар для отрасли общественное питание, совещание по мерам государственной поддержки в условиях санкций (Тумин М.И., Алпашаева Д.Я.).
05 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
|  |  | 1 | Взаимодействие с Фондом развития моногородов по созданию инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов на территории города, получению льготных кредитов | Пьянкова Е.В. - зам. начальника Управления экономики, Габидуллин Д.В. - начальник Управления капитального строительства, Турлак С.Ю. - и.о.начальника Управления архитектуры и градостроительства, Брагин А.В. - начальник Управления ЖКХ | 3-й квартал | 1-е полугодие | В рамках заключенного соглашения с ФРМ ведены в эксплуатацию водопроводные сети для реализации инвест. проекта ООО "ПаркузГрупп" Привлечено 78,3 млн.руб. инвестиций , создано 23 рабочих мест. | В рамках Соглашения с ФРМ ведется строительство системы водоснабжения для реализации инвестпроекта ООО "ПаркузгГрупп" "Строительство ФОК". Привлечено 2,7 млн.руб. инвестиций
|  |  | 2 | Формирование инвестиционных площадок и ведение базы данных по инвестиционным площадкам | Пьянкова Е.В. - зам. начальника Управления экономики | до 1 мая | 1-е полугодие | Актуализированы реестр инвестиционных площадок и интерактивная карта для инвесторов. | Актуализирован реестр инвест. площадок и интерактивная карта на сайте города для инвесторов (15 площадок). | Лена, я недавно делала инф. в Корпорацию развития, у меня 15 площадок получилось .
|  |  | 3 | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | по мере обращения | 1-е полугодие | Инициаторам инвестиционных проектов оказана консультационная, методическая помощь (не менее 2 инвесторам). Сформирован перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории города и требующих финансовой поддержки. | Оказаны консультации инициаторам инвестиционных проектов: ООО "ПаркузГрупп", ООО "ВПК", АО "Технология", Фефилов В.Ф., Нуруллин А.С. На территории города планируются к реализации 7 инвест.проектов.
|  |  | 4 | Содействие инвесторам в подготовке документов и сопровождении инвестиционных проектов для получения земельных участков в аренду без проведения торгов (в соответствии с Законом УР №24-РЗ): | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | в течение года | май, июнь | Оказано содействие инвесторам в подготовке документов и сопровождении инвестиционных проектов для получения земельных участков в аренду без проведения торгов (по мере обращения). | Оказано содействие ООО "ПаркузГрупп" и ООО "ЭверестЭкстра" в получении земельных участков в аренду без торгов.
|  |  | 5 | Сопровождение инвестиционных проектов предприятий -"точек роста", имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития города Воткинска | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | в течение года | 1-е полугодие | Оказано содействие в реализации не менее 5 инвестиционных проектов предприятий-"точек роста", имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития города Воткинска Привлечено инвестиций 200 млн.руб, создано 100 рабочих мест. | Оказано содействие ООО "Завод НГО Техновек", ОАО "ВПК", ООО "ПаркузГрупп", ООО "МиражН", ООО "ЭверестЭкстра". Привлечено 93 млн. руб. инвестиций, создано128 рабочих мест.
|  |  | 6 | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации города Воткинска для инвесторов в сети «Интернет» | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | в течение года | 1-е полугодие | Актуализирован раздел "Помощь инвестору". Размещена информация в социальных сетях ("В Контакте группа "Экономика Воткинска, приложение "Вайбер") о мерах гос.поддержки. Актуализирован ролик для инвестора. | Информация размещена "ВКонтакте" в группе "Экономика города Воткинск". На сайте Администрации города Воткинска обновлена и актуализирована вкладка "ИНВЕСТОРУ"
|  |  | 7 | Содействие деятельности Общественного Совета по инвестициям при Главе муниципального образования «Город Воткинск» | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | в течение года | 1-е полугодие | Проведено не менее 2 заседаний Общественного совета по инвестициям при Главе муниципального образования "Город Воткинск". Выработаны решения по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории города. | Состоялось 2 совещания Общественного совета по инвестициям: 1.Стратегическое развитие города 2. Совещание о мерах господдержки с министром экономики и директором АНО "Корпорация развития УР"
|  |  | 8 | Осуществление мониторинга инвестиционных процессов на территории города Воткинска (в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов) | Перевозчикова Л.Ю. - начальник управления экономики, Никитин О.В. -начальник отдела земельных ресурсов | ежемесячно, ежеквартально | март, июнь | Проведен мониторинг реализации инвестционных проектов. Выявлены проблемы, разработаны меры реагирования (не менее 4 мониторингов в год). | Проведено 2 мониторинга за реализацией 12 инвестиционных проектов: из них по 4-м -приостановлена реализация до 2023 года, 1- реализован.
05 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности"
05 | 4 | 01 |  | Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан
|  |  | 1 | Оказание содействия добровольному переселению в Удмуртскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года по мере обращений граждан | январь, март | Подготовлены Решения Администрации муниципального образования «Город Воткинск» о готовности принять соотечественника, претендующего на участие в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Удмуртскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом» | Подготовлено 4 решения о добровольном переселении соотечественников
|  |  | 4 | Организация и проведение профориентационного мероприятия для учащихся старших классов образовательных учреждений города "Твой выбор- Воткинск!" | Перевозчикова Л.Ю. - начальник управления экономики Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | сентябрь |  | Оказана помощь молодым людям в выборе будущей профессии, уменьшен отток молодежи из города. В мероприятии приняло участие 1500 человек. | Мероприятие запланировано во 2 полугодии (5,6 сентября)
05 | 5 |  |  | Подпрограмма 5 "Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"
05 | 5 | 01 |  | Развитие социального партнерства в городе
|  |  | 2 | Организация и проведение заседаний территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | 1 квартал, 2 полугодие | февраль, апрель | Продолжено взаимодействие в системе социального партнерства. Организовано проведение 3-х заседаний трехсторонней комиссии | Состоялось 1 заседание трехсторонней комисси (14.04). Вопросы: 1.О производственном травматизме в городе Воткинске по итогам 2021 года 2. О финансировании мероприятий по улучшению условий труда и оздоровлению работников за счет средств ФСС 3. Отдых детей в летний период 4. Проведение городских мероприятий в рамках праздников «1 Мая», «День с Чайковским», «День Победы». 5. Проведение городских субботников.
|  |  | 4 | Организация работы и проведение заседаний Межведомственной комиссии по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в городе | Князева Л.С. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | ежемесячно | февраль, март, апрель, июнь | Проведено не менее 15 заседаний комиссии. Заключено не менее 400 новых трудовых договоров | Проведено 6 заседаний комиссии, заключено 163 трудовых договоров, официально зарегистровано 2101 чел. самозанятых
|  |  | 5 | Проведение рейдов по выявлению фактов неформальной занятости | Князева Л.С. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | ежемесячно | февраль, апрель, июнь | Проведено 15 рейдов по выявлению фактов неформальной занятости. По результатам рейдов заключено не менее 60 трудовых договоров. | Проведено 6 профилактических мероприятий. Выявлено 197 фактов неформальной занятости.
05 | 5 | 02 |  | Развитие системы оплаты и нормирования труда и регулирование уровня минимальных социальных стандартов в области денежных доходов населения
|  |  | 1 | Мониторинг принятия структурными подразделениями решений по повышению заработной платы работников муниципальных учреждений | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | в течение года (по необходимости) |  | Внесены изменения в муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда муниципальных учреждений (по мере изменения федерального и республиканского законодательства). Повышен уровень заработной платы работников бюджетных учреждений. | В 1-м полугодии изменения в законодательство РФ и УР не вносились
|  |  | 2 | Мониторинг динамики ситуации с задолженностью по выплате заработной платы в муниципальном образовании | Князева Л.С. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | еженедельно | Отсутствует задолженность по заработной плате в подведомственных организациях | Проводится еженедельный мониторинг выплаты ЗП в муниципальных предприятиях. Идет процедура банкротства у МУП ЖКХ "Коммунсервис", еженедельно актуализируется информация по погашению задолженности по заработной плате предприятия и направляется в Министерство социальной политики УР.
05 | 5 | 03 |  | Улучшение условий и охраны труда в городе
|  |  | 1 | Проведение организационных мероприятий в области охраны труда, в том числе совещаний, семинаров, выставок средств безопасности труда | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | 1 полугодие | март | Организовано проведение дней охраны труда в муниципальном образовании. Организовано проведение выставки средств индивидуальной защиты. Повышен уровень знаний в вопросах охраны труда руководителей и специалистов организаций города. | Проведен день охраны труда с участием специалистов по охране труда оранизаций города (29.04). Проведены конкурсы детского рисунка «Охрана труда глазами детей» среди воспитанников дошкольных учреждений и конкурс видеороликов "Мы за безопасный труд!" среди учащихся образовательных учреждений.
|  |  | 3 | Информирование населения города по вопросам условий и охраны труда, о профессинальных рисках, о безопасном труде в средствах массовой информации | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | ежеквартально | 1, 2 кварталы | Размещено в социальных сетях не менее 10 информационных сообщений. Повышена информированность эконоомически активного населения в вопросах охраны труда. | Социальная сеть "В Контакте", официальный сайт города, адресная рассылка на предприятия.

## ф 5
Форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 01.07.2022
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2025 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана (гр. 8/гр7) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2021) | План на конец текущего 2022 года | Факт на конец отчетного периода (1-е полугодие 2022)
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
05 | 1 |  | Подпрограмма 1 "Развитие потребительского рынка и защиты прав потребителей"
|  | 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) | млн. руб. | 16580.2 | 17077 | 7982 | 0.46741 | Данные предварительные, к концу года планируется достижение показателя
|  | 2 | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей | человек | 164 | 170 | 126 | 0.74118
|  | 3 | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, направленных на повышение потребительской грамотности | единиц | 39 | 45 | 23 | 0.51111
|  | 4 | Проведение контрольных мероприятий направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | единиц | 58 | 25 | 28 | 1.12
05 | 2 |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития предпринимательства"
|  | 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании | млн. руб. | 35010.4 | 40261 | 14980 | 0.37207 | Данные предварительные, к концу года планируется достижение показателя
|  | 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | единиц | 264.6 | 265.9 | 256.5 | 0.96465
|  | 3 | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | человек | 27.68 | 28.09 | 28 | 0.9968
|  | 4 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая ИП) | человек | 8563 | 8800 | 8775 | 0.99716
|  | 5 | Количество самозанятых граждан | человек | 1613 | 2096 | 2101 | 1.0024
|  | 5 | Сумма уплаченных налогов в местный бюджет от предпринимательской деятельности | тыс. руб. | 116000 | 135700 | 65518 | 0.48282 | В 2 раза снизились поступления от ЕНВД (из-за отмены), в 4 раза увеличены поступления от патента, в 7 раз увеличены поступления от ЕСХН. Прогноз на год сделан с учетом НДФЛ от субъектов МСП (за полугодие данные отсутствуют)
05 | 3 | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
|  | 1 | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 8557.7 | 9134.2 | 4016 | 0.43967 | Рост объемов инвестиций планируется во 2-м полугодии
|  | 2 | Количество вновь созданных новых рабочих мест в организациях получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов | единиц | 128 | 380 | 128 | 0.33684 | К концу года планируется выполнение показателя
05 | 4 | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности"
|  | 1 | Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения (не более) | % | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6
05 | 5 | Подпрограмма 5 "Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"
|  | 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | % | 40913.5 | 45373.1 | 43539.9 | 0.9596
|  | 2 | Количество заключенных трудовых договоров в результате реализации мер по снижению неформальной занятости | человек | 490 | 440 | 163 | 0.37045 | К концу года планируется выполнение показателя
|  | 3 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со со смертельным исходом (по данным ФСС) | человек | 25 | 9 | 0 | 1
|  | 4 | Доля рабочих мест в подведомственных организациях на которых проведена специальная оценка условий труда (по состоянию на начало года) в общем количестве рабочих мест, подлежащих оценке в подведомственных организациях | % | 99 | 100 | 97 | 0.97