## ф 2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.07.2021
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2024 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % (гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
05 |  | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2024 годы | Всего | 20 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 20 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 1 | Развитие потребительского рынка | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 2 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего | 10 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 10 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 10 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 3 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 4 | Содействие занятости населения и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 5 | Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда | Всего | 10 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 10 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 10 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0

## ф 3
Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 01.07.2021
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2024 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 7 | 8
5 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Развитие потребительского рынка и защиты прав потребителей"
05 | 1 | 0 1 |  | Совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка
|  |  | 1 | Формирование и ведение реестра организаций и объектов фактически осуществляющих торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание в городе | Колупаев В.П. - начальник отдела потребительского рынка | апрель, июль, октябрь | март, апрель | Сформировано единое информационное пространство объектов потребительского рынка в городе | Актуализированы торговые реестры на основании сведений из дислокаций и реестра уведомлений, зарегистрированных Роспотребнадзором - 917 объектов, в т.ч.: общественное питание-88, торговля -558, бытовое обслуживание-371
|  |  | 2 | Проведение рейдовых мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли и бытового обслуживания населения | Колупаев В.П. - начальник отдела потребительского рынка Петрук Л.В - секретать административной комиссии | 2 раза в месяц | 1-е полугодие | Осуществлен контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции и торговли в неустановленных местах, проведено 60 контрольных мероприятия, приняты меры по пресечению незаконной торговли. | Проведено 42 рейда по профилактике торговли в неустановленных местах и нарушений розничной продажи алкогольной продукции, Составлено 13 протоколов по нарушению алкогольного законодательства, 29 протоколов по торговле в неустановленных местах. Выписано штрафов на сумму 159,5 тыс. руб.
|  |  | 3 | Мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и остатков товаров первой необходимости в магазинах розничной сети | Колупаев В.П. - начальник отдела потребительского рынка Ушатиков Р.В.- заместитель начальника отдела закупок | 2, 3, 4 кварталы | 1-е полугодие, еженедельно | Проведено не менее 100 обследований. Сохранена стабильность обеспечения населения города продовольственными товарами, предотвращен дефицит товаров. | Проведен мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и остатков товаров в торговых сетях города. Проведено 62 обследования. Результаты направлены в Минпромторг УР.
05 | 1 | 02 |  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка
|  |  | 1 | Планирование территориального развития нестационарных, сезонных торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения города | Колупаев В.П. - начальник отдела потребительского рынка Управления экономики | 2 квартал | 1-е полугодие | Сформированы и актуализированы схемы размещения нестационарных и сезонных торговых объектов, разработана схема размещения объектов в зимний период | Сформирована и утверждена схема размещения нестационарных сезонных объектов (НТО). Выставлено на аукцион -5 НТО на сумму 326,0 тыс. руб. Продано 16 мест под сезонные торговые объекты на сумму 178,2 тыс. руб.
|  |  | 2 | Содействие в открытии новых, реконструкции, модернизации объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Колупаев В.П. - начальник отдела потребительского рынка Управления экономики Власюк Н.М. - начальник Управления архитектуры и градостроительства | в течение года | 1-е полугодие | Обеспечена территориальная доступность товаров и услуг, созданы условия для развития конкуренции. Содействие предпринимательской активности и самозанятости граждан. Расширение сбыта продукции местных производителей. | Введены в эксплуатацию: магазин ИП Казанцевой А.Г (ул. Красноармейская, 77), магазин ИП Сутягиной Е.И. (ул. Азина, 207), кафе "Киевси" ИП Вердиян Р.С. (ул. 1-е Мая, 51)
05 | 1 | 03 |  | Развитие конкуренции
|  |  | 1 | Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг товаропроизводителей | Колупаев В.П. - начальник отдела потребительского рынка Управления экономики | 2 полугодие | март, май, июнь | Организованы и проведены 3 ярмарки товаров и услуг при проведении городских мероприятий. | Проведено 5 ярмарок: (Всероссийская ярмарка, ярмарка местных товаропроизводителей в День российского предпринимательства, праздничные ярмарки: "Широкая масленница", "День с Чайковским", "Сабантуй")
05 | 1 | 04 |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка и сферы услуг
|  |  | 1 | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Колупаев В.П. - начальник отдела потребительского рынка Управления экономики | 1, 3 4 кварталы | январь, февраль, апрель | Проведено 7 семинаров совещаний и «круглых столов» по вопросам развития потребительского рынка и контрольно-надзорной деятельности. Повышена квалификация работников торговли, общественного питания и бытовых услуг | Организовано 4 совещания: с предпринимателями города Воткинска: о заключении соглашения по сдерживанию цен на сахарный песок и подсолнечное масло (22.01.), ЦКО БТИ о кадастровой переоценке земельных участков (05.02), маркировке молочной продукции (06.04.), о мерах поддержки социальных предпринимателей (07.04.)
05 | 1 | 05 |  | Защита прав потребителей, повышение правовой грамотности субъектов потребительского рынка, формирование навыков рационального потребительского поведения
|  |  | 1 | Проведение адресной работы с недобросовестными изготовителями по результатам мониторинга в сфере защиты прав потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка | Колупаев В.П. - начальник отдела потребительского рынка Управления экономики | в течение года | 1- е полугодие | Проведен мониторинг жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка, приняты меры реагирования | По результатам мониторинга поступило 86 обращений в сфере торговли и общ.питания, 12 в сфере бытовых услуг,4 письменных жалобы, рассмотрены с выездом на место. Все обращения урегулированы в досудебном порядке.
|  |  | 2 | Проведение мероприятий по повышению правовой грамотности, просвещению; консультирование и информирование субъектов потребительского рынка | Колупаев В.П. - начальник отдела потребительского рынка Управления экономики | в течение года | 1-е полугодие | Оказано не менее 170 консультаций в сфере защиты прав потребителей. Повышен уровень информированности субъектов потребительского рынка в сфере законодательства. | Оказана помощь в составлении претензий, даны консультации 98 потребителям. Все вопросы решены в досудебном порядке.
05 | 1 | 06 |  | Организация и проведение информационной работы по вопросам защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров и услуг
|  |  | 1 | Организация информационно – просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством размещения информации в СМИ, сети Интернет, ведения специального раздела "Защита прав потребителей" на сайте МО "Город Воткинск". | Колупаев В.П. - начальник отдела потребительского рынка Управления экономики | ежеквартально | 1-е полугодие | Размещено не менее 40 публикаций и сообщений в СМИ и сети Интернет по вопросам государственного регулирования потребительского рынка.Повышен уровень доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты. | Размещена 21 публикация в сети интернет и СМИ (по соблюдению действующего законодательства по маркировке продукции,о птичьем гриппе, к Дню защиты прав потребителей, о прямых линиях и вебинарах, об африканской чуме свиней, о запрете реализации алкогольной продукции в дни предусмотренные 44-РЗ).
05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития предпринимательства"
05 | 2 | 01 |  | Региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Удмуртской Республике"
|  |  | 1 | Взаимодействие с обособленным подразделением МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в городе Воткинск в части информирования субъектов МСП города о льготном финансировании | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического анализа и потребительского рынка | 1,3,4 кварталы | 1-е полугодие | Оказано информационное содействие в обеспечении доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам, доведена информация о мерах поддержки. | Информация о продуктах фонда размещена в памятке по мерам поддержки субъектов МСП на официальном сайте города, регулярно освещается в официальной группе в контакте "Экономика Воткинска".
|  |  | 2 | Организация и проведение мероприятий (семинаров, вебинаров, круглых столов, конференций, встреч) по информированию субъектов МСП о мерах государственной поддержки, в т.ч. о мерах поддержки социальных предпринимателей и СОНКО с участием представителей органов государственной власти, организаций инфраструктуры поддержки МСП, центра "Мой Бизнес". | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического анализа и потребительского рынка | февраль, март апрель, май, сентябрь | 1-е полугодие | Информация размещена на официальном сайте города, в социальных сетях, доведена адресной рассылкой. Организовано совещание с представителями министерства имущественных отношений УР и ЦКО БТИ о результатах кадастровой оценки земельных участков. Проведена информациоонная работа с предпринимателями, оказывающими социальные услуги о мерах государственной поддержки. Актуализирована памятка по мерам государственной поддержки. Организована встреча с министром экономики по мерам государственной поддержки при реализации инвест. проектов. Организован обучающий семинар для самозанятых граждан. Организован обучающий семинар для женщин. | Проведены совещания для предпринимателей: 1. с ЦКО БТИ по кадастровой оценке землм (05.02.); 2. для социальных предпринимателей по мерам поддержки и о получении (05.02., 02.04, 07.04.) В результате проведенной информационной работы подано 11 заявок от предпринимателей на получение статуса социальный. 3. Встреча с министром экономики УР по мерам государственной поддержки (18.03.) 4. День охраны труда (24.03.) 5. Круглый стол с руководителем регионального оператора ООО "Спецавтохозяйство" (12.05) 6. Организация встречи экспортеров с руководителем центра поддержки экспорта в центре "Мой бизнес" (20.05.) Актуализирован раздел на сайте города "Поддержка предпринимательства". Актуализирована памятка по мерам поддержки.
05 | 2 | 01 | 3 | Содействие в проведении образовательных программ, курсов для действующих предпринимателей, школьников, лиц в возрасте до 30 лет (в т.ч. студентов), женщин, военнослужащих, уволенных в запас, лиц, старше 45 лет, безработных, инвалидов. | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического анализа и потребительского рынка | февраль, март, апрель, сентябрь | март, ноябрь | Повышена информированность в вопросах ведения предпринимательской деятельности Проведены : - совещание с представителями Министерства имущественных отношений УР, ЦКО БТИ о результатах кадастровой оценки земельных участков и процедуре подачи замечаний и обжалования по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости. Организованы обучающие семинары для самозанятых граждан, предпринимателей, занятых в социальной сфере, женщин, начинающих предпринимателей. | Совещание с ЦКО БТИ по кадастровой оценке земли, встреча с министром экономики Удмуртской Республики по мерам государственной поддержки, совещание с представителем ФРМ и предприятиями, реализующими инвестиционные проекты в городе по мерам государственной поддержки, оказано содействие в организации совещания для экспортеров в центре "Мой Бизнес".
05 | 2 | 02 |  | Региональный проект "Популяризация предпринимательства в Удмуртской Республике"
|  |  | 1 | Популяризация профессии предпринимателя посредством размещения материалов в сети интернет, социальных сетях (ВКонтакте, Вайбер) | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического анализа и потребительского рынка Перевозчикова Л.Ю. - гл.специалист-эксперт | май, ноябрь | апрель, май | Повышена мотивация населения к занятию предпринимательской деятельностью. Организованы праздничные мероприятия в честь Дня Российского предпринимательства. Подготовлены наградные документы ко дню предпринимательства. Размещены в социальных сетях (ВК, ютуб) истории успеха от действующих предпринимателей (не менее 7 сюжетов в год). При содействии НП "Общественный Совет предпринимателей" организован субботник ко дню Победы на территории Нагорного кладбища. | Разработан календарь мероприятий ко Дню Российского предпринимательства (с 15.04 по 28.05). В рамках календаря состоялось 14 мероприятий: 2 семинара для социальных предпринимателей, семинар "Маркировка молочной продукции", онлайн-семинар по мерам государственной поддержки субъектов МСП, семинар для гостиничного бизнеса, вебинар "Маркировка молочной продукции, круглый стол с представителем рег.оператора ООО "Спецавтохозяйство", организован прием предпринимателей у Главы города (13.05), проведен товарищеский матч по волейболу между предпринимателями и сотрудниками Администрации города (19.05.) При содействии НП "Общественный Совет предпринимателей" организован субботник ко дню Победы на территории Нагорного кладбища (23.04.), проведены праздничные мероприятия в честь Дня Российского предпринимательства, оказана помощь в организации благотворительного спектакля, организована ярмарка-выставка продукции местных товаропроизводителей, подготовлены наградные документов (28.05.)
|  |  | 2 | Содействие деятельности некоммерческого партнерства "Общественный совет предпринимателей города Воткинска" | Колупаев В.П. - начальник отдела потребительского рынка Аткина Н.А. - зам. начальника отдела потребительского рынка и поддержки МСП | в течение года | январь, май | Налажено сотрудничество между органами местного самоуправления и предпринимательским сообществом. Проведено совместное собрание с Общественным советом предпринимателей города по обсуждению планов работы на 2021 год и проблемных вопросах ведения бизнеса. Оказано содействие в проведении субботника ко дню Победы. | Проведено собрание с общественным советом по обсуждению совместных планов работы на год (24.01.) Проведен субботник по уборке территории Нагорного кладбища, возле памятника воинам, погибшим от ран в госпиталях г. Воткинска (23.04.). Оказано содействие в проведении Дня предпринимательства РФ при проведении благотворительного спектакля "В нашем тридевятом" (28.05.)
|  |  | 5 | Консультирование субъектов предпринимательства, начинающих предпринимателей, лиц желающих открыть бизнес по мерам государственной поддержки | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела потребительского рынка и поддержки МСП | постоянно по мере обращения | 1-е полугодие | Повышена информированность в вопросах ведения предпринимательской деятельности, доведена информация о мерах господдержки. Оказано не менее 50 консультаций. | Оказано 28 консультаций.
|  |  | 6 | Информирование граждан и потенциальных предпринимателей о введениии на территории Удмуртской Республики специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела потребительского рынка и поддержки МСП | в течение года | еженедельно | Проведены еженедельные рейды с выявлением неоформленных граждан с обязательной разъяснитнльной работой. Оказаны консультационные услуги гражданам по мере обращения. Размещены аудиоролики о режиме самозанятости в местах массового нахождения жителей города (Воткинский рынок, торговые центры). Увеличено количество самозанятых на 25%. | Размещены аудиоролики о режиме самозанятости на Воткинском рынке и в торговых центрах, количество самозанятых увеличилось на 112 % (921 чел.).
05 | 2 | 03 |  | Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела потребительского рынка и поддержки МСП
|  |  | 1 | Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в т.ч. неиспользуемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества. | Горбунов А.П. - начальник Управления муниципального имущества и земельных ресурсов Аткина Н.А. - зам. начальника отдела потребительского рынка и поддержки МСП | в течение года | 1-е полугодие | Увеличен на 10 % перечнь объектов недвижимого и движимого имущества, земельных участков, предоставляемых субъектам МСП на льготных условиях. Предоставлены субъектам МСП в пользование недвижимое и движимое имущество, земельные участки на льготных условиях. Доведена информация до предпринимателей об имущественной поддержке в рамках утвержденного перечня. | В перечень включено 8 объектов. За отчетный период перечень дополнен 2 новыми объектами (зем.участком в районе ГК №1 и зем. участком юго-восточнее СНТ № 17) , исключены из перечня 2 объекта в виде оборудования (списано). Обращений от субъектов МСП на пользование имуществом в отчетный период не поступало.
05 | 2 | 04 |  | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
|  |  | 1 | Содействие в оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП через Корпорацию развития Удмуртской Республики, центр "Мой бизнес" в целях ускоренного развития субъектов МСП в моногородах | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела потребительского рынка и поддержки МСП | в течение года | 1- е полугодие | Осуществлено информирование предпринимателей о мерах гос. поддержки и проводимых мероприятиях Корпорации развития УР и Цетром "Мой бизнес". Организован и проведен круглый стол с предпринимателями с участием Корпорации развития УР Увеличено количество субъектов МСП (на 50 единиц) и численность занятых в сфере МСП. | Информирование о мерах поддержки осуществлено через официальный сайт и социальные сети (ВКонтакте, Вайбер), 42 публикации.
05 | 2 | 05 |  | Региональная программа "Повышение производительности труда и поддержка занятости"
|  |  | 1 | Содействие в оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП через Корпорацию развития Удмуртской Республики, центр "Мой бизнес" в целях ускоренного развития субъектов МСП в моногородах | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела потребительского рынка и поддержки МСП | в течение года | 1-е полугодие | Осуществлено информирование предпринимателей о мерах гос. поддержки и мероприятиях проводимых Центром "Мой бизнес" и Корпорацией развития УР (социальные сети, адресная рассылка). Увеличено количество субъектов МСП и численность занятых в сфере МСП (на 133 единицы в год). | Информационные материалы о мерах поддержки корпорации МСП размещены на официальном сайте города Воткинска, направлены адресной рассылкой субъектам МСП. Специалист центра "Мой бизнес" приглашается на все совещания в Администрацию города с участием субъектов МСП. Численность субъектов МСП на 01.07. - 2466 (темп роста 98% к началу года) Вновь зарегистрировано 240 субъектов. Общее снижение объясняется закрытием неработающих предприятий по решению регистрирующего органа, переходом части ИП в разряд самозанятых.
05 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
|  |  | 1 | Взаимодействие с Фондом развития моногородов по созданию инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов на территории города, получению льготных кредитов | Пьянкова Е.В. - зам. начальника Управления экономики, Габидуллин Д.В. - начальник Управления капитального строительства, Турлак С.Ю. - и.о.начальника Управления архитектуры и градостроительства, Брагин А.В. - начальник Управления ЖКХ | 2-й, 3-й кварталы | 1-е полугодие | В рамках заключенного соглашения с ФРМ ведены в эксплуатацию водопроводные и канализационные сети для реализации инвест. проекта ИП Фонарева Н.А. Привлечено инвестиций 11,7 млн.руб, создано 40 рабочих мест. | Реализуется Соглашение с ФРМ по строительству системы водоснабжения для реализации инвестпроекта ИП Фонарева Н.А "Строительство ФОК". Идет процедура ввода в эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей. Сформирована и отправлена на согласование в ФРМ заявка по строительству водопровода к объекту "Строительство оздоровительного комплекса" ООО ПаркузГрупп.
|  |  | 2 | Формирование инвестиционных площадок и ведение базы данных по инвестиционным площадкам | Иванова М.И. - гл. специалист - эксперт отдела экономического анализа и прогнозирования | до 1 мая | 1-е полугодие | Сформированы предложения по инвестиционным площадкам, актуализирован реестр инвестиционных площадок, разработана интерактивная карта для инвесторов. | Актуализирован реестр инвест. площадок (13 площадок). Сделана рассылка в соседние регионы (Пермский край, Кировская обл, Башкирия) и города Удмуртии в целях привлечения инвесторов.
|  |  | 3 | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики Иванова М.И. - гл. специалист-эксперт отдела экономического анализа и прогнозирования | по мере обращения | 1-е полугодие | Инициаторам инвестиционных проектов оказана консультационная, методическая помощь (не менее 2 инвесторам). Сформирован перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории города и требующих финансовой поддержки. | Оказано 5 консультаций инициаторам инвестиционных проектов: ООО "Кулинар", ИП Сибиряков, ООО "Прогресс-Групп", ООО "ПаркузГрупп", ИП Семеновых С.А. На территории города планируются к реализации 5 инвест.проектов.
|  |  | 4 | Содействие инвесторам в подготовке документов и сопровождении инвестиционных проектов для получения земельных участков в аренду без проведения торгов (в соответствии с Законом УР №24-РЗ): | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики Иванова М.И. - гл. специалист-эксперт отдела экономического анализа и прогнозирования Управления экономики | в течение года | май, июнь | Оказано содействие не менее 1 инвестору в подготовке документов и сопровождении инвестиционных проектов для получения земельных участков в аренду без проведения торгов. | Содействие ООО "Кулинар" в подготовке документов для инвест.проекта "Школа кулинара", ООО "ПаркузГрупп", инвест.проект "Строительство рыболовного хозяйства "Деревня рыбака" в получении земельного участка в аренду без торгов.
|  |  | 5 | Сопровождение инвестиционных проектов предприятий -"точек роста", имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития города Воткинска | Иванова М.И. - гл. специалист-эксперт отдела экономического анализа и прогнозирования Управления экономики | в течение года | 1-е полугодие | Оказано содействие в реализации не менее 5 инвестиционных проектов предприятий-"точек роста", имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития города Воткинска Привлечено инвестиций 72 млн.руб, создано 35 рабочих места. | Разработана дорожная карта реализации инвестиционных проектов в целях детализации реализации проектов, карта актуализируется ежемесячно. Привлечено 15 млн. инвестиций , создано 20 рабочих мест.
|  |  | 6 | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации города Воткинска для инвесторов в сети «Интернет» | Иванова М.И. - гл. специалист-эксперт отдела экономического анализа и прогнозирования Управления экономики | в течение года | 1-е полугодие | Сформирован специализированный информационный ресурс муниципального образования "Город Воткинск" для инвесторов в сети «Интернет», актуализирован раздел "Помощь инвестору" | Группы "Вконтакте": "Экономика города Воткинск" "Воткинск - Родина П.И.Чайковского". Сайт Администрации города Воткинска обновлена и актуализирована вкладка "ИНВЕСТОРУ"
|  |  | 7 | Содействие деятельности Общественного Совета по инвестициям при Главе муниципального образования «Город Воткинск» | Иванова М.И. - гл. специалист-эксперт отдела экономического анализа и прогнозирования Управления экономики | январь, октябрь | 1-е полугодие | Налажено взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества (обратная связь), выработаны решения по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории города. Проведено не менее 2 заседаний Общественного совета по инвестициям при Главе города | Состоялось 3 совещания Общественного совета по инвестициям: 1.Предложения по улучшению инвестиционного климата в Воткинске, создание it-куба (18.03.) 2. Совещание с министром экономики о мерах поддержки резидентов ТОСЭР (18.06.) 3. Финансовые продукты ФРМ по поддержке инвестров (25.06.) Организована встреча с представителями организации "Деловая Удмуртия" (24.06.)
|  |  | 8 | Осуществление мониторинга инвестиционных процессов на территории города Воткинска (в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов) | Иванова М.И. - гл. специалист -эксперт Управления развития города, Никитин О.В. -начальник отдела земельных ресурсов | ежемесячно, ежеквартально | март, июнь | Проведен мониторинг реализации инвестционных проектов, осуществлена фотофиксация. Выявлены проблемы, разработаны меры реагирования | Проведено 2 мониторинга за реализацией 6 инвестиционных проектов : ООО "Челси", ООО "ПаркузГрупп" 3 проекта), ООО "Стройактив", ООО "Мираж-Н". Земельные участки инвесторами используются по назаначению.
05 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности"
05 | 4 | 01 |  | Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан
|  |  | 1 | Оказание содействия добровольному переселению в Удмуртскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом | Хохрякова Н.А. -гл. специалист-эксперт отдела экономического анализа и прогнозирования Управления экономики | в течение года по мере обращений граждан | январь, март | Подготовлены Решения Администрации муниципального образования «Город Воткинск» о готовности принять соотечественника, претендующего на участие в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Удмуртскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом» | Подготовлено 1 решение о добровольном переселении (граждане Узбекистана)
|  |  | 3 | Сбор и обобщение информации для формирования контрольных цифр приема на подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов высшего звена и потребности в специалистах с высшим образованием по направлениям | Хохрякова Н.А. -гл. специалист-эксперт отдела экономического анализа и прогнозирования Управления экономики | 1 квартал | март | Направлены запросы не менее 120 предприятиям и определена потребность отраслей экономики и муниципальных предприятий в квалифицированных рабочих и специалистах с высшим и средним образованием для обеспечения профессиональной подготовки кадров с учетом требований рынка труда. Информация направлена в Минсоцполитки УР | Информация направлена 148 предприятиям. Сводная информация направлена в Минсоцполитики УР.
|  |  | 4 | Организация и проведение профориентационного мероприятия для учащихся старших классов образовательных учреждений города "Твой выбор- Воткинск!" | Хохрякова Н.А. -гл. специалист-эксперт отдела экономического анализа и прогнозирования Управления экономики Управление образования | сентябрь 2020 года |  | Оказана помощь молодым людям в выборе будущей профессии, уменьшен отток молодежи из города. В мероприятии приняло участие 1500 человек. | В случае нормализации эпидемиологической ситуации в связи с распространением covid 19 мероприятие запалнировано на сентябрь
|  |  | 5 | Квотирование рабочих мест для инвалидов, трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Управление экономики, ГКУ "Центр занятости населения города Воткинска" | май | май | Проведено совещание совместно с Центром занятости по квотированию рабочих мест для инвалидов. Трудоустроено на квотируемые места не менее 10 человек. | Трудоустроено 4 инвалида на квотируемые места.
05 | 5 |  |  | Подпрограмма 5 "Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"
05 | 5 | 01 |  | Развитие социального партнерства в городе
|  |  | 2 | Организация и проведение заседаний территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | 1 квартал, 2 полугодие | февраль, апрель | Продолжено взаимодействие в системе социального партнерства. Организовано проведение 3-х заседаний трехсторонней комиссии (при условии снятия ограничений связанных с распространением новой коронавирусной инфекции). | Составлен план работы комиссии на год. Проведено 2 заседания комиссии. Рассмотрены вопросы: конкурс Фонда президентских грантов, итоги проведения Дня охраны труда, итоги социально-экономического развития за 2020 год, ораганизация летнего отдыха и занятости детей и подростков, меры направленные на сохранение занятости граждан предпенсионного возраста.
|  |  | 3 | Проведение дней Министерства социальной политики и труда УР в муниципальном образовании | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | сентябрь |  | Организовано проведение Дня Минсоцполитики УР в г. Воткинске. Оказано содействие в информировании работодателей в вопросах социального партнерства, оплаты труда, охраны труда (приняли участие не менее100 чел.). | Запалнировано во 2- м полугодии
|  |  | 4 | Организация работы и проведение заседаний Межведомственной комиссии по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в городе | Хохрякова Н.А. -гл. специалист-эксперт отдела экономического анализа и прогнозирования Управления экономики | 1 квартал, 2 полугодие | февраль, март, апрель, июнь | Проведено не менее 18 заседаний комиссии. Заключено не менее 540 новых трудовых договоров | Проведено 6 заседаний комиссии, заключено 247 трудовых договоров, официально зарегистрован 921 самозанятый.
|  |  | 5 | Проведение рейдов по выявлению фактов неформальной занятости | Хохрякова Н.А. -гл. специалист-эксперт отдела экономического анализа и прогнозирования Управления экономики | 1 квартал, 2 полугодие | февраль, апрель, июнь | Проведено 12 рейдов по выявлению фактов неформальной занятости. По результатам рейдов заключено не менее 60 трудовых договоров. | Проведено 3 рейда. Выявлен 31 факт неформальной занятости.
05 | 5 | 02 |  | Развитие системы оплаты и нормирования труда и регулирование уровня минимальных социальных стандартов в области денежных доходов населения
|  |  | 1 | Мониторинг принятия структурными подразделениями решений по повышению заработной платы работников муниципальных учреждений | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | в течение года (по необходимости) | 2 полугодие | Внесены изменения в муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда муниципальных учреждений (по мере изменения федерального и республиканского законодательства). Повышен уровень заработной платы работников бюджетных учреждений. | В 1-м полугодии изменения в законодательство РФ и УР не вносились не вносились
|  |  | 2 | Мониторинг динамики ситуации с задолженностью по выплате заработной платы в муниципальном образовании | Хохрякова Н.А. -гл. специалист-эксперт отдела экономического анализа и прогнозирования Управления экономики | в течение года | еженедельно | Отсутствует задолженность по заработной плате в подведомственных организациях | Проводится еженедельный мониторинг выплаты ЗП в муниципальных предприятиях. В мае полностью погашена задолженноть у МУП БПК.
05 | 5 | 03 |  | Улучшение условий и охраны труда в городе
|  |  | 1 | Проведение организационных мероприятий в области охраны труда, в том числе совещаний, семинаров, выставок средств безопасности труда | Аткина Н.А.- зам. Начальника отдела потребительского рынка и поддержки МСП | ежеквартально | март | Организовано проведение дней охраны труда в муниципальном образовании. Организовано проведение выставки средств индивидуальной защиты. Повышен уровень знаний в вопросах охраны труда руководителей и специалистов организаций города. | Проведен день охраны труда с участием ответственных специалистов по охране труда оранизаций города (24.03). Приняли участие 100 человек.
|  |  | 2 | Содействие проведению специальной оценки условий труда в подведомственных организациях муниципального образования | Хохрякова Н.А. -гл. специалист-эксперт отдела экономического анализа и прогнозирования Управления экономики | в течение года | 1-е полугодие | Осуществлен мониторинг проведения специальной оценки условий труда в подведомственных организациях. Улучшены условия труда работников. Специальная оценка условий труда проведена на 95% рабочих мест подведомственных организаций. | Специальная оценка условий труда проведена на 88,6% рабочих мест подведомственных организаций (данные полугодовых отчетов). В учреждениях СОУТ по факту проведена, но декларации будут полученв в 3-м квартале.
|  |  | 3 | Информирование населения города по вопросам условий и охраны труда, о профессинальных рисках, о безопасном труде в средствах массовой информации | Хохрякова Н.А. -гл. специалист-эксперт отдела экономического анализа и прогнозирования Управления экономики | ежеквартально | 1, 2 кварталы | Размещено в социальных сетях не менее 10 информационных сообщений. Повышена информированность эконоомически активного населения в вопросах охраны труда. | Размещена информация и сделана адресная рассылка - о конкурсе "Лучшая организация работы по обеспечению работников СИЗ" (по итогам 2020 года ООО "ЭТЗ "Вектор" 3 место) - о проведении дня охраны труда города Воткинске - о результатх конкурса "Лучшее муниципальное образвоание в области охраны труда" (заняли 2-е место по республике по итогам 2019 года) - о ежегодной Всероссийской Олимпиаде для специалистов по охране труда.

## ф 5
Форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 01.07.2021
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2024 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана (гр. 8/гр7) | Темп роста к уровню фактического значения к плану | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2020) | План на конец текущего 2021 года | Факт на конец отчетного периода (1-е полугодие 2021)
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11
05 | 1 |  | Подпрограмма 1 "Развитие потребительского рынка и защиты прав потребителей"
|  | 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) | млн. руб. | 15147 | 16720 | 7767 | 0.46453 | 0.46453 |  | Снижение розничного товарооборота произошло вледствии ограничительных мер, действовавших в период распространения коронавирусной инфекции.
|  | 2 | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей | человек | 192 | 135 | 98 | 0.72593 | 0.72593
|  | 3 | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, направленных на повышение потребительской грамотности | единиц | 42 | 20 | 21 | 1.05 | 1.05
|  | 4 | Проведение контрольных мероприятий направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | единиц | 48 | 60 | 42 | 0.7 | 0.7
05 | 2 |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"
|  | 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, относящимся к промышленному производству | млн. руб. | 41104 | 44805 | 10531 | 0.23504 | 0.23504
|  | 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | единиц | 257.5 | 300.31 | 254.6 | 0.84779 | 0.84779 |  | Причины снижения: 1. снятие с учета и переход на режим самозанятости; 2. снятие с учета неработающих организаций и ИП по решению регистрирующего органа.
|  | 3 | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | человек | 27 | 27.37 | 26.4 | 0.96456 | 0.96456
|  | 4 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая ИП) | человек | 8544 | 9065 | 8340 | 0.92002 | 0.92002
|  | 5 | Сумма уплаченных налогов в местный бюджет от предпринимательской деятельности | тыс. руб. | 22166 | 93575 | 23835 | 0.25472 | 0.25472 |  | В 2 раза снизились поступления от ЕНВД (из-за отмены), в 4 раза увеличены поступления от патента, в 7 раз увеличены поступления от ЕСХН. Прогноз на год сделан с учетом НДФЛ от субъектов МСП (за полугодие данные отсутствуют) | #REF!
05 | 3
|  | 1 | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 16214.3 | 18691 | 3970 | 0.2124 | 0.2124 |  | Рост объемов инвестиций планируется во 2-м полугодии
|  | 2 | Количество вновь созданных новых рабочих мест в организациях получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов | единиц | 100 | 165 | 30 | 0.18182 | 0.18182 |  |  | #REF!
05 | 4 | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности"
|  | 1 | Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения (не более) | % | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.83333 | 0.83333 |  |  | 0.83333
05 | 5 | Подпрограмма 5 "Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"
|  | 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | % | 42119 | 42230 | 39512 | 0.93564 | 0.93564
|  | 2 | Количество заключенных трудовых договоров в результате реализации мер по снижению неформальной занятости | человек | 490 | 480 | 247 | 0.51458 | 0.51458 |  | К концу года планируется выполнение показателя
|  | 3 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со со смертельным исходом (по данным ФСС) | человек | 12 | 12 | 3 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.083333
|  | 4 | Доля рабочих мест в подведомственных организациях на которых проведена специальная оценка условий труда (по состоянию на начало года) в общем количестве рабочих мест, подлежащих оценке в подведомственных организациях | % | 94 | 100 | 88.6 | 0.886 | 0.886 |  | Специальная оценка условий труда в учреждениях проведена, но декларации будут выданы в 3 квартале

## Титул лист
Утверждаю
Координатор муниципальной программы
заместитель главы Администарции по экономике, финансам и инвестициям
(должность)
/______________ /
О.Ю. Сорокина
(подпись) (ФИО)
________________
(дата)
Отчет о реализации муниципальной программы
"Создание условий для устойчивого экономического развития на 2020-2024 годы"
на 01.07.2021