## титул
УТВЕРЖДАЮ
Зам. главы Администрации города Воткинска по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту
А.А. Гредягин
"__________" __________________ 2025г.
Отчет о реализации муниципальной программы "Содержание и развитие городского хозяйства"
по состоянию на 01.01.2025

## ф 1 финансирование
Форма №1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования"Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства»
Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2024г. | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2024г. | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на начало отчетного перида | к плану на конец отчетного периода
7 |  |  |  |  | Содержание и развитие городского хозяйства | Всего | [5 empty] | 596905.8 | 585289.755 | 566473.1 | 94.9% | 96.79%
[6 empty] | Администрация г. Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 250 | 250 |  | 100%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 595905.8 | 575377.215 | 556658.4 | 93.41% | 96.75%
[6 empty] | МКУ "УКС г. Воткинска" | 935 |  |  |  |  | 1000 | 9662.54 | 9564.7 | 956.5% | 98.99%
07 | 1 |  |  |  | Территориальное развитие (градостроительство) | Всего | [5 empty] | 0 | 250 | 250 |  | 100%
[6 empty] | Администрация г. Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 250 | 250 |  | 100%
07 | 1 | 01 |  |  | Внесение изменений в Генеральный план городского округа "Город Воткинск" | Администрация г. Воткинска | 933 | 01 | 13 | 0710162000 | 244 |  | 250 | 250 |  | 100%
07 | 1 | 02 |  |  | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск" | Администрация г. Воткинска | 933 | 01 | 13 | 0710208320 | 244 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 07102S8320 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
07 | 1 | 03 |  |  | Подготовка документации по планировке территорий (проект планировки, проекта межевания). | Администрация г. Воткинска | 933 | 01 | 13 | 0710362000 | 244 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
07 | 1 | 06 |  |  | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования" | Администрация г. Воткинска | 933 | 01 | 13 | 0710662000 | 244 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
07 | 2 |  |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего | [5 empty] | 12097.3 | 11937.7 | 11351.1 | 93.83% | 95.09%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | 12097.3 | 11937.7 | 11351.1 | 93.83% | 95.09%
07 | 2 | 01 |  |  | Организация управления многоквартирными домами, находящимся на территории "Город Воткинск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
07 | 2 | 02 |  |  | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720262100 | 244 | 1190 | 696 | 696 | 58.49% | 100%
07 | 2 | 03 |  |  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования "Город Воткинск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720362110 | 244 | 4380 | 5080.1 | 4947.4 | 113% | 97.39%
[11 empty] | 811 | 500 | 440.2 | 440.2 | 88.04% | 100%
07 | 2 | 04 |  |  | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720462120 | 244 | 1450 | 1101.2 | 1099.6 | 75.83% | 99.85%
[11 empty] | 243 | 1200 | 530.1 | 488.5 | 40.71% | 92.15%
[11 empty] | 247 | 1900 | 2368.2 | 2186.1 | 115.1% | 92.31%
07 | 2 | 07 |  |  | Осуществление муниципального жилищного контроля | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 05 | 0720706200 | 121 | 799 | 1028.5 | 852.7 | 106.7% | 82.91%
[11 empty] | 129 | 238.3 | 305 | 252.2 | 105.8% | 82.69%
[11 empty] | 244 | 0 | 34.4 | 34.4 |  | 100%
07 | 2 | 08 |  |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720862130 | 244 | 40 | 0 | 0 | 0%
07 | 2 | 11 |  |  | Оказание услуги по начислению, перерасчету платы за наем, ведение и сопровождение базы данных муниципального жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0721162140 | 244 | 400 | 354 | 354 | 88.5% | 100%
07 | 3 |  |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | [5 empty] | 239701 | 242021.277 | 241156.9 | 100.6% | 99.64%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | 238701 | 232358.737 | 231592.2 | 97.02% | 99.67%
[6 empty] | МКУ "УКС г. Воткинска" | [5 empty] | 1000 | 9662.54 | 9564.7 | 956.5% | 98.99%
07 | 3 | 01 |  |  | Реализация мероприятий в сфере теплоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0730162240 | 244
07 | 3 | 01 | 3 |  | Обеспечение функционирования систем теплоснабжения на территории муниципального образования "Город Воткинск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0730100820 | 414 | 0 | 9999 | 9904.2 |  | 99.05%
[10 empty] | 07301S0820 |  | 0 | 1 | 1 |  | 100%
07 | 3 | 02 |  |  | Реализация мероприятий в сфере водоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0730209505 | 243 | 11502 | 5541 | 5349 | 46.5% | 96.53%
[10 empty] | 0730209505 | 811 |  | 6153 | 6153 |  | 100%
[10 empty] | 07302S9605 | 243 |  | 0.537 | 0.5 |  | 93.11%
07 | 3 | 03 |  |  | Реализация регионального проекта "Чистая вода" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 935 | 05 | 02 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
07 | 3 | 04 |  |  | Реализация мероприятий в сфере водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
07 | 3 | 05 |  |  | Реализация мероприятий в сфере электроснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0730500750 | 414 | 215000 | 179006.2 | 178998.3 | 83.26% | 100%
07 | 3 | 06 |  |  | Реализация мероприятий в сфере газоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, филиал «Воткинскгаз» РОАО «Удмуртгаз» | 935 | 05 | 02 | 0730662230 | 244 | 1000 | 1000 | 607 | 60.7% | 60.7%
[6 empty] | МКУ "УКС г. Воткинска" | 935 | 05 | 02 | 0730600830 | 243 |  | 9469.04 | 9469 |  | 100%
[7 empty] | 935 | 05 | 02 | 0730662230 | 243 | 0 | 95.7 | 0 |  | 0%
[7 empty] | 935 | 05 | 02 | 0730662230 | 414 | 1000 |  | 0 | 0%
[7 empty] | 935 | 05 | 02 | 07306S0830 | 243 |  | 97.8 | 95.7 |  | 97.85%
07 | 3 | 07 |  |  | Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0730701440 | 243 | 11099 | 30249 | 30175.5 | 271.9% | 99.76%
[10 empty] | 0730762240 | 244 | 50 | 400 | 400 | 800% | 100%
[10 empty] | 07307S1440 | 243 | 50 | 9 | 3.7 | 7.4% | 41.11%
07 | 3 | 08 |  |  | Строительство , реконструкция и приобретение объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
07 | 3 | 10 |  |  | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
07 | 3 | 12 |  |  | Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
07 | 4 |  |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | [5 empty] | 53517.8 | 56838.478 | 49830.4 | 93.11% | 87.67%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 53517.8 | 56838.478 | 49830.4 | 93.11% | 87.67%
07 | 4 | 01 |  |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов (контейнеры, туалет, свалки) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740162350 | 244 | 13245 | 2749.7 | 2749.7 | 20.76% | 100%
[8 empty] | 05 | 03 | 0740162370 | 244 | 130 | 13.5 | 13.5 | 10.38% | 100%
[8 empty] | 06 | 05 | 0740162370 | 244 | 2332 | 2797.6 | 2797.6 | 120% | 100%
[8 empty] | 05 | 03 | 0740162390 | 244 | 1000 | 531 | 531 | 53.1% | 100%
[10 empty] | 074010086S | 244 | 200 |  |  | 0%
[10 empty] | 0740160860 | 244 | 300 | 1101.1 | 262 | 87.33% | 23.79%
07 | 4 | 02 |  |  | Организация благоустройства и санитарного содержания, озеленения парков, скверов, санкционированного сбора твердых бытовых отходов, содержание дорог | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740262310 | 244 | 3000 | 3400 | 3400 | 113.3% | 100%
07 | 4 | 03 |  |  | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740362330 | 244 | 2500 | 2000 | 2000 | 80% | 100%
07 | 4 | 04 |  |  | Организация наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740462300 | 244 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 247 | 16000 | 14000 | 12682.5 | 79.27% | 90.59%
[8 empty] | 05 | 02 | 0740462300 | 244 |  | 2380.6 | 2362.4 |  | 99.24%
[8 empty] | 04 | 09 | 0740462300 | 244 |  | 820 | 820 |  | 100%
07 | 4 | 05 |  |  | Содержание сетей наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740562340 | 244 | 3700 | 3700 | 3700 | 100% | 100%
[8 empty] | 05 | 02 | 0740562340 | 244 |  | 61.338 | 61.3 |  | 99.94%
07 | 4 | 06 |  |  | Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей и реализация проектов инициативного бюджетирования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
07 | 4 | 09 |  |  | Проведение городских мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740962320 | 244 | 1500 | 0 |  | 0%
07 | 4 | 11 |  |  | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0741162360 | 244 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 935 | 06 | 05 | 0741162360 | 244 | 700 | 295 | 295 | 42.14% | 100%
07 | 4 | 12 |  |  | Мероприятия по охране окружающей среды | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 06 | 05 | 0741262400 | 244 | 1600 | 1061.4 | 1061.4 | 66.34% | 100%
[10 empty] | 0741262410 | 244 |  | 1732 | 0 |  | 0%
07 | 4 | 14 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий УР по отлову и содержанию безнадзорных животных | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0741405400 | 244 | 1660.8 | 1660.8 | 1481 | 89.17% | 89.17%
[10 empty] | 07414S0820 | 414 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0741462710 | 244 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
07 | 4 | 15 |  |  | Оказание ритуальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0741562330 | 244 | 150 | 148.2 | 98.8 | 65.87% | 66.67%
07 | 4 | 16 |  |  | Реализация проектов инициативного бюджетирования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0741668810 | 244 | 0 | 40 | 40 |  | 100%
[7 empty] | 935 | 05 | 03 | 0741660180 | 244 | 3240 | 3508.8 | 2948.2 | 90.99% | 84.02%
[10 empty] | 0741608810 |  | 0 | 9981.04 | 8427.4 |  | 84.43%
[10 empty] | 0741668810 |  | 90 | 829.1 | 298.8 | 332% | 36.04%
[10 empty] | 07416S8810 |  | 1620 | 1678 | 1498 | 92.47% | 89.27%
[10 empty] | 0741608220 |  |  | 210.6 | 210.4 |  | 99.91%
[10 empty] | 0741668220 |  | 550 | 70.2 | 70.1 | 12.75% | 99.86%
[10 empty] | 0741668220 | 414 |  | 517.1 | 505.3 |  | 97.72%
[10 empty] | 0741608220 |  |  | 1551.4 | 1516 |  | 97.72%
07 | 5 |  |  |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего | [5 empty] | 284621.1 | 266874.2 | 256971.2 | 90.29% | 96.29%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 284621.1 | 266874.2 | 256971.2 | 90.29% | 96.29%
[6 empty] | МКУ "УКС г. Воткинска" | 940 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
07 | 5 | 01 |  |  | Строительство и (или) рекострукция объектов транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | МКУ "УКС г. Воткинска" | 940 | 04 | 09 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 |  | 414 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0750100750 |  | 50000 |  |  | 0%
[12 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
07 | 5 | 02 |  |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и инных транспортных инженерных сооружений. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0750262510 | 244 | 16840 | 8036.1 | 8036.1 | 47.72% | 100%
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0750201380 |  | 31553 | 35010.3 | 33777.3 | 107% | 96.48%
[11 empty] | 811 | 0 | 8542.7 | 8542.7 |  | 100%
07 | 5 | 06 |  |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0750604650 | 244 | 53531 | 73531 | 68756.5 | 128.4% | 93.51%
[10 empty] | 07506S4650 |  | 555 | 745 | 694.5 | 125.1% | 93.22%
[10 empty] | 0750662580 |  |  | 1100 | 780 |  | 70.91%
[10 empty] | 0750662530 |  | 2000 | 3225 | 3225 | 161.2% | 100%
07 | 5 | 06 | 1 |  | Федеральный проект "Дорожная сеть", реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 075R158560 | 244 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 075R153930 | 244 | 105344.4 | 105344.4 | 105344.4 | 100% | 100%
[10 empty] | 075R15393S | 244 | 1165 |  |  | 0%
07 | 5 | 06 | 5 |  | Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях достижения показателей целевых региональных программ (осуществление круаных- особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов, приведения в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 075065390F | 244 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
07 | 5 | 07 |  |  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0750761900 | 244 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0750762570 |  | 4000 | 9593 | 8204.7 | 205.1% | 85.53%
[10 empty] | 0750762577 |  |  | 600 |  |  | 0%
[8 empty] | 05 | 03 | 0750762550 | 244
07 | 5 | 13 |  |  | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
07 | 5 | 15 |  |  | Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 08 | 0751508571 | 244 | 0 | 3834.8 | 3834.8 |  | 100%
[10 empty] | 0751568571 |  | 19632.7 | 17311.9 | 15775.2 | 80.35% | 91.12%
07 | 6 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | [6 empty] | 6968.6 | 7368.1 | 6913.5 | 99.21% | 93.83%
07 | 6 | 01 | 6 |  | Обеспечение деятельности Управления (хозяйственное, материально-техническое) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 05 | 0760160030 | 121 | 5162 | 5191 | 5005.5 | 96.97% | 96.43%
[11 empty] | 122 | 0 | 55.7 | 55.7 |  | 100%
[11 empty] | 129 | 1550.3 | 1746.3 | 1495.9 | 96.49% | 85.66%
[11 empty] | 321 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 244 | 256.3 | 218.5 | 199.8 | 77.96% | 91.44%
[10 empty] | 0760160037 | 121 |  | 120.3 | 120.3 |  | 100%
[11 empty] | 129 |  | 36.3 | 36.3 |  | 100%
Note on N107: Автор: было 869,1

## ф2
Форма № 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.руб. |  | отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно МП | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
07 |  | Содержание и развитие городского хозяйства | Всего (1+2+3) | 585289.8 | 566473.1 | 96.79%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 585289.8 | 566473.1 | 96.79%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 103081.1 | 93237.7 | 90.45%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 482208.7 | 473235.4 | 98.14%
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджето других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0
07 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство) | Всего (1+2+3) | 250 | 250 | 100%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 250 | 250 | 100%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 250 | 250 | 100%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0
07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего (1+2+3) | 11937.7 | 11351.1 | 95.09%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 11937.7 | 11351.1 | 95.09%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 10569.8 | 10211.8 | 96.61%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 1367.9 | 1139.3 | 83.29%
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0
07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего (1+2+3) | 242021.3 | 241156.9 | 99.64%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 242021.3 | 241156.9 | 99.64%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 1604.1 | 1107.9 | 69.07%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 240417.2 | 240049 | 99.85%
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего (1+2+3) | 56838.5 | 49830.4 | 87.67%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 56838.5 | 49830.4 | 87.67%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 43434.7 | 38195.6 | 87.94%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 13403.8 | 11634.8 | 86.8%
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0
07 | 5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего (1+2+3) | 266874.2 | 256971.2 | 96.29%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 266874.2 | 256971.2 | 96.29%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 40011 | 36715.5 | 91.76%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 226863.2 | 220255.7 | 97.09%
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0
07 | 6 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего (1+2+3) | 7368.1 | 6913.5 | 93.83%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 7368.1 | 6913.5 | 93.83%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 7211.5 | 6756.9 | 93.7%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 156.6 | 156.6 | 0%
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0

## ф 4
Форма №4
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
в 2023 году муниципальное задание не предусмотрено

## ф3 мероприятия
Форма №3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства
Ответсnвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
07 | 1 |  |  | «Территориальное развитие (градостроительство)» | [6 empty] | 11/14
07 | 1 | 01 |  | Внесение изменений в генеральный план города | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Формирование комфортной и безопасной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, инвестиционной привлекательности территорий города. | Администрацией города Воткинска заключен муниципальный контракт с ООО "ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР" на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа "Город Воткинск" и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск". В настоящее время проводятся мероприятия по утверждению внесения изменений в Генплан. |  | 0
07 | 1 | 02 |  | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Формирование комфортной и безопасной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, инвестиционной привлекательности территорий города. |  |  | 0
07 | 1 | 02 | 1 | Подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Формирование комфортной и безопасной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, инвестиционной привлекательности территорий города. | Администрацией города Воткинска заключен муниципальный контракт с ООО "ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР" на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа "Город Воткинск" и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск". В настоящее время проводятся мероприятия по утверждению внесения изменений в Правила землепользования и застройки. |  | 0
07 | 1 | 02 | 2 | Мероприятия по определению координат характерных точек границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности | Мероприятия по определению координат выполняются в рамках заключенного муниципального контракта с ООО "ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР" на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа "Город Воткинск" и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск". |  | 0
07 | 1 | 03 |  | Подготовка документации по планировке территорий (проекта планировки, проекта межевания). | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Повышение качества документации территориального планирования, создание условий для инвестиционной привлекательности территории города, успешной реализации инвестиционных проектов |  |  | 0
07 | 1 | 03 | 1 | Подготовка документации по планировке территорий (проекта планировки, проекта межевания) расположенной в планировочной районе "Плодопитомник" города Воткинска, ограниченной с восточной стороны-земельным участком 18:27:070002:59 (вид разрешенного использования: для иных видов сельскохозяйственных угодий, с северной стороны-существующей застройкой по улицам Плодоягодная, Тихая, Уральская, зоной рекреационных и природных территорий, с западной стороны-ручьем Абрамовка и границей муниципального образования городской округ Город Воткинск, с южной стороны-автодорогой Воткинск-Верхняя Талица муниципального образования "Город Воткинск" Удмуртской Республики | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Повышение качества документации территориального планирования, создание условий для инвестиционной привлекательности территории города, успешной реализации инвестиционных проектов | Документация подготовлена. В Минстрой УР исх. от 13.01.2022 № 56/01-16 направлено письмо об утверждении документации по планировке территории (проекта плинировки и проекта межевания территории), расположенной в планировочном районе "Плодопитомник" города Воткинск, ограниченной с восточной стороны - земельным участком 18:27:070002:59 (вид разрешенного использования: для иных видов сельскохозяйственного использования) и зоной сельскохозяйственных угодий, с северной стороны-существующей застройкой по улицам Плодоягодная, Тихая, Уральская, зоной рекреационных и природных территорий, с западной стороны-ручьем Абрамовка и границей муниципального образования городской округ Город Воткинск, с южной стороны-автодорогой Воткинск-Верхняя Талица муниципального образования "Город Воткинск" Удмуртской Республики. Исх. от 25.04.2022 № 07-02/11/3988 получен отказ. После утверждения Генплана и ПЗЗ будет вновь направлено обращение об утверждении документации по планировке территории. |  | 0
07 | 1 | 04 |  | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности |  |  | 1
07 | 1 | 04 | 1 | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности | В соответствии с распоряжением Правительства УР от 20.06.2019 № 717-р "О государственной информационной системе Удмуртской Республики "Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности в Удмуртской Республике" органы местного самоуправления определены участниками ГИСОГД УР. Подключение пользователей к Единой защищенной сети передачи данных государственных органов Удмуртской Республики (ЕЗСПД УР) завершено. В настоящее время проводится работа по наполнению системы информацией. |  | 1
07 | 1 | 04 | 2 | Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности | По мере наполнения системы информацией муниципального образования "Город Воткинск" сведения предоставляются без взимания платы |  | 1
07 | 1 | 05 |  | Оказание муниципальной услуги "Выдача уведомлений о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке" | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Выдача уведомления о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо мотивированный отказ в выдаче уведомления | 151 |  | 1
07 | 1 | 06 |  | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования" | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций либо мотивированный отказ в выдаче разрешения | 29 |  | 1
07 | 1 | 06 | 1 | Проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | В целях установки и размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Воткинск" принято постановление Администрации города Воткинска от 25.10.2022 № 1346 "О проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на территории муниципального образования "Город Воткинск". ГКУ УР "РЦЗ УР" заключением от 11.12.2024 заявка Администрации города Воткинска от 09.12.2024 № знт-000468 направлена на доработку. В настоящее время проводится работа по устранению недочетов. . |  | 0
07 | 1 | 06 | 2 | Внесение изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Внесения изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Воткинск" утверждены постановлениями Администрации города Воткинска от 27.06.2024 № 648. |  | 1
07 | 1 | 06 | 3 | Демонтаж рекламных конструкций | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Формирование комфортной городской среды | Нарушений не было, демонтаж не требовался. |  | 1
07 | 1 | 07 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство» | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство | 55 |  | 1
07 | 1 | 08 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на ввод | 24 |  | 1
07 | 1 | 09 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Выдача градостроительного плана земельного участка либо мотивированный отказ в предоставлении градостроительного плана | 89 |  | 1
07 | 1 | 10 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка либо мотивированный отказ в предоставлении разрешения | 26 |  | 1
07 | 1 | 11 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства либо мотивированный отказ в педоставлении разрешения | Заявлений на предоставление муниципальной услуги не поступало |  | 1
07 | 1 | 12 |  | Оказание муниципальной услуги "Выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме" | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Согласование перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном доме либо мотивированный отказ в согласовании | 94 |  | 1
07 | 1 | 13 |  | Оказание муниципальной услуги "Прием документов необходимых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе" | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Согласование перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое либо мотивированный отказ в переводе | 12 |  | 1
07 | 1 | 14 |  | Оказание муниципальной услуги "Присвоение, изменение и аннулирование адресов" | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 год | 2024 год | Присвоение адреса либо мотивированный отказ в присвоении адреса | 241 |  | 1
07 | 2 |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства | [6 empty] | 10/11
07 | 2 | 01 |  | Организация управления многоквартирными домами, находящимся на территории "Город Воткинск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год |  |  |  | 0
07 | 2 | 01 | 1 | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Выбор и реализация способа управления МКД. Снижение количества домов, собственники которых не выбрали (не реализовали) способ управления МКД | Собрания не проводились |  | 0
07 | 2 | 01 | 2 | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома | Собрания не проводились |  | 0
07 | 2 | 01 | 3 | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | По мере поступления обращений от УК и старших по МКД, представитель УЖКХ представлял интересы собственника по муниципальным квартирам. За 2024 год - 5 обращений. |  | 1
07 | 2 | 01 | 4 | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Выбор и реализация способа управления МКД. Увеличение количества домов, собственники которых выбрали и реализовали способ управления МКД | в 2024 году подготовлена конкурсная документация, размещено на официальном сайте 19 извещений о проведении открытых конкурсов по выбору управляющих организаций для 62 многоквартирных домов, 26 конкурсов в отношении 93-ти многоквартирных домов признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. |  | 1
07 | 2 | 01 | 5 | Заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, выбранной по результатам конкурса | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, выбранной по результатам конкурса | Договоры управления не заключались в связи с отсутствием заявок при проведении конкурсов |  | 0
07 | 2 | 02 |  | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год |  |  |  | 1
07 | 2 | 02 | 1 | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Оказание муниципальной услуги по признанию многоквратирных домов аварийными и подлежащими сносу. Ведение реестра для формирования заявок в Региональную адресную программу. | В 2024 году признан аварийным и подлежащим сносу 1 многоквартирный дом пр.Пионерский, д.4 |  | 1
07 | 2 | 02 | 2 | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Включение многоквратирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Заявка в 2024 году не формировалась, идет завершение этапов реализации программы другими муниципальными образованиями в части аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года. Осуществляется заполнение информационной системы по домам, признанным аварийными за период с 2017 по 2024 гг. |  | не оценивается
07 | 2 | 02 | 3 | Реализация мероприятий по строительству и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Заключение контрактов на на долевое строительство, приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием региональной программы |  | не оценивается
07 | 2 | 02 | 4 | Государственная регистрации права собственности на основании заключенных контрактов на долевое участие в строительстве или на приобретение жилья, а также государственная регистрация права собственности на основании заключенных с собственниками жилых помещений договоров мены, изъятия, заключение договоров социального найма | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Внесение изменений в реестр объектов муниципальной собственности, оказание муниципальной услуги по заключению договоров социального найма, перечисление средств на расчетные счета граждан по договорам изъятия. | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием региональной программы |  | не оценивается
07 | 2 | 02 | 5 | Организация сноса домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, составления актов обследования земельных участков после сноса домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Снос домов, составление актов обследования земельных участков, фактическое подтверждение их освождения для дальнейшего использование земельного участка для муниципальных нужд или реализации | Составлено 2 акат обследования для снятия с кадастрового учета снесенных домов по ул. Цеховая, 13, ул.Вогульская, 33. |  | 1
07 | 2 | 03 |  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Воткинск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год |  |  |  | 1
07 | 2 | 03 | 1 | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора | Постановлением Администрации города Воткинска от 15.10.2024 № 1228 принято решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении МКД ул. Подлесная, д.1 б на счете регионального оператора НУО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике» |  | 1 | Постановление Администрации г. Воткинска №1228
07 | 2 | 03 | 2 | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике | Информирование Фонда капитального ремонта о домах, признанных аварийными и подлежащими сносу; о домах, введенных в эксплуатацию, для включения их в Региональную программу; предоставление актуальной информации о состоянии МКД, включенных в программу. Оказание содействия Минстрою УР в сборе информации о необходимости внесения изменений в Региональную программу. На регулярной основе оказываются устные консультации собственникам жилых помещений в МКД о проведении капитального ремонта, начислениях за капитальный ремонт и др. |  | 1
07 | 2 | 03 | 3 | Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальный жилищный фонд | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Обеспечение платежей (взносов) на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Перечислено взносов на капитальный ремонт МКД за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, на сумму 5080,1 тыс.руб. (в т.ч содержание спецсчетов).Проведен капитальный ремонт за счёт средств собственников, находящихся на спец. счетах управляющих компаний, в 108 многоквартирных домах города Воткинска. В 2024 году предоставлена субсидия трем организациям в размере 440,22 тыс.руб., возмещена часть затрат за установку 3-х лифтов в 3-х многоквартирных домах |  | 1
07 | 2 | 04 |  | Управление муниципальным жилищным фондом | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год |  |  |  | 1
07 | 2 | 04 | 1 | Содержание свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Обеспечение платежей за отопление жилых помещений, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов за свободные жилые помещения | Заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями на оказание коммунальных услуг по свободным жилым помещениям, с управляющими организациями - за содержание и текущий ремонт мест общего пользования. Произведена оплата за 2024 год. |  | 1
07 | 2 | 04 | 2 | Текущий и капитальный ремонт муниципальных жилых помещений, изготовление технической документации, справочной информации, составление актов обследования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Приведение жилых помещений в нормативное состояние. | В соответствии с актми обследования произведен ремонт трубопроводов ХВС и ГВС, водоотведения, установлены счетчики (ул.Пролетарская, 35-4) , произведен ремонт внутренней системы отопления с заменой приборов на ул.Тихая, 33-2. |  | 1
07 | 2 | 04 | 3 | Заключение договоров социального найма, найма жилых помещений специализированного жилищного фонда, составление актов приема-передачи, оформление документов для передачи жилых помещений в собственность граждан (приватизация) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Ведение реестра муниципальных жилых помещений, оказание муниципальных услуг по заключению договоров социального найма, найма жилых помещений специализированного жилищного фонда, передаче жилых помещений в собственность граждан (приватизация) | В 2024 году - оформлено договоров найма служебных жилых помещений – 48, из них для новых сотрудников бюджетных учреждений - 13; - оформлено договоров найма маневренных жилых помещений – 4; - заключено (переоформлено) договоров социального найма жилых помещений – 29, в том числе дети-сироты - 5; - заключено договоров коммерческого найма жилых помещений – 6; - передано муниципальных жилых помещений в собственность граждан – 29 ед. |  | 1
07 | 2 | 04 | 4 | Учет муниципального жилищного фонда, формирование и оформление документов для регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения, формирование статистического отчета по жилищному фонду. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Актуализация перечня объектов жилищного фонда в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Воткинск» | На 31.12.2024 г. в реестре муниципальной собственности 855 объектов жилищного фонда. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 98 объектов, предоставлено выписок из реестра муниципальной собственности - 340. Сформирован и отправлен отчет по форме № 1 Жилфонд за 2024 год; |  | 1
07 | 2 | 04 | 5 | Осуществление муниципального жилищного контроля | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Проведение проверок соблюдения условий договоров социального найма, найма специализированных жилых помещений, договоров аренды, контроль за своевременностью и полнотой поступления платы по договорам, а также соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам | Нанимателям жилых помещений, имеющим задолженность по плате за наем, направлено 100 претензий на общую сумму 2396,0 тыс.руб., заключено 3 договора рассрочки долга на сумму 99,3 тыс.руб. Оплата задолженности за предыдущие годы составила 1197,51 тыс.руб. |  | 1
07 | 2 | 05 |  | Установление размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Администрация города Воткинска | 2024 год | 2024 год | Обеспечение доходов бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на содержание и ремонт муниципальных жилых помещений | Размер платы за наем в 2024 году не пересматривался в связи с высоким ростом платы за содержание жилого помещения для нанимателей с 01.05.2024 года. |  | 1
07 | 2 | 06 |  | Установление платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников жилых помещений, которые не реализовали способ управления | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Администрация города Воткинска | 2024 год | 2024 год | Ограничение роста платы за содержание общего имущества для нанимателей жилых помещений, обеспечение условий для реализации мероприятий по выбору способа управления, в том числе для проведения конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквратирными домами | Постановлением Администрации города Воткинска от 24.04.2024 № 386 от установлен размер платы за содержание жилого помещения с 01.05.2024года с ростом 19% - 25% |  | 1
07 | 2 | 07 |  | Осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по государственному жилищному надзору | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Применение мер по результатам выявленных нарушений для привлечения виновных к административной ответственности | В рамках переданных полномочий в соответствии с Законом УР от 30.06.2014 № 40-РЗ за 2023 год проведено 18 внеплановых проверок в отношении юридических лиц и граждан в соответствии с положениями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». По результатам проведенных проверок выявлено 13 нарушений обязательных требований, установленных правовыми актами. В рамках профилактических мероприятий по предотвращению нарушений обязательных требований объявлено 42 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. |  | 1
07 | 2 | 08 |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Информирование по вопросам, принятие мер реагирования по результам рассмотрения обращений | Всего обращений 256 шт., из них обращения граждан 202 шт. |  | 1
07 | 2 | 09 |  | Предоставление информации о порядке предоставлении жилищно-коммунальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Оказание муниципальной услуги по обращениям граждан и юридических лиц | Информация об изменении размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги с 01.05.2024 на официальном сайте МО "Город Воткинск". |  | 1
07 | 2 | 10 |  | Реализация комплекса мер, направленных на подготовку жилищного хозяйства к отопительному периоду | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения жилищного фонда, социальных объектов в зимний период | На основании постановления Администрации города Воткинска от 25.09.2024 № 1126 на территории муниципального образования «Город Воткинск» начался отопительный период 2024-2025 гг. К отопительному периоду подготовлено 573 МКД. На теплоисточниках создано 100% необходимых запасов основного и резервного видов топлива., сформированы 24 аварийных бригад, в составе 129 человек и 43 единиц техники, аварийный запас материальных ресурсов на общую сумму 2,3 млн. рублей. Системы отопления в многоквартирных жилых домах функционируют без серьезных нарушений и длительных перерывов в подаче тепла. |  | 1
07 | 2 | 11 |  | Оказание услуг по начислению, перерасчету платы за наем, отражению оплаты и ведению аналитики в разрезе финансово-лицевых счетов нанимателей муниципального жилищного фонда. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Ежемесячное обновление базы данных по расчетам с гражданами за наем жилых помещений по договорам социального найма, найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. | Ведение базы по лицевым счетам муниципального жилищного фонда на 31.12.2024 - 629 л/сч.осуществляется по результатам торгов МУП "Водоканал". Начислено платы за наем 4271,12 тыс.руб., оплачено нанимателями в 2024 году 3993,84 тыс.руб. |  | 1
07 | 3 |  |  | "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры" | [6 empty] | 8/9
07 | 3 | 01 |  | Реализация мероприятий в сфере теплоснабжения |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  | 1
07 | 3 | 01 |  | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 2024 год | 2024 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Инженерные коммуникации в сфере теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы в хозяйственное ведение МУП "ТеплоСервис" |  | 1
07 | 3 | 01 | 3 | Обеспечение функционирования систем теплоснабжения на территории муниципального образования "Город Воткинск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 2024 год | 2024 год |  | В рамках Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики за 2024 выполнено следующее мероприятие: - Реконструкция котельной № 4 по ул. Кирпичнозаводская, 4Г и участка сети теплоснабжения ул. Гончарная в г. Воткинск Удмуртской Республики общей стоимостью около 9,9 млн. руб. 27.12.2024 объект введен в эксплуатацию. |  | 1
07 | 3 | 01 | 4 | Строительство и (или) реконструкция систем коммунальной инфраструктуры или отдельных объектов коммунальной инфраструктуры, направленные на улучшение их характеристик и эксплуатационных свойств, а в отношении линейного объекта - также его капитальный ремонт в рамках реализации региональной программы "Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Удмурсткой Республики на 2023-2027 годы" | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление Архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" г.Воткинска | 2024 год | 2024 год | Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение аварийности | В 2024 году предоставлена субсидия в размере 6 153,0 тыс.руб. ООО «УГК-монтаж» на возмещение затрат, связанных с выполнением в 2023 году работ в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого района Восточный город Воткинск от тепловой камеры № 12 до тепловой камеры № 18 в районе жилых домов № 18, 20 по ул. Луначарского». |  | 1
07 | 3 | 02 |  | Реализация мероприятий в сфере водоснабжения |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  | 1
07 | 3 | 02 | 1 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Инженерные коммуникации в сфере водоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы в хозяйственное ведение МУП "Водоканал" |  | 1
07 | 3 | 02 | 2 | Актуализации схемы водоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Актуализация схемы водоснабжения
07 | 3 | 02 | 3 | Строительство и (или) реконструкция систем коммунальной инфраструктуры или отдельных объектов коммунальной инфраструктуры, направленные на улучшение их характеристик и эксплуатационных свойств, а в отношении линейного объекта - также его капитальный ремонт в рамках реализации региональной программы "Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Удмурсткой Республики на 2023-2027 годы" | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление Архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" г.Воткинска | 2024 год | 2024 год | Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение аварийности | произведена оплата кредиторской задолженности за выполненные работы: - Капитальный ремонт магистрального водопровода по ул. Никитина от ул. Крылова до ул. Фрунзе г. Воткинска Удмуртской Республики протяженностью 360 м; - Капитальный ремонт магистрального водопровода по ул. Азина от ул. Нагорная до ТЦ «Ледокол» г. Воткинска Удмуртской Республики протяженностью 320 м; |  | 1
07 | 3 | 04 |  | Реализация мероприятий в сфере водоотведения |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  | 1
07 | 3 | 04 | 1 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Инженерные коммуникации в сфере водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы в хозяйственное ведение МУП "Водоканал" |  | 1
07 | 3 | 04 | 2 | Актуализация схемы водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Актуализация схемы водоотведения
07 | 3 | 05 |  | Реализация мероприятий в сфере электроснабжения |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  | 1
07 | 3 | 05 | 1 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 2024 год | 2024 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Инженерные коммуникации в сфере электроснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы на обслуживание МРСК Центра и Поволжья Удмуртэнерго по результатам торгов |  | 1
07 | 3 | 06 |  | Реализация мероприятий в сфере газоснабжения |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  | 1
07 | 3 | 06 | 1 | Капитальный ремонт газопроводов и редуцирующих устройств, находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УКС" г.Воткинска | 2024 год | 2024 год | Безопасная эксплуатация объектов газоснабжения. Обеспечение бесперебойной подачи газа. | Оплата кредиторской задолженности за 2022 год (капитальный ремонт ГРПШ (5 шт.)). |  | 1
07 | 3 | 06 | 2 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Инженерные коммуникации в сфере газоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы на обслуживание АО "Газпром газораспределение Ижевск" по результатам торгов |  | 1
07 | 3 | 07 |  | Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Обеспечение безаварийной работы городского хозяйства в осенне-зимний период | 1. В рамках соглашения о предоставлении субсидий в 2024 году из бюджета Удмуртской Республики городу Воткинску выделено 30,3 млн. руб. для реализации мероприятий, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в Удмуртской Республике. В рамках реализации указанных мероприятий на территории города Воткинска осуществлен капитальный ремонт: - капитально отремонтировано оборудование 1 котельной; - 2 объекта сетей теплоснабжения общей протяженностью 7,8 км; - 8 объектов водопроводных сетей общей протяженностью 1,24 км; - 1 объект сети водоотведения протяженностью 0,09 км; - приобретен 1 комплект материалов и оборудования для капитального ремонта участка водопроводной сети. Кроме того, выполнены аварийные работы по восстановлению отопления на ул. Тихая, д. 12, Тихая, д. 4б на сумму 400,0 тыс.руб. |  | 1
07 | 3 | 08 |  | Строительство, реконструкция и приобретение объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении линейных объектов - также их капитальный ремонт за счет бюджетных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УКС" г.Воткинска | 2024 год | 2024 год |  | В рамках Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики за 2024 выполнено следующее мероприятие: - Реконструкция котельной № 4 по ул. Кирпичнозаводская, 4Г и участка сети теплоснабжения ул. Гончарная в г. Воткинск Удмуртской Республики общей стоимостью около 9,9 млн. руб. 27.12.2024 объект введен в эксплуатацию. Финансирование проведено по мероприятию 07301 |  | 1
07 | 3 | 09 |  | Формирование заявок на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств для включения в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "Управление капитального строительства" | 2024 год | 2024 год | Включение объектов коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | В Министерство строительства, ЖКХ и энергетики УР направлены заявки на софинансирование: 1. Мероприятий по строительству, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности по отрасли «Коммунальная инфраструктура» (Адресная инвестиционная программа УР) на 2025 год 57,75 млн.руб. 2. В Региональную программу модеранизации объектов коммунальной инфраструктуры на 2025 гг. на сумму 67,68 млн. 3.На реализацию мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в УР, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства (подготовка к зиме) на 2025 год на сумму 51,7 млн.руб. |  | 1
07 | 3 | 10 |  | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УКС" г.Воткинска | 2024 год | 2024 год | Проектирование и (или) строительство объектов коммунальной инфраструктуры | в связи с отсутствием инвестиционных проектов исполнение функций заказчика не потребовалось |  | 0
07 | 3 | 12 |  | Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление Архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" г.Воткинска | 2024 год | 2024 год | Проектирование и (или) строительство объектов коммунальной инфраструктуры | реализации инвестиционных проектов в 2024 году не было | мероприятие исчезло из программы | 0
7 | 4 |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | [6 empty] | 15/15
07 | 4 | 01 |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов (контейнеры, туалет, свалки) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год |  | В 2024 году ликвидирована несанкционированная свалка, в районе ул. Гилева, 10, силами ООО «Спецавтохозяйство», в рамках заключенных договоров: от 07.06.2024 № САХ45-П и от 20.06.2024 № САХ48-П, в соответствии с данными контрактами вывезено 73,92 т отходов на полигон ТКО, в соответствии с территориальной схемой |  | 1
07 | 4 | 01 | 1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов для размещения контейнеров, бункеров | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Увеличение количества урн, контейнеров. Улучшение эстетического облика города и санитарного состояния территорий | На терриритории муниципального образования "Город Воткинск" организовано 256 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, из них обустроено в соответствии с нормави СанПин 104 площадки (в т.ч. в 2024 году 5 шт.) |  | 1
07 | 4 | 02 |  | Организация благоустройства и санитарного содержания, озеленения парков, скверов, санкционированного сбора твердых бытовых отходов, содержание дорог | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Улучшение качества жизни населения | В рамках контрактов: по озеленению территорий и содержания дорог проведены работы: посадка, уход за цветниками, уборка (подрезка) опасных (аварийных) деревьев, уборка раститительности в треугольников видимости пересечения автодорог |  | 1
07 | 4 | 03 |  | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Улучшение эстетического облика и санитарного состояния территорий | В рамках контракта проводились мероприятия по содержанию территорий кладбищ города Воткинска |  | 1
07 | 4 | 04 |  | Организация наружного освещения улиц | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Приведение освещенности улиц к требованиям ГОСТ Обеспечение надежности существующего наружного освещения | Заключен контракт на электроснабжение наружного освещения города и светофорных объектов. В рамках договора по энергосбережению проведены мероприятия по установке новых светильников в районе ул. Тихая |  | 1
07 | 4 | 05 |  | Содержание сетей наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Приведение освещенности улиц к требованиям ГОСТ. Обеспечение надежности существующего наружного освещения | Техническое обслуживание и содержание сетей осуществляется в рамках заключенных контрактов по результата открытых торгов. |  | 1
07 | 4 | 07 |  | Выдача разрешений на вырубку и опиловку деревьев и кустарников на территории муниципального образования. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Выдача разрешений на вырубку и опиловку деревьев и кустарников на территории муниципального образования. | Проведены обследования зеленых насаждений (в рамках исполнения муниципальной услуги), по результатам подготовлено 211 порубочных билетов |  | 1
07 | 4 | 08 |  | Выдача ордеров (разрешений) на производство земляных работ | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Оказание муниципальной услуги «Выдача ордеров (разрешений) на производство земляных работ» | согласован 191 ордер на земляные работы |  | 1
07 | 4 | 09 |  | Проведение городских мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Улучшение эстетического облика города и санитарного состояния территорий | Постановлением Администрации г. Воткинска от 01.04.2024 № 307 организован и проведен общегородская акция "Чистый город" (субботник) 01.04-31.05.2023. В рамках акции "Вода России проведены мероприятия по очисткее от мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий водных объектов (очищен берег Воткинского водохранилища 3 км с участием 130 волонтеров) |  | 1
07 | 4 | 10 |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города Воткинска в сфере благоустройства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города в сфере благоустройства | В рамках проведения контроля за исполнением Правил благоустройства Административной комиссией рассмотрено 117 дел об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на сумму 202,5 тыс.руб. |  | 1
07 | 4 | 11 |  | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | Проводится регулярное патрулирование городских лесов, в том числе котроль за вырубкой сухостойных деревьев в рамках предосталленных договоров купли-продажи лесных насаждений с физическими лицами для заготовки древесины в соответствии с ст. 30 Лесного кодекса РФ для отопления. Проводится согласование заготовки валежной древесины. В рамках противопожарных мероприятий обустроены минирализированные полосы протяженностью 43,17 км. |  | 1
07 | 4 | 12 |  | Мероприятия по охране окружающей среды | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Охрана атмосферного воздуха Охрана водных ресурсов Охрана земельных ресурсов Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства | В рамках контракта по содержанию городского пляжа проводились мероприятия по обустройству места отдыха граждан на территории городского пляжа |  | 1
17 | 4 | 12 | 1 | Мероприятие по ликвидации неиспользуемого скотомогильника | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Охрана окружающей среды
07 | 4 | 13 |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния и благоустройства территории города | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства | Информация размещается по мере необходимости размещалась в официальных источниках муниципального образования "Город Воткинск" |  | 1
07 | 4 | 14 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий УР по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Предупреждение возникновения эпидемий, и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев; гуманное отношение к животным без владельцев | В 2024 году работы по отлову животных без владельцев на территории МО «Город Воткинск» проводились ООО «ЖКХ – Сервис». Передержка осуществлялась по адресу ул. Юбилейная, 2б. В рамках контракта 140 животных подвергнуто ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат), из них 7 животных переданы владельцам, 133 возращены в среду обитания. |  | 1
07 | 4 | 15 |  | Оказание ритуальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Предоставление участка земли для погребения умершего на территориях кладбищ ,организация и содержание мест погребения | Проводится выдача разрешений на захоронение, в 2024 году выдано 1234 разрешений на осуществление захоронений на территориях гладбищ г. Воткинска, 9 организаций оказывают ритуальные услуги на территори города. |  | 1
07 | 4 | 16 |  | Реализация проектов инициативного бюджетирования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Поддержка и развитие местных инициатив, вовлечение граждан в изменение облика городских территорий, улиц частного сектора, создание ТОС. Привлечение инвестиций за счет средств бюджета Удмуртской Республики, граждан, предпринимателей | В 2024 году реализовано 13 проектов, 1. «Квартал будущего» (устройство водоотведения на территории ТОС «Дружные соседи»)» 2. «Чемпионы нашего двора» (устройство спортивной площадки в районе дома № 62 по ул. Кирова)» 3. «Мама сказала: «Гулять!» (устройство детской площадки во дворе домов № 11 и № 15 по ул. Школьная)» 4. «Спортпарк «Южный» 5. «Уютный квартал-2» (устройство ливневой канализации по ул. Ст. Разина)» 6. «Мирная дорога» (ремонт дороги по ул. Урицкого)» 7. «Чемпионский старт» (приобретение стартовых тумб в плавательный бассейн СК «Юность»)» 8. «Уютный дворик» (благоустройство территории в районе дома № 19 по ул. Пролетарская)» 9. «Территория детства» (устройство детской площадки на территории Центра детского творчества)» 10. «ЗаРечье - ЗаСпорт!-2» (благоустройство спортивной площадки МБОУ СОШ № 15)» 11. «Баскетбол для всех» (устройство баскетбольной площадки на территории Воткинского лицея)» 12. «На высоких скоростях» (приобретение мотоциклов и устройство трассы для мотошколы)» Общая стоимость всех проектов составляет 18 843,34 тыс. руб. 13. «Трюкач» (устройство спортивной площадки в районе дома № 5 по ул. Гастелло)». Реализацию еще одного проекта «Парк «Крылатые качели» планируется завершить до конца июня 2025 года. Через УЖКХ осуществлялось финансирование только отраслевых проектов. Кроме того, в 2024 года на территории города Воткинска начала действовать программа самообложения граждан. В рамках данной программы реализованы проекты: 1) "Строительство тротуара от дома № 3 по ул. Чапаева к дому № 6 по ул. 1 Мая" 2) "Благоустройство территории возле родника в мкр. Березовка" 3) «Устройство магистральной канализации от дома 129 до дома 147 по ул. Ижевская и далее до дома № 122 по ул. Морозова» Общая стоимость проектов составила 2 301,85 тыс. руб. |  | 1
07 | 5 |  |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | [6 empty] | 12/14
07 | 5 | 01 |  | Строительство и (или) рекострукция объектов транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УКС" г.Воткинска | 2024 год | 2024 год | Снижение транспортного потока и сохранение дорожного покрытия городских дорог в жилой зоне, открытие новых и расширение действующих производств. | мероприятия не проводились в связи с отсутствием инвестиционных проектов |  | 0
07 | 5 | 02 |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и инных транспортных сооружений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Уменьшение количества ДТП с сопутствующими условиями. Уменьшение социальной напряженности населения города | В рамках заключенных контрактов проводятся работы по содержанию дорог местного значения в зимний, весений, летний, осенний период (снегоуборка, вывоз снега, посыпка дорог, грейдирование улиц частного сектора, подметание, сбор и вывоз мусора, очистка водоотводных канав). |  | 1
07 | 5 | 03 |  | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Воткинск | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Воткинск | На территории муниципального образования "Город Воткинск" сформирована сеть 17 маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования. |  | 1
07 | 5 | 04 |  | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Согласованные расписания движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок | Произведено согласование по 4 заявкам по межрегиональным маршрутам. |  | 1
07 | 5 | 05 |  | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Соблюдение расписания отправления (прибытия) транспортных средств по маршруту регулярных перевозок; Соблюдение установленного маршрута регулярных перевозок; Наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом | На каждом транспортном средстве установлена система ГЛОНАСС, тем самым осуществляется контроль за соблюдением установленного маршрута и расписания |  | 1
07 | 5 | 06 |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Развитие транспортной сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | В рамках соглашения о выделении субсидий из бюджета УР выполнены работы на сумму 69,45 млн.руб. проведен капитальный ремонтт 5 участков дорог и 12 участков тротуаров - ул. Энтузиастов от ул. Рабочая, д.19 до энтузиастов, д.1 б; - ул. Юных Пролетариев от ул. Металлургов до ул. Зориной; - ул. проезд от ул. 1 Мая до ул. Серова в районе 1 Мая, д.137, - ул. Декабристов, - ул. Речная Тротуары: - ул. Спорта от ул.Робеспьера до ул.Марата; - ул. Орджоникидзе от ул. Мира до ул. Орджоникидзе, д.39; - ул. Зверева от ул.Привокзальная до ул.Королева; - ул. 1 Мая, д.87 - ул. Мичурина; - ул. Кирова от ул. Центральная площадь до ул. Шувалова - ул. Шувалова от ул.Кирова до ул.Ленина; - ул. Кирова, 1 от ул. Центральная площадь до ул. Шувалова; - ул. Локомотивная, - ул. Чапаева, - ул. Верхняя, - ул. Лермонтова |  | 1
07 | 5 | 06 | 1 | Федеральный проект "Дорожная сеть", реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог | На реализацию НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"выделено 105,3 млн.руб. Выполнен капитальный ремонт 3,721 км дорог: - ул. Дзержинского от ул.Орджоникидзе до ул. Садовникова; - ул. Дзержинского от ул.1 Мая до ул.Дзержинского, д.6; - ул. Садовникова от ул.Дзержинского до ул.1 Мая; - ул. Кунгурцева от ул.Молодежная до ул.Серова; -ул. Молодежная от ул. Кунгурцева до ул. Курчатова; - ул. Победы от ул. Энтузиастов до ул. Победы, д.11; - ул. Энтузиастов от ул. Победы до ул. Рабочая, д.19; - ул. Марата от ул.Ленина до ул. Кирова, д.52 |  | 1
07 | 5 | 06 | 2 | Обеспечение дорожной деятельности в целях достижения показателей целевых региональных программ (осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов, приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год
07 | 5 | 07 |  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Мероприятия направлены на обеспечение безопасности дорожного движения | Установлены искусственные дорожные неровности на 9 -ти пешеходных переходах. На 5 остановочных пунктах общественного транспорта устроены заездные карманы и посадочные площадки . На 8 нерегулируемых пешеходных переходах нанесена разметка из износостойких материалов, на 14 пешеходных переходах разметка выполнена в желто-белом исполнении. Проведено 4 заседаний комиссии по безопасности дорожного движения. |  | 1
07 | 5 | 08 |  | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог). | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок | Регулярно проводится обследование дорог и технических средств организации дорожного движения. Выявленные в ходе рейдовых мероприятий недостатки устраняются в рамках исполнения муниципальных контрактов. |  | 1
07 | 5 | 09 |  | Осуществление муниципального регулирования в части создания и использования парковок (парковочных мест) на территории городского округа «Город Воткинск». | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Мероприятия направлены на обеспечение безопасности дорожного движения | Мероприятия не проводились |  | 0
07 | 5 | 10 |  | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц | Согласовано 219 специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. |  | 1
07 | 5 | 11 |  | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | В связи с проведением общегородских праздников и ремонтных работ на дорожном полотне приняты НПА об ограничении движения транспортных средств |  | 1
07 | 5 | 12 |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 2024 год | 2024 год | Паспортизации автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | В 2024 году паспортизировано 20 автомобильных дорог местного значения протяженностью 9,8 км. |  | 1
07 | 5 | 13 |  | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства. Принятие правовых актов | В Минтранс УР направлена заявка на включениеобъектов города Воткинска в Программу дорожной детельности Удмуртской Республики до 2030 годы |  | 1
07 | 5 | 14 |  | Установка, ремонт, капитальный ремонт остановочных пунктов в границах города на автомобильных дорогах местного значения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Приведение остановочных пунктов в нормативное состояние, улучшение эстетического облика города | Демонтирован старый остановочный павильон на ул.Серова, облагорожена территория возле нового. |  | 1
07 | 5 | 15 |  | Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Проведение конкурсов с последующим заключением муниципальных контрактов (в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах. | Организованы перевозки по муниципальным маршрутам, конкурсные процедуры на 2024 год не планировались. В рамках соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта организациям-перевозчикам предоставлены средства на возмещение проезда льготных категорий граждан в размере 21146,7 тыс.руб. |  | 1
07 | 6 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | [6 empty] | 3/3
07 | 6 | 01 |  | Обеспечение деятельности Управления (хозяйственное, материально-техническое) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Обеспечение деятельности Управления (хозяйственное, материально-техническое) | С целью обеспечения деятельности Управления ЖКХ материально-техническая база пополнена новым принтером. |  | 1
07 | 6 | 02 |  | Ведение бюджетного учета | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Единые методологические принципы организации и ведения бюджетного учета устанавливаются Минфином России. Объектами бюджетного учета являются финансовые и нефинансовые активы публично-правовых образований, их обязательства и хозяйственные операции, изменяющие указанные активы и обязательства. | Ведение бюджетного учета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  | 1
07 | 6 | 03 |  | Исполнение бюджетной сметы | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 год | 2024 год | Бюджетная смета соответствует доведенным до Управления лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций Управления. | Просроченной кредиторской задолженности не допущено |  | 1
Note on I51: Автор: убрать ведение реестра……, входит в 4 подмероприятие
Note on J52: Автор: номер выписки от 12.01.2024 - 10145 на 10485
Note on J65: Автор: финансирование по 07302

## ф5 показатели
Форма №5
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр.8/гр.6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | факт на начало отчетного периода (за прошлый год 2023 год ) | план на конец отчетного (текущего) года 2024 год | факт на конец отчетного периода 2024
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[11 empty] | 36.6577 | 38 | 0.96468
«Территориальное развитие (градостроительство)» | [10 empty] | 7.872 | 8 | 0.984
07 | 1 | 1 | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | да/нет | да | да | да | 1 | 100 |  | 1 | 1
07 | 1 | 2 | Доля площади территории города, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории города | % | 4.48 | 4.55 | 4.48 | 0.98462 | 100 |  | 0.98462 | 1
07 | 1 | 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 23.67 | 24.03 | 24.01 | 0.99917 | 101.4364 |  | 0.99917 | 1
07 | 1 | 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год | кв. м | 0.415 | 0.267 | 0.344 | 1.2884 | 82.8916 |  | 1 | 1
07 | 1 | 5 | Объем ввода жилья в эксплуатацию, кв. м общей площади жилья | кв. м | 39957 | 25600 | 33062 | 1.2915 | 82.7439 |  | 1 | 1
07 | 1 | 6 | Количество уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа | шт. | 152 | 170 | 151 | 0.88824 | 99.3421 | Уменьшение показателя обусловлено тем, что на основании 478- ФЗ от 30.12.2021 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" до 01.03.2031 кадастровый учет и регистрация прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, допускаются на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок (не представляется, если в ЕГРН зарегистрировано право заявителя на данный земельный участок). Наличие уведомлений о планируемом строительстве и об окончании строительства такого объекта недвижимости не требуется. Право выбора порядка оформления указанного объекта недвижимости принадлежит его правообладателю. | 0.88824 | 1
|  | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | кв. м | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |  | 1 | 1
07 | 1 | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | кв. м | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |  | 1 | 1
|  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства | [7 empty] | 1.9701 | 2 | 0.98503
07 | 2 | 1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами | % | 77.594 | 79.336 | 76.96 | 0.97005 | 99.1829 | Управляющие организациив течение 2024 года не продлили сроки договоров управления или содержания и ремонта, соответственно увеличилось количество домов без управления. Количество МКД без управления составляет 153. На объявленные Управлением ЖКХ открытые конкурсы по выбору управляющих организаций заявки не поступают | 0.97005 | 1
07 | 2 | 2 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов в рамках Региональной программы | ед. | 51 | 51 | 108 | 2.1176 | 211.7647 | Проведены работы по капитальному ремонту в 108 МКД | 1 | 1
07 | 2 | 3 | Количество расселенных домов, признанных в установленном порядке аварийными, единиц | ед. | 0 | 0 | 0 | не оценивается |  | По МО "Город Воткинск" программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, завершена в 2021 году. | - | -
07 | 2 | 4 | Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке аварийными | кв. м | 0 | 0 | 0 | не оценивается |  | По МО "Город Воткинск" программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, завершена в 2021 году. | - | -
07 | 3 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | [7 empty] | 17.8681 | 19 | 0.94042
07 | 3 | 1 | Износ инженерных теплосетей (магистральные сети) | % | 88 | 87.912 | 88 | 0.999 | 100 | положительной динамики нет, достигнута стабилизация показателя относительно факта за 2023 год | 0.999 | 1
07 | 3 | 2 | Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | динамика показателя положительная | 1 | 1
07 | 3 | 3 | Износ сетей электроснабжения | % | 69.4 | 69.053 | 69 | 1.0008 | 99.4236 | динамика показателя положительная | 1 | 1
07 | 3 | 4 | Количество технологических нарушений на системах электроснабжения | ед. | 84 | 40 | 40 | 1 | 47.619 | динамика показателя положительная | 1 | 1
07 | 3 | 5 | Износ сетей холодного водоснабжения | % | 91.2 | 91.1088 | 78 | 1.1681 | 85.5263 | динамика показателя положительная | 1 | 1
07 | 3 | 6 | Количество технологических нарушений на системах холодного водоснабжения | ед. | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1
07 | 3 | 7 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед. | 19 | 18 | 20 | 0.9 | 105.2632 |  | 0.9 | 1
07 | 3 | 8 | Износ сетей горячего водоснабжения | % | 84.58 | 84.1521 | 84.2 | 0.99943 | 99.5507 | положительной динамики относительно плана нет, по сравнению с 2023 годом снижение на 0,38 процентных пункта | 0.99943 | 1
07 | 3 | 9 | Количество технологических нарушений на системах горячего водоснабжения | ед. | - | - |  | #VALUE! | #VALUE!
07 | 3 | 10 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1
07 | 3 | 11 | Количество технологических нарушений на канализационных сетях | ед. | 1080 | 1078 | 1081 | 0.99722 | 100.0926 |  | 0.99722 | 1
07 | 3 | 12 | Износ сетей водоотведения (канализации) | % | 81.2 | 81.1188 | 81.1 | 1.0002 | 99.8768 | динамика показателя положительная | 1.0002 | 1
07 | 3 | 13 | Износ газовых сетей | % | 60.7 | 60.3915 | 60.3 | 1.0015 | 99.341 | динамика показателя положительная | 1 | 1
07 | 3 | 14 | Доля организации коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктурына праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов. | % | 85.71 | 85.714 | 83.33 | 0.97219 | 97.2232 | Из реестра организаций коммунального комплекса,осуществляющих деятельность на территории МО "Город Воткинск" исключены ООО "ПМК-8" в связи с прожажей сетей теплоснабжения, ООО УК"АМ" в связи с передачей объектов теплоснабжения в муниципальную собственность | 0.97219 | 1
07 | 3 | 15 | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг в сфере водоснабжения | чел. | - | 81 | 81 | 1 |  | в рамках Региональной программы МКИ в сфере показатели достигнуты | 1 | 1
07 | 3 | 16 | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг в сфере теплоснабжения | чел. | - | 149 | 149 | 1 |  | показатели достигнуты в рамках соглашения с ООО "Энергогарант" | 1 | 1
07 | 3 | 17 | Увеличение протяженности замены инженерных сетей в сфере водоснабжения | км | - | 0.68 | 0.68 | 1 |  | в рамках Региональной программы МКИ в сфере показатели достигнуты | 1 | 1
07 | 3 | 18 | Увеличение протяженности замены инженерных сетей в сфере теплоснабжения | км | - | 0.54 | 0.54 | 1 |  | показатели достигнуты в рамках соглашения с ООО "Энергогарант" | 1 | 1
07 | 3 | 19 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения | % | - | 0.0275 | 2.9 | 105.4545 |  | в рамках Региональной программы МКИ в сфере показатели достигнуты | 1 | 1
07 | 3 | 20 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения | % | - | 0.0275 | 2.9 | 105.4545 |  | показатели достигнуты в рамках соглашения с ООО "Энергогарант" | 1 | 1
07 | 3 | 17 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения | % | - | -
07 | 3 | 18 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения | % | - | -
Благоустройство и охрана окружающей среды | [10 empty] | 3.9738 | 4 | 0.99345
07 | 4 | 1 | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов для размещения контейнеров, бункеров | ед. | 5 | 1 | 5 | 5 | 100 | создано одно доплнительное место для накопления ТКО с площадкой и 4 площадки установлены на уже организованные места | 1 | 1
07 | 4 | 2 | Протяженность сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети. | км. | 206.6 | 211.3 | 208.3 | 0.9858 | 100.8228 | Предварительно смета по устройству наружного освещения на пос. Вогулка была составлена на 4,7 км и 128 светильников, фактически по контракту работы выполнены с меньшим объемом | 0.9858 | 1
07 | 4 | 3 | Количество работающих светоточек на улично-дорожной сети | ед. | 5854 | 5982 | 5908 | 0.98763 | 100.9224 |  | 0.988 | 1
07 | 4 | 4 | Количество участников конкурса «Мой красивый город». | объектов | [5 empty] | Конкурс в 2024 году не планировался и не проводился в связи с отсутствием финансирования
07 | 4 | 5 | Количество заявок, прошедших республиканский конкурсный отбор инициативных проектов | ед. | 16 | 13 | 13 | 1 | 81.25 | Конкурсный отбор прошли 13 проектов, 12 реализовано, один проект будет закончен в 2025 году | 1 | 1
Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | [10 empty] | 3.9737 | 4 | 0.99343
07 | 5 | 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 47.45 | 47.45 | 48.64 | 1.0251 | 102.5% | Значение показателя меняется в связи с паспортизацией дорог, строительства новых дорог и усовершенствование существующих покрытий дорог в 2024 году не проводилось. Осуществлялся только капитальный ремонт. | 1 | 1
07 | 5 | 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 71.561 | 69.552 | 71.43 | 0.97371 | 99.82% | Показатель снижается за счет проведения капитального ремонта дорог в рамках НП "БКД"и за счет привлеченных средств из бюджета УР на развитие транспортной системы. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с выделением средств на устройство тротуаров | 0.97371 | 1
07 | 5 | 3 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района). | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | В МО "Город Воткинск" 100% населения имеет регулярное автобусное сообщение | 1 | 1
07 | 5 | 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 5.68 | 4 | 5.193 | 1.2982 | 91.43% | В рамках БКД - 3,721 км, в рамках предоставления субсидий - 1,472 км | 1 | 1
07 | 5 | 5 | Количество проведенных конкурсов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | ед. | 7 | - | - | 1 |  | Конкурсные процедуры не планировались и не проводились | 1 | 1
07 | 5 | 6 | Количество ежегодно заключаемых контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах (за отчетный год) | ед. | 7 | - | - | 1 |  | Конкурсные процедуры не планировались и не проводились | 1 | 1
"Создание условий для реализации муниципальной программы" | [10 empty] | 1 | 1 | 1
07 | 6 | 1 | Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками (отношение общего объема просроченной кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным к кассовому исполнению расходов в отчетном финансовом году). | % | 0 | 0 |  | 1 | 100% | Просроченной кредиторской задолженности не допущено | 1 | 1
Note on F15: Автор: в отчете 0,413
Note on K50: Автор: на самом деле больше км
Note on I53: Автор: показатель должен увел., поэтому факт/план

## ф6
Форма №6
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы: "Содержание и развитие городского хозяйства"
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации города Воткинска | 2024-10-17 | 1257 | Увеличение периода реализации программы до 2028 года, внесение изменений в ресурсное обеспечение программы, корректировка павпорта программы, актуализация целевых показателей

## ф7
Форма № 7
Результаты оценки эффективности муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп |  |  |  | Э мп=гр.7*гр.10 | СПмп | СМмп | СРмп | Эбс=гр.8/гр.9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
07 |  | Содержание и развитие городского хозяйства | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 0.89101 | 0.96468 | 0.89394 | 0.96785 | 0.92363 | 59 | 66 | Средняя эффективность | Уровень эффективности муниципальной программы (подпрограммы) | Значение эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы),
07 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство) | Гредягин А.А. | Управление архитектуры и градостроительства | 0.77343 | 0.984 | 0.786 | 1 | 0.786 | 11 | 14 | Удовлетворительная эффективность
07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 0.94166 | 0.98503 | 0.909 | 0.95086 | 0.95598 | 10 | 11 | Высокая эффективность | Высокая эффективность | от 0,900 и более
07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 0.83903 | 0.94042 | 0.889 | 0.99643 | 0.89219 | 8 | 9 | Средняя эффективность | Средняя эффективность | от 0,800 до 0,899
07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 1.1332 | 0.99345 | 1 | 0.8767 | 1.1406 | 15 | 15 | Высокая эффективность | Удовлетворительная эффективность | от 0,700 до 0,799
07 | 5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 0.88418 | 0.99343 | 0.857 | 0.96289 | 0.89003 | 12 | 14 | Средняя эффективность | Неудовлетворительная эффективность | от 0,699 и менее
07 | 6 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 1.0658 | 1 | 1 | 0.9383 | 1.0658 | 3 | 3 | Высокая эффективность