## тит.лист
Утверждаю
Координатор муниципальной программы заместитель Главы Администрации по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту
_____________ (Гредягин А.А.)
Отчет о реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2026 годы"
за 1 полугодие 2023 года

## ф 1
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета МО, тыс. руб. |  |  | Кассовые расходы, %
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату (30.06.2023) | Кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года (гр 15/ гр 13*100) | к плану на отчетную дату(гр 15/ гр 14*100)
МП | Пп | ОМ | М | И
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
15 | 0 |  |  |  | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2020-2025 годы | Всего | [5 empty] | 8077.8 | 8923.9 | 3873.98 | 47.96% | 43.41%
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 |  |  |  |  | 8077.8 | 8923.9 | 3873.98 | 47.96% | 43.41%
15 | 0 | 01 |  |  | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами | Всего | [5 empty] | 904 | 904 | 44.25 | 4.895% | 4.895%
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 |  |  |  |  | 904 | 904 | 44.25 | 4.895% | 4.895%
15 | 0 | 01 | 2 | 1 | Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) с целью предоставления земельных участков в аренду, в собственность | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500160190 | 244 | 414 | 414 | 19.35 | 4.674% | 4.674%
15 | 0 | 01 | 5 | 1 | Комплексные кадастровые работы | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500107930, 15001S7930 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
15 | 0 | 01 | 6 | 1 | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков. (в т.ч. софинансирование ГП "Управление государственным имуществом" на 2013-2020 годы) | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500160390 | 244 | 490 | 490 | 24.9 | 5.082% | 5.082%
15 | 0 | 02 |  |  | Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом | Всего | [5 empty] | 2394.8 | 3240.9 | 1426.96 | 59.59% | 44.03%
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 |  |  |  |  | 2394.8 | 3240.9 | 1426.96 | 59.59% | 44.03%
15 | 0 | 02 | 1 | 1 | Оценка муниципального имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500260190 | 244 | 310 | 310 | 0 | 0% | 0%
15 | 0 | 02 | 7 | 1 | Подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета объектов муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500260290 | 244 | 431.2 | 415.4 | 0 | 0% | 0%
15 | 0 | 02 | 8 | 1 | Регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска |  |  |  | 1500260490 | 244, 247 | 1653.6 | 1653.6 | 565.06 | 34.17% | 34.17%
15 | 0 | 02 | 8 | 1 | Мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и мероприятия по обеспечению внесения в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска |  |  |  | 1500206290 | 121.129 |  | 861.9 | 861.9 |  | 100%
15 | 0 | 03 | 1 |  | Содержание Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | Всего | 939 | 01 | 13 |  |  | 4779 | 4779 | 2402.77 | 50.28% | 50.28%
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500360030, 1500360039 | 121 122 242 244 852 853 | 4779 | 4779 | 2402.77 | 50.28% | 50.28%
[5 empty] | Начальник Управления |  |  | А.П. Горбунов

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | 0 | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2020-2026 годы | Всего | 8923.9 | 3873.98 | 43.4113
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 8923.9 | 3873.98 | 43.4113
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 8923.9 | 3873.98 | 43.4113
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
хх | 1 | Наименование подпрограммы | Всего
бюджет города Воткинска
в том числе:
собственные средства бюджета города Воткинска
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
хх | … | Наименование подпрограммы | Всего
бюджет города Воткинска
в том числе:
собственные средства бюджета города Воткинска
субсидии избюджета Удмуртской Республики
субсидии из бюджета Российской Федерации
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
средства из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники
|  | Начальник Управления |  | А.П. Горбунов

## ф 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
15 | 0 |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Воткинска
15 | 0 | 0 1 |  | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Воткинска | 2023 г
15 | 0 | 01 | 1 | Реализация мероприятий по проведению кадастровых работ с целью формирования земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами, и постановке их на государственный кадастровый учет | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Доведение до 90,0% доли МКД, расположенных на земельных участках в отношении которых осуществлен государственный учет | Доля поставленных на кадастровый учет домов составляет -91 %. |  | что конкретно сделано за 2019 год???
15 | 0 | 01 | 2 | Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) с целью предоставления земельных участков в аренду, в собственность | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Пополнение доходной части бюджета МО «Город Воткинск» от использования и распоряжения земельными ресурсами | Продано право на заключение договоров аренды -5 земельных участка, в собственность-13 земельных участка. Средства поступили в бюджет МО "Город Воткинск". | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 3 | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участок, анализ предложений по их возможному использованию, в том числе продажа, передача в аренду | Проведено межевание 14 земельных участков, из них 7 - для ИЖС. Проведена оценка 16 земельных участков; из них для определения размера платы для ИЖС - 7, для произв.деят-6. | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 4 | Резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Сформированный резерв земельных участков для муниципальных нужд | Работа по данному мероприятию не осуществлялась
15 | 0 | 01 | 5 | Реализация мероприятий на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, в том числе работ по подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий, подлежащих предоставлению бесплатно в собственность гражданам в соответствии с законодательством | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Обеспечение реализации социальных гарантий предусмотренных Законом № 68-РЗ от 15.12.2002 года в отношении отдельных групп граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. | Земельные участки не формировались, не ставились на кадастровый учет. Выдано 13 участков.
15 | 0 | 01 | 6 | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков расположенных под городскими лесами | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Создание условий для эффективного управления земельными ресурсами | Земельные участки под городскими лесами поставлены на кадастровый учет в полном объеме. | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 7 | Предоставление муниципальных услуг согласно утвержденному Перечню | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров | Услуга предоставляется в соответствии с действующим законодательством. | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 8 | Государственная регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Доведение до 100% доли земельных участков, в отношении которых необходима регистрация права муниципальной собственности | Зарегистрировано в муниципальную собственность 169 земельных участка. | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 9 | Оказание методической и консультационной помощи органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям по вопросам управления земельными ресурсами | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Эффективное управление земельными ресурсами | Даны консультации юридическим и физическим лицам - 2168, из них физическим лицам-1619 , юридическим лицам - 549. | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 10 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления земельными ресурсами, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления земельными ресурсами в электронном виде | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Совершенствование системы управления земельными ресурсами посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий | По услугам организовано межведомственное взаимодействие: сделано запросов в Межрайонную ИФНС № 3 в количестве 645, ФГБУ "ФКП Росреестра по УР" в количестве - 669, в БУ УР "ЦКО БТИ" - 63 | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 11 | Осуществление муниципального земельного контроля | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Выявление фактов: самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по назначению, незаконной переуступки права пользования землей, самовольной мены земельными участками. Направление материалов в органы, уполномоченные на рассмотрение данных материалов, с целью привлечения нарушителей к административной и иной ответственности | Проверки не осуществлялись. Наложен мораторий. | Отсутствие ресурсного обеспечения для привлечения квалифицированных специалистов
15 | 0 | 01 | 12 | Выполнение функций главного администратора доходов бюджета МО «Город Воткинск» по соответствующим кодам бюджетной классификации | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 год | в течение года | Администрирование доходов от использования земельных участков в соответствии с действующим законодательством | С начала года поступило доходов на сумму 28 801,00 тыс.руб
15 | 0 | 01 | 13 | Выполнение комплексных кадастровых работ | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Необходимость внесения в ЕГРН сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ. | Работы проведены в р-не Вогулка и Сельхозхимия. Постановка на кадастровый учет произведена в полном объеме.
15 | 0 | 02 |  | Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Воткинска | 2023 г
15 | 0 | 02 | 1 | Приватизация муниципального имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Реализация муниципального имущества, не отвечающего функциям органов местного самоуправления, пополнение доходной части бюджета МО "Город Воткинск" | Утвержден Прогнозный План приватизации муниципального имущества города Воткинска на 2022-2024 годы (Решение Воткинской городской Думы от 22.02.2022 № 188-РП). Объявлено 6 торгов. Торги не сотоялись, в связи с отсутствием заявок. | Низкая ликвидность объектов, в следствии чего снижение доходности от продажи
15 | 0 | 02 | 2 | Перераспределение имущества между публично-правовыми образованиями (Российской Федерацией, Удмуртской Республикой и т.д.), проведение работ по приему-передаче имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2022г | в течение года | Создание оптимальной структуры собственности МО «Город Воткинск» для выполнения полномочий (функций) органов местного самоуправления | Рассмотрение обращений публично-правовых образований о передаче в собственность МО "Город Воткинск" имущества, подготовка пакетов документов по перераспределению имущества между уровнями власти в соответствии с действующим законодательством. | Проблем не выявлено | поясните ??? Что за показатели
15 | 0 | 02 | 3 | Повышение эффективности и прозрачности передачи муниципального имущества в аренду, а также иное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости, находящихся в собственности МО «Город Воткинск» | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Сдача имущества в аренду, иное вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот, получение доходов в бюджет МО «Город Воткинск» | Заключение договоров предусматривающих переход прав владения и /или пользования в отношении муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством. Поступило от использования имущества 796,71 тыс.руб. в доход МО "город Воткинск" | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 4 | Выполнение функций главного администратора доходов бюджета МО «Город Воткинск» по соответствующим кодам бюджетной классификации | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Администрирование доходов от использования имущества в соответствии с действующим законодательством | Доходы, поступающие в бюджет МО "Город Воткинск" администрируются Управлением муниципального имущества и земельных ресурсов
15 | 0 | 02 | 5 | Ведение Реестра муниципального имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Учет имущества МО «Город Воткинск» в соответствии с действующим законодательством | Ведение учета имущества, включение и исключение муниципального имущества из Реестра, корректировка информации об объектах собственности | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 6 | Бюджетный учет имущества казны | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Ведение бюджетного учета имущества казны в соответствии с действующим законодательством | С начала года включено в состав имущества казны: движимого и недвижимого имущества на сумму 947 529,17 тыс.руб. ; исключено на сумму 842 013,16 тыс.руб. |  | а что сделано по данному мероприятию???
15 | 0 | 02 | 7 | Подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета объектов муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Обеспечение подготовки технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета объектов муниципальной собственности | Достигнутый количественный результат приведенный в форме 5, целевой показатель 15.0.3 | Проблем не выявлено | а что сделано по данному мероприятию???
15 | 0 | 02 | 8 | Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | Достигнутый количественный результат приведенный в форме 5, целевой показатель 15.0.4
15 | 0 | 02 | 9 | Предоставление муниципальных услуг согласно утвержденному Перечню | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Обеспечение раскрытия информации о муниципальном имуществе для всех заинтересованных лиц | Услуга предоставляется в соответствии с действующим законодательством | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 10 | Оказание методической и консультационной помощи органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям по вопросам управления имуществом | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Эффективное управление муниципальным имуществом | По мере обращений оказывалась методическая и консультационная помощь | Проблем не выявлено | мероприятие не выполнено??
15 | 0 | 02 | 11 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в электронном виде | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий | Взаимодействие с Росреестром, БУ УР "ЦКО БТИ"
15 | 0 | 02 | 12 | Содержание объектов, включенных в состав муниципальной казны | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Обеспечение содержания объектов, включенныхв состав казны | Расходы, направленные на содержание объектов казны составляют 555,15 тыс.руб., в т.ч. коммунальные расходы 370,12 тыс.руб. содержание и ремонт 182,13 тыс.руб.; содержание спец. счетов 2,9 тыс. руб.
15 | 0 | 02 | 13 | Выявление на территории МО "Город Воткинск" правообладателей ранее учтенных объектов недвижимого имущества и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, в случае если правоустанавливающие документы на ранее учтенные объекты недвижимости или документы, удостоверяющие права на ранее учтенные объекты недвижимости, были оформлены до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", и права на такие объекты недвижимости, подтверждающиеся указанными документами (в рамках реализации Федерального закона от 30.12 2020 N 518-ФЗ). | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимисти | Весены сведения в ЕГРН по 356 объектам.
15 | 0 | 03 |  | Содержание Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г
15 | 0 | 03 | 1 | Содержание Управления муниципаьного имущества и земельных ресурсов города Воткинска | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Осуществление эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом. Осуществление эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования "Город Воткинск", а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории города Воткинска. | Проведение мероприятий в рамках ресурсного обеспечения на сумму 2 402,77 тыс.руб.
|  |  |  | Начальник Управления |  | А.П. Горбунов

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года**, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | расчет степени реализации показателей
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2022 г. | План на конец отчетного (текущего) года 2023 г. | Факт на конец отчетного периода 2023 г. |  |  |  |  | были коментарии по округлению, они действуют?
МП | Пп | [9 empty] | 0.70431 | табл5, гр.9 берем коэф., если больше1, берем1, если меньше1, округляем до 1 знака после запятой
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
15 | 0 |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2025 годы
|  | 1 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | ведется предоставление земельных участков в рамках 68-РЗ. | 0.5
|  |  | В том числе земельных участков, представленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.33333 | 0.5 | ведется предоставление земельных участков в рамках 68-РЗ. | 0.33333 | в программе плановое зачение 89,45 ставим 89,45 - изменений не было
|  | 2 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 80.55 | 92 | 80.55 | 0.87554 | 1 |  | 0.87554
|  | 3 | Доля объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета от общего количества объектов, учтенных в Реестре муниципального имущества | % | 50.1 | 47.9 | 47.74 | 1.0034 | 0.95289 |  | 1
|  | 4 | Доля объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав от общего количества объектов, учтенных в Реестре муниципального имущества | % | 52.3 | 49.8 | 47.48 | 1.0489 | 0.90784 |  | 1
|  | 5 | Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета МО «Город Воткинск» от использования муниципального имущества, в процентах к плановому заданию (аренда) | % | 106.45 | 100 | 100.65 | 1.0065 | 0.94551 |  | 1
|  | 6 | Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета МО «Город Воткинск» от распоряжения муниципальным имуществом, в процентах к плановому заданию (продажа) | % | 82.28 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 7 | Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета МО «Город Воткинск» от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, доходы от продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа | % | 100 | 100 | 109.6 | 1.096 | 1.096 |  | 1
|  | 8 | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей от общего количества граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства | % | 70.5 | 70.1 | 70.5 | 1.0057 | 1 | Ведется прием на учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление участков для ИЖС. Предоставление участков осуществлянется. | 1
|  | 9 | Осуществление муниципального земельного контроля, количество проверок в год. | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверки не осуществлялись, наложен мораторий | 0
|  | 10 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа. | % | 30.8 | 31.2 | 31.2 | 1 | 1.013 |  | 1
|  | 11 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости). | % | 2.35 | 1.46 | 1.46 | 1 | 0.62128 |  | 1
|  | 12 | Комплексные кадастровые работы | Квартал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 13 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведены мероприятия по выявлению правообладателей и обеспечению внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правообладателях в установленном статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" порядке, в общем количестве объектов недвижимости, правообладатели которых подлежат выявлению в соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" | % | 0.33 | 29.5 | 13.19 | 0.44712 | 39.9697 |  | 0.44712