## Тит.лист
Утверждаю
Координатор муниципальной программы
Руководитель Аппарата Администрации города Воткинска
_______________ Бородина И.В.
28 Июля 2023
Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2025 годы"
по состоянию на 01.07.2023

## ф 2
Форма 2.
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.07.2023
Наименование муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2025 годы"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % (гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
06 |  | "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2025 годы" | Всего (1+2+3) | 6863.9 | 3247.7 | 47.3157
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 6863.9 | 3247.7 | 47.3157
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 6863.9 | 3247.7 | 47.3157
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
06 | 1 | Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" | Всего (1+2+3) | 5989.4 | 3110.4 | 51.9317
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 5989.4 | 3110.4 | 51.9317
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 5989.4 | 3110.4 | 51.9317
средства бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
06 | 2 | Подпрограмма "Пожарная безопасность" | Всего (1+2+3) | 61 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 61 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 61 | 0 | 0
средства бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
06 | 3 | Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего (1+2+3) | 813.5 | 137.3 | 16.8777
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 813.5 | 137.3 | 16.8777
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 813.5 | 137.3 | 16.8777
средства бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники

## ф 3
Форма 3.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 01.07.2023
Наименование муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2025 годы"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
06 | 1 |  |  | Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь"
06 | 1 | 01 |  | Гражданская оборона в городе Воткинск
06 | 1 | 01 | 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы системы гражданской обороны города Воткинска. Разработка и корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения города Воткинска, планов гражданской обороны спасательных служб | Отдел по делам ГО и ЧС | 2023 | 2023 | Повышение защищенности населения от опасностей, возникающих при введении военных действий или вследстве этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социалоьно-экономического развития | 2 Постановлений Администрации города Воткинска, 4 Распоряжение Руководителя ГО - Главы МО "Город Воткинск", 4 Решений КЧС и ОПБ, 4 Распоряжений КЧС и ОПБ
06 | 1 | 01 | 2 | Подготовка и поддержание в готовности необходимых сил и средств для зашиты населения и территорий, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023 |  | Обучено 5 руководитеей формирований гражданской обороны
06 | 1 | 01 | 3 | Обеспечение сохранности имущества гражданской обороны | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023 |  | Имущество гражданской обороны находится в сохранности
06 | 1 | 01 | 4 | Приобретение СИЗ для персонала Администрации города Воткинска и формирований, обеспечивающих выполнение мероприятий ГО | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023 |  | Лимиты не доведена
06 | 1 | 01 | 5 | Доукомплектование и содержание имущества оперативной группы города Воткинска | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023 |  | Имущество оперативной группы учтено и находится на хранении.
06 | 1 | 01 | 6 | Организация работ по поддержанию в готовности ЗС ГО для укрытия руководящего состава Администрации города | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023 |  | Лимиты не доведена
06 | 1 | 02 |  | Поддержание в готовности и реконструкция существующей комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения
06 | 1 | 02 | 1 | Модернизация и обслуживание автоматизированной системы централизованного оповещения населения (АСЦО, ОКСИОН) | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023 | Оперативное доведение информации до населения города при информировании об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций и правил поведения в сложившейся обстановке | Проведено 26 тренировок по обеспечению организации дежурно-диспетчерских услуг. Проведено 26 оповещений руководства Администрации города Воткинска, дежурно-диспетчерских служб и населения.
06 | 1 | 02 | 2 | Поддержание в готовности, развитие комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), попадающего в зону катастрофического затопления при порыве или экстренной сработки гидротехнического сооружения на плотине Воткинского пруда. | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023
06 | 1 | 02 | 3 | Поддержание в готовности автоматизированного рабочего места АСЦО (в т.ч. АСЦО, ОКСИОН, КСЭОН, «Рупор»). | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023
06 | 1 | 03 |  | Техническое обслуживание, содержание и модернизация оборудования единой дежурно-диспетчерской службы
06 | 1 | 03 | 1 | Обслуживание и содержание в рабочем состоянии прямых линий связи между оперативным дежурным ЕДДС и дежурно-диспетчерскими службами предприятий, организаций и социально-значимыми объектами | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023 | Повышение готовности оперативных дежурных ЕДДС к экстренному реагированию при угрозе или возникновении ЧС, а также на обращения граждан | Линии связи обслужены, находятся в рабочем состоянии
06 | 1 | 03 | 2 | Поддержание в работоспособном состоянии автоматизированного рабочего места оператора системы обработки экстренных вызовов "112" | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023 |  | Автоматизированное рабочее место находитсяв исправном состоянии
06 | 1 | 03 | 3 | Приобретение и обслуживание информационно-расчетной системы (ИРС), входящих в состав Единой ГИС | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023 |  | Лимиты не доведены
06 | 1 | 04 |  | Совершенствование обучения населения города Воткинска в области гражданской оборони защиты от чрезвычайных ситуаций |  | 2023 | 2023
06 | 1 | 04 | 1 | Организация и проведение мероприятий, развивающих навыки безопасности проживания и повышающих культуру жизнедеятельности ("Школа безопасности", "Соревнования санитарных постов", "Соревнования звеньев пожаротушения") | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023 | Повышение качества обучения всех категорий обучающихся на курсах гражданской защиты и культуры безопасности жизнедеятельности | Проведено гордское мероприятие "Планета безопасности" 01.06.2023. Участвовало 500 человек
06 | 1 | 04 | 2 | Проведение просветительской работы среди населения с использованием СМИ, печатной продукции (памятки, баннеры, плакаты) по вопросам безопасности проживания и повышения культуры жизнедеятельности | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023 |  | На сайте Администрации, в СМИ и на электронных светодиодных табло, для населения города Воткинска, размещены: 45 оперативных предупреждения, 19 сообщений
06 | 1 | 05 |  | Создание условий для безопасного отдыха населения, в т.ч. на водных объектах
06 | 1 | 05 | 1 | Проведение работ по дератизации (против грызунов-переносчиков иксодовых клещей) территории муниципального образования "Город Воткинск" с привлечением специализированных организаций | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023 | Отсутствие вспышечной заболеваемости ГЛПС (5 и более случаев) в местах проведения дератизационных обработок | Проведена барьерная дератизация территории МО "Город Воткинск", в количестве 18 га на следующих территориях: 1. Микрорайон "Восточный" (5га) 2. Муниципальное городское кладбище «Северо-восточное» (2 га) 3. Муниципальное городское кладбище "Северное" (2га) 4. Муниципальное городское кладбище "Южное" (2га) 5. Территория микрорайона «Березовка»: - от МАУК КДЦ «Октябрь» до оздоровительного лагеря «Чайка») (6 га) 6. Территория городских свалок (1га) (в количестве 18 объектов)
06 | 1 | 05 | 2 | Проведение работ по акарицидной (противоклещевой) обработке на территориях муниципального образования "Город Воткинск" с привлечением специализированных организаций | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023 | Отсутствие групповой заболеваемости КВЭ (5 и более случаев) на территориях, подлежащим акарицидным обработкам | Проведена акарицидная (противоклещевая) обработка территории МО "Город Воткинск", в количестве 57 га на следующих территориях: 1. Микрорайон "Восточный" (5га) 2. Муниципальное городское кладбище "Северное" (2га) 3. Муниципальное городское кладбище «Северо-восточное» (2 га) 4. Муниципальное городское кладбище "Южное" (2га) 5. Территория микрорайона «Березовка» (35 га): - "Тропа здоровья" (от КДЦ «Октябрь» через лесной массив до оздоровительного лагеря "Чайка") (6,5 га); - прибрежная территория "Бабушкина дача" (1га) - побережье Воткинского пруда от городского пляжа до "Каменного мыса" (27,5га) 6. Территория Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» (Детский парк) (5га) 7. Территория района Вогулка -лесополоса (2га). 8. р-н Гульбище (вдоль СНТ "Сад № 8" с захватом лесного массива) (2га) 9. Лесной массив вдоль ул. Подлесная (2 га)
06 | 1 | 05 | 3 | Патрулирование акватории Воткинского пруда во время прохождения купального сезона, в период ледостава и паводковый период | Управление ГО и ЧС, ПСО №3 ГУ УР "Поисково-спасательная служба УР" | 2023 | 2023 | Недопущение гибели людей на водных объектах | Решение КЧС и ОПБ №1 от 13.01.2023 "Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в период проведения православного праздника Крещение Господня в 2023 году". Решение КЧС и ОПБ №2 от 09.03.2023 "О подготовке к пропуску весеннего паводка 2023". Распоряжение КЧС и ОПБ № 3 от 03.04.2023 "Об ограничении выхода граждан на лед в акватории Воткинского пруда". Распоряжение КЧС и ОПБ № 4 от 05.06.2023 " Об организации подготовки к летнему купальному сезону 2023 года и мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах". С 01.06.2023 Месячник безопасности на воде. Проведены ежедневные рейды по патрулированию акватории водоемов, располженных на территории города.
06 | 1 | 05 | 4 | Пропаганда правил безопасности поведения на водных объектах. Выпуск печатной продукции. Изготовление и размещение аншлагов и предупреждающих, запрещающих знаков | Управление ГО и ЧС, ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Удмуртской Республике" | 2023 | 2023 |  | Проверена работа спасательных постов и комплектация информационных щитов на городском муниципальном пляже и пляже "Остров". В местех несанкционированного массового купания проведеро наличие информационных аншлагов и запрещающих знаков "Купание запрещено" (16 шт).В СМИ размещены информационные статьи: "Безопасность на воде", "Учения на Воткинском пруду", "Запрет выхода на лед"
06 | 1 | 06 |  | Оказание муниципальных услуг (работ) |  | 2023 | 2023
06 | 1 | 06 | 1 | Муниципальная работа: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023 |  | Принято и обработано 27243 заявок и обращений от граждан
06 | 1 | 06 | 2 | Муниципальная услуга: Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023 |  | Обучено в области ГО - 212 человек
06 | 1 | 06 | 3 | Муниципальная работа: Мероприятия в сфере гражданской обороны | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023 |  | Подготовлено и обучено в области ГО - 15 человек
06 | 1 | 06 | 4 | Уплата налога на имущество | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023 |  | -
06 | 2 |  |  | Подпрограмма "Пожарная безопасность"
06 | 2 | 0 1 |  | Организация привлечения дополнительных сил для осуществления тушения пожаров (загораний) и проведение аварийно-спасательных работ, связанных с ними на объектах государственной/муниципальной собственности, а также объектов жилого сектора, расположенных на территории муниципального образования "Город Воткинск". | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023 | Создание необходимых условий для повышения уровня защищенности личности, имущества от пожаров, повышение уровня пожарной безопасности, в т.ч. сокращение количества, масштабов и последствий пожаров, оказание практической помощи населению | Заключен Договор по организации и осуществлению тушения пожаров с ООО "РН-Пожарная безопасность".
06 | 2 | 02 |  | Организация мероприятия по мерам пожарной безопасности среди населения муниципального образования "Город Воткинск" проведение просветительской работы в области соблюдения пожарной безопасности, в т.ч. в быту, в жилом секторе, на садовых участках. Выпуск и распространение памяток по пожарной безопасности, в т.ч. размещение социальной рекламы | Управление ГО и ЧС | 2023 | 2023 |  | На сайте Администрации, в СМИ и на электронных светодиодных табло, для населения города Воткинска, размещены агитационные материалы и памятки по соблюдению правил и мер пожарной безопасности. Выпущено 300 памяток по пожарной безопасности среди населения. На сайте Администрации рпзменщены 27 информационных статей. На странице ВК ЕДДС: "Внимание, особый противопожарный режим!" Потерялся в лесу, увидел утопающего или заметил пожар"
06 | 2 | 03 |  | Участие в совместных рейдах по проверке пожарной безопасности мест проживания социально не защищенных групп населения, многодетных семей, семей осуществляющих опеку над несовершеннолетними детьми, престарелыми людьми и инвалидами | Отдел по делам ГОиЧС | 2023 | 2023 |  | Проведлены совместные рейды по проверке пожарной безопасности мест проживания социально незащищенных групп населения, многодетных семьях
06 | 2 | 04 |  | Оборудование системами автоматической пожарно-охранной сигнализации административных зданий критически важного объекта органа местного самоуправления - Администрации города Воткинска | Отдел по делам ГОиЧС | 2023 | 2023 |  | Помещение Администрации города Воткинска оборудовано системой автоматической пожарно-охранной сигнализации
06 | 2 | 05 |  | Повышение уровня пожарной безопасности в жилье, за-нимаемом многодетными и малообеспеченными семьями, оборудование помещений противопожарными извещателями | .-Управление ГО и ЧС, - Управление социальной защиты города Воткинска; - Управление социальной поддержки Администрации города Воткинска. | 2023 | 2023
06 | 3 |  |  | Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
06 | 3 | 01 |  | Обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей на улицах города | Отдел по делам ГО и ЧС Управление по делам ГО и ЧС
06 | 3 | 01 | 1 | Эксплуатация, обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". | Отдел по делам ГО и ЧС Управление по делам ГО и ЧС | 2023 | 2023 | Снижение количества правонарушений, повышение раскрываемости преступлений, в том числе по горячим следам | Функционирует 29 камер видеонаблюдения на территории МО "Город Воткинск" с выводом информации на пульт управления ЕДДС, в т.ч. ежемесячное обслуживание видеокамер (трафик, электрическая энергия, аренда опор).
06 | 3 | 01 | 2 | Организация мониторинга обстановки в местах массового пребывания людей на территории МО "Город Воткинск" и на значимых транспортных развязках. | Отдел по делам ГО и ЧС | 2023 | 2023
06 | 3 | 01 | 3 | Организация взаимодействия по обеспечению правопорядка на территории МО "Город Воткинск" при чрезвычайных ситуациях. | Отдел по делам ГО и ЧС | 2023 | 2023

## ф 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе *
по состоянию на 01.07.2023
Наименование муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2025 годы"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год (гр9/гр7*100) | % исполнения к плану на отчетный период (гр9/гр8*100)
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
06 | 1 |  | Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь"
06 | 1.6.1. | 933 | Муниципальная работа: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 4689.5 | 2344.75 | 2517.6 | 53.6859 | 107.3718
|  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | штука | 114700 | 57350 | 27243 | 23.7515 | 47.5031
06 | 1.6.2. | 933 | Муниципальная услуга: Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1065.9 | 532.95 | 584 | 54.7894 | 109.5788
|  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | человек | 1400 | 700 | 212 | 15.1429 | 30.2857
06 | 1.6.3. | 933 | Муниципальная работа: Мероприятия в сфере гражданской обороны | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 39 | 37.7 | 5.9 | 15.1282 | 15.6499
|  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | человек | 100 | 50 | 15 | 15 | 30
* Вслучае если муниципальые задания муниципальным учреждениям в рамках программы не выдаются,то в место таблицы делается запись "В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются"

## ф 5
Форма 5.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 01.07.2023
Наименование муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2025 годы"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за2022 год) | План на конец отчетного 2023 года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
06 |  |  | "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2024 годы"
|  | 1 | Наименование целевого показателя (индикатора)
|  | 2 | Наименование целевого показателя (индикатора)
06 | 1 |  | Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь"
|  | 1 | Охват населения при информировании об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций с использованием всех компонентов комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН), процентов | процент | 93.3 | 78.5 | 85.8 | 1.093 | 91.9614
|  | 2 | Количество населения, прошедшего обучение на курсах гражданской защиты Муниципального бюджетного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций города Воткинска» | человек | 1507 | 1500 | 217 | 0.14467 | 14.3995
|  | 3 | Количество принятых и обработанных в единой дежурной диспетчерской службе сообщений, обращений и заявлений от граждан | штук | 115803 | 114700 | 27243 | 4.2103 | 23.5253
|  | 4 | Уровень заболеваемости КВЭ на 100 тыс. населения | число случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Уровень заболеваемости ГЛПС на 100 тыс. населения | число случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 2 |  | Подпрограмма "Пожарная безопасность"
|  | 1 | Спасенные материальные ценности | млн. руб. | 123.166 | 105 | 30.29 | 0.28848 | 24.5928
|  | 2 | Количество пожаров, произошедших на территории города Воткинска | Единиц | 88 | 137 | 54 | 2.537 | 61.3636
|  | 3 | Количество автономных дымовых извещателей, установленных в местах проживания многодетных и малообеспеченных семей | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 3 |  | Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
|  | 1 | Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах (кроме улиц), процентов; | процент | 26.7 | 36.2 | 35.2 | 1.0284 | 131.8352
|  | 2 | Удельный вес преступлений, совершаемых на улицах, процентов | процент | 13.1 | 15.1 | 18.1 | 0.83425 | 138.1679
|  | 3 | Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе на улицах, в состоянии алкогольного опьянения | процент | 21.1 | 30.3 | 29.6 | 1.0236 | 140.2844
,