Приложение 14

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды» на территории

муниципального образования «Город Воткинск»

на 2018-2024 годы»

**График**

**выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя**

**Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды**, **включающего, в том числе информацию по проектированию, строительству**

**(ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу**

Наименование муниципальной программы: "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы"

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска

Наименование субъекта Российской Федерации: Удмуртская Республика.

Наименование муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году: Муниципальное образование "Город Воткинск".

Наименование проекта создания комфортной городской среды (далее - проект): «Ритм леса. Проект комплексного развития городской рекреационной территории Березовский лес г. Воткинск УР»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, контактный номер) |
| начала | окончания |
| 1. | Представление в Минстрой России проектной документации с приложением решения межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, об одобрении проектной документации и решения органа местного самоуправления об утверждении проектной документации | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Глава муниципального образования «Город Воткинск»  Заметаев Алексей Владимирович Тел. 8(34145) 5-17-11 |
| 2. | Уведомление Минстроя России о начале проведения торгов и/или конкурсных процедур на выполнение работ по реализации проекта | 01.03.2023 | 20.04.2023 | Глава муниципального образования «Город Воткинск»  Заметаев Алексей Владимирович Тел. 8(34145) 5-17-11 |
| 3. | Представление в Минстрой России контракта на выполнение работ по реализации проекта | 20.04.2023 | 01.05.2023 | Глава муниципального образования «Город Воткинск»  Заметаев Алексей Владимирович Тел. 8(34145) 5-17-11 |
| 4. | Уведомление Минстроя России о начале работ по реализации проекта | 01.05.2023 | 10.05.2023 | Глава муниципального образования «Город Воткинск»  Заметаев Алексей Владимирович Тел. 8(34145) 5-17-11 |
| 5. | Уведомление Минстроя России об установлении системы видеонаблюдения с трансляцией видеопотока через сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайт [www.gorodsreda.ru](http://www.gorodsreda.ru) | 01.05.2023 | 10.05.2023 | Глава муниципального образования «Город Воткинск»  Заметаев Алексей Владимирович Тел. 8(34145) 5-17-11 |
| 6. | Выполнение работ по реализации проекта | 10.05.2023 | 01.11.2023 | Глава муниципального образования «Город Воткинск»  Заметаев Алексей Владимирович Тел. 8(34145) 5-17-11 |
| 7. | Представление в Минстрой России письма высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации о завершении реализации проекта и выполнении соглашения, заключенного между Минстроем России и субъектом Российской Федерации, с приложением решения межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации о завершении реализации проекта | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ибрагимов Ришат Расихович, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики  8(3412) 59-88-52 |