## Тит.лист
Утверждаю:
Координатор муниципальной программы
Заместитель Главы Администрации
города Воткинска по социальным вопросам
(должность)
/Ж.А.Александрова
(подпись) (ФИО)
________________________
(дата)
Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Воткинск"
"Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы"
за 1 полугодие 2022 год

## ф.1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на реализацию муниципальной программы за 2020 год
Наименование муниципальной программы "Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики
на 01.07.2022
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
10 |  |  |  |  | Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы | Всего | [5 empty] | 5067 | 6963.368 | 2618.18 | 52.1862 | 37.8713
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  |  |  |  | 5017 | 6913.368 | 2618.18 | 52.1862 | 37.8713
[6 empty] | Управление образования Администрации города Вокткинска | 941 |  |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
10 |  | 01 |  |  | Патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной службе | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 07 | 1000161410 | 620 | 10 | 19.5 | 19.5 | 195 | 100
10 |  | 02 |  |  | Содействие социализации и эффективной самореализации молодежи | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, Управление образования Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 07 | 1000261410 | 620 | 40 | 130.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 07 | 07 | 1000209550 | 244.622 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 941 | 07 | 07 | 1000209550 | 244.622 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 938 | 07 | 07 | 10002S9550 | 240 | 300 | 244.586 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 941 | 07 | 07 | 10002S9550 | 610 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 941 | 07 | 07 | 1000209550 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 938 | 07 | 07 | 1000209550 | 620 | 0 | 0 | 1426.1 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 938 | 07 | 07 | 1000268810 | 240 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[7 empty] | 941 | 07 | 07 | 1000268810 | 244.622 |  |  |  | #DIV/0!
10 |  | 03 |  |  | Региональный проект "Социальная активность" | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 07 | 1000361410 | 622 |  |  |  | #DIV/0!
10 |  | 04 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 07 | 1000461420 | 620 | 4261.8 | 4372.124 | 2409.48 | 56.5367 | 55.1101
[7 empty] | 938 | 07 | 07 | 1000460180 | 620 | 0 | 361.458 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 07 | 07 | 10004S8810 | 620 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 07 | 07 | 1000408810 | 620 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
10 |  | 05 |  |  | Уплата налога на имущество организаций, земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 07 | 1000560630 | 620 | 405.2 | 405.2 | 189.2 | 46.693 | 46.693
10 |  | 06 |  |  | Укрепление материально-технической базы | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 07 | 1000661420 | 622 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 938 | 07 | 07 | 1000600310 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## ф.2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 1 полугодие 2022 года
Наименование муниципальной программы "Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики
на 01.01.2022
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
10 |  | Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы | Всего | 6963.368 | 2618.18 | 37.5993
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 6601.91 | 2618.18 | 39.6579
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 5401.91 | 2618.18 | 48.4677
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 1200 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 361.458 | 0 | 0

## ф 3
Форма 3.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
за 1 полугодие 2022 год
Наименование муниципальной программы "Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
10 | 1 | 0 1 |  | Патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной службе
10 | 1 | 0 1 | 1 | Организация и проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания (месячник «Во славу Отечества», Вахта памяти, День призывника, День Пограничника, День ВДВ и пр.) | Управление культуры, спорта и молодежной политики Управление образования | 2022 год | 1 полугодие 2022 | Организован и проведен месячник "Во славу Отечества", в который входят конкурсы по 4 номинациям. Ожидаемый охват участников - 300 чел. Проведено 5 митингов | Организован и проведен месячник "Во славу Отечества", в который вошли конкурсы по 6 номинациям. Охват - 450 чел. Проведены митинги: памяти В.Г. Садовникова (охват 50 человек), митинг-автопробег, посвященный присвоению городу звания "Город трудовой доблести" (охват 700 человек), митинг, посвященный очередной годовщине начала Великой Отечественной войны (охват 100 человек), "Вахта памяти", митинг ппосвященный передаче Вечного огня участникам ВОВ (охват 50 человек), митинг , посвященный памяти жертв Чернобыльской трагедии, (охват 70 человек).
10 | 1 | 0 1 | 2 | Участие в конкурсах, фестивалях патриотической направленности республиканского и всероссийского уровней | Управление культуры, спорта и молодежной политики Управление образования | 2022 год | 1 полугодие 2022 | Приняли участие в республиканских конкурсах | Организовано участие 2 команд от города в Республиканском смотре-конкурсе по строевой подготовке «Равняемся на Героев» (охват 50 человек),организовано участие в полуфинале Республиканского конкурса "Спартакиада Гвардия" (охват 200 человек) .
10 | 1 | 0 1 | 3 | Организация и проведение совместных мероприятий с ООО "Союз ветеранов и инвалидов локальных войн" и Воткинской городской общественной организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (семинары, лектории, встречи) | Управление культуры, спорта и молодежной политики Управление образования | 2022 год | 1 полугодие 2022 | Проведены совместные мероприятия, приуроченые к Дню призывника, "уроки мужества" | Поздравление женщин, ветеранов ВОВ с Международным женским днем 8 Марта. (охват 15 человек),Поздравление ветеранов с празднованием годовщины "Великой Победы 9 мая"(охват-20 чел)Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы» (Украшение МОО фасадных окон учреждения),Акция «Георгиевская лента» (охват-300 шт.)
10 | 1 | 0 1 | 4 | Организация и проведение мероприятий, направленных на допризывную подготовку молодежи (День призывника) | Управление культуры, спорта и молодежной политики Управление образования | 2022 год | 1 полугодие 2022 | Посещение войсковой части, музейной комнаты в филиале №7 ЦБС и музея локальных войн "Щит", кинопоказы, торжественный концерт (октябрь) | В осиальных сетях размещены видеоматериалы напрвленные на допризывную подготовку молодежи
10 | 1 | 0 2 |  | Содействие социализации и эффективной самореализации молодежи
10 | 1 | 0 2 | 1 | Проведение мероприятий для молодежных общественных организаций, студенческой молодежи (фестиваль «Студенческая весна», «Дни здоровья», молодежные форумы, спартакиады, слеты МОО, встречи; развитие и поддержка движения КВН). | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 год | 1 полугодие 2022 | Проведены фестиваль "Студенческая весна" (апрель), День здоровья (апрель), студенческая спартакиада (3 этапа), "Кругосветка" и "Кросс нации". Продвижение деятельности КВН в городе. | Акция за ЗОЖ 6 марта 2022г., раздача буклетов - 200 шт., Акция за ЗОЖ и профилактика коронавирусной инфекции (охват - 300 чел.), Всероссийская акция «Будь здоров» (охват- 300 чел.), Мисс и Мистер студенчество (охват-50 чел.), Онлайн акция "Я - студент" (охват - 150 чел.), проведен фестиваль "Студенческая весна" (охват - 400 чел.)
10 | 1 | 0 2 | 2 | Организация городского праздника «День молодежи» | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 год | 1 полугодие 2022 | Проведен День молодежи 27 июня. Организованы несколько площадок. Ожидаемый охват - 1000 человек. | Проведен День молодежи 25 июня 2022г. (охват -3000 чел.)
10 | 1 | 0 2 | 3 | Организация и проведение профильной смены актива "Цивилизация" | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 год | 1 полугодие 2022 | Август-сентябрь, не менее 100 человек | Проведение профильной смены запланировано на 2 полугодие
10 | 1 | 0 2 | 4 | Организация общегородских мероприятий и акций по пропаганде здорового образа жизни среди подростков (месячник «Молодежь ЗА здоровый образ жизни», туристический слет для студенческой и работающей молодежи, выездные акции по пропаганде ЗОЖ); создание условий для развития и работы молодежных общественных организаций, основной деятельностью которых является пропаганда здорового образа жизни и первичная профилактика наркозависимостей среди молодежи | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 год | 1 полугодие 2022 | Реализация мероприятий профкалендаря. Проведены мероприятия в рамках антинаркотического месячника. Проведен конкурс арт-объектов, пропагандирующих ЗОЖ. Организовано не менее 5 профилактических акций | Акция за ЗОЖ 6 марта 2022г., раздача буклетов - 200 шт., Акция за ЗОЖ и профилактика коронавирусной инфекции (охват - 300 чел.), Всероссийская акция «Будь здоров» (охват- 300 чел.), проведены мероприятия в рамках антинаркотического месячника (охват - 12318 чел.), проведен конкурс социальных театров (охват - 100 чел.)
10 | 1 | 02 | 5 | Организация и проведение на территории муниципального образования "Город Воткинск" проектов молодежного инициативного бюджетирования "Атмосфера" | Управление культуры, спорта и молодежной политики. Управление образования. Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 1 полугодие 2022 | Реализвано не менее 5 проектов | Приняли участие в конкурсе МИБ Атмосфера, победителями стали 8 проектов, которые будут реализованы во втором полугодии
10 | 1 | 0 3 |  | Региональный проект "Социальная активность"
10 | 1 | 0 3 | 1 | Реализация проектов, программ и проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи молодежными и детскими общественными объединениями | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 год | 1 полугодие 2022 | Проведены фестиваль волонтерских отрядов, обучающие семинары по волонтерству, мастер-классы и пр. | Республиканский Слёт руководителей волонтерских отрядов, танцевальный батл среди волонтерских отрядов (охват-70 чел.), встреча ДНД с учениками 12 школы
10 | 1 | 0 3 | 2 | Создание межведомственного органа по развитию добровольчества с участием представителей некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественой Палаты и других заинтересованных лиц | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 год | 1 полугодие 2022 | Проведена 1 рабочая группа и 1 обучающий семинар. | Проведено 2 обучающих семинара с руководителями волонтерских отрядов по вовлечению в волонтерскую работу
10 | 1 | 0 3 | 3 | Организация и проведение уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству | Управление образования | 2022 год | 1 полугодие 2022 | Проведены "уроки добра" в школах и учреждениях СПО | Проведена Республиканская акция - «Весенняя неделя добра» (комплекс субботников), охват - 800 чел., проведен урок добра «Электронные сигареты» для волонтеров (охват - 200 чел.), Всероссийская акция «Всероссийский день заботы и памятниках истории и культуры» (охват-50 чел.), благотворительная акция «Дармарка» (охват-400 чел.)
10 | 1 | 0 3 | 4 | Проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 год | 1 полугодие 2022 | Организованы информационная волонтерская палатка "Быть волонтером Модно" на всех масштабных мероприятиях, стенды о волонтерской деятельности в учебных заведениях | Оформлены информационные стенды о волонтерской деятельности во всех школах и СПО, каждый волонтерский отряд имеет страницу приложения "Вконтакте", либо размещает информацию волонтерской деятельности на официальные сайты учреждений
10 | 1 | 0 3 | 5 | Организация и проведение конкурсов и фестивалей для волонтеров, направленных на выявление самых активных личностей и отрядов, обмен опытом и внедрение лучших практик | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 год | 1 полугодие 2022 | Проведен конкурс социальных театров (апрель) и фестиваль волонтерских отрядов (декабрь) | Проведен конкурс социальных театров (охват - 200 чел.)
10 | 1 | 0 4 |  | Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики | МАУ "Молодежный центр "Победа" | 2022 год | 1 полугодие 2022 | Выполнение МАУ "МЦ "Победа" муниципального задания. Проведено 80 мероприятий. Осуществляют деятельность 5 молодежных организаций на базе МАУ "МЦ "Победа". | Проведено 40 мероприятий. Осуществляют деятельность 5 молодежных организаций на базе МАУ "МЦ "Победа"
10 | 1 | 0 5 |  | Уплата налога на имущество организаций, земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 год | 1 полугодие 2022 | Исполнение законодательства | Уплачены в полном объеме
10 | 1 | 0 6 |  | Укрепление материально-технической базы | МАУ "Молодежный центр "Победа" | 2022 год | 1 полугодие 2022 | Выполнение работ в рамках большого ремонта (по мере финансирования) | не проводилось

## ф 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Воткинск» по муниципальной программе за 1 полугодие 2022 года
Наименование муниципальной программы "Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики
на 01.07.2022
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год (гр9/гр7*100) | % исполнения к плану на отчетный период (гр9/гр8*100)
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
10 |  |  | Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы
10 |  | 938 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1307.394 | 1236.658 | 681.5222 | 52.1283 | 55.11
|  |  | 2) | Количество концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий | единиц | 50 | 33 | 33 | 66 | 100
10 |  | 938 | Организация досуга детей, подростков и молодежи | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1347.012 | 1347.012 | 742.3383 | 55.11 | 55.11
|  |  |  | Количество молодежных организаций | единиц | 5 | 5 | 5 | 100 | 100
10 |  | 938 | Организация мероприятий на правленных на прфилактику асоциального деструктивного поведения подростков и молодежи. Находящихся в социально опасном положении | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1307.394 | 1488.45 | 820.2848 | 62.742 | 55.11
|  |  |  | Количество концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий | единиц | 80 | 40 | 40 | 50 | 100
Note on I11: Автор: из отчета о выполнении мп за 12 мес

## ф 5
Форма 5.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
за 1 полугодие 2022 год
Наименование муниципальной программы "Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной политики
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2019 год) | План на конец отчетного 2020 года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
10 | 1 |  | Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы
10 | 1 | 1 | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | ед. | 30 | 36 | 16 | 0.44 | 53.3 | Показатель будет достигнут к концу 2022 года
|  | 2 | Количество молодежных и детских общественных объединений, в том числе патриотической направленности | ед. | 23 | 23 | 23 | 1 | 1
|  | 3 | Доля общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, участвующих в мероприятиях патриотической направленности, в общей численности данных образовательных организаций | проценты | 100 | 100 | 100 | 1 | 1
|  | 4 | Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления, в общей численности молодежи | проценты | 25 | 25 | 25 | 1 | 1
|  | 5 | Охват детей и подростков "группы риска", состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, мероприятиями профилактической направленности | проценты | 34 | 32 | 32 | 1 | 1
|  | 6 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | проценты | 1.15 | 10 | 1.15 | 1 | 1
|  | 7 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи г.Воткинска | проценты | 33 | 39 | 35 | 0.9 | 1.06 | Показатель будет достигнут к концу 2022 года
|  | 8 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в г.Воткинске | проценты | 20 | 50 | 20 | 0.4 | 1 | Показатель будет достигнут к концу 2022 года

## ф.6
Форма 6.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы", утвержденную постановлением Адинистрации города Воткинска от 29.11.2019 №2030 | 2020-01-13 | №7 | В паспорте муниципальной программы «Реализация молодежной политики на 2020 -2024 годы", раздел «Ресурсное обеспечение» изложен в новой редакции.
2 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы", утвержденную постановлением Адинистрации города Воткинска от 29.11.2019 №2030 | 2020-06-11 | №630 | В паспорте муниципальной программы «Реализация молодежной политики на 2020 -2024 годы", разделы "Соисполнители" и «Ресурсное обеспечение» изложены в новой редакции.
3 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы", утвержденную постановлением Адинистрации города Воткинска от 29.11.2019 №2030 | 2020-12-30 | №1775 | В паспорте муниципальной программы «Реализация молодежной политики на 2020 -2024 годы", раздел «Ресурсное обеспечение» изложен в новой редакции.
4 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы", утвержденную постановлением Адинистрации города Воткинска от 29.11.2019 №2030 | 2021-06-11 | №781 | В паспорте муниципальной программы «Реализация молодежной политики на 2020 -2024 годы", разделы "Соисполнители" и «Ресурсное обеспечение» изложены в новой редакции.
5 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы", утвержденную постановлением Адинистрации города Воткинска от 29.11.2019 №2030 | 2021-12-30 | №1851 | В паспорте муниципальной программы «Реализация молодежной политики на 2020 -2024 годы", раздел «Ресурсное обеспечение» изложен в новой редакции.

## ф.7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
хх |  | «Реализация молодежной политики на территории МО «Город Воткинск» на 2015-2021 годы | Заместитель главы Администрации города Воткинска по социальным вопросам Ж.А.Александрова | Управление культуры, спорта и молодежной политики
Примечание: значения показателей округляются до 3-х знаков после запятой