## Тит.лист
Утверждаю:
Координатор муниципальной программы
Заместитель Главы Администрации
города Воткинска по социальным вопросам
(должность)
/Ж.А.Александрова
(подпись) (ФИО)
________________________
(дата)
Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Воткинск"
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2025 годы"
за 1 полугодие 2023 года

## ф.1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2023 года
Наименование муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2025 годы»
Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
на 01.07.2023
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
13 |  |  |  |  | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2025 годы» | Всего | [5 empty] | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  |  |  |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
13 |  | 04 |  |  | Формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 03 | 14 | 1300461950 | 240 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0
13 |  | 06 |  |  | Информирование населения о последствиях злоупотребления наркотическими средствами | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 03 | 14 | 1300661940 | 240 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0

## ф 2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 1 полугодие 2023 года
Наименование муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2025 годы"
Ответственный исполнитель: Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
13 |  | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2025 годы | Всего | 80 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 80 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 80 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0

## ф 3
Форма 3.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
за 1 полугодие 2023 год
Наименование муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2025 годы"
Ответственный исполнитель: Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
13 |  |  |  | Изучение наркоситуации, выявление причин и условий, способствующих наркотизации населения и совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
13 | 1 | 0 1 | 1 | Анализ наркоситуации на территории муниципального образования "Город Воткинск", определение антинаркотических приоритетов совместной деятельности | Антинаркотичес-кая комиссия муниципального образования "Город Воткинск" | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Формирование плана с учетом анализа на 2023 год | Сформирован план в соответствии с мониторингом
13 | 1 | 0 1 | 2 | Оценка эффективности принимаемых органами местного самоуправления комплексных мер в сфере профилактики преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | ГУ ММО МВД России "Воткинский" (по согласованию), Антинаркотичес-кая комиссия муниципального образования "Город Воткинск", Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Предоставление отчета на заседание АНК | За 1 полугодие 2023 года состоялось 2 заседания Антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Воткинск» (26.03.2023, 29.06.2023 ), в ходе которых было рассмотрено 8 общих вопросов и заслушано 11 должностных лиц. По результатам проведенных заседаний было принято 43 решения
13 | 1 | 0 1 | 3 | Работа по формированию банка данных о фактах незаконного оборота наркотиков | Антинаркотиче-ская комиссия муниципального образования "Город Воткинск" | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Обеспечение межведомственного взаимодействия | В системном режиме ГУ ММО МВД России "Воткинский" направляет информационные материалы по совершенным преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств
13 | 1 | 0 1 | 4 | Организация межведомственного обмена информацией о лицах, допускающих немедицинское употребление наркотиков | Антинаркотичес-кая комиссия муниципального образования "Город Воткинск" | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Обеспечение межведомственного взаимодействия для корректировки программ, планов профилактики | Осуществлен своевременный межведомственный обмен субъектов профилактики о лицах, допускающих немедицинское употребление наркотиков
13 | 1 | 01 | 5 | Проведение рейдов по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических средств в местах массового скопления детей и молодежи | Межмуниципальный отдел МВД России "Воткинский" (по согласованию) | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Сокращение наркомании и связанной с ней преступности. Проведение не менее 1 рейда | Сотрудникам ГУ ММО МВД "Воткинский" проведено 6 рейдовых мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений по линии незаконного оборота наркотических средств в места массового скопления детей и молодежи
13 | 1 | 0 1 | 6 | Проведение мероприятий, направленных на выявление незаконных посевов наркокультур, уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | Антинаркотичес-кая комиссия муниципального образования "Город Воткинск", Межмуниципальный отдел МВД России "Воткинский" (по согласованию) | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Проведение акции "Мак" не менее 1 рейда | Проведена оперативно- профилактическая операция "Мак-2023" Уничтожены посевы наркосодержащих растений на улицах :Зверева, Пермяка, Королева.
13 | 1 | 0 2 |  | Совершенствование системы профилактики наркомании
13 | 1 | 0 2 | 1 | Подготовка и повышение квалификации специалистов заинтересованных ведомств по подготовке по вопросам профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни | Управление образования Администрации города Воткинска, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска, Обособленное наркологическое подразделение БУЗ УР «РНД МЗ УР» г. Воткинск | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Повышение эффективности деятельности субъектов профилактики. Направлен 1 специалист | Запланировано в 3 квартале.
13 | 1 | 0 2 | 2 | Организация профилактических мероприятий в образовательных организациях. Организация и проведение добровольного психологического и медицинского тестирования учащихся и студентов | Управление образования Администрации города Воткинска | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Выявление на ранней стадии «группы риска». Проведение профилактической работы, с выявленными лицами. Снижение количества лиц, состоящих на профилактическом учете, с вязи с употреблением запрещенных веществ. | Было проведено добровольное психологическое и медицинское тестирование учащихся школ города. Проведены Проведены: - «уроки добра" -акции: «Дети России» 1 этап; «Сообщи, где торгуют смертью» 1 этап «Фестиваль молодых. Будь здоров»
13 | 1 | 0 2 | 3 | Внедрение в практику работы образовательных учреждений программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся, предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, организация правовой пропаганды | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Снижение количества лиц, состоящих на всех видах профилактического учета | В каждом учебном заведении разработан план по профилактике наркомании и алкоголизма, комплекс мероприятий по первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ в детско-подростковой среде . Реализация проектов :"День с предпринимателем" 1 этап; "Воткинск. Город молодых"
13 | 1 | 0 3 |  | Работа по реабилитации и ресоциализации наркологических больных, выявление потребителей наркотических средств, направление их на лечение
13 | 1 | 0 3 | 1 | Оказание содействия в трудоустройстве лицам, привлеченным по административной ответственности по ст.6.9 КоАП, прошедших лечение и медицинскую реабилитацию и нуждающихся в трудоустройстве | Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Город Воткинск», Филиал Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Воткинска и Воткинского района» (по согласованию) | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Работа учреждений системы профилактики осуществляется по межведомственным планам | Работа учреждений системы профилактики осуществляется по межведомственным планам.
13 | 1 | 0 3 | 2 | Информирование о положении на рынке труда и наличии вакантных мест для содействия в трудоустройстве лицам, условно осужденным к лишению свободы или освободившимся из мест лишения свободы | Филиал Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Воткинска и Воткинского района» (по согласованию) Управление социальной поддержки Администрации города Воткинска | 2023год | 1 полугодие 2023 | Ежемесячно филиале центра занятости населения города Воткинска размещение информации о наличии вакантных мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. При постановке на учет в уголовно-исполнительной инспекции города Воткинска данной категории лиц выдаются направления для постановки на учет в филиале ЦЗН | В центре занятости населения города Воткинска размещена информация о наличии вакантных мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. При постановке на учет в уголовно-исполнительной инспекции города Воткинска данной категории лиц выдаются направления для постановки на учет в ЦЗН, выдано 7 направлений, из них: 7 осужденных поставлены в качестве ишущих подходящую работу, 4 осужденных были признаны безработными,7 осужденных получили услугу по информированию о вакансиях на рынке труда, 6 получили услугу по проф.ориентации, 1 прошел проф.обучение, 3 получили услугу по социальной адаптации на рынке труда, 3 получили психологическую подднржку при поисках работы, 5 трудоустроены.
13 | 1 | 04 |  | Формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни
13 | 1 | 04 | 1 | Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий во внеурочное время | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска Управление образования Администрации города Воткинска | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Формирование навыков здорового образа жизни. Организация занятости несовершеннолетних | Регулярно субъектами профилактики проводится работа по формированию позитивного отношения несовершеннолетних к своему здоровью. Проведены открытые республиканские соревнования «Музыкальный триатлон», в которых приняли участие более 600 человек.- проведены: - спортивные мероприятия, в которых приняли участие 2тыс. человек ( в том числе 80 ребят состоящих на всех видах проф.учета); - посещение мероприятий, организованных учреждениями культуры не менее 1200 человек, в том числе не менее 150 несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета.
13 | 1 | 04 | 2 | Обучение навыкам здорового образа жизни в детских и молодежных летних лагерях | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска Управление образования Администрации города Воткинска | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Развитие у несовершеннолетних лиц культуры здорового образа жизни. Создание условий для организации и привитие навыков ЗОЖ. Санитарно- просветительская работа по формированию здорового образа жизни. | Проведен «Фестиваль молодых. Будь здоров» (охват 60 человек), уроки добра.
13 | 1 | 04 | 3 | Организация конкурсов и проектов, направленных на профилактику различных видов зависимости несовершеннолетних | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска Управление образования Администрации города Воткинска | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Проведение городского проекта Дневник "Выбирай жизнь", Проект Танцующий город, социального театра | Проведен конкурс "Социальный театр" охват 350 человек
13 | 1 | 04 | 4 | Организация антинаркотических акций в городе, приуроченных к Международному Дню с борьбы с наркоманией, Международному дню борьбы со СПИДОМ. Организация конкурсов плакатов, рисунков, сочинений, видеороликов по антинаркотической тематике в учебных организациях. | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска Управление образования Администрации города Воткинска | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Организация ежеквартальной акции «Чистая стена», проведение Всероссийских акции «Сообщи, где торгуют смертью, «Дети России- 2022», акций в рамках Международного дня борьбы со СПИДОМ. | Размещены материалы о проведении акций "Сообщи, где торгуют смертью!" и "Чистая стена" (устранено 123 надписи), Проведена акция "Окна профилактики"для детей работников предприятий и учреждений города .
13 | 1 | 04 | 5 | Проведение Месячника по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди учащихся и студенческой молодежи города Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска Управление образования Администрации города Воткинска | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Увеличение количества участников молодежного антинаркотического движения г. Воткинска. Организация просветительской деятельности на территории города Воткинска, раздача листовок. | Во всех образовательных учреждениях города проведены классные часы, родительские собрания, в дошкольных учреждениях и пришкольных лагерях организованы минутки безопасности, на которых с ребятами беседовали о правилах поведения в городе, проведена акция «Живи здорово – это здорово», обеспечена раздача листовок, буклетов во время проведения городских мероприятий , в учреждениях и на открытых площадках оформлены стенды, организованны передвижные выставки. В течение всего месячника на сайте Администрации города, в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, спорта и молодежной политики, на сраничках в ВК размещалась информация, пропагандирующая здоровый образ жизни «Мы-здоровое поколение».
13 | 1 | 04 | 6 | Проведение расширенных родительских собраний по вопросам пропаганды здорового образа жизни, профилактики злоупотребления наркотических средств и психотропных веществ, с участием врачей – наркологов, сотрудников правоохранительных органов | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска Управление образования Администрации города Воткинска, Обособленное наркологическое подразделение БУЗ УР «РНД МЗ УР» г. Воткинск | 2022 год | 1 полугодие 2022 | Организация родительских собраний не менее 4-х в год, посвященных пропаганде здорового образа жизни, профилактики злоупотребления наркотических средств и психотропных веществ, с участием врачей – наркологов, сотрудников правоохранительных органов | Организована работа клуба «Я –родитель», клуб ответственного родительства, основной упор сделан на профилактику употребления алкоголя, наркотиков, табака, а также других видов зависимостей. Каждое заседание членами которого являются родители в возрасте 25-45 лет (возраст клуба собирается более 200 родителей ежемесячно. С 2023 года заседание клуба также проводится на предприятии АО «Воткинский завод». Проведено 2 заседания по вопросам профилактики наркомании с участием специалистов Республиканского наркологического диспансера (Уразбахтин А.Ф).и Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по УР (Савин А.Н.)
13 | 1 | 04 | 7 | Организация спортивно-массовых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска Управление образования Администрации города Воткинска | 2022 год | 1 полугодие 2022 | Проведение на территории Воткинска не менее 100 массовых спортивных мероприятий | Проведено 32 спортивно-массовых мероприятия, в том числе "Лыжня России" (охват 2320 человек)
13 | 1 | 0 4 | 8 | Организация психологических тренингов по вопросам профилактики наркомании в общеобразовательных организациях города Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска Управление образования Администрации города Воткинска | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Проведение ежемесячно тренингов по вопросам профилактики наркомании в общеобразовательных организациях города Воткинска | Проведено 3 психологических тренинга по профилактике наркомании:«Здоровая жизнь сегодня в моде, скажем мы «Привет» свободе!», «Мы за поиск и творчество, за здоровье и спорт. Мы за жизнь без наркотиков», "Скажи наркотикам - нет". Охват - 197 человек
13 | 1 | 05 |  | Взаимодействие с общественными организациями
13 | 1 | 05 | 1 | Организация взаимодействия с общественными объединениями, молодежными организациями, традиционными религиозными конфессиями, творческими союзами, в области профилактики наркомании среди детей и молодежи, находящихся в неблагоприятных семейных, социальных условиях, в трудной жизненной ситуации, для лиц группы риска | Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Город Воткинск», Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия субъектов профилактики | МАУ МЦ Победа, совместно с Управлением культуры и волонтерами медиками провели акцию "Будь Здоров", МАу МЦ Победа для учащихся СПО совместно с волонтерскими отрядами города провели акцию "Здоровье нынче в моде!".
13 | 1 | 0 5 | 2 | Организация работы волонтерских отрядов и добровольческого движения по профилактике злоупотребления наркотиками и психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни. Реализация социально-значимых проектов | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Волонтерские отряды города ежемесячно принимают участие в мероприятиях по профилактике злоупотребления наркотиками и психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни. Реализация социально-значимых проектов | В группе «Выбор за тобой» публиковались информационные ролики, антинаркотической направленности, подготовленные волонтерскими отрядами города Воткинска
13 | 1 | 06 |  | Информационно-коммуникационная и пропагандистская деятельность по профилактике наркомании
13 | 1 | 06 | 1 | Информирование через СМИ о деятельности органов местного самоуправления и правоохранительных органов по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и незаконному обороту наркотиков | Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Город Воткинск», ММО МВД России «Воткинский» | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Ежемесячное информирование населения о правовой ответственности за употребление и сбыт наркотиков в социальных сетях через официальные группы МАУ «МЦ «Победа», Администрации города Воткинска, антинаркотического движения города Воткинска | Было размещено более 80 публикаций о проведении мероприятий антинаркотической направленности и за здоровый образ жизни
13 | 1 | 06 | 2 | Изготовление и размещение социальной рекламы в области профилактики наркомании | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Ежемесячное информирование населения о правовой ответственности за употребление и сбыт наркотиков в социальных сетях через официальные группы МАУ «МЦ «Победа», Администрации города Воткинска, антинаркотического движения города Воткинска | Информационные материалы о правовой ответственности за употребление и сбыт наркотиков в размещена в социальных сетях через официальные группы: МАУ «МЦ «Победа», Администрации города Воткинска, антинаркотического движения города Воткинска
13 | 1 | 06 | 3 | Тиражирование информационных материалов по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции в разных группах населения города Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Снижение количества случаев злоупотребления наркотическими веществами и сопутствующими заболеваниями. Организация просветительской работы по ведению здорового образа жизни | Информационные материалы о профилактике употребления наркотиков, ведение ЗОЖ в размещена в социальных сетях через официальные группы: МАУ «МЦ «Победа», Администрации города Воткинска, антинаркотического движения города Воткинска
13 | 1 | 06 | 4 | Организация комплекса информационно- пропагандистских мер, направленных на формирование в обществе негативного отношения к употреблению наркотиков. | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2022 год | 1 полугодие 2023 | Опубликование новостей в сети Интернет, раздача листовок, размещение информационных листовок в автобусах, подъездах | Размещены материалы о проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью!» с указанием телефонов горячей линии, куда можно обратиться гражданам, по выявлению и распространению употребления наркотических средств на официальных сайтах учреждений, на Большом экране в центре города и в салонах городских автобусов
13 | 1 | 6 | 5 | Проведение тематических рекламных кампаний, направленных на пропаганду здорового образа жизни | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2023 год | 1 полугодие 2023 | Проведение не менее 1 тематической рекламной кампании, направленной на пропаганду здорового образа жизни | Проведена акция "Брось сигарету"

## ф 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Воткинск» по муниципальной программе за 2023 год
Наименование муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2025 годы"
Ответственный исполнитель: Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска
Выдача муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках данной программы не осуществляется

## ф 5
Форма 5.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
за первое полугодие 2023 года
Наименование муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2025 годы"
Ответственный исполнитель: Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2022 год) | План на конец отчетного 2023 года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
13 | 1 |  | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2025 годы
10 | 1 | 1 | Вовлеченность населения в незаконный оборот и потребление наркотиков (количество случаев привлечения к уголовной и административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах на 100 тыс. человек) | случаев | 190 | 157.5 | 117 | 1.35 | 61.6
|  | 2 | Криминогенность наркомании (соотношение количества наркопотребителй, привлеченных к уголовной ответственности и наркопотребителей, привлеченных к административной ответственности за потребление наркотиков, на 100 тыс. населения) | случаев | 190 | 175 | 102 | 1.71 | 53.6842
|  | 3 | Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних (на 100 тыс. населения) | случаев | 2 | 5.82 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. населения) | случаев | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Доля детей и молодежи, в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности (процент от общей численности указанной категории) | процент | 40 | 45 | 20 | 2.25 | 50 | показатель будет достигнут по итогам года
|  | 6 | Количество организованных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи (общегородские мероприятие в сфере здорового образа жизни) | штук | 90 | 86 | 32 | 0.37 | 35.55 | показатель будет достигнут по итогам года
|  | 7 | Количество родителей (законных представителей), обученных по программе родительского просвещения антинаркотической направленности (количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет) | человек | 5700 | 5900 | 2370 | 0.4 | 41.58 | показатель будет достигнут по итогам года
|  | 8 | Число специалистов заинтересованных ведомств, прошедших подготовку по вопросам профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни | человек | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | показатель будет достигнут по итогам года
* расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .

## ф.6
Форма 6.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1. | «О внесении изменений в мун. программу МО «Город Воткинск» «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации г.Воткинска от 01.11.2019 № 1864.1» | от 29.01.2021 | 81 | раздел «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции
2 | О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Воткинск» «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020 - 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Воткинска от 01.11.2019 № 1864.1 | от 27.12.2021 | 1782 | Измение целевых показателей в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года
3 | О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Воткинск» «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020 - 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Воткинска от 01.11.2019 № 1864.1 | от 30.12.2021 | 1850 | В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решениями Воткинской городской Думы от 29.12.2021 №173-РН «О бюджете муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» внесены изменения в паспорт и приложения 5,6 к муниципальной программе.
4 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск"«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2024 годы» , утвержденную постановлением Адинистрации города Воткинска от01.11.2019 №1869.1 | 2022-08-04 | №980 | В паспорте муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2024 годы» , раздел «Ресурсное обеспечение» изложен в новой редакции, программа продлена до 2025 года.

## ф.7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Примечание: значения показателей округляются до 3-х знаков после запятой